МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

## ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ДУМА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

| ##### РЕШЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.04.2007 |  | № 218 |
| с. Каргасок |  |  |

| О муниципальной целевой программе «Прощение и память» на 2007 год. |  |
| --- | --- |

Заслушав информацию координатора проекта «Прощение и память» Зарубину В.М. о результатах исполнения муниципальной целевой программы «Прощение и память» в 2006 году, о целях и задачах представляемого проекта муниципальной целевой программы «Прощение и память» на 2007 год,

Дума Каргасокского района РЕШИЛА:

- Утвердить муниципальную целевую программу «Прощение и память» на 2007 год с объемом финансирования 800 000 (восемьсот тысяч) рублей согласно приложению. - Рассмотреть смету расходов муниципальной целевой программы «Прощение и память» на 2007 год на очередном заседании Думы Каргасокского района. - Управлению финансов Администрации района (Андрейчук Т.В.) подготовить соответствующие изменения в решение от 13.12.2006 № 147 «О бюджете муниципального образования «Каргасокский район» на 2007 год - Настоящее решение опубликовать в печатном издании «Вестник Администрации». - Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетно-финансовый комитет Думы Каргасокского района.

| ### Председатель Думы Каргасокского района |  | ## В.А. Протазов |
| --- | --- | --- |

| ### Глава Каргасокского района |  | ## А.М. Рожков |
| --- | --- | --- |

Приложение к Решению

Думы Каргасокского района

от 10.04.2007 № 218

| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ПРОЩЕНИЕ И ПАМЯТЬ». ПАСПОРТ |  |
| --- | --- |
| Цель программы | Отработка модели социально-ориентированного действия по ментальной реабилитации событий репрессий и их последствий в нашей стране. |
| Задачи программы | 1.построение механизмов общественного преодоления и «публичной реабилитации», прощения страшных событий в истории 20 века через приобщение к традиционным практикам работы с памятью; 2.создание условий для ре-идентификации людей в первом или последующих поколений, пострадавших от репрессий, через практику работы с родовой историей; 3.оценить по достоинству вклад, который внесли репрессированные в развитие сельского хозяйства и промышленности, в освоение Каргасокского района; 4. отметить неоценимую роль и вклад репрессированных в культурное развитие района. 5. социологическое исследование посещённых в 2006 году территорий. С целью выяснения изменений, происшедших в сознании и социальной жизни людей, живущих в этих поселениях, 6. социологическое обследование впервые посещаемых территорий с целью – выявить степень информированности населения о репрессиях, 7. социальное обследование молодёжи в Среднем Васюгане и Новом Тевризе. Его цель - составить социальный портрет молодёжи для формирования грамотной молодёжной политики. |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Каргасокского района Томской области |
| Основной разработчик Программы | Оргкомитет по созданию проекта «Прощение и память» при районной Администрации, УООиП |
| Сроки реализации программы | 2007г |
| Перечень, основных мероприятий | 1. март 2007 написание районной программы «Прощение и память»; работа с СМИ. 2.март-апрель 2007 года: а) разработка плана прохождения экспедиции по маршруту Каргасок–Новый Тевриз; б)заключение договора по фрахту судна для плавания, в) составление списка участников экспедиции; г) разработка профилактических мер на время экспедиции, д)разработка программы работы экспедиции во время плавания; е)координация деятельности экспедиции с администрациями п.Новоюгино, п.Берёзовка, п. Средний Васюган, п. Новый Тевриз и школами данных поселений . 3.апрель-май - координация деятельности с партнёрами; с СМИ, Томской епархией, утверждения сроков плавания, объявление конкурса на проектирование памятника жертвам сталинских репрессий 4.конец июня начало июля -экспедиция, мероприятия в поселениях по пути маршрута, документирование события, выставки, анкетирование. 5.сентябрь 2007- март 2008гг обработка материалов для сборника по результатам работы экспедиции за 2 года. 6. презентация экспедиции в Каргаске – сентябрь, 30 октября 7. сентябрь, октябрь.выпуск буклета |
| Исполнители,основных мероприятий | Школы и администрации поселений Новоюгино, Берёзовка, Управление образования, опеки и попечительства Администрации Каргасокского района, Администрация Каргасокского района. |
| Объёмы и источники финансирования | Администрация Каргасокского района- 800 тыс.; |
| Ожидаемые результаты от реализации программы | 1.восстановление разорванных связей поколений; 2.увековечивание исторической памяти о страшных страницах нашей истории; 3.нравственный катарсис через покаяние потомков; 4.выделение качеств и опыта выживания, который может быть полезен для наших современников, умение оставаться человеком в нечеловеческих условиях; 5.данные социологических обследований, 6. конкретизация имеющихся у учащихся знаний, приобретение новых умений и навыков деятельностного подхода. |
| Контроль за выполнением Программы | Дума Каргасокского района Администрация Каргасокского района Управление образования, опеки и попечительства |

План мероприятий по проведению экспедиции

«Прощение и память».

| Сроки | Мероприятия | Участники | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п марта | 1. Б) Подготовка ученических проектов к участию в РНПКШ по итогам экспедиции «Прощение и память» В) Планирование мероприятий по маршруту экспедиции. | Зарубина В.М, с. Каргасок Фёдорова Т.И.п. Новоюгино ,СОШ., преподаватель истории, Лаврушенко М.Н, директор школы Кереджи С.Р п Мыльджино, ООШ преподаватель истории. Суродеев Н.И, преподаватель истории КСОШ №2, директор Седунов В.М Агеева Е.Г, преподаватель истории КСОШ №1, директор Кондратьева Е.М Бердышева Т.Н, преподаватель Берёзовской ООШ, директорНеупокоева Л.А | Илгина Л.А., начальник УООиП. Шамраев А.Ф., зам. начальника УООиП. Зарубина В.М., координатор проекта. Монголина Н.Г., специалист УООиП. |
| Март -апрель | 2.Заключение договора по фрахту судна для плавания. |  | Бейдерова Н.М., зам. главы районной администрации. Зарубина В.М., координатор проекта. |
| Февраль –март и далее | 3. Работа со СМИ: информация о проекте; освещение подготовительной работы по проекту; размещение ученических работ по итогам экспедиции на сайте; привлечение спонсоров к участию в осуществлении проекта; формирование общественного мнения о необходимости проведения конкурса по сооружению памятника жертвам сталинских репрессий в Каргаске. | «Северная правда», Тарновский М.Я. «Переменка», Дмитриева Н.И. Каргасокское ТВ, Сайт Каргасокского района, Рудаков А.А. | Рудаков А.А., специалист РА по связям с общественностью. Зарубина В.М., руководитель рабочей группы. |
| Март | 4. Составление списка участников экспедиции: учащиеся и педагоги школ района, гости, журналисты, церковь, - 25-30 человек. |  | Зарубина В.М., координатор проекта Директора школ. |
| Март | 5. Разработка профилактических мер на время экспедиции: аптечки, предметы сангигиены, спасательные средства на воде |  | Барышева Т.С., специалист УООиП, Серяков В.В., начальник отдела УООиП. |
| Апрель -май | 6. Разработка плана прохождения экспедиции по маршруту Каргасок – Новый Тевриз |  | Зарубина В.М., координатор проекта. Монголина Н.Г., УООиП Хмелева А.П., КСОШ №2. |
| Март | 7. Разработка программы работы экспедиции во время плавания: |  | Зарубина В.М., координатор проекта. Монголина Н.Г., УООиП Хмелева А.П., КСОШ №2. |
| Февраль –март и далее | 8. Координация деятельности экспедиции с администрациями п.Новоюгино, п.Берёзовка, п. Средний Васюган, пНовый Тевриз и школами данных поселений . | Присенко Е.В., глава Новоюгинского поселения. Лаврушенко М.Н., директор школы. Голещихин С.М,. глава администрации Усть –Чижапского поселения, Неупокоева Л.А., директор школы. Калинин М.И., глава администрации Средневасюганского поселения. Барышева Л.И директор школы. Прощалыгин Ю.В, директор ООШ п. Новый Тевриз | Зарубина В.М., руководитель рабочей группы. Бейдерова Н.М., зам. главы районной администрации. |
| Май | 9. Организация горячего питания участников экспедиции | Столовые школ района, директора школ по маршруту следования экспедиции. | Барышева Т.С., специалист УООиП, Директора ОУ |
| Апрель -май | 10. Координация деятельности с партнёрами; со СМИ, Томской епархией, утверждения сроков плавания. |  | Зарубина В.М., координатор проекта Оргкомитет |
| Конец июня | 11.Экспедиция, «круглые столы», Крёстный ход, мероприятия в поселениях по пути маршрута, документирование события, сбор материалов | Отец Федор, Томская епархия, Образовательные учреждения, главы поселений, учителя –краеведы, СМИ | Зарубина В.М., координатор проекта Оргкомитет, Отец Федор, |
| Сентябрь - декабрь | 12. Обработка материалов, подготовка к презентации, выпуск буклета, работа над сборником |  | Участники проекта, рабочая группа |

Программа мероприятий проекта «Прощение и память».

Этап- 2 (2007г).

Мероприятия проекта «Прощение  и память» 2007 года (план-график)

- Учреждение и объявление конкурса макетов памятника жертвам сталинских репрессий в Каргаске

- Организация изготовления и установки памятных знаков (крестов) жертвам репрессий в новых поселениях, включенных в проект с 2007 года.. Освящение крестов и отпевание душ невинно-убиенных жертв .

- Изготовление наглядных материалов и атрибутики для работы  планируемой  экспедиции Каргасок – Новый Тевриз .

  - Издание буклета «Прощение и память:»  2007»

  - Изготовление мультимедиа презентации «Прощение и Память:»2007 г .

  - Разработка символики проекта «Прощение и память».

  - Изготовление футболок, косынок (бандан), вымпелов, значков с символикой проекта «Прощение и память».

- Гуманитарная экспедиция по Каргасокской земле (Каргасок – Новый Тевриз). См. ниже сценарный план экспедиции

- Создание документального фильма о событиях проекта «Прощение и память» (2006 - 2007) КСТВ

- Подготовка и издание сборника по итогам экспедиций «Прощение и память» 2006 – 2007 гг.

- Создание сайта «Прощение и память»

- Проведение презентации итогов второго этапа проекта «Прощение и память» в Каргаске, Томске..

- Освещение хода и итогов второго этапа проекта «Прощение и память» в районных, региональных,  СМИ, новостных интернет-ресурсах.

Сценарий гуманитарной экспедиции-2007 по Каргасокской земле

- Каргасок.

  - Закладка камня на месте установки памятника жертвам сталинских репрессий. Митинг у камня.

  - Посещение выставки художника-спецпереселенца А.В. Калныньша  в музее п.Каргасок.

  - Православное богослужение на удачное путешествие. Отплытие.

- Бондарка.

  - Крестный ход.

  - Освящение установленного креста. Отпевание.

- Новоюгино.

  - Поминальная служба на мемориале.

  - Презентация «Прощение и Память: хроника 2006-2007. Каргасокский район».

  - Социологическое обследование (анкета №1)

- Большая Грива.

  - Встреча с потомками спецпереселенцев, жителями села. (Обсуждается в т.ч. вопрос о защите установленного ранее креста).

  - Поминальная служба у креста.

  - Презентация «Прощение и Память: хроника 2006г»

  - Социологическое обследование (анкета №1).

- Березовка.

  - Усть-Чижапский детский дом. Страницы  его истории.

  - Презентация «Прощение и Память» 2006 г

  - Поминальная служба у креста.

  - Социологическое обследование (анкета №1).

- Средний Васюган.

  - Крестный ход в Среднем Васюгане.

  - Освящение установленного креста. Отпевание.

  - Встреча с жителями, Презентация «Прощение и Память» 2006».

  - Социологическое обследование (анкета №2,3),  сбор документальных данных

- Новый Тевриз.

  - Освящение установленного креста.

  - Встреча с жителями поселения.  Презентация «Прощения и память» 2006 г.

  - Сбор участниками экспедиции документальных данных, социологическое обследование (анкета №2, 3)

- Возвращение в Каргасок.

  - Молебен о благополучном окончании экспедиции

Группа разработчиков проекта «Прощение и память»

- Кереджи Севилле Руштыевна, Мыльджино

- Федорова Татьяна Ивановна, Новоюгино

- Гулаева Ольга Васильевна, Новоюгино

- Матко Евгений Вячеславович, Новоюгино

- Рейс Кристина Олеговна, Каргасок

- Чуянова Мария Валерьевна, Каргасок

- Соснина Ярослава Юрьевна, Каргасок

- Зарубина Валентина Михайловна, Каргасок

- Парфенович Алексей Владимирович, Каргасок

- Суродеев Николай Иванович, Каргасок

- Литвинова Анастасия, Каргасок

- Грицина Андрей, Староюгино

- Мартынюк Елизавета, Каргасок

- Родикова Наталья, Каргасок

- Григорьев Иван Сергеевич, Каргасок

16. Хмелева Анна Павловна, Каргасок