МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

## ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ДУМА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

| ##### РЕШЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 07.06.2007 |  | № 235 |
| с. Каргасок |  |  |

| О перспективном плане мероприятий по модернизации системы образования Каргасокского района на 2007-2010 годы. |  |
| --- | --- |

Рассмотрев и обсудив представленный Управлением образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» перспективный план мероприятий по модернизации системы образования Каргасокского района на 2007- 2010 годы,

Дума Каргасокского района РЕШИЛА:

- Утвердить перспективный план мероприятий по модернизации системы образования Каргасокского района на 2007- 2010 годы согласно приложению. - Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Вестник Администрации». - Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетно-финансовый комитет Думы Каргасокского района.

| ### Председатель Думы Каргасокского района |  | ## В.А. Протазов |
| --- | --- | --- |

| ### Глава Каргасокского района |  | ## А.М. Рожков |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к решению Думы Каргасокского района от 07.06.2007 № 235 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективный план мероприятий по модернизации системы образования Каргасокский район (наименование МО) на 2007-2009 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Объект планирования (образовательное учреждение, структурное подразделение и т.д.) | Мероприятие | Ответственный за исполнением мероприятия | Сроки исполнения (этапы) | Показатели |  | Результаты (показатели) |  |  |  | Примечание |  |
|  |  |  |  |  | исходное состояние (шт.ед.) | планируемое состояние (шт.ед.) | Экономический эффект |  | Дополнительные затраты (в результате оптимизации) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | ОБ | МБ | ОБ |  |  |
|  | I Изменение статуса образовательного учреждения - перевод из статуса основной общеобразовательной школы в филиал средней общеобразовательной школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МОУ Киндальская ООШ | Изменение статуса ОУ | Начальник | 01.09.2008г. | 18,6 | 13,7 |  | 483,1 | 15,0 |  |  |  |
|  |  | филиал МОУ Каргасокской СОШ | УООиП |  |  |  |  |  | (подвоз в интернат) |  |  |  |
|  |  |  | Директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 18,6 | 13,7 |  | 483,1 | 15,0 |  |  |  |
|  | II Изменение статуса образовательного учреждения - перевод из статуса средней общеобразовательной школы в основную общеобразовательную школу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МОУ Староюгинская СОШ | Изменение статуса ОУ | Начальник | 01.09.2007г. | 30,55 | 26,75 |  | 478,5 | 5,0 |  |  |  |
|  |  | перевод в 1-9 кл. | УООиП |  |  |  |  |  | (подвоз в интернат) |  |  |  |
|  |  |  | Директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МОУ Напасская СОШ | Изменение статуса ОУ | Начальник | 01.09.2008г. | 24,1 | 20,6 |  | 426,9 | 120,0 |  |  |  |
|  |  | перевод в 1-9 кл. | УООиП |  |  |  |  |  | (подвоз в интернат) |  |  |  |
|  |  |  | Директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 54,65 | 47,35 |  | 905,4 | 125,0 |  |  |  |
|  | III Изменение статуса образовательного учреждения - перевод из статуса основной общеобразовательной школы в начальную общеобразовательную школу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МОУ Большегривская ООШ | Изменение статуса ОУ | Начальник | 01.09.2009г. | 17,1 | 7,0 | 300,0 | 1300,0 | 150,0-180,0 |  | Размещение в здании школы |  |
|  |  | перевод в 1-4 кл. | УООиП |  |  |  | ком.услуги |  | проект-смет. документ. 2008г. |  | учреждения соц.-культ. быта |  |
|  |  |  | Директор |  |  |  |  |  | 2500,0 | 2500.0* | Софинансирование |  |
|  |  |  | школы |  |  |  |  |  | реконструкция 2008-2009г.г. | реконструкция |  |  |
|  |  | Реконструкция здания школы |  | 2008-2009 г.г. |  |  |  |  | 100,0 | 2008-2009 г.г. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подвоз в МОУ Новоюгинскую СОШ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 | 400.0* | Софинансирование |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | приобретение автобуса 2008г. | приобретение |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | автобуса 2008г. | * для включения в проект соглашения |  |
| 5 | МОУ Неготская ООШ | Изменение статуса ОУ | Начальник | 01.09.2009г. | 15,5 | 7,0 | 500,0 | 1000,0 | 17500.0** |  |  |  |
|  |  | перевод в 1-4 кл. | УООиП |  |  |  | ком.услуги |  | строительство школы-детского сада 2007г. |  | * для включения в проект соглашения |  |
|  |  |  | Директор |  |  |  |  |  | 90,0 |  | ** данные из адресной инвестиционной программы на 2007г., |  |
|  |  |  | школы |  |  |  |  |  | (подвоз в интернат) |  | утверждённой Решением Каргасокской районной Думы |  |
|  |  | Строительство школы- |  | 2008-2009 г.г. |  |  |  |  |  |  | от 13.12.2006г. №147 |  |
|  |  | детского сада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,0 | 2500.0* | Софинансирование |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительство школы-детского сада 2008г. | строительство |  |  |
| 6 | МОУ Тевризская ООШ | Изменение статуса ОУ | Начальник |  | 13,15 | 7 |  | 709,8 | 149,0 |  |  |  |
|  |  | перевод в 1-4 кл. | УООиП | 01.09.2007г. |  |  |  |  | (подвоз в интернат) |  |  |  |
|  |  |  | Директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 45,75 | 21,0 | 800,0 | 3009,8 | 23389.0-23419.0 | 5400,0 |  |  |
|  | IV Перевод на 5-дневную рабочую неделю, объединение классов по предметам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | МОУ Киевская ООШ | Перевод на 5-ти дневную раб.неделю | Директор школы | 01.09.2007г. | 22,55 | 21,15 | 1000,0 | 163,0 | 600.0** |  |  |  |
|  |  | Объединение классов по предметам |  |  |  |  | ком.услуги |  | проект-смет. документ. 2007г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25000,0 | 25000.0* | * для включения в проект соглашения |  |
|  |  | Капитальный ремонт школы |  | 2008г.-2009г.г. |  |  |  |  | капитальный ремонт школы | капитальный | ** данные из адресной инвестиционной программы на 2007г., |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008г. | ремонт школы | утверждённой Решением Каргасокской районной Думы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008г. | от 13.12.2006г. №147 |  |
| 8 | МОУ Мыльджинская ООШ | Перевод на 5-ти дневную раб.неделю | Директор школы | 01.09.2007г. | 22,6 | 19,7 |  | 377,3 |  |  |  |  |
|  |  | Объединение классов по предметам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | МОУ Среднетымская СОШ | Объединение классов по предметам |  | 01.09.2007г. | 28,95 | 26,5 |  | 255,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | Директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | МОУ Сосновская ООШ | Перевод на 5-ти дневную раб.неделю | Директор школы | 01.09.2007г. | 22,2 | 19,4 |  | 341,4 |  |  |  |  |
|  |  | Объединение классов по предметам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | МОУ Усть-Тымская СОШ | Перевод на 5-ти дневную раб.неделю | Директор школы | 01.09.2007г. | 28,8 | 27,4 |  | 219,5 |  |  |  |  |
|  |  | Объединение классов по предметам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | МОУ Новоюгинская СОШ | Перевод на 5-ти дневную раб.неделю | Директор школы | 01.09.2007г. | 33,2 | 31,7 |  | 245,2 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 158,3 | 145,85 | 1000,0 | 1602,3 | 25600,0 | 30400,0 |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 277,3 | 227,9 | 1 800,0 | 6 000,6 | 49 129.0-49 159.0 | 34 550,0 |  |  |