МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

## ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ДУМА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

| ##### РЕШЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20.07.2010 |  | № 572 |
| с. Каргасок |  |  |

| Об исполнении Программы реформирования финансов Муниципального образования «Каргасокский район» на 2009-2011 годы в 2009 году |  |
| --- | --- |

Заслушав информацию за 2009 год заместителя начальника Управления финансов Голещихиной Т.И. об исполнении Программы реформирования финансов муниципального образования «Каргасокский район» на 2009-2011 годы, утвержденную постановлением Главы Каргасокского района от 12.08.2009 № 118,

Дума Каргасокского района РЕШИЛА:

- Принять полученную информацию об исполнении Программы реформирования финансов муниципального образования «Каргасокский район» на 2009-2011 годы в 2009 году к сведению. - Рекомендовать Главе Каргасокского района внести изменения в Программу реформирования финансов муниципального образования «Каргасокский район» на 2009-2011 годы, утвержденную постановлением Главы Каргасокского района от 12.08.2009 № 118 с учетом решения Думы Каргасокского района от 06.04.2010 № 553 «Об утверждении структуры Администрации Каргасокского района.

| Председатель Думы |  | В.А. Протазов |
| --- | --- | --- |

Глава Каргасокского района                                                              А.М. Рожков

Об исполнении  Программы реформирования

финансов МО «Каргасокский район» на 2009-2011 годы

в 2009 году

Вслед за Программой реформирования региональных финансов Томской области была подготовлена и утверждена постановлением Главы Каргасокского района Программа реформирования финансов МО «Каргасокский район» на 2009-2011 годы, которая представляет из себя

систематизированный  план действий всей бюджетной сферы района, направленный на повышение эффективности бюджетных расходов.

В соответствии с 4 разделом Программы информация о ходе ее реализации ежегодно представляется в Думу Каргасокского района.

|  | Результаты исполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мероприятий по реализации Программы реформирования |  |  |  |  |  |
|  | муниципальных финансов муниципального образования "Каргасокский район" за 2009 год |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий |  | Ответственный исполнитель | Результат исполнения в 2009г. | Срок реализации на 1 этапе |  |
| 1. Бюджетирование ориентированное на результат |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Утвердить муниципальные задания поставщикам муниципальных услуг | УООиП, ОК,ЭАО АКР, УФ АКР | Распоряжением Главы Каргасокского района от 01.07.2009 № 281 «Об утверждении му-ниципальных заданий на 2009 год и плано-вый период 2010-2011 годов» утверждены мун.задания в сфере соцполитики и пас-сажирских перевозок, приказом ОК – мун. задание МБУК «РИБСКО» | 3 квартал 2009г. |  |
| 2 |  | Утвердить порядок оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг стандартам | Управление финансов АКР | Не разработан. Будет разработан в 2010 г. | 4 квартал 2009г. |  |
| 3 |  | Доработать порядок формирования и утверждения ДРОНДов субъектов бюджетного планирования | Управление финансов АКР | Постановление Главы Каргасокского района от 27.11.2009 № 183 «Об утверждении По-рядка разработки, рас-смотрения, утвержде-ния и мониторинга докладов о результа-тах и основных нап-равлениях деятель-ности субъектов бюд-жетного планирования Каргасокского района» | 3 квартал 2009г. |  |
| 2. Среднесрочное бюджетное планирование |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доработать порядок разработки среднесрочного финансового плана, обеспечив увязку его с ВЦП, ДРОНД и др. прогнозными документами | Управление финансов АКР | Распоряжение Главы Каргасокского района от 12.12.2009 № 530 «О внесении изме-нений и дополнений в распоряжение Главы Каргасокского района от 12.10.2007 № 525 «Об утверждении по-рядка разработки среднесрочного фи-нансового плана муни-ципального образо-вания «Каргасокский район» на очередной финансовый год и плановый период» | 4 квартал 2009г. |  |
| 2 |  | Провести инвентаризацию расходных обязательств на предмет наличия нормативно-правовых актов, устанавливающих основания их предоставления | Управление финансов АКР | Аналитическая записка от 30.12.2009 г.(Выявлено 2 РО, не имеющих НПА) | 4 квартал 2009г. |  |
| 3. Создание условий для развития доходной базы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Провести инвентаризацию задолженности в бюджет по подведомственным видам доходов и вести работу по ее взысканию | Администраторы неналоговых доходов в бюджет МО "Каргасокский район" | Аналитическая записка Управления финансов АКР ; отчет Управления финансов и МУ как главных администраторов доходов бюджета, оперативная отчет-ность ежеквартально | Постоянно |  |
| 2 |  | Включать в инвестиционную программу строительство инженерной инфраструктуры для застройки | Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства АКР, Управление финансов АКР | Решение Думы Каргасокского района от 24.12.2008 № 454 «О бюджете муници-пального образования "Каргасокский район" на 2009 год и на пла-новый период 2010 и 2011 годов», прило-жение 11(на 5 856.8 т.р.) | Ежегодно |  |
| 3 |  | Провести аудиторские проверки финансово-хозяйственной деятельности МУПов | МУ по имущественным и земельным отношениям АКР | Аналитическая записка от 11.05.2010 года ( проведены про-верки Каргасокского МУАТП и КСТВ в ноябре 2009 г) | 4 квартал 2009г. |  |
| 4 |  | Объявления о сдаче в аренду муниципального имущества размещать в электронных СМИ | МУ по имущественным и земельным отношениям АКР | Аналитическая запис-ка от 11.05.2010 года (информация размеща-лась на сайте по мере необходимости) | По мере необходимости |  |
| 4. Публичность муниципального сектора экономики |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Результаты опросов граждан по проектам наиболее социально-значимых муниципальных правовых актов публиковать в СМИ и размещать на сайте Администрации Каргасокского района | Управляющий делами АКР, ЭАО АКР | Аналитическая записка от 21.05.2010 № 869/01 .(Опросы граждан не проводились) | По мере необходимости |  |
| 2 |  | Подготовить и опубликовать в районной газете "Северная правда " информацию о стандартах качества муниципальных услуг | Управление финансов АКР | Информация размещена в газете «Северная правда» в марте 2010 г. | 4 квартал 2009г. |  |
| 5. Административная реформа |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Привлекать в состав конкурсной комиссии независимых специалистов при проведении конкурсов на замещение вакантных муниципальных должностей | Администрация Каргасокского района и ее органы | Аналитическая записка АКР от 21.05.2010 № 869/01 (не привлекались) | При проведении конкурсов |  |
| 2 |  | Применять такие методы оценки качеств кандидатов при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, как написание рефератов и тестирование | Администрация Каргасокского района и ее органы | Аналитическая записка АКР от 21.05.2010 № 869/01 (не применялись, т.к. единственный объяв-ленный конкурс не состоялся) | При проведении конкурсов |  |
| 3 |  | Размещать на сайте Администрации Каргасокского района объявления и результаты проводимых конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Администрация Каргасокского района и ее органы, ЭАО АКР | Аналитическая записка АКР (не размещались) | При проведении конкурсов |  |
| 4 |  | Разработать и утвердить положение об организации работы по повышению квалификации муниципальных служащих | ОПиКР АКР | Аналитическая записка (письмо АКР от 21.05.2010 № 869/ 01) Планируется при-нятие положения в 2010 г. | 4 квартал 2009г. |  |
| 5 |  | Проводить выбор образовательных программ и учреждений для повышения квалификации муниципальных служащих на конкурсной основе | Управляющий делами АКР | Аналитическая записка (письмо АКР от 21.05.2010 № 869/01)-не проводился в связи с ограничен-ностью средств | По мере необходимости |  |
| 6 |  | Привлекать в состав аттестационной комиссии независимых специалистов при проведении аттестации муниципальных служащих | Управляющий делами АКР | Аналитическая записка (письмо АКР от 21.05.2010 № 869/ 01)- не привлекались | При проведении аттестации |  |
| 7 |  | Размещать на сайте Администрации Каргасокского района в разделе Реформирование муниципальных финансов все нормативно-правовые акты, принятые в соответствии с настоящим планом мероприятий | Управление финансов и ЭАО АКР | Аналитическая записка ( размещена Программа реформи-рования финансов, среднесрочный фи-нансовый план на 2010-2012 г, Порядок разработки и утвер-ждения докладов о ре-зультатах и основных направлениях деятельности СБП). | Постоянно |  |
| 6. Реформирование муниципального сектора экономики |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Оказать содействие сельским поселениям в проведении технической инвентаризации многоквартирных домов, выделить средства на финансирование работ | Отдел жизнеобеспечения АКР, Управление финансов АКР | Аналитическая записка ОЖО АКР (не было необходимости) | 3 квартал 2009г. |  |
| 2 |  | Проводить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Каргасокского района в соответствии с Программой реформирования ЖКХ | Управление жилищно-коммунального хозяйства АКР, Управление финансов АКР | Аналитическая записка ОЖО АКР (построено 12.6 км водопроводов, мини-полигон ТБО в с. Вертикос, разработана ПСД на строительство ДЭС в п.Молодежный, | Ежегодно |  |
| 3 |  | Создавать условия для управления многоквартирными домами, выделять средства сельским поселениям на софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов, создавших Товарищества собственников жилья | Отдел жизнеобеспечения АКР, Управление финансов АКР | Аналитическая записка ОЖО АКР (продолжена работа по содействию в созда-нии ТСЖ, проведен ремонт 64 многоквар-тирных домов) | Ежегодно |  |
| 4 |  | Муниципальному району принять частично полномочия сельских поселений по приобретению, строительству и реконструкции жилых помещений для переселения граждан по договорам социального найма в жилых помещениях, непригодных для проживания | Отдел жизнеобеспечения АКР | Решение Думы Каргасокского района от 09.06.2009 № 488 «О принятии в 2009 году полномочий по приобретению, стро-ительству и рекон-струкции жилых поме-щений для пересе-ления граждан, про-живающих по догово-рам социального най-ма в жилых помеще-ниях, признанных не-пригодными для про-живания» | 3 квартал 2009г. |  |
| 5 |  | Внесение корректировок и реализация программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры МО "Каргасокский район" на 2007-2010 годы" | Отдел жизнеобеспечения АКР | Аналитическая записка (корректировки не вносились, | 4 квартал 2009г. |  |
| 7. Совершенствование системы управления инвестициями |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработать и утвердить положение об инвестиционных проектах, методику оценки бюджетной и социальной эффективности инвестиционных проектов, оценки и учета эксплуатационных расходов будущих периодов инвестиционных проектов | ЭАО АКР | Аналитическая запис-ка (Постановлением №93 от 23.06.2010г утвер-жден Порядок приня-тия решения о подготовке и реализа-ции бюджетных ин-вестиций в объекты капитального строи-тельства муниципаль-ной собственности | 4 квартал 2009г. |  |
| 8. Развитие системы муниципальных закупок |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработать и утвердить методические рекомендации о порядке формирования плана муниципальных закупок и мониторинге его исполнения | ЭАО АКР | Постановлением Главы Каргасокского района от 26.04.2006 г. «О порядке форми-рования, размещения и исполнения муни-ципального заказа», утверждены пара-метры планирования закупок муниципаль-ными заказчиками. В 2009 году всем муни-ципальным заказчикам направлены письма Министерства эконо-мического развития и торговли РФ и УФАС, связанные с планиро-ванием закупок для муниципальных нужд. | 4 квартал 2009г. |  |
| 2 |  | Профессиональная подготовка в сфере размещения муниципального заказа | Муниципальные бюджетные учреждения | Аналитическая записка ( специалисты в сфере размещения заказа проходят переподготовку) | По графику |  |
| Использованные сокращения: АКР - Администрация Каргасокского района; УООиП - Управление образования, опеки и попечительства; ЦРБ - Центральная районная больница; ЭАО – экономико- аналитический отдел Администрации Каргасокского района; ОК - Отдел культуры; УФ - Управление финансов; ОЖО - отдел жизнеобеспечения Администрации Каргасокского района; МУ -муниципальное учреждение по имущественным и земельным отношениям; ОПиКР - отдел правовой и кадровой работы Администрации Каргасокского района; УЖКХиКС - Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства |  |  |  |  |  |  |