Проект

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

## ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ДУМА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

| ### РЕШЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### 26.05.2025 |  | ### № ____ |
| ### с. Каргасок |  |  |
| ### О реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район» за 2024 год |  |  |

Заслушав и обсудив доклад Заместителя Главы Каргасокского района по экономике Коньшиной О.В. о реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район» за 2024 год,

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район» за 2024 год.

2. Настоящее решение официально обнародовать в порядке, установленном Уставом муниципального образования «Каргасокский район».

| ### Председатель Думы ### Каргасокского района |  | ## М.В. Хлопотной |
| --- | --- | --- |
| ### Глава Каргасокского района |  | ## А.П. Ащеулов |

Доклад

о реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район» за 2024 год

Ежегодно для осуществления контроля, своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации муниципальных программ и расходования бюджетных средств проводится оценка эффективности реализации муниципальных программ.

В 2024 году на территории Каргасокского района реализовывались 9 муниципальных программ, разработанных в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Каргасокского района от 22.06.2021 № 155 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район», и 36 подпрограмм муниципальных программ, разработанных в соответствии с перечнем подпрограмм муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации Каргасокского района от 28.06.2021 № 330 «О разработке муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования «Каргасокский район».

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год проведена отделом экономики Администрации Каргасокского района в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район», их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Каргасокского района от 21.06.2021 № 152 (далее – Порядок).

В соответствии с Порядком ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты за 2024 год о реализации 9 муниципальных программ (36 подпрограмм):

1. муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» (6 подпрограмм: 1 подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»; 2 подпрограмма «Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район»; 3 подпрограмма «Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»; 4 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»; 5 подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей»; подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма».);

2. муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район» (4 подпрограммы: 1 подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Каргасокского района»; 2 подпрограмма «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда»; 3 подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе»; 4 подпрограмма «Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».);

3. муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район» (5 подпрограмм: 1 подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»; 2 подпрограмма «Профилактика преступности и наркомании»; 3 подпрограмма «Профилактика террористической и экстремистской деятельности, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Каргасокский район»; 4 подпрограмм «Охрана окружающей среды»; 5 подпрограмма «Доступная среда в Каргасокском районе».);

4. муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район» (3 подпрограммы: 1 подпрограмма «Развитие культуры в Каргасокском районе»; 2 подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района»; 3 подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма».);

5. муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район» (3 подпрограммы: 1 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Каргасокского района»; 2 подпрограмма «Развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе»; 3 подпрограмма «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Каргасокского района».);

6. муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры Каргасокского района» (5 подпрограмм: 1 подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры»; 2 подпрограмма «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Каргасокского района»; 3 подпрограмма «Повышение энергоэффективности в Каргасокском районе»; 4 подпрограмма «Чистая вода»; 5 подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма».);

7. муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Каргасокского район» (2 подпрограммы: 1 подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий сельских поселений Каргасокского района»; 2 подпрограмма «Благоустройство общественных территорий сельских поселений Каргасокского района».);

8. муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства» (2 подпрограммы: 1 подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»; 2 подпрограмма «Поддержка сельского хозяйства».);

9. муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» (6 подпрограмм: 1 подпрограмма «Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района»; 2 подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений»; 3 подпрограмма «Эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район»; 4 подпрограмма «Развитие муниципальной службы»; 5 подпрограмма «Развитие информационного общества в Каргасокском районе»; 6 подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма».).

На основании данных, предоставленных в годовых отчетах, была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась балльным методом на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы присваивается рейтинг эффективности муниципальной программы R в отчетном году:

- высокая эффективность муниципальной программы - при R >= 8,5 баллов;

- достаточная эффективность муниципальной программы - при 8,5 >= R >= 4 баллов;

- низкая эффективность муниципальной программы - при R < 4 баллов.

По результатам проведенной оценки 8 муниципальных программ имеют достаточную эффективность, 1 муниципальная программа имеет низкую эффективность.

Результаты проведенной оценки

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Рейтинг эффективности | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района | 7,00 | достаточная эффективность |
| 2. | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район» | 7,00 | достаточная эффективность |
| 3. | Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район» | 6,70 | достаточная эффективность |
| 4. | Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район» | 5,80 | достаточная эффективность |
| 5. | Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» | 5,25 | достаточная эффективность |
| 6. | Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» | 5,10 | достаточная эффективность |
| 7. | Развитие коммунальной инфраструктуры Каргасокского района | 4,90 | достаточная эффективность |
| 8. | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства | 4,75 | достаточная эффективность |
| 9. | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район» | 2,85 | низкая эффективность |

В бюджете муниципального образования «Каргасокский район» на 2024 год запланированы бюджетные средства на финансирование 9 муниципальных программ в сумме 2 099 672,68 тыс. рублей.

Фактическое исполнение муниципальных программ составило 1 793 203,23 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 110 194,98 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1 107 415,90 тыс. рублей, средства районного бюджета – 563 978,12 тыс. рублей, внебюджетные средства – 11 614,23 тыс. рублей.

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района» утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 23.11.2021 № 277 (далее – Программа).

Куратором Программы является заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – начальник отдела жизнеобеспечения района.

Ответственный исполнитель Программы - Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района.

Цель Программы - Повышение уровня благоустройства на территории сельских поселений Каргасокского района.

В рамках Программы предусмотрена реализация 2-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий сельских поселений Каргасокского района»;

Подпрограмма 2. «Благоустройство общественных территорий сельских поселений Каргасокского района».

Финансирование Программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 20 137,8 | 11 492,55 | 57,07 |
| Федеральный бюджет | 9 542,7 | 9 542,72 | 100,00 |
| Областной бюджет | 295,1 | 295,14 | 100,01 |
| Местный бюджет | 10 300,0 | 1 654,69 | 16,06 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Финансирование осуществлялось только по 2-ой подпрограмме «Благоустройство общественных территорий сельских поселений Каргасокского района».

По подпрограмме 1. «Благоустройство дворовых территорий сельских поселений Каргасокского района» финансирование не осуществлялось.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

- Выполнение мероприятий. Выполнение мероприятий данной Программы составило 47,1 %;

- Достижение целевых показателей. Целевые показатели, предусмотренные Программой, выполнены на 100,0 %;

- Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников. 100,0 % средств от предусмотренных в Программе из федерального, областного бюджетов привлечено из этих источников. Средства из внебюджетных источников не привлекались;

- Освоение средств районного бюджета. Освоение средств районного бюджета составило 16,1 %;

- Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы. Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы составило 100,0 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 10 | 3,0 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 10 | 2,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 0 | 0 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 0 | 0 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 7,00 |

Рейтинг эффективности Программы R = 7,00 балла, что говорит о достаточной эффективности Программы.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района» за 2024 год показала свою достаточную эффективность.

В рамках Программы в 2024 году было реализовано следующее значимое мероприятие:

проект «Благоустройство Сквера любви, семьи и верности на ул. Красноармейская 52 в с. Каргасок». Объект предназначен для отдыха молодежи, молодых семей и старшего поколения.

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район» утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 22.12.2021 № 324 (далее – Программа).

Куратором Программы является заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – начальник отдела жизнеобеспечения района.

Ответственный исполнитель Программы - Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района.

Цель Программы - Повышение доступности жилья, а также качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования «Каргасокский район».

В рамках Программы предусмотрена реализация 5-ти подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Комплексное развитие сельских территорий Каргасокского района»;

Подпрограмма 2. «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда»;

Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе»;

Подпрограмма 4. «Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»;

Финансирование Программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 22 064,82 | 22 064,82 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 16 607,70 | 390,85 | 2,35 |
| Областной бюджет | 2 102,06 | 18 318,91 | 871,47 |
| Местный бюджет | 1 619,37 | 1 619,37 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 1 735,69 | 1 735,69 | 100,00 |

Финансирование осуществлялось по всем 4-ем подпрограммам.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

- Выполнение мероприятий. Выполнение мероприятий данной Программы составило 61,11 %;

- Достижение целевых показателей. Целевые показатели, предусмотренные Программой, выполнены на 100,0 %;

- Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников. 100,0 % средств от предусмотренных в Программе из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников привлечено из этих источников.

- Освоение средств районного бюджета. Освоение средств районного бюджета составило 100,0 %;

- Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы. Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы составило 83,33 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 10 | 3,0 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 10 | 2,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 0 | 0,0 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 0 | 0,0 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 7,00 |

Рейтинг эффективности Программы R= 7,00 балла, что говорит о достаточной эффективности Программы.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район» за 2024 год показала свою достаточную эффективность.

В рамках Программы в 2024 году были реализованы следующие значимые мероприятия:

расселение граждан из аварийного жилищного фонда. Расселено 7 жилых помещений, 23 человека.

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район» утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 09.11.2021 № 269 (далее – Программа).

Куратором Программы является заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам - начальник отдела по социальной работе.

Ответственный исполнитель Программы - муниципальное казенное учреждение Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района.

Цель Программы - Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район».

В рамках Программы предусмотрена реализация 3-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Развитие культуры в Каргасокском районе»;

Подпрограмма 2. «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района»;

Подпрограмма 3. «Обеспечивающая подпрограмма».

Финансирование Программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 199 283,18 | 199 022,84 | 99,87 |
| Федеральный бюджет | 285,26 | 285,26 | 100,00 |
| Областной бюджет | 99 699,55 | 99 456,87 | 99,76 |
| Местный бюджет | 97 064,36 | 97 046,70 | 99,98 |
| Внебюджетные источники | 2 234,01 | 2 234,01 | 100,0 |

Финансирование осуществлялось по всем 3-м подпрограммам.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

- Выполнение мероприятий. Выполнение мероприятий данной Программы составило 90,0 %;

- Достижение целевых показателей. Целевые показатели, предусмотренные Программой, выполнены на 83,33 %;

- Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников. 99,76 % средств от предусмотренных в Программе из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников привлечено из этих источников;

- Освоение средств районного бюджета. Освоение средств районного бюджета составило 99,98 %;

- Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы. Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы составило 75,00 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 6 | 1,8 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 10 | 2,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 6 | 0,9 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 0 | 0 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 6,70 |

Рейтинг эффективности Программы R = 6,70 балла, что говорит о достаточной эффективности Программы.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район» за 2024 год показала свою достаточную эффективность.

В рамках Программы в 2024 году были реализованы следующие значимые мероприятия:

- районный фестиваль народного художественного творчества «Живет в моем сердце Сибирь»;

- цикл мероприятий ко Дню Победы («Вальс победного дня» - выступление агитбригады на творческих площадках Каргаска; радиопередача «Помнит сердце, не забудет никогда»; митинг «Моя весна, моя Победа»; танцплощадка «Поющий май»; праздничный концерт «Песни Победы»);

- открытый районный фестиваль детского и юношеского творчества «Стрекоза»;

- Моя профессия – моя гордость!» - концертная программа, посвященная празднику весны и труда в рамках Года семьи;

- четвертый межрайонный фестиваль малых городов и сел «Медвежий угол» (ярмарка – продажа: работа «Национальной деревни»; выставка мастеров ДПИ «Кедровые фантазии»; фотовыставка «Малая родина-место силы»; детская игровая площадка «У Топтыжки»; гастрономический конкурс «Сибирская самобранка»; шоу-программа «Крепкий орешек»; конкурс частушек «Кто в лес, кто по дрова»; концертная программа «Мой край кедровый»);

- цикл мероприятий ко Дню России и Дню рождения Каргаска (ярмарка-продажа; конкурс фотозон «Юбилей в кругу друзей. Территория вдохновения»; торжественное открытие праздника «Сто лет – в обед!»; автопробег «Да здравствует Россия!»; семейные старты «Мы –семья!»; «Арт-скамейка: песни группы «Кино»; конкурс силового экстрима «Богатырская сила»; праздничный концерт «Малая родина в сердце моем»; вечерний эстрадный концерт);

- праздник «День семьи» (концертная программа «Россия начинается с семьи», мастер – класс «Символ праздника», игровая программа для всей семьи «Вместе весело», конкурс рисунков на асфальте «Это я и вся моя семья», велопробег);

- «Это нашей истории строки» - тематический концерт, посвященный 80-летию образования Томской области и 100-летию Каргасокского района в рамках АРТ-проекта «Томская область.8.0»;

- «Родина-источник творчества и вдохновения» - концертная программа в рамках Губернаторского фестиваля народного творчества «Вместе мы - Россия!»;

- «PROдвижение вперед, семейное счастье и новогодние мечты» - торжественный итоговый новогодний концерт.

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район» утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 09.02.2022 № 31 (далее – Программа).

Куратором Программы является заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам – начальник отдела по социальной работе.

Ответственный исполнитель Программы - Отдел по социальной работе Администрации Каргасокского района.

Цель Программы - Создание условий для развития физической культуры и спорта, и эффективной молодежной политики в муниципальном образовании «Каргасокский район».

В рамках программы предусмотрена реализация 3-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта на территории Каргасокского района»;

Подпрограмма 2. «Развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе»;

Подпрограмма 3. «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Каргасокского района».

Финансирование Программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 8 330,40 | 10 129,22 | 121,59 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 6 260,40 | 7 998,91 | 127,77 |
| Местный бюджет | 2 070,00 | 2 130,31 | 102,91 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Финансирование осуществлялось по 2-м подпрограммам: подпрограмме 1. «Развитие физической культуры и спорта на территории Каргасокского района» и подпрограмме 2. «Развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе».

По подпрограмме 3. «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Каргасокского района» финансирование не осуществлялось.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

- Выполнение мероприятий. Выполнение мероприятий данной Программы составило 95,24 %;

- Достижение целевых показателей. Целевые показатели, предусмотренные Программой, выполнены на 66,67 %;

- Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников. 127,77 % средств от предусмотренных в Программе из областного бюджета привлечено из этого источника. Средства из федерального бюджета и внебюджетных источников не привлекались.

- Освоение средств районного бюджета. Освоение средств районного бюджета составило 102,91 %;

- Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы. Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы составило 80,95 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 3 | 0,9 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 10 | 2,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 6 | 0,9 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 0 | 0 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 5,80 |

Рейтинг эффективности Программы R = 5,80 балла, что говорит о достаточной эффективности Программы.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район» за 2024 год показала свою достаточную эффективность.

В рамках Программы в 2024 году были реализованы следующие значимые мероприятия:

- рождественские старты;

- районные спортивные игры «Сибирские Узоры», в мероприятии приняло участие 176 человек;

- создание сети малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы на территории Каргасокского района (с. Каргасок, с. Молодежный);

- военно-спортивная эстафета, в мероприятии приняло участие 200 человек;

- физкультурно-спортивные соревнования, посвященные Всероссийскому «День физкультурника».

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 22.02.2022 № 47 (далее – Программа).

Куратором Программы является заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам - начальник отдела по социальной работе.

Ответственный исполнитель Программы - Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район».

Цель Программы - Повышение качества образования в муниципальном образовании «Каргасокский район».

В рамках Программы предусмотрена реализация 6-ти подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Развитие общего и дополнительного образования»;

Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район»;

Подпрограмма 3. «Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»;

Подпрограмма 4. «Развитие физической культуры и спорта»;

Подпрограмма 5. «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей»;

Подпрограмма 6. «Обеспечивающая подпрограмма».

Финансирование Программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1 308 746,80 | 1 214 171,48 | 92,77 |
| Федеральный бюджет | 158 849,62 | 97 104,30 | 61,13 |
| Областной бюджет | 809 386,22 | 791 713,82 | 97,82 |
| Местный бюджет | 281 650,09 | 318 868,96 | 113,21 |
| Внебюджетные источники | 58 860,87 | 6 484,40 | 11,02 |

Финансирование осуществлялось по всем 6-ти подпрограммам.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

- Выполнение мероприятий. Выполнение мероприятий данной Программы составило 71,01 %;

- Достижение целевых показателей. Целевые показатели, предусмотренные Программой, выполнены на 92,31 %;

- Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников. 87,17 % средств от предусмотренных в Программе из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников привлечено из этих источников.

- Освоение средств районного бюджета. Освоение средств районного бюджета составило 113,21 %;

- Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы. Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы составило 53,62 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 6 | 1,8 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 6 | 1,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 3 | 0,45 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 0 | 0 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 5,25 |

Рейтинг эффективности Программы R = 5,25 балла, что говорит о достаточной эффективности Программы.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» за 2024 год показала свою достаточную эффективность.

В рамках Программы в 2024 году были реализованы следующие значимые мероприятия:

- В рамках реализации подпрограмм 2 «Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» (далее – Подпрограмма 2) было реализовано мероприятие «Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» (МКОУ «Сосновская ООШ», адрес: Томская область, Каргасокский район, с. Сосновка, ул. Школьная, 14/1)», в рамках которого был произведен ремонт спортивного зала МКОУ «Сосновская ООШ». Стоимость выполненных работ составила 8 392 730,54 рублей.

Также в рамках реализации Подпрограммы 2 начата реализация мероприятия «Модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций – капитальный ремонт здания МКОУ «Сосновская ООШ» по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Сосновка, ул. Школьная, д. 14/1)», в рамках которого осуществляется ремонт помещений МКОУ «Сосновская ООШ». Завершить указанное мероприятие планируется в 2025 году. Стоимость работ составит 61 444 193,84 рублей.

Наряду с осуществленным ремонтом МКОУ «Сосновская ООШ», в 2024 году также капитально были отремонтированы:

- здание интерната МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» (8 094 846,87 рублей);

- помещение в МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» для создания класса беспилотных авиационных систем (2 039 651,99 рублей);

- помещения МБОУ «Каргасокская СОШ №2», по результатам которого были организованы учебный класс по предмету «Технология» и зал для занятий силовыми видами спорта (30 586 664,98 рублей).

В рамках реализации Подпрограммы № 4 «Развитие физической культуры и спорта» обучающиеся образовательных учреждений приняли участие в региональной круглогодичной спартакиаде «Игры школьников». В спартакиаду входят 19 региональных спортивных мероприятий. По итогам (сумма занятых мест по видам спорта) команда Каргасокского района заняла 1 место.

Также проведено 23 спортивных мероприятия муниципального уровня среди учащихся образовательных учреждений.

Проведено 5 мероприятий межрайонного уровня (волейбол, баскетбол, самбо, бокс, футбол).

В образовательных организациях проведены самые массовые старты среди сельских районов Томской области Всероссийских соревнований «Лыжня России», «Кросс Нации».

В рамках обеспечения устойчивого развития, повышения качества и доступности дополнительного образования в 2024 году проведены мероприятия по наполнению муниципального сегмента общедоступного федерального Навигатора дополнительными общеразвивающими (далее – Навигатор ДО), общеобразовательными программами, реализуемыми на базе учреждений образования.

В системе образования Каргасокского района дополнительные общеобразовательные программы реализуются в 15 общеобразовательных организациях, в 6 дошкольных образовательных организациях, в 2 организациях дополнительного образования. Таким образом в Навигаторе ДО было размещено 238 программ по всем 6 направленностям дополнительного образования. Сертифицированы и включены в реестр сертифицированных 8 программ по двум направлениям: художественная, физкультурно-спортивная.

Охват дополнительным образованием в IV квартале 2024 года– 2 886 обучающихся (в том числе 415 обучающихся МБОУ ДО «Каргасокская ДШИ» (87,8% от общей численности детей от 5 до 18 лет – 3 287 чел. (данные Росстата). Охват технической и естественнонаучной направленностями составил 55,19%.

По состоянию на 4 квартал 2024 года количество выданных активированных сертификатов дополнительного образования – 3 371. Количество социальных сертификатом, обеспечиваемых в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования, – 185.

В течение 2024 году было проведено 19 муниципальных мероприятий (фестивали, конкурсы, олимпиады) различных направленностей (технической, естественнонаучной, социально-гуманитарной, художественной), где приняли участие не менее 1 311 обучающийся.

Всего охват отдыха, оздоровления и занятости составляет 1 439 детей. По итогам летней оздоровительной кампании охват составил 1 172 ребенка и 271 обучающегося в период осенних каникул.

Отдых, оздоровление и занятость детей, подростков и молодёжи в период летних и осенних каникул 2024 года осуществлялся по нескольким направлениям:

15 лагерей с дневным пребыванием в количестве 340 детей.

Каждый лагерь организовал свою работу в соответствии с разработанной программой. Направления и формы работы каждое образовательное учреждение определяло самостоятельно, учитывая кадровый потенциал, материальное обеспечение, запросы обучающихся. Образовательная, оздоровительная и воспитательная работа была организована по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, художественное, экологическое, духовно-нравственное, социально-педагогическое, патриотическое.

32 профильных смены – 525 детей.

В ходе работы профильных смен отрабатывались практические навыки, предусмотренные программами дополнительного образования, реализуемыми в общеобразовательных организациях Каргасокского района:

- профильная смена «Трудный подросток» являлась комплексной и включала в себя разноплановую деятельность, объединяя различные направления оздоровления и обучения. Работа смены была нацелена на поддержку детей «группы риска»;

- профильная смена «Мир красок» была для детей ОВЗ. Цель данной смены – содействие полноценному отдыху и творческому развитию детей с ограниченными возможностями;

- профильная смена «Спортивный лагерь» была направлена на содействие спортивному образованию обучающихся, сознательное отношение к здоровому образу жизни и сохранению здоровья;

- в профильной смене «Орлята России» уделялось особое внимание формированию гражданских качеств у детей: уважению к истории, традициям и символам России, ответственности за свои поступки и действия, умению бережно относиться к окружающей среде;

- профильная смена «Движение Первых» помогла детям развить навыки общения и работы в команде, решать творческие и практические задачи. Участники смены учились организации своего свободного времени, здорового образа жизни, активного отдыха. Летний отдых с Первыми – это невероятные эмоции, новые знания и хорошее настроение на все лето.

12 лагерей труда и отдыха – 106 детей;

Учащиеся работали на пришкольных участках, в школьных библиотеках;

организация дворовых площадок – 110 детей;

Основной задачей таких площадок является организация полезного досуга неорганизованных детей в дневное и вечернее время и работа по профилактике негативных явлений в детской среде. Как показал опыт последних лет, организация занятости детей и подростков на дворовых площадках востребована.

в загородных оздоровительных лагерях «Восход», «Зеленый мыс», «Энергетик» отдохнул 91 ребенок;

Большое внимание уделялось детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 2024 году составил 513 – человек (48,3%). Из них дети:

- 21 – дети, оставшиеся без попечения родителей;

- 56 – дети с ограниченными возможностями здоровья;

- 23 – дети, состоящие на учете в КДН, ПДН, ВШУ;

- 307 – дети, проживающие в малоимущих семьях;

- 71– иные категории детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- 29 – дети участников СВО;

- 6 – дети ветеранов боевых действий.

В летнее каникулярное время 2024 года трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет было организовано в учреждениях дополнительного образования и общеобразовательных учреждениях Каргасокского района на основании договоров, заключенных между работодателем и ОГКУ «Центр занятости населения Каргасокского района». Оплата обучающимся производится согласно заключенным с ними договорам. Охват по временному трудоустройству составил 105 несовершеннолетних. Из них 46 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:

- 6 – дети-инвалиды;

- 3 – дети, оставшиеся без попечения родителей;

- 16 – дети, состоящие на учете в КДН, ПДН, ВШУ;

- 25 – дети, проживающие в многодетных семьях;

- 7 – дети из неполных семей;

- 5 – дети участников СВО.

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 10.01.2022 № 2 (далее – Программа).

Куратором Программы является заместитель Главы Каргасокского района по экономике.

Ответственный исполнитель Программы – муниципальное казенное учреждение Управление финансов Администрации Каргасокского района.

Цель Программы - Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район».

В рамках Программы предусмотрена реализация 6-ти подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района»;

Подпрограмма 2. «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений»;

Подпрограмма 3. «Эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район»;

Подпрограмма 4. «Развитие муниципальной службы»;

Подпрограмма 5. «Развитие информационного общества в Каргасокском районе»;

Подпрограмма 6. «Обеспечивающая подпрограмма».

Финансирование Программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 443 177,64 | 292 908,16 | 66,09 |
| Федеральный бюджет | 2 872,10 | 2 871,85 | 99,99 |
| Областной бюджет | 188 158,70 | 164 372,47 | 87,36 |
| Местный бюджет | 252 146,84 | 125 663,84 | 49,84 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Финансирование осуществлялось по всем 6-ти подпрограммам.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

- Выполнение мероприятий. Выполнение мероприятий данной Программы составило 86,84 %;

- Достижение целевых показателей. Целевые показатели, предусмотренные Программой, выполнены на 85,71 %;

- Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников. 87,55 % средств от предусмотренных в Программе из федерального, областного бюджетов привлечено из этих источников. Средства из внебюджетных источников не привлекались.

- Освоение средств районного бюджета. Освоение средств районного бюджета составило 49,84 %;

- Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы. Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы составило 86,84 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 6 | 1,8 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 6 | 1,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 6 | 0,9 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 0 | 0 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 5,10 |

Рейтинг эффективности Программы R = 5,10 балла, что говорит о достаточной эффективности Программы.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» за 2024 года показала свою достаточную эффективность.

В рамках Программы в 2024 году были реализованы следующие значимые мероприятия:

- в рамках 1 подпрограммы «Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района»:

- для сохранения объема пассажирских перевозок водным, воздушным и автомобильным транспортом субсидировались:

- 3 маршрута водного транспорта - было выделено 5 800,0 тыс. рублей, реализовано 5 700,4 тыс. рублей, перевезено 5 251 пассажиров;

- 3 маршрута воздушного транспорта - было выделено 56 781,2 тыс. рублей, реализовано 55 024,2 тыс. рублей, перевезено 7 204 пассажиров;

- 6 маршрутов автомобильного транспорта (город, пригород) - было выделено 21 093,7 тыс. рублей, реализовано 20 820,5 тыс. рублей.

- на осуществление дорожной деятельности:

- представлены ИМБТ сельским поселениям на содержание дорог на 276,1 км дорог – 12 388,0 тыс. рублей.

- представлен ИМБТ Каргасокскому сельскому поселению па капитальный ремонт автомобильных дорог, отремонтировано 1,876 км дорог на сумму 17 400,0 тыс. рублей;

- на строительство и содержание 444,2 км автозимников и ледовых переправ было выделено 30 726,0 тыс. рублей, реализовано 25 892,4 тыс. рублей.

2. в рамках II подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений»:

- на достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений Каргасокского района и создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований для решения вопросов местного значения для 12 сельских поселений, находящихся на территории Каргасокского района, было выделено и перечислено 143 060,7 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение осуществления в сельских поселениях Каргасокского района передаваемых органами местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территории, где отсутствуют военные комиссариаты было запланировано и выделено 2 872,1 тыс. рублей (количество граждан, состоящих на учете 1707 человек);

- на финансовое обеспечение компенсации расходов бюджетов сельских поселений Каргасокского района по организации электроснабжения от дизельных электростанций было выделено и реализовано 114 259,1 тыс. рублей. Данный ИМБТ представляется в форме субсидий муниципальным унитарным предприятиям. Субсидии были представлены в расчете на 2 634 человек на 2 107 200 кВт.

3. в рамках III подпрограммы «Эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокского района».

- в 2024 году было выделено 4 178,8 тыс. рублей и реализовано 4 137,5 тыс. рублей на содержание муниципального имущества (проведение капитального ремонта недвижимого имущества, уборка мест общего пользования по адресам: с. Каргасок, ул. Голещихина, 45, 47, 79, проведение работ, связанных со списанием движимого и недвижимого имущества);

- было приобретено 3 автобуса на 12 800,3 тыс. рублей.

4. в рамках IV подпрограммы «Развитие информационного общества в Каргасокском районе».

- предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению «Районная газета «Северная правда» в размере 6 806,1 тыс. рублей на создание 103 выпусков газеты.

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА»

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры Каргасокского района» утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 14.12.2021 № 306 (далее – Программа).

Куратором Программы является заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – начальник отдела жизнеобеспечения района.

Ответственный исполнитель Программы - муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район».

Цель Программы – Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Каргасокском районе.

В рамках программы предусмотрена реализация 5-ти подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры»;

Подпрограмма 2. «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Каргасокского района»;

Подпрограмма 3. «Повышение энергоэффективности в Каргасокском районе»;

Подпрограмма 4. «Чистая вода»;

Подпрограмма 5. «Обеспечивающая подпрограмма».

Финансирование Программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 11 360,0 | 36 297,46 | 319,52 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 21 718,25 | 0,0 |
| Местный бюджет | 11 060,0 | 14 579,21 | 131,82 |
| Внебюджетные источники | 300,0 | 0,0 | 0,0 |

Финансирование осуществлялось только по 3-м подпрограммам: подпрограмме 1. «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры», подпрограмме 4. «Чистая вода» и подпрограмме 5. «Обеспечивающая подпрограмма».

По подпрограммам 2. «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Каргасокского района» и 3. «Повышение энергоэффективности в Каргасокском районе» финансирование не осуществлялось.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

- Выполнение мероприятий. Выполнение мероприятий данной Программы составило 48,57 %;

- Достижение целевых показателей. Целевые показатели, предусмотренные Программой, выполнены на 75,00 %;

- Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников. 7239,422 % средств от предусмотренных в Программе из областного бюджета привлечено из этого источника. Средства из федерального бюджета и внебюджетных источников не привлекались.

- Освоение средств районного бюджета. Освоение средств районного бюджета составило 131,82 %;

- Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы. Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы составило 82,86 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 3 | 0,9 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 10 | 2,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 0 | 0,0 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 0 | 0 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 4,90 |

Рейтинг эффективности Программы R = 4,90 балла, что говорит о достаточной эффективности Программы.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры Каргасокского района» за 2024 год показала свою достаточную эффективность.

В рамках Программы в 2024 году были реализованы следующие значимые мероприятия:

капитальный ремонт котельной «Южная» в с. Каргасок. Котельная обеспечивает теплом население с. Каргасок (1 866 человек) и объекты соцкультбыта (больницу, техникум, детский сад и приют).

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства» утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 01.11.2021 № 267 (далее – Программа).

Куратором Программы является заместитель Главы Каргасокского района по экономике.

Ответственный исполнитель Программы - Отдел экономики Администрации Каргасокского района.

Цель Программы - Развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Каргасокском районе.

В рамках программы предусмотрена реализация 2-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»;

Подпрограмма 2. «Поддержка сельского хозяйства».

Финансирование Программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 4 589,76 | 5 260,77 | 114,62 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 4 006,31 | 3 541,53 | 88,40 |
| Местный бюджет | 583,45 | 559,11 | 95,83 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 1 160,13 | 0,0 |

Финансирование осуществлялось по всем 2-м подпрограммам.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

- Выполнение мероприятий. Выполнение мероприятий данной Программы составило 73,33 %;

- Достижение целевых показателей. Целевые показатели, предусмотренные Программой, выполнены на 75,0 %;

- Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников. 117,36 % средств от предусмотренных в Программе из областного бюджета и внебюджетных источников привлечено из этих источников. Средства из федерального бюджета не привлекались.

- Освоение средств районного бюджета. Освоение средств районного бюджета составило 95,83 %;

- Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы. Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы составило 66,67 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 3 | 0,9 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 10 | 2,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 3 | 0,45 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 6 | 0,9 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 0 | 0 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 4,75 |

Рейтинг эффективности Программы R = 4,75 балла, что говорит о достаточной эффективности Программы.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства» за 2024 год показала свою достаточную эффективность.

В рамках Программы в 2024 году были реализованы следующие значимые мероприятия:

- по подпрограмме 1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» является мероприятие 8. «Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат за потреблённую электроэнергию, вырабатываемую от дизельных электростанций». Субсидию получают СМСП по удалённым населённым пунктам Каргасокского района (с. Усть - Тым, с. Напас, с. Березовка). СМСП занимаются производством хлебобулочных изделий. Возмещая разницу в тарифах удаётся частично компенсировать СМСП высокие затраты на электроэнергию, обеспечивая население социально значимыми продуктами питания. В 2024 году субсидию получили 3 СМСП на сумму 193,20 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 154,56 тыс. рублей и местный бюджет 38,64 тыс. рублей;

- по подпрограмме 2. «Поддержка сельского хозяйства» является мероприятие 3 «Предоставление государственной поддержки малым формам хозяйствования». Оказана финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителям на территории Каргасокского района в целях возмещения части затрат на содержание коров и части затрат (без учёта налога на добавленную стоимость) на обеспечение технической и технологической модернизации. В 2024 году субсидию получили 45 личных подсобных хозяйств на сумму 873,07 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район» утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 13.04.2022 № 82 (далее – Программа).

Куратором Программы является заместитель Главы Каргасокского района по общественной безопасности – начальник отдела общественной безопасности.

Ответственный исполнитель Программы - Отдел общественной безопасности Администрации Каргасокского района.

Цель Программы - Повышение уровня безопасности населения муниципального образования «Каргасокский район».

В рамках программы предусмотрена реализация 5-ти подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»;

Подпрограмма 2. «Профилактика преступности и наркомании»;

Подпрограмма 3. «Профилактика террористической и экстремистской деятельности, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Каргасокский район»;

Подпрограмма 4. «Охрана окружающей среды»;

Подпрограмма 5. «Доступная среда в Каргасокском районе».

Финансирование Программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1 152,0 | 1 855,93 | 161,11 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1 152,0 | 1 855,93 | 161,11 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Финансирование осуществлялось по всем 5-ти подпрограммам.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

- Выполнение мероприятий. Выполнение мероприятий данной Программы составило 77,50 %;

- Достижение целевых показателей. Целевые показатели, предусмотренные Программой, выполнены на 58,33 %;

- Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников. Средства из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников для реализации мероприятий Программы, не привлекались;

- Освоение средств районного бюджета. Освоение средств районного бюджета составило 161,11 %;

- Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы. Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы составило 50,00 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 3 | 0,9 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 0 | 0 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 3 | 0,45 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 0 | 0 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 2,85 |

Рейтинг эффективности Программы R = 2,85 балла, что говорит о низкой эффективности Программы.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район» за 2024 год показала свою низкую эффективность.

На низкий рейтинг муниципальной программы повлияло:

- отсутствие привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников для финансирования муниципальной программы;

- не соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы.

В рамках Программы в 2024 году были реализованы следующие значимые мероприятия:

- по подпрограмме «Профилактика преступности и наркомании» Администрации Каргасокского сельского поселения было выделено 370,0 тысяч рублей:

- на 300,0 тыс. рублей было приобретено оборудование системы видеонаблюдения, которое будет установлено в новом Сквере любви, семьи и верности по улице Красноармейская 52 в с. Каргасок, благоустроенном по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»;

- 70,0 тыс. рублей направлены на поощрение членов народной дружины муниципального образования «Каргасокское сельское поселение».

2. по подпрограмме «Профилактика террористической и экстремистской деятельности, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Каргасокский район»

- в МБУК «Каргасокская ЦРБ» в рамках профилактики деструктивных идеологий направлено 12,0 тыс. рублей. На данную сумму были отпечатаны 1 600 флайеров и 100 памяток по теме «Антитеррор», которые вручались учащимся школ и студентам техникума на мероприятиях в Каргасокском районном Доме культуры, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (сентябрь 2024 года);

- для укрепления антитеррористической защищенности зданий учреждений культуры на сумму 120,0 тыс. рублей приобретены:

- МБОУ «Каргасокская ДШИ»:

- система контроля доступа (+монтаж) – 68,58 тыс. рублей;

- 1 металлодетектор ручной — 4,67 тыс. рублей;

- 2 фан-барьера – 17,94 тыс. рублей;

- МБУК «Каргасокская ЦРБ»:

- 1 металлодетектор ручной — 4,71 тыс. рублей;

- МБУК «Каргасокский РДК» (филиал ЦК «Геолог»):

- 2 металлодетектора ручных – 9,07 тыс. рублей;

- 2 фан-барьера – 17,94 тыс. рублей;

- филиал Павловский Центр творчества и досуга:

- 1 металлодетектор ручной – 4,54 тыс. рублей;

- филиал Новоюгинский центр культуры:

- 1 металлодетектор ручной – 4,54 тыс. рублей.

По результатам проведенного мониторинга по реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район» за 2024 год предлагаем:

- ответственнее осуществлять текущее управление реализации муниципальных программ (подпрограмм);

- своевременно осуществлять корректировку муниципальных программ в части объемов финансирования в соответствии с решениями о бюджетах муниципального образования «Каргасокский район» и целевых показателей реализации муниципальных программ при необходимости, в сроки, установленные Порядком;

- осуществлять привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников для финансирования муниципальной программы;

- представлять отчеты о реализации муниципальных программ (подпрограмм) в сроки и по формам, установленными Порядком.