Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии

социально-экономического развития муниципального образования

«Каргасокский район» до 2025 года за 2018 год

| Показатели достижения целей и задач социально-экономического развития | Наименование мероприятий, муниципальных программ Каргасокского района | Значения показателей целей и задач Стратегии на последний год этапа реализации Стратегии |  | Процент исполнения (достижения) планового показателя, % | Результат мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2019 год | Факт 2018 год |  |  |
| Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения на территории Каргасокского района, развитие человеческого капитала |  |  |  |  |  |
| Число родившихся на 1000 человек населения | - Оказание учреждением здравоохранения услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовый период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных на учет в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев; - Предоставление мест в дошкольных учреждениях; - Предоставление на бесплатной основе земельных участков для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей; - Оказание государственной поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе»; - Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей. | 12,2 | 11,7 | 95,9 | 1) Оказано услуг по медицинской помощи на сумму 1 380 тыс. рублей, выдано 472 талона (в том числе 164 шт. – женская консультация, 116 шт. – родильное отделение, 192 шт. – по наблюдению детей, поставленных на учет в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев). 2) 282 ребенка получили места в дошкольных учреждениях. 3) В 2018 году земельные участки для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей на бесплатной основе не предоставлялись. Однако было предоставлено 5 земельных участков в аренду, с последующим предоставлением данного участка в собственность бесплатно, семьям, имеющим трех и более детей для индивидуального жилищного строительства (льготная ставка арендной платы 0,08%). Общая площадь земельных участков составила 6 770 кв.м. Земельные участки предоставлены сроком на 20 лет. 4) В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе» в 2018 году воспользовались социальной выплатой 4 молодые семьи (20 человек). 5) В учреждениях культуры Каргасокского района (в том числе библиотеках) проведено 74 мероприятия ко Дню семьи, Дню защиты детей, Всероссийскому Дню семьи, любви и верности. Мероприятия посетили 2 220 человек. |
| Коэффициент миграционного прироста (на 1000 человек населения) |  | -15,23 | -18,2 | 83,6 |  |
| Численность населения (на конец года), тыс. человек |  | 18,83 | 18,906 | 100,4 |  |
| Среднемесячная заработная плата работников (по кругу крупных и средних организаций), рублей | - Исполнение регионального соглашения о минимальной заработной плате в Томской области; 2) Мониторинг задолженности по заработной плате; 3) Реализация планов мероприятий (дорожной карты): - «Изменения в сфере образования Каргасокского района»; - «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Каргасокском районе». | 60 973 | 58 008 | 95,14 | - В 2018 году размер минимальной заработной платы для Каргасокского района, установленный региональным соглашением о минимальной заработной плате в Томской области с 01.01.2018 составлял 18,978 тыс. руб., с 01.05.2018 - 22,326 тыс. руб. Установленные размеры минимальной заработной платы действовали на территории Каргасокского района в 2018 году. - Просроченная задолженность организаций по заработной плате (по данным, полученным от организаций, кроме субъектов малого предпринимательства) по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД2), на 1 июля 2018 года cоставила 1338,0 тыс. рублей (задолженность организации в отрасли ЖКХ). По состоянию на 1 января 2019 года просроченная задолженность отсутствовала. - Образование. В 2018 году в рамках заключенного соглашения о предоставлении муниципальному образованию межбюджетного трансферта на достижения целевых показателей по плану мероприятия («дорожной карты») «Изменения в сфере образования Томской области» на повышения заработной платы педагогическим работникам выделены из областного бюджета дополнительные средства. Заработная плата в сфере образования составила: - работники дошкольного образования – 32 106,0 руб., педагогический персонал – 45 285,0 руб.; - работники общего образования – 38 827,1 руб., педагогический персонал – 47 729,5 руб.; - работники дополнительного образования 35 685,3 руб., педагогический персонал – 47 729,5 руб. Условия по достижению размера средней заработной платы (дорожной карты) «Изменения в сфере образования Каргасокского района» в 2018 году выполнены. Культура. Заработная плата в сфере культуры составила: 44 688,8 руб. - работники культуры, 46 814,81 руб. - педагоги дополнительного образования. Условия по достижению размера средней заработной платы (дорожной карты) «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Каргасокском районе» в 2018 году выполнены. |
| Уровень регистрируемой безработицы на конец года, % | 1) Организация оплачиваемых общественных работ; 2) Содействие безработным гражданам в самозанятости; 3) Взаимодействие с субъектами малого предпринимательства, получившими поддержку по муниципальной программе (подпрограмме), по созданию дополнительных рабочих мест. | 3,8 | 3,2 | 118,75 | 1)В рамках реализации мероприятия «Организация оплачиваемых общественных работ» в 2018 году приняли участие 35 безработных граждан. Выплата заработной платы осуществлялась за счет собственных средств 30 работодателей. Работодателями были выделены денежные средства на сумму 702,338 тыс. рублей (из них 172,370 тыс. рублей на работы по восстановлению памятников, ограждений захоронений участников Великой отечественной войны, работы в парке «Победы» уход за клумбами). Из районного бюджета средства на данное мероприятие не выделялись. Также в рамках данного мероприятия из средств областного бюджета было выделено 93,582 тыс. руб. на материальную поддержку безработных граждан. 2) В 2018 году на организацию временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы в 2018 году приняли участие 14 безработных граждан. Выплата заработной платы осуществлялась за счет собственных средств 14 работодателей. Работодателями были выделены денежные средства на сумму 374,689 тыс. руб. Также в рамках данного мероприятия из средств областного бюджета было выделено 39,007 тыс. руб. на материальную поддержку безработных граждан. Количество получателей государственной услуги по самозанятости составило 22 человека, (план - 22 человека). Количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства, получивших финансовую помощь (в размере 58,8 тыс. руб.) в рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Томской области» составило 8 ед. (план – 8 ед.). 3) В декабре 2017 года были подведены итоги конкурса предпринимательских проектов субъектов малого предпринимательства «Первый шаг». Победителями конкурса стали 2 СМП, реализация проектов которых была запланирована в 2018 году. За счет реализации проектов победителей конкурса было создано 5 новых рабочих мест, включая самих победителей. |
| Коэффициент напряженности на рынке труда, чел. |  | 1,9 | 1,4 | 135,71 |  |
| Задача 1.1. Содействовать повышению качества образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» |  |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, % | - Реализация муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район»; - Реализация плана мероприятий (дорожной карты) «Изменения в сфере образования Каргасокского района». | 9,6 | 9,06 | 94,4 | - В 2018 году реализовывалась муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район», утвержденная постановлением Администрации Каргасокского района от 07.12.2015 № 203 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район». Целью муниципальной программы является: повышение качества образования в муниципальном образовании «Каргасокский район». В ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» были проведены следующие мероприятия: - организован и проведён конкурс профессионального мастерства. Количество участников конкурса составило 44 человека (план 11 чело век); - проведены массовые мероприятия по программе общего образования: фестивали, конкурсы, соревнования, олимпиады, акции, мероприятия, направленные на развитие патриотического воспитания детей (работа клубов, патриотического воспитания, участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию, проведение фестивалей, конкурсов патриотической песни). Количество участников массовых мероприятий составило 1100 человек (план – 900); - приобретено и установлено оборудование системы удаленного доступа автоматической пожарной сигнализации в общеобразовательных организациях. Количество образовательных организаций, обеспеченных автоматической пожарной сигнализацией удаленного доступа составило 12 ед. (план – 6 ед.); - в 2018 году отремонтированы: подвальное помещение, заменено ограждение в МБОУ «КСОШ-интернат №1», кровли в МБДОУ «Каргасокский детский сад №1», в здании д/с МКОУ «Усть-Тымская ООШ», ДЮСШ; канализация, выгреб в МБДОУ «Каргасокский д/с №3»; отремонтированы сети электроснабжения в МБОУ «КСОШ №2»; - в 2018 году завершилось строительство пищеблока в МБДОУ «Каргасокский детский сад №1». Финансирование муниципальной программы в 2018 году составило 819 335,44 тыс. руб., в том числе: из средств федерального бюджета 1 443,036 тыс. руб., из средств областного бюджета 550 688,00 тыс. руб., из средств районного бюджета 243 840,60 тыс. руб., внебюджетные источники 23 363,80 тыс. руб. - Все целевые показатели (индикаторы), утвержденные планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования Каргасокского района», направленные на повышение ее эффективности» в образовательных учреждениях МО «Каргасокский район» достигнуты. |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, % |  | 98,85 | 100 | 101 |  |
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы, % |  | 37,0 | 77,32 | 209 |  |
| Задача 1.2. Обеспечить повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в Каргасокском районе |  |  |  |  |  |
| Количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел. | - Реализация муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район»; - Реализация плана мероприятий (дорожной карты) «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Каргасокском районе». | 206 230 | 206 226 | 100 | - В 2018 году реализовывалась муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район», утвержденная постановлением Администрации Каргасокского района от 05.11.2015 № 169 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район». Целью муниципальной программы является: повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район». В ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район» были проведены следующие мероприятия: - проведен выборочный капитальный ремонт здания Напасского СДК. Из средств районного бюджета было выделено 332 тыс. руб.; - учреждения культуры Каргасокского района оснащены современным оборудованием (звуковым, светотехническим оборудованием). Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием составило 18 ед. - предоставлены иные межбюджетные трансферты и субсидии бюджетным учреждениям на достижение целевых показателей по плану мероприятий «дорожная карта» в части повышения заработной платы работников культуры и дополнительного образования; - предоставлены иные межбюджетные трансферты на оплату труда руководителям и специалистам в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу). Финансирование муниципальной программы в 2018 году составило 106 025,50 тыс. руб., в том числе: из средств федерального бюджета 543,76 тыс. руб., из средств областного бюджета 56 409,15 тыс. руб., из средств районного бюджета 49 072,61 тыс. руб. 2) Все целевые показатели (индикаторы), утвержденные планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности» в культурно-досуговых учреждениях МО «Каргасокский район» достигнуты. |
| Количество посещений библиотек, ед. |  | 170 000 | 180 050 | 105,9 |  |
| Количество учащихся МБОУ ДО «Каргасокская ДШИ», чел. |  | 300 | 307 | 102,3 |  |
| Общий объем туристского потока в районе, чел. |  | 950 | 900 | 94,74 |  |
| Индекс участия населения Каргасокского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, ед. на жителя |  | 10,5 | 11,4 | 108,57 |  |
| Задача 1.3. Создать условия для развития физической культуры и спорта и эффективной молодежной политики в муниципальном образовании «Каргасокский район» |  |  |  |  |  |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | Реализация муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район»» | 30,8 | 35,1 | 113,96 | В 2018 году реализовывалась муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район», утвержденная постановлением Администрации Каргасокского района от 10.11.2015 № 175 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район». Целью муниципальной программы является: создание условий для развития физической культуры и спорта, и эффективной молодежной политики в муниципальном образовании «Каргасокский район». В ходе реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район» были проведены следующие мероприятия: - организованы и проведены официальные спортивно-массовые мероприятия среди населения (проведено 221 официальное спортивно-массовое и физкультурно-оздоровительное мероприятие на территории Каргасокского района, самыми яркими среди которых стали: межмуниципальное (комплексное) спортивное мероприятие «Сибирские Узоры», муниципальный этап Всероссийских мероприятий «Лыжня России». Более 200 спортсменов Каргасокского района приняли участие в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области и за её приделами); - Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Каргасокском районе. Количество участников составило 400 человек; - проведена реконструкция стадиона «Юность» 1 этапа в с. Каргасок; - проведена реконструкция открытой игровой площадки, с.Каргасок, пер. Болотный, 5; - организованы и проведены праздничные и досуговые мероприятия, в их числе: «День молодежи», «КВН», «Рождественские старты», «Семейная Олимпиада», «Талантливый выпускник»; - произведена выплата стипендий талантливой молодёжи (за 2018 год 5 выпускников общеобразовательных организаций Каргасокского района из числа студентов образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования получили материальное поощрения и поддержку на общую сумму 120,0 тыс. рублей); - организованы семинары, круглые столы, акции; проведено торжественное вручение паспортов РФ; проведены соревнования по футболу «Кубок Содружества». Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в мероприятиях, направленных на формирование патриотизма, гражданственности и толерантности составило 325 человек (план - 319 человек). Финансирование муниципальной программы в 2018 году составило 36 566,78 тыс. руб., в том числе: из средств областного бюджета 23 368,75 тыс. руб., из средств районного бюджета 13 198,03 тыс. руб. |
| Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, чел. |  | 1 895 | 1 772 | 93,5 |  |
| Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий, ед. |  | 275 | 221 | 80,36 |  |
| Удельный вес молодежи (14 – 30 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в Каргасокском районе, % |  | 14,5 | 14,2 | 97,9 |  |
| Задача 1.4. Содействовать повышению доступности жилья и улучшение качества жилищного обеспечения населения муниципального образования «Каргасокский район» |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Каргасокского района, м2 | - Реализация муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район»; 2) Формирование дополнительных земельных участков для жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства; 3) Исполнение плановых показателей по вводу жилья | 26,08 | 25,5 | 97,78 | - В 2018 году реализовывалась муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район», утвержденная постановлением Администрации Каргасокского района от 27.10.2015 № 160 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район». Целями муниципальной программы являются: цель 1 - повышение доступности жилья и улучшение качества жилищного обеспечения населения муниципального образования «Каргасокский район»; цель 2 - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования «Каргасокский район». В ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район» были проведены следующие мероприятия: - в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий в Каргасокском районе» в 2018 году предоставлены социальные выплаты на улучшение жилищных условий гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам в размере 2 399 621 рубль на приобретение 3 жилых помещений и строительства 1 жилого дома. В результате реализации мероприятия приобретено 229,6 м2 и построено 155,3 м2 жилых помещений. Всего на улучшение жилищных условий граждан израсходовано 8 481 947 руб. (в том числе средства граждан – 6 082 326 руб.). В рамках подпрограммы улучшили свои жилищные условия 2 работника здравоохранения и 2 работника образования; - в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе» предоставлены социальные выплаты молодым семьям в размере 2 066 040 рублей. 4 семьи (20 человек) улучшили жилищные условия. Приобретено 3 жилых помещения (192 м2) и построено 1 жилое помещение (96 м2); - проведен отбор сельских поселений Каргасокского района на реализацию мероприятий подпрограммы 1. «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда». Количество поселений, отобранных для реализации мероприятия составило 2 ед. (Новоюгинское сельское поселение и Каргасокское сельское поселение). - оказана помощь в проведении ремонта жилых помещений ветеранов Великой отечественной войны и вдов участников Великой отечественной войны. Количество отремонтированных жилых помещений, в которых проживают ветераны Великой отечественной войны и вдовы участников Великой отечественной войны – 20 ед. - проведен отбор сельских поселений Каргасокского района на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета Каргасокского района. Каргасокское и Новоюгинское сельские поселения прошли данных отбор. Финансирование муниципальной программы в 2018 году составило 63 240,16 тыс. руб., в том числе: из средств федерального бюджета 922,15 тыс. руб., из средств областного бюджета 5 886,05 тыс. руб., из средств районного бюджета 50 349,66 тыс. руб., внебюджетные источники 6 082,30 тыс. руб. 2) Дополнительные земельные участки для жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства в 2018 году не предоставлялись. 3) В 2018 году ы Каргасокском районе введено в эксплуатацию 32 дома, площадью 3 606 м2 (план – 3600 м2). |
| Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, % |  | 6,99 | 8,13 | 116,31 |  |
| Задача 1.5. Обеспечить повышение уровня безопасности населения муниципального образования «Каргасокский район» |  |  |  |  |  |
| Число зарегистрированных преступлений, единиц на 100 тыс. чел. населения | Реализация муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район» | 1460 | 1 750 | 83,4 | - В 2018 году реализовывалась муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район», утвержденная постановлением Администрации Каргасокского района от 15.10.2015 № 155 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район». Целью муниципальной программы является: повышение уровня безопасности населения муниципального образования «Каргасокский район». В ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район» были проведены следующие мероприятия: - проведены публичные мероприятия, направленные на формирование в обществе нетерпимого отношения к терроризму и экстремизму. Количество участников публичных мероприятий составило 1010 чел. (план – 1000 чел.); - опубликованы 2 публикации в СМИ и сети Интернет информационных сообщений, направленных на повышение уровня правовой грамотности населения в сфере защиты прав личности от проявлений терроризма и экстремизма; - проведено 5 публичных мероприятий (акций), направленных на формирование нетерпимого отношения к употреблению наркотических и психотропных средств: «Школа правовых знаний»; «Родительский урок»; «Думай до, а не после»; «Мы за здоровое поколение»; «Быть здоровым это модно». - проведено тестирование на выявление лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях района и склонных к употреблению наркотических и психотропных средств. Тестирование прошли 1037 человек; - проведена районная акция «Родительский урок», направленная на формирование нетерпимого отношения к употреблению наркотических и психотропных средств. Участие приняло 771 человек; - размещено 3 информационных материала в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения; - проведены 2 комплексные проверки эксплуатационного состояния автомобильных дорог, автобусных маршрутов, в т.ч. школьных маршрутов. Финансирование муниципальной программы в 2018 году составило 50,0 тыс. руб., средства районного бюджета. |
| Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, чел. |  | 33 | 16 | 206 |  |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тонн. | Реализация муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район» в рамках подпрограммы «Газификация Каргасокского района» | 92 400 | 82 408 | 112,1 | В рамках подпрограммы «Газификация Каргасокского района» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район», утвержденной постановлением Администрации Каргасокского района от 27.10.2015 № 160 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район», были проведены следующие мероприятия: - в 2018 году выполнено строительство 828 метров газопровода. Для газификации домовладений было сделано 18 подводов. Подключено 133 домовладения, в том числе: с. Каргасок -125 ед., с. Вертикос - 3 ед., д. Павлово – 1 ед., с. Мыльджино – 1 ед., п. Нефтяников – 2 ед.; - газифицированы 133 домовладения, в том числе: Вертикос – 3; Павлово – 2; Мыльджино – 1; Каргасок, Геологический и Нефтяников – 127. Целью подпрограммы «Газификация Каргасокского района» является: улучшение социально-экономических условий жизни населения путем создания условий для газификации их домовладений. Финансирование подпрограммы в 2018 году составило 1 822,37 тыс. руб., средства районного бюджета. |
| Цель 2. Сбалансированное территориальное развитие Каргасокского района за счет развития инфраструктуры, развития предпринимательства и сельского хозяйства |  |  |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км. | Строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения | 222,0 | 116,439 | 52,45 | Всего протяженность автомобильных дорог общего пользования в Каргасокском районе – 279,63 км., из них 161,191 км. – протяженность дорог с грунтовым покрытием, с твердым покрытием 116,439, в том числе: 32,814 км. – асфальтовое покрытие, 7,8 км. - цементобетонное, 75,825 км. – гравийное. Ежегодно в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области» в Каргасокском районе ремонтируются автомобильные дороги общего пользования местного значения: в 2017 году отремонтировано 3,72 км., в 2018 году - 0,957 км. (в том числе производится обустройство пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами (в первоочередном порядке предусматривается их оснащение вблизи школ и других образовательных организаций) и ремонт пешеходных дорожек). На эти цели было выделено 25 449,3 тыс. руб., в том числе: из средств областного бюджета - 24 105 тыс. руб., из средств районного бюджета 1 344,3 тыс. руб. Из средств районного бюджета в 2018 году на содержание дорог сельским поселениям Каргасокского района были предоставлены межбюджетные трансферты в размере 23 708 тыс. руб. |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по средним и крупным предприятиям, млн. рублей | Реализация инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли | 4 940,8 | 7 030,9 | 142,3 | В 2018 году на территории Каргасокского района реализовывались следующие инвестиционные проекты: - ООО «Норд Империал» -инвестиционный проект «Программа выполнения уровня использования газа ООО «Норд Империал», в том числе: комплекс по подготовке попутного нефтяного газа, магистральный газопровод протяженностью 46 км. от Снежного месторождения до точки врезки в магистральный газопровод ПАО «Газпром» (ПСП «Завьялово), коммерческий узел учет газа, объем инвестиций – 1 461 830, 0 тыс. руб.; - ООО «Газпромнефть-Восток» - инвестиционные проекты: - бурение Шингинское н/м куст 7 доп. 4 скв., объем инвестиций –283 431,0 тыс. руб.; - бурение Шингинское н/м куст 8, объем инвестиций – 407 080,0 тыс. руб.; - бурение Шингинское н/м куст 9, объем инвестиций – 346 750, 0 тыс. руб. Число созданных рабочих мест за счет реализации проектов – 18 ед.; - ОАО «Томскгазпром» инвестиционные проекты: - разработка Мыльджинско – Васюганского Актива, объем инвестиций – 102 745,0 тыс. руб.; - дожимная компрессорная станция – 3 очередь на Мыльджинском месторождении, объем инвестиций – 275 318,0 тыс. руб., число созданных рабочих мест – 3 ед.; – реконструкция УКПГ на Мыльджинском месторождении, объем инвестиций – 73 584,0 тыс. руб.; - техническое перевооружение узла закачки очистных стоков на Мыльджинском месторождении, объем инвестиций – 105,0 тыс. руб. |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» по средним и крупным предприятиям, млн. рублей |  | 116 212,5 | 123 613,7 | 106,37 |  |
| Задача 2.1. Содействовать повышению энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район» |  |  |  |  |  |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: | Реализация муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район» | 1 300,0 | 1 452* | 89,5 | В 2018 году реализовывалась муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район», утвержденная постановлением Администрации Каргасокского района от 13.10.2015 № 154 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район». Целью муниципальной программы является: повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район». В ходе реализации муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район» были проведены следующие мероприятия: - проведен капитальный ремонт ДЭС в с. Наунак Каргасокского района, (приобретение дизельгенераторов АД11С-Т400-2Р и АД18-С-С-400-2Р и замена дизельгенераторов ДЭУ-10 и ДЭУ-16.1 на вновь приобретенные (демонтажные и монтажные работы); - проведен капитальный ремонт котельной по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Киндал, ул. Школьная, 2А (Замена водогрейных котлов КЖОУ-100кВт (0,086 Гкал/ч) на котлы водогрейные КВр-0,1 КБ (0,086 Гкал/ч) - 2 шт.; замена дымососов Дн-3,5 на ДН-3,5 - 2 шт., замена м/конструкций газоходов котлов - 565,2 кг; замена обвязочных трубопроводов Дн-89*3,5 мм - 20 м; разборка и обратная закладка кирпичной стены (технический проем) - 2,04 куб.м.); - проведен ремонт здания котельной «Геологическая» в п. Геологический Каргасокского района. Произведено усиление навесных железобетонных панелей, усиление опорной части ферм, крепление прогонов к поперечным стенам, обрамление оконного проема, установка опорных стоек, ремонт кровли; - приобретен котел для котельной №3 по адресу: с. Новый Васюган, ул. Пушкина, 30/1 (приобретение котла водогрейного трехходового жаротрубно-дымогарного Ква-3,0 с комплектом оборудования (горелка мазутная-3м №18/218). * - рост показателя обусловлен ростом потребления электрической энергии на нужды отопления жилых помещений в связи с закрытием котельной №2 в с. Новый Васюган. За период 2017 – 2018 гг. переведены на автономное теплоснабжение от электрокотлов 15 многоквартирных домов. Финансирование муниципальной программы в 2018 году составило 11 104,67 тыс. руб., в том числе: из средств областного бюджета 1 264,44 тыс. руб., из средств районого бюджета 9 640,22 тыс. руб., внебюджетные источники 200,0 тыс. руб. |
| - электрическая энергия, кВтч на 1 проживающего в многоквартирных домах; |  |  |  |  |  |
| - тепловая энергия, Гкал на 1 кв. метр общей площади многоквартирных домов; |  | 0,24 | 0,235 | 102,1 |  |
| - холодная вода, куб. м. на 1 проживающего в многоквартирных домах; |  | 13,6 | 12,77 | 106,4 |  |
| - природный газ, куб. м. на 1 проживающего в многоквартирных домах. |  | 934,2 | 928,62 | 100,6 |  |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  | 103,0 | 96,16 | 107,1 |  |
| - электрическая энергия, кВтч на 1 человека населения; |  |  |  |  |  |
| - тепловая энергия, Гкал на 1 кв. метр общей площади;. |  | 0,24 | 0,201 | 119,4 |  |
| - холодная вода, куб. м. на 1 человека населения; |  | 0,63 | 0,414 | 152,1 |  |
| - природный газ, куб. м. на 1 человека населения. |  | 11,7 | 9,92 | 117,9 |  |
| Задача 2.2. Содействовать повышению качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению района |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных предприятий ЖКХ, имеющих просроченную кредиторскую задолженность перед поставщиками топливноэнергетических ресурсов, от общего количества муниципальных предприятий ЖКХ, % | Мониторинг деятельности муниципальных предприятий ЖКХ | 10 | 27 | 270 | По результатам мониторинга в 2018 году из 11 муниципальных унитарных предприятий (далее – МУП) 3 МУПа (МУП ЖКХ «Тымское», МУП «ЖКХ Усть-Тымское», МУП «Тепло-энергоснаб») имеют просроченную кредиторскую задолженность перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов. |
| Количество аварий на объектах ЖКХ, ед. | Строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт объектов ЖКХ | 0 | 0 | 100 | В 2018 году были проведены следующие работы: - проведен капитальный ремонт котельной по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Киндал, ул. Школьная, 2А; - приобретен котел для котельной №3 по адресу: с. Новый Васюган, ул. Пушкина, 30/1; - проведен капитальный ремонт ДЭС в с. Наунак Каргасокского района; - проведен ремонт здания котельной «Геологическая» в п. Геологический Каргасокского района. |
| Количество обращений граждан в органы местного самоуправления о порядке формирования платы за коммунальные услуги, ед. | Информирование населения по формированию платы за коммунальные услуги | 13 | 10 | 130 | Информирование населения происходит по средствам массовой информации (публикации в газете, размещение информации на сайте)постоянно. |
| Задача 2.3. Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района |  |  |  |  |  |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности дорог общего пользования местного значения, % | Реализация муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» в рамках подпрограммы «Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района». | 100 | 10,8 | 10,8 | В рамках подпрограммы «Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», утвержденной постановлением Администрации Каргасокского района от 27.11.2015 № 193 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», были проведены следующие мероприятия: - обеспечено функционирование 16 маршрутов на всех видах транспорта общего пользования, 12 из которых были просубсидированы в рамках программы, построено и обеспечено содержание 375 км. автозимников, оказана финансовая помощь 11 сельским поселениям на осуществление дорожной деятельности. На постоянном содержании находиться 5,25 км. автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Каргасокский район». Целью подпрограммы «Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района» является: обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района. Финансирование подпрограммы в 2018 году составило 87 512,20 тыс. руб., в том числе: из средств областного бюджета 24 105,00 тыс. руб., из средств районного бюджета 63 407,20 тыс. руб. |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром района, в общей численности населения района, % |  | 38,6 | 40,3 | 95,7 |  |
| Задача 2.4. Содействие развитию предпринимательства и сельского хозяйства в Каргасокском район |  |  |  |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал (за счет всех источников финансирования) в расчете на 1 жителя, рублей | Реализация плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата на территории муниципального образования «Каргасокский район» | 687 796 | 795 623,6 | 115,6 | Постановлением Администрации Каргасокского района от 26.06.2018 № 301 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению успешных практик, направленных на улучшение условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на муниципальном уровне, включенных в Атлас муниципальных практик, в Каргасокском районе Томской области на 2018 – 2019 годы» утвержден план мероприятий («дорожная карта») по внедрению успешных практик, направленных на улучшение условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в Каргасокском района, с целью создания благоприятного инвестиционного климата на территории района. В рамках реализации дорожной карты: - принят инвестиционный меморандум муниципального образования «Каргасокский район»; - утверждено Положение о порядке и условиях участия муниципального образования «Каргасокский район» в реализации инвестиционных проектов»; - на официальном сайте Администрации Каргасокского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создан раздел «Инвестиционная деятельность»; - сформирован перечень муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений и строительства, в который вошли 25 муниципальных услуг, затрагивающих инвестиционную деятельность. |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | Реализация муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства» | 283,3 | 271 | 95,6 | В рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», утвержденной постановлением Администрации Каргасокского района от 27.11.2015 № 193 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», были проведены следующие мероприятия: - оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям Каргасокского района. Осуществлялась оплата расходов на доставку жителей отдаленных населенных пунктов для участия в ярмарках «Выходного дня». В 2018 году проведено 5 ярмарок «Выходного дня», 147 сельхозтоваропроизводителей из отдаленных населенных пунктов смогли представить свою продукцию на данных ярмарках. Затраты на доставку в рамках муниципальных контрактов составили 147,8 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования «Каргасокский район»; - оплачены расходы на проведение лабораторных исследований, проводимых ОГУ «Каргасокское районное ветеринарное управление». В 2018 году 69 участников ярмарок «Выходного дня» воспользовались данной поддержкой. Затраты на исследование в рамках муниципального контракта составили 59,945 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования «Каргасокский район»; - предоставлена государственная поддержка малым формам хозяйствования. В 2018 году 70 малым хозяйствам Каргасокского района была оказана поддержка на содержание крупного рогатого скота, на искусственное осеменение коров. Предоставлялись субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Сумма оказанной поддержки составила 783,7 тыс. руб. - средства федерального бюджета, бюджета Томской области; - оказана поддержка субъектам малого предпринимательства при написании бизнес-планов. В 2018 году 3 начинающим предпринимателям, которые стали победителями конкурса предпринимательских проектов «Первый шаг», оказана поддержка по субсидированию затрат по написанию бизнес-планов (15 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования «Каргасокский район»); - проведен конкурс предпринимательских проектов субъектов малого предпринимательства «Первый шаг», по результатам которого определено 3 победителя - все из с. Каргасок. В 2018 году максимальный размер субсидии составил 500 тыс. руб. Общий размер предоставленных субсидий в 2018 году составил 1 440 тыс. руб. За счет проведения данного мероприятия создано 8 новых рабочих мест (включая победителей конкурса); - осуществлялось субсидирование затрат АНО «Центр развития сельского предпринимательства» на оснащение офисной техникой, мебелью, программным обеспечением, на оплату коммунальных услуг и услуг охраны – размер субсидии центру за счет средств бюджета муниципального образования «Каргасокский район» составили 100 тыс. руб., средств бюджета Томской области 400,0 тыс. руб. На постоянной основе в центре обслуживается 120 субъектов малого предпринимательства; - проведено празднование Дня российского предпринимательства, в рамках которого были реализованы следующие мероприятия: 1) проведены спортивные соревнования по веселым стартам среди учащихся 1 классов. На организацию и проведение данного мероприятия было израсходовано 128,8 тыс. руб. В соревнованиях приняло участие порядка 200 детей из с. Каргасок, с. Новоюгино, с. Павлово; 2) проведено праздничное мероприятие в с. Каргасок, на которое были приглашены предприниматели Парабельского района, направленное на формирование партнерских отношений между предпринимателями районов; - организован семинар для предпринимателей Каргасокского района на тему: «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники» в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа». В семинаре приняли участие 24 СМП. Объем средств, затраченных бюджетом муниципального образования «Каргасокский район» на организацию и проведение семинара, составил 25,0 тыс. руб.; - предоставлены субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат за потребленную электроэнергию, вырабатываемую от дизельных электростанций. В 2018 году данной субсидией воспользовались 2 организации, расположенные в с. Усть-Тым и с. Старая Березовка, и создано 2 новых рабочих места. Размер субсидии составил 140,0 тыс. руб., в том числе: 42,0 тыс. руб. – средства бюджета муниципального образования «Каргасокский район», 98,0 тыс. руб. – средства бюджета Томской области. Целью подпрограммы является: развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Каргасокском районе. Финансирование подпрограммы в 2018 году составило 3 957,75 тыс. руб., в том числе: из средств федерального бюджета 2,90 тыс. руб., из средств областного бюджета 2 646,10 тыс. руб., из средств районного бюджета 591,25 тыс. руб., внебюджетные источники 717,50 тыс. руб. |
| Нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории района, кв. метров на 1000 человек, суммарный норматив, в том числе |  | 291,65 | 291,65 | 100 |  |
| торговых объектов по продаже продовольственных товаров |  | 99,15 | 99,15 | 100 |  |
| торговых объектов по продаже непродовольственных товаров |  | 192,5 | 192,5 | 100 |  |
| Объем поступлений налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Томской области с территорий муниципальных образований, млн. рублей |  | 18,7 | 15,5 | 82,89 |  |
| Объем продукции сельского хозяйства, млн. рублей. |  | 466,9 | 496,68 | 106,38 |  |
| Цель 3. Развитие системы местного самоуправления. |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Повысить эффективность управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений |  |  |  |  |  |
| Рейтинг Каргасокского района среди районов Томской области по качеству управления муниципальными финансами, место | Реализация муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» в рамках подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений» | 15 | 20 | 75 | В рамках подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», утвержденной постановлением Администрации Каргасокского района от 27.11.2015 № 193 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», были проведены следующие мероприятия: - 12 сельским поселениям предоставлялись дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов; - 11 сельским поселениям были предоставлены субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, производилась компенсация части расходов бюджетов сельских поселений Каргасокского района по организации электроснабжения от дизельных электростанций 8 сельским поселениям. Целью подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений» является: повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений. Финансирование подпрограммы в 2018 году составило 166 362,20 тыс. руб., в том числе: из средств федерального бюджета 2 103,10 тыс. руб., из средств областного бюджета 9 6043,10 тыс. руб., из средств районного бюджета 68 216,40 тыс. руб. |
| Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений на конец года, тыс. руб. |  | 0 | 0 | 100 |  |
| Доля расходов бюджета МО «Каргасокский район», формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета МО «Каргасокский район», % |  | 95 | 97,3 | 102,42 |  |
| Задача 3.2. Повысить эффективность управления муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |
| Доля муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Каргасокского района, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Каргасокского района, % | Реализация муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» в рамках подпрограммы «Эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район» | 90 | 95 | 105,6 | В рамках подпрограммы «Эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», утвержденной постановлением Администрации Каргасокского района от 27.11.2015 № 193 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», в целях эффективного управления муниципального имущества были проведены следующие мероприятия: - продано 10 объектов недвижимого (движимого) имущества: - нежилое здание, общая площадь 70,7 кв.м., кадастровый номер 70:06:0101006:480, с земельным участком, общей площадью 363 кв.м., кадастровый номер 70:06:0101006:0387, адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, п. Нефтяников, ул. Северная, 17; - автомобиль ГАЗ-3221, 2005 г.в., ПТС 52 МВ 487246; - автомобиль ГАЗ-33021, 2005 г.в., ПТС 52 КХ 649860; - автобус ASIA GRANBIRD, 1998 г.в., ПТС 25 ТВ 724925; - станок 3325, 1986 г.в., инв. № 1300162; - пилорама Р-63-А, 1997 г.в., № рамы 2325; - пила маятниковая, инв. № 1300080; - станок заточный ТПА-7, 1992 г.в., рама (станина) № 4496-92; - автомобиль ГАЗ-32212, 2010 г.в., - ПТС 52 МХ 087853, категория Д; - автомобиль ГАЗ-32212, 2010 г.в., ПТС 52 МХ 092600, категория Д; - заключено два договора аренды недвижимого имущества на следующие объекты: - нежилое помещение, номер на поэтажном плане 40, площадью 15,9 кв.м. адрес объекта: Томская область, с. Каргасок, ул. Пушкина, 31; - нежилые помещения, номера на поэтажном плане 25-27, 29, 31-33, 1 этаж, площадью 124,4 кв.м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 97. - передано имущество по договорам безвозмездного пользования: - нежилое здание, площадью 220,8 кв.м., расположенное по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Трактовая, 63Б; - нежилое помещение, номер на поэтажном плане 4, площадью 55,1 кв.м., расположенное по адресу: Томская область, Каргасокский район, п. Геологический, ул. Герасимовская, 30; - квартира, Томская область, Каргасокский р-н, с. Каргасок, ул. Гоголя, д. 14, кв. 15, площадью 24 кв.м., кадастровый номер 70:06:0101002:2002; - квартира, Томская область, Каргасокский р-н, с. Каргасок, ул. Гоголя, д. 14, кв. 2,1 площадью 31,2 кв.м., кадастровый номер 70:06:0101002:2008; - квартира, Томская область, Каргасокский р-н, с. Каргасок, ул. Гоголя, д. 14, кв. 23, площадью 23,9 кв.м., кадастровый номер 70:06:0101002:2010; - квартира, Томская область, Каргасокский р-н, с. Каргасок, ул. Гоголя, д. 14, кв. 24, площадью 24.1 кв.м., кадастровый номер 70:06:0101002:2011; - квартира, Томская область, Каргасокский р-н, с. Каргасок, ул. Гоголя, д. 14, кв. 27, площадью 20,8 кв.м., кадастровый номер 70:06:0101002:2014; - квартира, Томская область, Каргасокский р-н, с. Каргасок, ул. Гоголя, д. 14, кв. 31, площадью кадастровый номер 70:06:0101002:2018; - квартира, Томская область, Каргасокский р-н, с. Каргасок, ул. Гоголя, д. 14, кв. 31, площадью 24,5 кв.м. кадастровый номер 70:06:0101002:2018; - квартира, Томская область, Каргасокский р-н, с. Каргасок, ул. Голещихина, д. 45, кв. 21, площадью 25,7 кв.м., кадастровый номер 70:06:0101002:2650; - квартира, Томская область, Каргасокский р-н, с. Каргасок, ул. М. Горького, д. 90, кв. 10, площадью 32,4 кв.м., кадастровый номер 70:06:0101003:1738. Финансирование подпрограммы в 2018 году составило 33 738,30 тыс. руб., в том числе: из средств областного бюджета 27 856,90 тыс. руб., из средств районного бюджета 5 881,40 тыс. руб. |
| Задача 3.3. Повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), процент от числа опрошенных | Реализация муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» в рамках подпрограмм «Развитие муниципальной службы» и «Развитие информационного общества в Каргасокском районе» | 52 | 45,93 | 88,3 | В рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», утвержденной постановлением Администрации Каргасокского района от 27.11.2015 № 193 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», были проведены следующие мероприятия: - организована и проведена аттестация муниципальных служащих. 6 муниципальных служащих успешно прошли аттестацию на соответствие навыков и компетенций требованиям должностного регламента; - проведено обучение муниципальных служащих по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, организация участия муниципальных служащих в семинарах, прохождении стажировки, финансирование которых осуществляется за счет бюджета МО «Каргасокский район». Количество прошедших обучение 7 чел. Целью подпрограммы «Развитие муниципальной службы» является: развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Каргасокский район». Финансирование подпрограммы в 2018 году составило 32,50 тыс. руб., средства районного бюджета. В рамках подпрограммы «Развитие информационного общества в Каргасокском районе» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», утвержденной постановлением Администрации Каргасокского района от 27.11.2015 № 193 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», были проведены следующие мероприятия: - обеспечено функционирование автоматизированной информационной системы «Реестр муниципальных услуг» (включая приобретение услуг по обеспечению работоспособности АИС «Реестр муниципальных услуг» и электронных подписей); - произведен перевод в электронный вид муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район», а также услуг, предоставляемых подведомственными органам местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район» организациями (7 муниципальных услуг были переведены в электронный вид); - по программе «e-Citizen- Электронный гражданин обучено – 27 человек (с вручение сертификатов «e-Citizen- Электронный гражданин»); - обеспечено сопровождение и поддержка сайта Администрации Каргасокского района, размещение социально и общественно значимой информации на официальном сайте Администрации Каргасокского района; - размещено информационных материалов в средствах массовой информации о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования 240 ед. Целью подпрограммы «Развитие информационного общества в Каргасокском районе» является: формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации. Финансирование подпрограммы в 2018 году составило 2 941,60 тыс. руб., средства районного бюджета. |