**Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии**

**социально-экономического развития муниципального образования**

**«Каргасокский район» до 2030 года за 2024 год**

| п/п № | Наименование цели, задачи | Наименование мероприятия (взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии) | Наименование показателя цели, задачи/ ожидаемого результата реализации мероприятия | Целевое значение показателя/ результата реализации Стратегии | Процент исполнения (достижения) планового показателя, % | Результат мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| планна 2024 год | факт за 2024 год |
| **1.** | **Цель 1. Обеспечение высокого качества жизни населения, развития человеческого капитала, обеспечение стандартов благосостояния, социального благополучия и безопасности населения** |  | **Среднегодовая численность населения, тыс. человек** | **17,6** | **17,26** | **98,0** | Демографическая ситуация в январе-декабре 2024 года в районе характеризовалась процессом естественной убыли населения, обусловленным превышением числа умерших над числом родившихся |
| **Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий, руб.** | **74 948,6** | **101 019,6** | **126,3** | По уровню среднемесячной заработной платы район представляет группу относительно благополучных районов. Темп роста среднемесячной заработной платы составил – 117,2 %. |
| 1.1. | **Задача 1.1.** Обеспечить повышения доступности и качество образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» | 1. Предоставление доступного качественного образования;2. развитие инфраструктуры системы образования;3. развитие и укрепление материально-технического обеспечения образовательных организаций. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, % | 98,96 | 100,0 | 101,05 | Все выпускники получили аттестаты о среднем общем образовании |
| Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, % | 6,2 | 5,4 | 114,8 | Отсутствие очереди в муниципальные дошкольные образовательные организации, неблагоприятная демографическая ситуация в районе |
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы, % | 80,0 | 88,62 | 110,78 | Реализован широкий спектр дополнительных образовательных программ, способствующих всестороннему развитию детей, повышению их творческих, интеллектуальных и спортивных способностей.Проведены мероприятия по обновлению содержания и форм дополнительного образования с учётом современных образовательных тенденций и запросов обучающихся (БАС, Точки роста, медиацентры и др.) |
| 1.2. | **Задача 1.2.** Обеспечить доступность жилья и улучшить жилищные условия населения муниципального образования «Каргасокский район» | 1. Улучшение качества жизни сельского населения за счет развития жилищного строительства и повышения уровня благоустройства домовладений;

2. устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда;3. улучшение жилищных условий молодых семей в Каргасокском районе. | Доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район», от общей численности, участников, % | 52,0 | 51,0 | 98 | В 2024 году по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе» 2 молодые семьи не смогли реализовать право на улучшение жилищных условия, в связи с отсутствием возможности. |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года), кв. метров | 27,4 | 28,4 | 105,1 | Увеличение показателя за счет снижения количества населения в Каргасокском районе |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования тыс. кв. м общей площади | 4,4 | 3,583 | 81,4 | Снижение показателя за счет высоких цен на строительство |
| 11.3. | **Задача 1.3.** Повысить уровень безопасности населения муниципального образования «Каргасокский район» | 1. Создание условий для сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий, количества дорожно- транспортных происшествий;2. снижение уровня преступности и уровня наркомании;3. предотвращение на территории Каргасокского района преступлений экстремистского и террористического характера, а также обеспечение надлежащего уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов (территорий), расположенных в муниципальном образовании;4. улучшение экологической обстановки на территории Каргасокского района. | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных на территории муниципального образования «Каргасокский район», ед. | 305,0 | 231 | 132 | Благодаря проводимым профилактическим мероприятиям, достигнуто снижение регистрируемой преступности от планового показателя на 24 % |
| Количество пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, ед. | 5 | 1 | снижение в 5 раз | Благодаря проводимым профилактическим мероприятиям, среди населения достигнуто снижение количества пострадавших в результате ДТП на 80 % |
| Доля населения, проживающего на территориях с благополучной экологической ситуацией, % | 62,85 | 62,97 | 100,2 | За счет снижения количества населения в Каргасокском районе |
| 11.4. | **Задача 1.4.** Повысить качество и доступность услуг в сфере культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район» | 1. Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг и развитию народных художественных промыслов и ремесел, библиотечных услуг, организации дополнительного образования детей в области культуры;
2. проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, приобретению зданий учреждений культуры;
3. развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района.
 | Индекс участия населения Каргасокского района в культурнодосуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, ед. на жителя | 11,3 | 14,2 | 125,7 |  |
| Количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел. | 197 000 | 249 265 | 126,5 | В 2024 году в досуговых учреждениях Каргасокского района было проведено 3 447 мероприятий, которые посетили 249 265 человека.Наиболее значимые районные мероприятия:- районный фестиваль народного творчества «Живет в моем сердце Сибирь»;- четвертый межрайонный фестиваль малых городов и сел «Медвежий угол»;- областной АРТ – проект «Томская область. 8.0»;- участие и победы в очных и дистанционных конкурсах и фестивалях всероссийского, межрегионального, регионального и областного уровней;- более 150 мероприятий в рамках Года семьи;-открытый районный фестиваль детского и юношеского творчества «Стрекоза»;В 2024 году Каргасокский район занял 3 место в Губернаторском фестивале народного художественного творчества. В 2024 году Каргасокский РДК стал победителем конкурсного отбора на получение субсидии из областного бюджета в размере 1 000,00 тыс. руб. на укрепление материально-технической базы учреждения; в рамках регионального проекта «Творческие люди» оказана государственная поддержка лучшему специалисту районного Дома культуры.Продолжен капитальный ремонт Каргасокского РДК, отремонтированы коридор, лестничные пролет, кабинеты 1 этажа. |
| Количество посещений библиотек, ед. | 145 000 | 221 102 | 152,5 | Количество читателей в библиотеках Каргасокского района в 2024 году составило 9 865 человек, количество посещений – 221 102 единиц, проведено 5 318 массовых мероприятий, для взрослых и детей работают 46 кружков и любительских объединений. Библиотечным обслуживанием охвачено 56 % населения. На базе библиотек создано 5 Центров общественного доступа,в рамках работы ЦОДов ежегодно успешно реализуется программа обучения «Цифровой гражданин».В течение 2024 года в библиотеках района было реализовано 52 образовательных, патриотических, историко – краеведческих, экологических проектов: «Блокадный хлеб», «Парад героев», «Школа краеведческих знаний», «Шаг навстречу», «Мир детства», «Читаем книги о войне», «Pro эко», «Время читать», «В краю родном» и др.Двадцать шесть призовых мест заняли библиотеки Каргасокского района в международных, всероссийских и областных конкурсах и фестивалях. В рамках национального проекта «Культура» в 2024 году создана модельная библиотека на базе Новоюгинской сельской библиотеки. В рамках регионального проекта «Творческие люди» Новоюгинской сельской библиотеке оказана государственная поддержка как лучшему сельскому учреждению культуры, библиотекарь Новоюгинской библиотеки удостоен звания лучшего работника культуры.  |
| Общий объем туристского потока в районе, тыс. чел. | 1,2 | 1,2 | 100,0 | Для гостей Каргаска в музее искусств народов Севера организованы постоянно действующие экспозиции и тематические выставки, в 2024 году было оформлено 21 выставка, проведено 71 экскурсия и 30 тематических программ, количество посетителей за год составило 6 173 человек. Наиболее значимые выставки:«Здесь я живу душой»,«Это у нас семейное»,«Кудесник из глубинки»,«Живущая в деревне пластика»,Акварель моей жизни».Для привлечения туристов летом 2024 года был организован туристический маршрут «Тайны старого кедра». Туристический маршрут состоял из экскурсионной программы «Мыс любви» (у села Лозунга) и квеста «Лесной дозор», к месту проведения туристы добирались на автобусах. В ходе экскурсий туристы знакомились с историей Каргаска, национальными легендами, принимали участие в квест-игре, угощались блюдами национальной кухни. В мероприятии приняли участие 44 человека.Привлечению туристов способствовало проведение Межрайонного фестиваля малых городов и сел «Медвежий угол», в котором приняли участие творческие делегации из сельских поселений Каргасокского района, Чаинского, Парабельского и Кривошеинского районов. Мероприятия фестиваля посетили 2 500 человек. |
| Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, чел | 5 300 | 5 300 | 100,0 |  |
| 1.5. | **Задача 1.5.** Создание условий для развития физической культуры и спорта, и эффективной молодежной политики в муниципальном образовании «Каргасокский район» | 1. Развитие спортивной инфраструктуры;
2. организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий среди населения района;
3. создание информационного пространства для формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни;
4. развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе.
 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % от общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | 46,1 | 46,1 | 100,0 | 1. Приобретены и установлены две малобюджетные спортивные площадки ГТО в с. Каргасок и с. Напас (Финансирование проектов составило 1500,0 тыс. рублей, в т. ч. средства областного бюджета 1365,0 тыс. рублей, районного бюджета 135, тыс. рублей).
2. В Каргасокском районе традиционно прошили районные спортивные игры в с. Вертикос. В сельских поселениях были проведены массовые спортивные мероприятия, посвященные Дню Победы. Во всех сельских поселениях жители приняли участие во Всероссийской акции «Лыжня России 2024», также приняли участие во Всероссийской акции «Ходи Россия 2024».
3. Публикация в СМИ осуществляется ежемесячно.
 |
| Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях организованных для молодёжи, чел | 572 | 572 | 100,0 | Проведено около 15 мероприятий, направленных на формирование патриотизма, гражданственности и толерантности, приняли участие 572 человека. |
| **22.** | **Цель 2. «Сбалансированное территориальное развитие Каргасокского района за счет развития инфраструктуры, развития предпринимательства и сельского хозяйства»** |  | **Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км** | **221,9** | **222,2** | **100,1** | Увеличение показателя за счет увеличение протяженности дорог с твердым покрытием регионального значения |
| **Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» - по крупным и средним организациям, млн рублей** | **26 523,7** | **18 841,6** | **71,04** | Данные Томскстата |
| **Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», млн рублей** | **82 453,8** | **103 480,5** | **125,5** | Данные Томскстата |
| 22.1. | **Задача 2.1.** Создать благоприятные условия для развития предпринимательства и сельского хозяйства в Каргасокском районе | 1. Стимулирование предпринимательской активности населения для развития сферы малого и среднего предпринимательства на территории района.
 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, ед. | 238 | 241 | 101,3 | Фактический показатель указан из прогноза социально – экономического развития муниципального района (городского округа) Томской области на долгосрочный период до 2036 года, в вязи с отсутствием показателя в территориальном органе Федеральной службы Государственной статистики по Томской области (показатель рассчитывается один раз в пять лет на основании данных сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства). |
| 1. Развитие малых форм хозяйствования района.
 | Объем продукции сельского хозяйства, млн. руб. | 370,5 | 370,5 | 100,0 | Фактический показатель указан из отчёта об исполнении муниципальной программы района (городского округа) Томской области, в вязи с отсутствием показателя в территориальном органе Федеральной службы Государственной статистики по Томской области (показатель устанавливается не ранее августа) |
| 22.2. | **Задача 2.2.** Развивать коммунальную инфраструктуру и повышать энергоэффективность в Каргасокском районе | 1. Обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса;
2. строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры;
3. развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Каргасокского района»;
4. создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях;
5. развитие и повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения
 | Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной сетевым газом, % | 39,7 | 40,63 | 102,3 | Подключение населения к газу, реализация программы «Догазификация» |
| Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом, % | 66,1 | 72,85 | 110,2 | Подключения населения к водопроводу |
| Доля общей площади жилых помещений в сельских населенных пунктах, оборудованных всеми видами благоустройства | 12,9 | 2,1 | 16,3 | Показатель рассчитан исходя из общей площади жилых помещений, оборудованной одновременно всеми видами благоустройства |
| 22.3. | **Задача 2.3.** Повысить уровень благоустройства на территории сельских поселений Каргасокского района | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район»;

2. повышение уровня благоустройства общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район». | Количество благоустроенных территорий (нарастающим итогом), ед. | 16 | 16 | 100,0 | В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, (нарастающим итогом), % | 3,8 | 3,0 | 78,9 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в 2024 году не проводились |
| Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом), ед. | 14 | 14 | 100,0 | В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» |
| **33.** | **Цель 3.****Развитие системы местного самоуправления** |  | **Объем поступлений налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Томской области с территорий муниципальных образований, млн рублей** | **38,2** | **19,7** | **51,6** | По данным администратора доходов бюджета в 2024 году запланировано поступлений - 19,3 млн рублей, исполнение составило - 19,7 млн рублей - общее исполнение от запланировано составило 102,1 %. |
| **Рейтинг Каргасокского района среди районов Томской области по качеству управления муниципальными финансами, место** | **10** |  | **-** | **по состоянию на 07.04.2025 Департаментом финансов Томской области оценка качества управления муниципальными финансами не проведена** |
| 33.1. | **Задача 3.1.** Обеспечить эффективное управление муниципальным имуществом | 1. Рациональное использование муниципального имущества;2. приватизация муниципального имущества;3. приобретение недвижимого и движимого имущества в собственность муниципального образования «Каргасокский район»;4. вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости. | Доля муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий муниципального образования «Каргасокский район», от недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Каргасокский район», % | 95 | 95 | 100,0 | В 2024 году было заключено 7 договоров безвозмездного пользования, 2 договора аренды. Также было передано в оперативное управление учреждениям образования движимое и недвижимое имущество. В 2024 году в собственность МО «Каргасокский район» приобретено 3 автобуса (2 малого класса, 1 среднего), недвижимое имущество не приобреталось.  |
| Доля имущества муниципального образования «Каргасокский район», реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на соответствующий год, % | 50 | 0 | 0 | На аукционе техника не продавалась. Муниципальное имущество используется учреждениями в соответствии со своей уставной деятельностью. |
| 33.2. | **Задача 3.2.** Повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления | 1. Совершенствование системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;
2. обеспечение внедрения и развития механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе.
 | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, принявших участие в семинарах и прошедших стажировку, от общего количества муниципальных служащих, % | 62,0 | 44,0 | 71,0 | За 2024 год 44 муниципальных служащих прошли профессиональное образование, принимали участие в семинарах. Не достижение планового показателя произошло из-за сокращения бюджетов сельских поселений, в связи с этим муниципальные служащие сельских поселений реже проходят дополнительное профессиональное обучение. |
| Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), процент от числа опрошенных | 45 | 58 | 129 |  |
| 33.3. | **Задача 3.3.** Обеспечить повышение качества муниципального управления и информационной открытости, в том числе посредствам внедрения цифровых технологий | 1. Совершенствование структуры управления органов и структурных подразделений Администрации Каргасокского района;
2. перевод муниципальных услуг в электронный вид;
3. внедрения новых информационных технологий.
 | Уровень удовлетворенности населения доступностью информации для населения, % | 57 | 57 | 100,0 | В 2024 году осуществлена работа по переводу официального сайта Администрации Каргасокского района на единую платформу Госвеб, благодаря чему информация, размещаемая на сайте, имеет единую структуру. На постоянной основе ведется работа по взаимодействию с населением через официальные группы Администрации Каргасокского района в социальных сетях. |
| Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе образования, государственного управления, сельского хозяйства и строительства, общественного транспорта, % | 50 | 50 | 100,0 | В 2024 году было актуализировано 43 административных регламента предоставления муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования «Каргасокский район». Актуализация проводится по мере необходимости. |