Утвержден

Решением Думы Каргасокского района

От 06.06.2012г. № 142

Приложение

Отчет о реализации Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» Томской области на 2010-2012 годы в 2011 году

- Выполнение мероприятий в 2011 году Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» Томской области на 2010-2012 годы

| № п/п | Основные мероприятия | Развернутая структура мероприятий | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Сроки испол-нения (год) | Объем и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Показатель оценки выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | ОБ | МБ | ФБ | ПРОЧИЕ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11 |
| Направление 1 . Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1.1. Организация сотрудничества с предприятиями нефтегазового сектора в рамках социального партнерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Совершенствование и развитие форм социального партнерства | 1. Развитие взаимовыгодных отношений по совместному созданию и эксплуатации социальных и инфраструктурных объектов. | Администрация Каргасокского района / Глава Каргасокского района, заместитель Главы Каргасокского района |  |  |  |  |  |  | 1. Количество совместно реализованных с недропользователями проектов, 7 ед. 2. Объем спонсорской помощи территории 34,2 млн. руб. |
|  |  |  |  | 2011 план | 24000,0 |  |  |  | 24000,0 |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 32600,0 |  |  |  | 32600,0 |  |
|  |  | 2. Организация работы по расширению круга предприятий нефтегазового сектора – участников соглашений о социальном партнерстве. | Администрация Каргасокского района / Глава Каргасокского района, заместитель Главы Каргасокского района |  |  |  |  |  |  | 1. Количество соглашений о социальном партнерстве, 17ед. 2. Удельный вес числа организаций нефтегазового сектора – участников территориального соглашения о социальном партнерстве в общем числе организаций нефтегазового сектора, ведущих деятельность на территории района 100 %. |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1.2. Повышение инвестиционной привлекательности и развитие отраслей, основанных на использовании возобновляемых природных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Реализация скоординированных мер по отдельным аспектам природопользования | Согласование водных участков для осуществления промышленного рыболовства, а так же территорий с целью пользования объектами животного мира. | Администрация Каргасокского района / заместитель Главы Каргасокского района |  |  |  |  |  |  | 1. Количество согласованных участков для промышленного рыболовства - 62 ед. 2. Количество согласованных территорий - 0 ед. |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Содействие развитию заготовительных и перерабатывающих предприятий | Оказание помощи в разработке и сопровождение бизнес-проектов местных предприятий заготовительной отрасли | Администрация Каргасокского района / отдел экономики и социального развития |  |  |  |  |  |  | Размеры инвестиций в заготовительную отрасль - нет данных |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Информационное наполнение геоинформационной системы, обеспечивающей оперативный учет всех видов природных ресурсов района (ГИС технологии) | Ведение работы по оперативному обновлению геоинформационной системы | Администрация Каргасокского района / отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  | Действующая геоинформационная система. |
|  |  |  |  | 2011 план | 150,0 |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| Направление 2. Развитие человеческого потенциала территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2.1. Повышение уровня деловой активности населения и развитие предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Поддержание работы информационного сайта Каргасокского района | Поддержание работы информационного сайта (в разделе «Полезные ссылки» размещать ссылки на сайты, содержащие информацию для субъектов малого и среднего предпринимательства) | Администрация Каргасокского района / отдел экономики и социального развития / помощник Главы Каргасокского района по связям с общественностью |  |  |  |  |  |  | Доля субъектов малого предпринимательства, удовлетворенных доступностью и качеством информации на сайте - опрос на проводился |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Формирование посредством районных СМИ позитивного образа предпринимателя | 1. Информационная, финансовая поддержка материалов СМИ по проблемам малого предпринимательства. 2. Проведение совещаний по вопросам малого предпринимательства Каргасокского района | Администрация Каргасокского района / отдел экономики и социального развития / помощник Главы Каргасокского района по связям с общественностью |  |  |  |  |  |  | 1. Количество публикаций о малом бизнесе - 6 ед. 2. Количество проведенных совещаний по вопросам малого предпринимательства - 11 ед. |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Размещение муниципальных закупок среди субъектов малого предпринимательства | Проведение котировок, конкурсов, аукционов среди субъектов малого предпринимательства в объеме до 20%. | Администрация Каргасокского района / отдел экономики и социального развития |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных торгов среди субъектов малого предпринимательства - 9 ед. 2. Среднее количество участников – субъектов малого предпринимательства - размещения заказа в одних торгах - 2 3. Увеличение объема продаж, работ, услуг субъектами малого предпринимательства - 3,9 млн. руб. |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Формирование и осуществление муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства |  | Администрация Каргасокского района / отдел экономики и социального развития |  |  |  |  |  |  | Наличие утвержденной программы - ДЦП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Каргасокском районе на 2011-2014 г.г." |
|  |  |  |  | 2011 план | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 2510,1 | 112,5 | 2397,6 | 500,0 |  |  |
| 2.1.5. | Обеспечение информирования населения и субъектов малого и среднего предпринимательства о действующих программах поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Томской области и Каргасокского района | 1. Размещение на сайте администрации Каргасокского района, районной газете «Северная правда» публикаций о проводимых конкурсах предпринимательских проектов. 2. Проведение консультаций, в том числе через АНО «Центр развития сельского предпринимательства» | Администрация Каргасокского района / отдел экономики и социального развития |  |  |  |  |  |  | Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, 106,4 %. |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Разработка и внедрение комплекса мер, нацеленных на улучшение качества подготовки бизнес-планов и инвестиционных предложений субъектами малого и среднего бизнеса (стимулирование развития соответствующего сектора бизнес-услуг) | Оказание методической помощи субъектам малого и среднего бизнеса, а так же организациям, оказывающим услуги по бизнес-планированию, подготовке инвестиционных предложений и т.п. | Администрация Каргасокского района / отдел экономики и социального развитиял |  |  |  |  |  |  | 1. Число обратившихся за помощью в подготовке бизнес-планов, 15 чел. 2. Количество победителей в областных и районных конкурсах по поддержке предпринимательства, 5 ед. 3. Количество малых предприятий, 120 ед. 4. Количество занятых на малых предприятиях, 2 334 человек (совместно с ИП). 5. Количество индивидуальных предпринимателей, 599 чел. 6. Количество занятых у индивидуальных предпринимателей, человек(данных нет). 7. Доля занятых в малом бизнесе от общей численности занятых в экономике, 21 %. 8. Прирост количества малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в год, 43 ед. |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Стимулирование развития рынка консалтинговых услуг для малого и среднего бизнеса | Поддержка и обеспечение функционирования АНО «Центр развития сельского предпринимательства» | Администрация Каргасокского района / отдел экономики и социального развитиял |  |  |  |  |  |  | 1. Количество субъектов малого предпринимательства, являющихся потребителями услуг Центра поддержки предпринимательства, 190 ед. 2. Доля субъектов малого предпринимательства, удовлетворенных доступностью и качеством предоставляемых консультационных услуг, % (опрос не проводился) |
|  |  |  |  | 2011 план | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 289,9 | 97,0 | 192,9 |  |  |  |
| Приоритет 2.2. Повышение эффективности рынка труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для формирования эффективного рынка труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Оказание содействия занятости населения и социальной поддержки безработным гражданам | 1. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников | ОГУ «Центр занятости населения Каргасокского района» |  |  |  |  |  |  | 1. Количество граждан, зарегистрированных в качестве ищущих работу, 699 чел. 2. Удельный вес занятых в реальном секторе экономике в общем числе занятых в районе, 99,7 %. 3. Количество удовлетворённых заявок работодателей, ед. Данные отсутствуют. |
|  |  |  |  | 2011 план | 4700,0 |  |  | 4700,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  | 2. Информирование о положении на рынке труда | ОГУ «Центр занятости населения Каргасокского района» |  |  |  |  |  |  | 1. Численность граждан, получивших информационные услуги, 4646 чел. 2. Численность работодателей, получивших информационные услуги, чел. Данные отсутствуют. |
|  |  |  |  | 2011 план | 185,0 |  |  | 185,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 34,6 |  |  | 34,6 |  |  |
|  |  | 3. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | ОГУ «Центр занятости населения Каргасокского района» |  |  |  |  |  |  | Количество организованных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, 492 ед. |
|  |  |  |  | 2011 план | 7,5 |  |  | 7,5 |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 2,6 |  |  | 2,6 |  |  |
|  |  | 4. Организация и проведение оплачиваемых общественных работ | ОГУ «Центр занятости населения Каргасокского района» / Администрация Каргасокского района / администрации сельских поселений |  |  |  |  |  |  | Количество заключенных срочных трудовых договоров на период участия в общественных работах, 307 ед. |
|  |  |  |  | 2011 план | 3240,0 |  | 500,0 | 1000,0 | 1740,0 |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 2983,8 |  | 1000,0 | 829,7 | 1154,1 |  |
|  |  | 5. Организация временного трудоустройства отдельных категорий граждан | ОГУ «Центр занятости населения Каргасокского района» / Администрация Каргасокского района / администрации сельских поселений |  |  |  |  |  |  | 1. Количество граждан, трудоустроенных на временные рабочие места, организованные на условиях договора с работодателями - 307 чел. 2. Количество безработных граждан из числа испытывающих трудности в поиске работы, трудоустроенных на временные рабочие места, 36 чел. 3. Количество безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, трудоустроенных на временные рабочие места, 1 чел. 4. Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан на временные рабочие места в свободное от учебы время, 454 чел. |
|  |  |  |  | 2011 план | 2652,6 | 40,0 | 750,0 | 1210,0 | 652,6 |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 5340,5 | 80,9 | 2173,3 | 1512,3 | 1574,0 |  |
|  |  | 6. Содействие самозанятости безработных граждан | Администрация Каргасокского района / отдел экономики и социального развития |  |  |  |  |  |  | 1. Численность безработных граждан получивших услуги, 15 чел. 2. Численность безработных граждан, организовавших собственное дело, 11 чел. |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Разработка планов совместных мероприятий Администрации района с ОГУ «Центр занятости населения Каргасокского района» | ОГУ «Центр занятости населения Каргасокского района» / отдел экономики и социального развития |  |  |  |  |  |  | 1. Утвержденный план. 2. Уровень общей безработицы, 5,2 %. |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Разработка и реализация механизмов по переобучению и трудоустройству персонала реструктуризируемых или ликвидируемых предприятий в соответствии с требованиями рынка труда | 1. Организация опережающего обучения и повышения квалификации персонала реструктуризируемых или ликвидируемых предприятий | ОГУ «Центр занятости населения Каргасокского района» |  |  |  |  |  |  | 1. Число работников предприятий, прошедших обучение, по направлению Центра занятости, 2 чел. 2. Число работников предприятий, прошедших курсы повышения квалификации по направлению Центра занятости, 3 чел. |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 80,2 | 4,0 |  | 76,2 |  |  |
|  |  | 2. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии) и психологическая поддержка безработных граждан | ОГУ «Центр занятости населения Каргасокского района» |  |  |  |  |  |  | 1. Количество оказанных профинформационных услуг и количество оказанных услуг по психологическому консультированию и коррекции, 1254 ед. |
|  |  |  |  | 2011 план | 55,0 |  |  | 55,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 32,9 |  |  | 32,9 |  |  |
|  |  | 3.Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан | ОГУ «Центр занятости населения Каргасокского района» |  |  |  |  |  |  | Количество безработных граждан, прошедших профессиональное обучение, 102 тыс. чел |
|  |  |  |  | 2011 план | 1900,0 |  |  | 1900,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 1596,5 |  |  | 1596,5 |  |  |
| 2.2.3. | Создание условий для участия предприятий нефтегазового комплекса района в процессе профориентации учащихся образовательных учреждений и их последующего трудоустройства в нефтегазовую отрасль | Организация встреч руководителей и ведущих специалистов предприятий нефтегазового комплекса с учащимися образовательных учреждений района, проведение мастер-классов. | Администрация Каргасокского района / заместитель Главы Каргасокского района, Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных встреч руководителей и ведущих специалистов предприятий нефтегазового комплекса с учащимися образовательных учреждений района, ед. меролприятие не выполнено. 2. Количество выпускников учебных заведений, трудоустроенных на предприятиях нефтегазового комплекса, чел. Мероприятие не выполнено. |
|  |  |  |  | 2011 план | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 2.2.4. | Организация работы по оказанию содействия в трудоустройстве местных жителей в организации нефтегазового сектора | Заключение соглашения с предприятиями нефтегазового сектора по вопросам трудоустройства жителей Каргасокского района | Администрация Каргасокского района / заместитель Главы Каргасокского района |  |  |  |  |  |  | Количество работающих на предприятиях нефтегазового комплекса, 3899 человек. |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Содействие развитию личных подсобных хозяйств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» на территории Каргасокского района | 1. Оказание консультационных услуг по кредитованию малых форм хозяйствования. Субсидирование части процентной ставки по сельскохозяйственным кредитам. | Администрация Каргасокского района / специалист по сельскому хозяйству |  |  |  |  |  |  | 1. Валовая продукция сельского хозяйства, 239 млн. руб. 2. Индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции, 78 %. 3. Количество КРС в хозяйствах населения, 1,482 тыс. голов. 4. Производство мяса (в живом весе) - 143,18 тонн. 5. Производство молока, 1960,47 тонн. |
|  |  |  |  | 2011 план | 924,1 | 124,1 |  | 800,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 190,5 | 9,5 |  | 181,0 |  |  |
|  |  | 2. Оказание помощи населению по завозу кормов. Оказание помощи в обеспечении населения молодняком домашнего скота и качественным семенным материалом. Возмещение затрат гражданам, ведущим ЛПХ, по искусственному осеменению КРС. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 план | 40,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 60,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |
| Обеспечение устойчивого роста денежных доходов населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. | Реализация комплекса мер по повышению уровня заработной платы | 1.Реализация мероприятий поэтапного повышения минимального уровня месячной заработной платы работников бюджетных организаций до величины прожиточного минимума. 2.Организация переговорного процесса с работодателями о доведении минимального уровня месячной заработной платы работников внебюджетного сектора экономики района до величины прожиточного минимума трудоспособного населения. 3. Проведение мероприятий по легализации заработной платы. | Администрация Каргасокского района / МРИ ФНС №6 по ТО |  |  |  |  |  |  | 1.Положительная динамика отношения заработной платы работников бюджетной сферы к прожиточному минимуму, 2 раза. 2. Доля работников, получающих заработную плату ниже прожиточного минимума, 17 %. 3. Отношение заработной платы в бюджетной сфере к величине средней заработной платы по району, 43,9 %. 4. Номинальная начисленная заработная плата, 34,517 тыс. руб. |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.2.7. | Совершенствование и развитие форм социального партнерства, направленных на повышение уровня оплаты труда занятого населения, социальных гарантий, охраны труда и т.д. | 1. Принятие и реализация территориального соглашения о социальном партнерстве, направленных на повышение уровня жизни населения, содействии занятости, улучшению охраны и условий труда работающих граждан. 2. Организация работы по расширению круга организаций и объединений работодателей – участников соглашений о социальном партнерстве. | Администрация Каргасокского района / заместитель Главы Каргасокского района |  |  |  |  |  |  | Увеличение числа работодателей – участников Соглашения о социальном партнерстве, 1 ед. |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.2.8. | Оказание адресной помощи населению | Оказание адресной социальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | Администрация Каргасокского района/ ОГУ «Центр социальной поддержки населения Каргасокского района» |  |  |  |  |  |  | Доля граждан, получивших адресную помощь из числа граждан, обратившихся и имеющих право на адресную помощь, 86,6 % |
|  |  |  |  | 2011 план | 1100,0 | 600,0 | 500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 4332,0 | 4110,0 |  |  | 222,0 |  |
| Обеспечение доступности к качественному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9. | Обеспечение функционирования и развития образовательных учреждений | Дошкольное образование: 1. Приведение к лицензионным нормативам по количественному составу (наполняемости) групп в соответствии с типовым положением о дошкольном образовательном учреждении в РФ и требованиям СанПиН 2.4.1.1249-ОЗ. 2. Организация образовательного процесса в группах дошкольного образования на базе общеобразовательных учреждений. 3. Организация предшкольного образования на базе общеобразовательных учреждений. | Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» |  |  |  |  |  |  | 1. Охват детей дошкольным образованием, 58% 2. Обеспеченность детей дошкольными образовательными учреждениями, 122 ребенка на 100 мест. 3. Доля детей, посещающих группы дошкольного образования на базе общеобразовательных учреждений, 9 % |
|  |  |  |  | 2011 план | 3400,0 | 2900,0 | 500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 915,0 |  | 915,0 |  |  |  |
|  |  | Общее образование: Организация образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, реализующих государственные стандарты начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» |  |  |  |  |  |  | Охват детей от 6,5 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих государственные стандарты начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования от общего числа молодежи от 6,5 до 18 лет, проживающих на территории района, 78,5 % |
|  |  |  |  | 2011 план | 247660,0 | 167460,0 | 74200,0 | 6000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 238101,0 | 164357,0 | 68989,0 | 4755,0 |  |  |
|  |  | Дополнительное образование: Развитие и реализация форм предоставления образования по программам дополнительного образования детей | Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» |  |  |  |  |  |  | Охват детей 5-18 лет программами дополнительного образования от общего количества обучающихся, 74 % |
|  |  |  |  | 2011 план | 16585,0 | 700,0 | 15885,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 16342,0 | 621,0 | 15722,0 |  |  |  |
| 2.2.10. | Обеспечение безопасного подвоза обучающихся к образовательным учреждениям (в рамках приоритетного национального проекта «Образование»). | 1. Приобретение школьных автобусов. 2. Организация подвоза учащихся. | Администрация Каргасокского района / Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» |  |  |  |  |  |  | Удельный вес наличия автотранспортных средств к общей потребности, 100 % |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.2.11. | Организация ежемесячных выплат вознаграждения за классное руководство (в рамках приоритетного национального проекта «Образование») | Организация выплат вознаграждения за классное руководство в подведомственных учреждениях (за счет средств областного и федерального бюджетов). | Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» |  |  |  |  |  |  | Обеспечение выплат вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях, 100 % |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.2.12. | Создание условий для реализации модернизации структуры и содержания системы общего образования | 1. Информатизация учреждений образования (в рамках приоритетного национального проекта «Образование»). | Администрация Каргасокского района / Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» |  |  |  |  |  |  | Доля образовательных учреждений, оснащенных современной компьютерной техникой, 100% |
|  |  |  |  | 2011 план | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2. Обеспечение поддержки образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы (в рамках приоритетного национального проекта «Образование»). | Администрация Каргасокского района / Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» |  |  |  |  |  |  | Удельный вес образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, от общего количества образовательных учреждений всех типов и видов, 77,1 % |
|  |  |  |  | 2011 план | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 3.Организационное обеспечение реализации комплексного проекта модернизации системы образования в Томской области: организация и проведение повышения квалификации по различным формам обучения с информационно-методическим обеспечением | Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» |  |  |  |  |  |  | Удельный вес работников образования, прошедших повышение квалификации по различным формам обучения, от общей численности работников образования, 35,5 % |
|  |  |  |  | 2011 план | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |
| 2.2.13. | Создание условий для развития сети образовательных учреждений района и получения качественного образования: | 1. Строительство, капитальный и текущий ремонт зданий образовательных учреждений. | Администрация Каргасокского района / Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»/ МУ Управление ЖКХ и КС |  |  |  |  |  |  | 1. Доля школьников, обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, 86,3 %. 2. Удельный вес бюджетных расходов на строительство, капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений в общем объеме расходов районного бюджета - 19,16% 3. Удельный вес бюджетных расходов на оснащение материально-технической базы учреждений образования в общем объеме расходов на образование, 4 % |
|  |  |  |  | 2011 план | 16380,0 | 15000,0 | 1380,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 94031,6 | 30000,0 | 60053,6 | 3978,0 |  |  |
|  |  | 2. Оснащение материально-технической базы образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 план | 12000,0 | 6000,0 | 6000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 12479,0 | 7658,0 | 4821,0 |  |  |  |
| 2.2.14. | Проведение конкурсов профессионального мастерства для педагогов учреждений системы образования, а так же организация и проведение районных мероприятий для детей | Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства для педагогов: «Учитель года», «Воспитатель года», «Самый «классный» классный». Организация и проведение районных мероприятий для детей: - краеведческие олимпиады; - конкурсы: «Зажги свою звезду», «Молодые лидеры района», «Литературная гостиная», экологические конкурсы, конкурсы чтецов и д.р. | Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» |  |  |  |  |  |  | 1. Удельный вес педагогов, привлеченных к участию в конкурсах, от общей численности педагогических работников, 35% 2. Охват детей, привлеченных к участию в конкурсах, от общего числа детей, проживающих на территории Каргасокского района, 21,7 %. |
|  |  |  |  | 2011 план | 180,0 |  | 80,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 183,0 |  | 183,0 |  |  |  |
| 2.2.15. | Подготовка, профессиональное развитие и аттестация педагогических и руководящих кадров системы образования (Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих кадров, аттестация педагогических и руководящих работников) |  | Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» |  |  |  |  |  |  | Удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку в текущем году, от общей численности педагогических работников, 27 % |
|  |  |  |  | 2011 план | 587,0 | 587,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 521,0 | 503,0 | 18,0 |  |  |  |
| 2.2.16. | Реализация комплексного проекта модернизации образования | 1.Введение новой системы оплаты труда работников образования, направленной на повышение доходов. | Администрация Каргасокского района / Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» |  |  |  |  |  |  | Доля муниципальных образовательных учреждений, которые перешли на новую систему труда, от общего числа муниципальных образовательных учреждений в Каргасокском районе, 100 % |
|  |  |  |  | 2011 план | 165179,0 | 165179,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений. | Администрация Каргасокского района / Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» |  |  |  |  |  |  | Доля муниципальных образовательных учреждений, получающих бюджетные средства на основе принципов нормативного подушевого финансирования, от общего числа муниципальных образовательных учреждений в Каргасокском районе, 57 % |
|  |  |  |  | 2011 план | 157882,0 | 157882,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011факт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Расширение общественного участия в управлении образованием. | Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» |  |  |  |  |  |  | Доля образовательных учреждений, в которых согласно зарегистрированному уставу создан и действует орган самоуправления, обеспечивающий демократический, государственно- общественный характер управления образовательным учреждением, обладающий комплексом управленческих полномочий, в том числе по принятию решений о распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного учреждения, 57 % |
|  |  |  |  | 2011 план | 130,0 | 130,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 157,4 | 157,4 |  |  |  |  |
| Направление 3. Формирование благоприятной среды для жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 3.1. Обеспечение доступности к качественным платным услугам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Повышение эффективности использования энергоресурсов | Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем для населения; стабилизация и снижение темпов роста стоимости жилищно-коммунальных услуг для потребителей путем реализации плана мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий. Реализация МЦП «Модернизация основных фондов ЖКХ» и Программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010 – 2012 гг.» | Администрация Каргасокского района / муниципальное учреждение Управление ЖКХ и КС |  |  |  |  |  |  | 1. Утвержденный план мероприятий. 2. Объем инвестиций в модернизацию жилищно-коммунальной сферы - 5,77 млн. руб. 3. Общее количество модернизированных объектов ЖКХ - 1 ед.(ДЭС с.Тымск) 4. Износ основных фондов ЖКХ, 117 %. 5. Повышение уровня собираемости платежей за ЖКУ, 99 %. 6. Количество аварий на системах ЖКХ, 1 ед. |
|  |  |  |  | 2011 план | 55858,0 | 100,0 | 52758,0 | 3000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 14420,0 |  | 14420,0 |  |  |  |
| 3.1.2. | Проведение сбалансированной тарифной политики | 1. Обеспечение обоснованности и прозрачности принимаемых тарифных решений 2. Организация методологической помощи в работе регулирующих органов в поселениях района | Администрация Каргасокского района / отдел экономики и социального развития / администрации сельских поселений |  |  |  |  |  |  | Размер среднего по району тарифа населению по оплате за ЖКУ на 1 кв. м., 25,19 руб. в мес. |
|  |  |  |  | 2011 план | 18,0 | 18,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Разработка и реализация мероприятий мониторинга оказываемых населению услуг | Анализ и мониторинг рынка потребительских услуг. | Администрация Каргасокского района / отдел экономики и социального развития |  |  |  |  |  |  | Объем платных услуг на душу населения, 8,5 тыс. руб. |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Участие в федеральных, областных целевых программах по развитию жилищно-коммунального комплекса. Реализация положений Жилищного кодекса Российской Федерации, касающихся выбора способа управления жилищным фондом, деятельности управляющих организаций и создания органами местного самоуправления условий для управления многоквартирными домами | Содействие органам местного самоуправления поселений в создании условий для управления многоквартирными домами. Капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств фонда реформирования ЖКХ. | Администрация Каргасокского района / отдел экономики и социального развития / сельские поселения |  |  |  |  |  |  | 1. Удельный вес многоквартирных домов, управление которыми осуществляется способами управления, предусмотренными Жилищным кодексом РФ, 67,86 % 2. Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем объеме многоквартирных домов, 0% Работы по капремонту МКД не проводились |
|  |  |  |  | 2011 план | 30000,0 |  | 4800,0 | 23700,0 | 1500,0 |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.5. | Реализация комплекса мер по обеспечению доступности и качества бюджетных услуг | Разработка и утверждение стандартов качества бюджетных услуг. | Администрация Каргасокского района/ Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»/Отдел культуры/МУЗ "Каргсокская ЦРБ"/сельские поселения |  |  |  |  |  |  | Удельный вес бюджетных услуг, на которые разработаны и утверждены стандарты качества, от общего количества бюджетных услуг, указанных в консолидированном перечне бюджетных услуг, оказываемых населению Каргасокского района, 89% |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Приоритет 3.2. Развитие жилищной, транспортной и бытовой инфраструктуры, благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Разработка и реализация комплекса мероприятий по развитию автомобильного, воздушного, водного транспорта | 1. Обновление муниципального автобусного парка и парка водного транспорта. | Администрация Каргасокского района / отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  | 1. Утвержденный комплекс мероприятий. 2. Объем перевозок грузов по каждому виду транспорта, 421,4 тонн. 3. Грузооборот по видам транспорта общего пользования, 33 млн. тонно-км. 4. Объем перевозок пассажиров, 578,1 тыс. человек. 5. Пассажирооборот по видам транспорта общего пользования, 10593 тыс. пассажиро-км. |
|  |  |  |  | 2011 план | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 4960,0 |  | 4960,0 |  |  |  |
|  |  | 2. Содействие в оформлении земельных участков для посадочных площадок. | Администрация Каргасокского района / отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Обустройство и содержание посадочных площадок в поселениях района. | Администрация Каргасокского района/сельские поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Оказание материальной поддержки малоимущим слоям населения, пользующимся воздушным и водным транспортом. | Администрация Каргасокского района / заместитель Главы Каргасокского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 план | 8000,0 |  | 8000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 1395,2 |  | 1395,2 |  |  |  |
| 3.2.2. | Газификация населенных пунктов | Реализация МЦП «Газификация Каргасокского района на период 2006-2010 гг.». Разработка долгосрочной целевой программы «Газификация Каргасокского района на 2011-2016 годы». | Администрация Каргасокского района / МУ Управление ЖКХ и КС |  |  |  |  |  |  | 1. Утвержденная программа. 2. Доля жилья, подключенного к централизованной сети газоснабжения - 25,9 % |
|  |  |  |  | 2011 план | 37870,0 |  | 33670,0 | 4200,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 27909,0 | 15500,0 | 12409,0 |  |  |  |
| 3.2.3. | Развитие сети централизованного водоснабжения в населенных пунктах | Реализация МЦП «Питьевая вода Каргасокского района», ОЦП «Питьевая вода Томской области». Строительство водопроводов. Строительство и реконструкция станций водоподготовки. | Администрация Каргасокского района / заместитель Главы Каргасокского района / МУ Управление ЖКХ и КС |  |  |  |  |  |  | 1. Доля жилья, оборудованного водопроводом - 44 %. |
|  |  |  |  | 2011 план | 16715,0 |  | 11255,0 | 5460,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 17026,7 | 7400,0 | 9626,7 |  |  |  |
| Приоритет 3.3. Жилищное строительство в экономически перспективных населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Создание условий для обеспечения развития территории района и застройки экономически перспективных населенных пунктов | 1.Комплексная подготовка площадок под застройку. 2. Разработка и утверждение документов территориального планирования. | Администрация Каргасокского района / МУ Управление ЖКХ и КС, отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  | 1.Утвержденные документы территориального планирования. Не утверждены. |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Обеспечение коммунальной, дорожно-транспортной инфраструктурой площадок для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Администрация Каргасокского района / МУ Управление ЖКХ и КС |  |  |  |  |  |  | 2. Объем бюджетных инвестиций в строительство - 2,708 млн. руб. |
|  |  |  |  | 2011 план | 8000,0 |  | 8000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 2708,5 |  | 2708,5 |  |  |  |
| 3.3.2. | Разработка и реализация мероприятий по увеличению доступности приобретения жилья и объемов жилищного строительства в районе | 1.Реализация муниципальной программы по обеспечению жильем жителей Каргасокского района в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» - МЦП «Предоставление молодым семьям господдержки на приобретение жилья на территории Каргасокского района на 2006-2010 гг.». | Администрация Каргасокского района / отдел экономики и социального развития |  |  |  |  |  |  | 1.Доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде, 5,4 %. 2.Число семей, улучшивших жилищные условия за счет программ, 22 ед. 3.Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования, 3,2 тыс. кв. м. 4. Объем кредитования населения в целях строительства и приобретения жилья, 36,0 млн. руб. |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Реализация муниципальной программы «Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда на 2007-2010 годы с прогнозом до 2020 года». |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 план | 10000,0 |  | 10000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 12390,7 |  | 12390,7 |  |  |  |
|  |  | 3. Реализация муниципальной программы «Социальное развитие села до 2013г.». |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 план | 26200,0 | 600,0 | 600,0 | 3500,0 | 21500,0 |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 16851,7 | 1800,0 | 1764,0 | 2680,0 | 10007,7 |  |
| Приоритет 3.4. Обеспечение экологической и общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Разработка и проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование имиджа Каргасокского района как экологически чистой территории | Проведение экологических акций с привлечением населения и школьников, в том числе проведение Всероссийских дней защиты от экологической опасности. | Администрация Каргасокского района / отдел экономики и социального развития |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий направленных на формирование имиджа Каргасокского района как экологически чистой территории, 324 ед. |
|  |  |  |  | 2011 план | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 390,9 |  | 354,9 |  | 36,0 |  |
| 3.4.2. | Реализация мероприятий по улучшению экологической ситуации в районе | 1.Обустройство контейнерных площадок. 2. Ликвидация несанкционированных свалок. 3. Обустройство санкционированных объектов размещения ТБО. 4. Строительство полигонов ТБО. 5. Организация утилизации и переработки ТБО. | Администрация Каргасокского района / УЖКХ и КС/ администрации сельских поселений |  |  |  |  |  |  | 1. Количество ликвидированных несанкционированных свалок - 47 ед. 2. Количество свалок, обустроенных в соответствии с Постановлением Губернатора Томской области от 16 июня 1999 г. N 227. - 14 ед. |
|  |  |  |  | 2011 план | 6800,0 |  | 6800,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 3637,5 |  | 3637,5 |  |  |  |
|  |  | 6. Рекультивация земель. | Администрация Каргасокского района / отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  | Приведение ранее используемых земельных участков в состояние пригодное для дальнейшего использования. |
|  |  |  |  | 2011 план | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 3.4.3. | Разработка и реализация комплекса мер по эффективной организации мероприятий, снижающих вероятность ЧС (пожаров, затоплений и подтоплений и др.), а также улучшающих оперативность их ликвидации | 1. Обеспечение безопасности населения от ЧС (пожаров, подтоплений и др.). | Администрация Каргасокского района/специалист по ГОи ЧС |  |  |  |  |  |  | 1. Комплекс мероприятий, снижающих вероятность ЧС - разработан. 2. Снижение количества пожаров. Динамика отрицательная, +1. |
|  |  |  |  | 2011 план | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 279,2 |  | 279,2 |  |  |  |
|  |  | 2. Проведение мероприятий по предупреждению возникающих лесных пожаров, своевременному их обнаружению. | Администрация Каргасокского района/специалист по ГОи ЧС |  |  |  |  |  |  | 1. Количество пожаров в лесном фонде - 11 ед. 2. Площадь, пройденная пожарами - 420,23 га. |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Разработка и реализация мероприятий по пожарной безопасности учреждений социальной сферы | Администрация Каргасокского района/Управление образования, опеки и попечительства/отдел культуры/МУЗ «Каргасокская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  | Доля учреждений социальной сферы, отвечающих требованиям по пожарной безопасности - 95 % |
|  |  |  |  | 2011 план | 1800,0 | 500,0 | 1300,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |
| 3.4.4. | Разработка и реализация комплекса мероприятий, улучшающих уровень мобилизационной подготовки района | 1.Материально-техническое обеспечение мобилизационных органов (включая обеспечение устойчивости функционирование органов власти). | Администрация Каргасокского района/специалист по ГОи ЧС |  |  |  |  |  |  | Техническая оснащенность мобилизационных органов в соответствии с требованиями (СНиПы) |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 216,0 |  | 216,0 |  |  |  |
|  |  | 2. Совершенствование оповещения органов управления всех уровней. | Администрация Каргасокского района/специалист по ГОи ЧС |  |  |  |  |  |  | Повышение оперативности получения сигналов оповещения |
|  |  |  |  | 2011 план | 37,0 |  | 37,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 192,6 |  | 192,6 |  |  |  |
|  |  | 3. Обучение руководителей всех уровней и мобилизационных работников по программе мобилизационной подготовки. | Администрация Каргасокского района/специалист по ГОи ЧС |  |  |  |  |  |  | Количество персонала, прошедшего обучение, 1 чел. |
|  |  |  |  | 2011 план | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 22,6 |  | 22,6 |  |  |  |
| 3.4.5. | Реализация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и наркомании | Разработка, утверждение и реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений и наркомании в Каргасокском районе на2010-2013 гг.». | Администрация Каргасокского района/ комиссия по делам несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  | 1. Снижение уровня преступности в районе на 37,2 % . 2. Снижение количества людей взятых на учет с диагнозом хронический алкоголизм и алкогольный психоз. +11 чел. 3. Снижение количества людей взятых на учет с диагнозом наркомания и токсикомания, +2 чел. |
|  |  |  |  | 2011 план | 180 |  | 180 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 51 |  | 51 |  |  |  |
| Направление 4. Формирование культурного пространства и здорового образа жизни населения района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 4.1. Организация досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Развитие объектов спортивной инфраструктуры, создание зон активного отдыха | 1. Оснащение спортивных сооружений необходимым инвентарем и оборудованием. 2. Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие услуг для населения в сфере физической культуры и спорта. | Администрация Каргасокского района / Администрации сельских поселений / Управление образования, опеки и попечительства |  |  |  |  |  |  | 1. Процент охвата населения района занятиями физической культурой и спортом, 19,2 %. 2. Доля граждан, пользующихся платными физкультурно-оздоровительными услугами, предоставляемыми муниципальными учреждениями района, 17,9%. |
|  |  |  |  | 2011 план | 3918,0 | 2118,0 | 1800,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 3897,0 |  | 3897,0 |  |  |  |
| 4.1.2. | Обеспечение летнего отдыха и оздоровления детей | Организация сети детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, в том числе лагерей труда и отдыха, профильных лагерей на базе муниципальных образовательных учреждений района | Администрация Каргасокского района / Управление образования, опеки и попечительства |  |  |  |  |  |  | 1. Количество организованных детских оздоровительных лагерей, 59 ед. 2. Доля детей, посещающих летние оздоровительные лагеря от общего количества детей, 39 % |
|  |  |  |  | 2011 план | 800,0 |  |  |  | 800,0 |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 3223,9 | 2304,9 | 919,0 |  |  |  |
| 4.1.3. | Формирование условий для создания и популяризации культурных ценностей | 1.Поддержка современного искусства и традиционной культуры. 2. Внедрение компьютерных технологий в учреждениях культуры. | Администрация Каргасокского района / отдел культуры / учреждения культуры района |  |  |  |  |  |  | 1.Число учреждений культурно-досугового типа - 20 ед. 2. Доля населения, оценивающего уровень доступности культурных благ как удовлетворительный - 49,5 %. |
|  |  |  |  | 2011 план | 240,0 |  | 240,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 4.1.4. | Изучение местных ремесел и промыслов, традиций народного художественного творчества на территории района | Изучение, сохранение и развитие промыслов и ремесел. | Отдел культуры Администрации Каргасокского района / учреждения культуры |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных выставок-продаж продукции ремесленного производства - 8 ед. |
|  |  |  |  | 2011 план | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 89,0 |  | 89,0 |  |  |  |
| 4.1.5. | Создание условий для реализации художественного и творческого потенциала жителей | Организация работы коллективов художественной самодеятельности, любительских объединений, кружков художественного творчества, клубов по интересам | Отдел культуры Администрации Каргасокского района / учреждения культуры |  |  |  |  |  |  | 1. Количество клубных формирований - 276 ед. 2. Количество участников клубных формирований - 3239 чел. |
|  |  |  |  | 2011 план | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 493,0 |  | 493,0 |  |  |  |
| 4.1.6. | Организация и проведение районных смотров, конкурсов, фестивалей, праздников | 1. Проведение районного конкурса молодых исполнителей «Звездная метелица», с. Каргасок. 2. Проведение районного конкурса хореографических коллективов «Хрустальная туфелька», с. Каргасок. 3. Проведение районного фестиваля драматических коллективов. 4. Проведение фольклорного праздника. | Отдел культуры Администрации Каргасокского района / учреждения культуры |  |  |  |  |  |  | Совершенствование деятельности культурно-досуговых учреждений, дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества, приобщение жителей к культурной жизни района. |
|  |  |  |  | 2011 план | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 242,5 |  | 242,5 |  |  |  |
| 4.1.7. | Участие в межрайонных, областных, региональных смотрах, конкурсах, фестивалях | 1. Участие в областном фестивале народного творчества «Томская мозаика». 2. Участие в областном фестивале ветеранских хоров «Салют, Победа». | Отдел культуры Администрации Каргасокского района |  |  |  |  |  |  | Активизация творческой деятельности коллективов художественной самодеятельности, развитие и популяризация художественного творчества. |
|  |  |  |  | 2011 план | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 1160,8 |  | 1160,8 |  |  |  |
| 4.1.8. | Укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры | 1. Капитальный ремонт и строительство учреждений культуры района. | Администрация Каргасокского района / отдел культуры Администрации Каргасокского района, МУ ЖКХ и КС |  |  |  |  |  |  | Доля средств направленных на капитальный ремонт и строительство учреждений культуры в общем объеме средств на культуру - 8,3%. |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 4753,1 |  | 4753,1 |  |  |  |
|  |  | 2. Оснащение учреждений культуры современной аппаратурой , техникой и др. | Администрация Каргасокского района / отдел культуры Администрации Каргасокского района |  |  |  |  |  |  | Доля средств направленных на приобретение в общем объеме средств на культуру - 5,31% |
|  |  |  |  | 2011 план | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 1535,0 |  | 1535,0 |  |  |  |
|  |  | 3. Пополнение библиотечного фонда печатными и электронными изданиями с целью увеличения обеспеченности книгами населения. | Администрация Каргасокского района / отдел культуры Администрации Каргасокского района |  |  |  |  |  |  | Библиотечный фонд - 230 тыс.экз. |
|  |  |  |  | 2011 план | 400,0 | 0,0 | 400,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 296,0 | 66,0 | 230,0 |  |  |  |
| Приоритет 4.2. Проведение эффективной демографической политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Реализация Концепции демографического развития Каргасокского района до 2012 года | 1. Охрана материнства и детства, укрепление института брака и семьи. | Администрация Каргасокского района / МУЗ «Каргасокская ЦРБ», Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район», учреждения культуры поселений, администрации сельских поселений, Совет ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Каргасокская общественная организация инвалидов |  |  |  |  |  |  | 1. Численность населения района - 21478 чел. 2. Естественный прирост, чел. на 1000 населения- +0,5. 2. Миграционный прирост, чел. на 1000 населения, -574. 3. Рождаемость, человек на 1000 населения, 15. 4. Смертность, человек на 1000 населения, 14,5. 5.Соотношение браков и разводов, на 1000 браков приходится разводов, 1279 разводов. 6.Общее число организованных спортивных секций, 110 ед. 7. Количество населения, посещающие спортивные секции, 3611 чел. 8.Количество проведенных спортивных мероприятий, 320 ед. 9.Количество информационных материалов в СМИ, пропагандирующих здоровый образ жизни - 5 ед. |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Сокращение смертности от немедицинских причин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Продление продолжительности жизни лиц старшей возрастной группы и инвалидов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Профилактика заболеваемости населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 план | 290,0 |  | 290,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 5. Пропаганда здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 план | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 4.2.2. | Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на решение острых проблем в сфере здравоохранения (детская смертность, онкологические заболевания и др.) | 1. Реализация национального проекта «Здоровье»: - повышение материальной заинтересованности отдельной категории специалистов (работники участковой службы, скорой помощи, ФАПов) | МУЗ «Каргасокская ЦРБ» / Администрация Каргасокского района |  |  |  |  |  |  | 1.Обеспеченность врачами, человек на 10 тыс. населения 27,3 чел. 2. Повышение уровня квалификации врачей первичного звена - 2 чел. 3. Переход на новые формы обслуживания населения – открытие общих врачебных практик. 4. Количество вызовов скорой помощи - 8484 ед. 5. Снижение уровня госпитализации. 6.Уровень диспансеризации, человек, охваченных диспансеризацией, от общей численности населения - 23 %. 7.Раннее выявление и эффективное лечение заболеваний являющихся основными причинами смертности и инвалидности трудоспособного населения. 8. Доля населения, оценивающего положительно уровень и качество бесплатного медицинского обслуживания населения - 61,6 %. 9. Младенческая смертность, чел. на 1000 родившихся - 3,4 чел. 10. Материнская смертность, чел. на 100 тыс. родившихся живыми - 0 чел. |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 10010,0 | 4619,0 |  | 5391,0 |  |  |
|  |  | 2. Подготовка врачей общей (семейной) практики (ВОП), участковых терапевтов и педиатров | МУЗ «Каргасокская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 план | 207,0 | 207,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 83,7 |  |  | 83,7 |  |  |
|  |  | 3. Укрепление диагностической службы первичной медицинской помощи | МУЗ «Каргасокская ЦРБ» / Администрация Каргасокского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 14945,3 |  | 3500,3 |  | 11445,0 |  |
|  |  | 4. Диспансеризация населения | МУЗ «Каргасокская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 999,0 |  |  | 999,0 |  |  |
|  |  | 5. Укрепление материально-технической базы службы скорой медицинской помощи, в том числе создание системы устойчивой связи, приобретение транспортных средств. | МУЗ «Каргасокская ЦРБ" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 план | 1400,0 |  |  | 1400,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 479,0 |  | 479,0 |  |  |  |
|  |  | 6. Капитальный ремонт и строительство зданий учреждения здравоохранения | Администрация Каргасокского района / МУ УЖКХ и КС / МУЗ «Каргасокская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 план | 112498,0 | 87895,0 | 24603,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 165553,7 | 52900,0 | 108675,7 | 3978,0 |  |  |
|  |  | 6. Иммунизация населения в рамках национального календаря прививок | МУЗ «Каргасокская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Профилактика, выявление и лечение инфицированных вирусом иммунодефицита и гепатита С. | МУЗ «Каргасокская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Обследование новорожденных детей с целью раннего выявления наследственных заболеваний | МУЗ «Каргасокская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Оплата государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовый период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных на учет в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев | МУЗ «Каргасокская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 2582,0 |  |  |  | 2582,0 |  |
|  |  | 10. Оказание содействия в обеспечении льготного отпуска лекарственных средств на территории Каргасокского района | Администрация Каргасокского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Разработка и реализация комплекса мероприятий, качественно улучшающих эффективность сферы здравоохранения; развитие рынка оказания услуг в сфере здравоохранения | 1. Реализация пилотного проекта «Модернизация системы здравоохранения Томской области» (в рамках реализации областной программы обязательного медицинского страхования) 2. Организации доставки экстренных больных в ЦРБ. | МУЗ «Каргасокская ЦРБ» / Администрация Каргасокского района |  |  |  |  |  |  | Доля финансирования амбулаторного звена от общего финансирования системы оказания медицинской помощи - 38,4%. |
|  |  |  |  | 2011 план | 17000,0 |  | 17000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 7284,0 |  |  | 7284,0 |  |  |
| 4.2.4. | Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение здоровья работающего населения | 1. Содействие в организационно-техническом обеспечении соблюдения требований охраны труда. 2. Содействие санитарно-гигиеническому и лечебно-профилактическому обеспечению требований охраны труда. 3. Учебное и информационное обеспечение мероприятий по охране труда. 4. Аттестация рабочих мест. | Администрация Каргасокского района / МУЗ «Каргасокская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  | 1. Уровень производственного травматизма (в том числе смертельного). Данные отсутствуют. 2. Количество зарегистрированных случаев профессиональных заболеваний, ед. Данные отсутствуют. |
|  |  |  |  | 2011 план | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| Направление 5. Развитие системы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 5.1. Внедрение системы управления по целям (результатам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Внедрение системы управления по результатам в органах местного самоуправления района (в рамках проведения административной реформы) | 1. Разработка, методическое обеспечение, апробация и экспертное сопровождение внедрения управления по результатам в органах местного самоуправления района, подведомственных учреждениях. 2.Публикация докладов о результатах и основных направлениях деятельности органов местного самоуправления. | Администрация Каргасокского района / заместитель Главы Каргасокского района – управляющий делами, отдел правовой и кадровой работы |  |  |  |  |  |  | 1. Утвержденны 6 ведомственных целевых программ. 2. Процент целей, по которым достигнуты запланированные значения в текущем году - более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных долгосрочным МЦП согласно мониторинга долгосрочных МЦП за 2011 год %. |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Внедрение процедур оценки результатов деятельности муниципальных образований сельских поселений и их стимулирование по достигнутым результатам (в рамках проведения административной реформы в Томской области) | Внедрение системы оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Каргасокского района, включая разработку соответствующего правового акта и порядка распределения грантов для поощрения наилучших муниципальных образований района. | Администрация Каргасокского района / отдел экономики и социального развития |  |  |  |  |  |  | Утвержденные правовые акты об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Каргасокского района и о порядке распределения грантов для поощрения наилучших муниципальных образований района. В 2011 году работа по данному мероприятию не проводилась |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Реализация Программы реформирования финансов муниципального образования «Каргасокский район» на 2009-2011 годы | 1. Реструктуризация бюджетной сети. 2. Бюджетирование, ориентированное на результат. 3. Среднесрочное бюджетное планирование. 4. Создание условий для развития доходной базы. 5. Публичность муниципального сектора экономики. 6. Административная реформа. 7. Реформирование муниципального сектора экономики. 8. Совершенствование системы управления инвестициями. | Администрация Каргасокского района / Управление финансов |  |  |  |  |  |  | 1.Утвержденные нормативные правовые акты, направленные на реализацию Программы реформирования финансов муниципального образования «Каргасокский район» на 2009-2011 годы. 2. Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках ведомственных целевых программ, 0,7 %. 3. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетной сфере. |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4. | Реализация комплекса мер, направленных на стратегическое развитие муниципальных образований Каргасокского района | 1. Реализация Программ социально-экономического развития муниципальных образований Каргасокского района. 2. Мониторинг Программ социально-экономического развития муниципальных образований Каргасокского района. | Администрация Каргасокского района / отдел экономики и социального развития |  |  |  |  |  |  | Результаты проведенного мониторинга Программы социально-экономического развития муниципального образования Каргасокского района: количество запланированных мероприятий - 67, факт исполнение - 94% Финансирование: план - 681247 тыс. руб., факт - 733412 тыс. руб |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5.1.5. | Реализация Указа Президента Российской Федерации об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов. | Подготовка докладов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления | Администрация Каргасокского района / отдел экономики и социального развития |  |  |  |  |  |  | Подготовка ежегодного доклада об эффективности деятельности Администрации района и размещение его на сайте. Размещен на сайте. |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Приоритет 5.2. Формирование новых требований к ключевому персоналу органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Совершенствование системы аттестации персонала в соответствии с новыми требованиями | Организация и проведение аттестации в соответствии с нормативной правовой базой. | Администрация Каргасокского района / отдел правовой и кадровой работы |  |  |  |  |  |  | 1. Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию на соответствие навыков и компетенций требованиям должностного регламента, 100 % 2. Доля муниципальных служащих, охваченных системой управления по результатам, 100 % |
|  |  |  |  | 2011 план |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Разработка и реализация программ повышения квалификации персонала | 1. Изучение профессионально-образовательных потребностей кадров муниципальной службы 2. Разработка и реализация программ повышения квалификации муниципальных служащих. | Администрация Каргасокского района/заместитель Главы-Управляющий делами/отдел правовой и кадровой работы |  |  |  |  |  |  | 1. Доля сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации, 55,5 %. 2. Доля муниципальных служащих, завершивших обучение, 0 % |
|  |  |  |  | 2011 план | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. | Создание системы планирования карьеры муниципальных служащих | 1. Формирование нормативной правовой базы системы планирования карьеры муниципальных служащих. 2. Организационно-методическое обеспечение системы планирования карьеры муниципальных служащих. | Администрация Каргасокского района/заместитель Главы-Управляющий делами/отдел правовой и кадровой работы |  |  |  |  |  |  | Пакет нормативных правовых документов по системе планирования карьеры муниципальных служащих находится в стадии разработки |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5.2.4. | Совершенствование системы формирования кадрового состава муниципальных служащих | 1.Организация и обеспечение проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальных служащих и на включение в кадровый резерв. 2.Проведение мероприятий по прохождению испытания при поступлении на муниципальную службу. | Администрация Каргасокского района/заместитель Главы-Управляющий делами/отдел правовой и кадровой работы |  |  |  |  |  |  | 1. Доля муниципальных служащих, принятых на работу по конкурсу, 100 %. 2. Число муниципальных служащих, назначенных на должность из кадрового резерва, 0 % |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Приоритет 5.3. Повысить эффективность ключевых управленческих процессов Администрации Каргасокского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Разработка и внедрение административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг бюджетными учреждениями района | 1. Составление перечня муниципальных функций и услуг, подлежащих регламентации в 2009 году; утверждение плана-графика разработки и внедрения административных регламентов. 2. Разработка и внедрение административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг в соответствии с утверждённым планом-графиком. 3. Информирование населения через средства массовой информаций и сети «Интернет» о регламентации предоставления муниципальных услуг. | Администрация Каргасокского района/заместитель Главы - Управляющий делами/отдел правовой и кадровой работы, начальники управлений и отделов Администрации района |  |  |  |  |  |  | 1.Утверждённые перечень муниципальных функций и услуг, подлежащих регламентации, план-график разработки. Разрботан. 2.Утверждённые административные регламенты исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, 81 ед. 3.Количество публикаций в сети Интернет о регламентации предоставления муниципальных услуг, 38 ед. |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. | Разработка Программы социально-экономического развития Каргасокского района на период 2013-2017 годы и актуализация Стратегии развития Каргасокского района до 2020 года |  | Администрация Каргасокского района / отдел экономики и социального развития |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный проект Программы социально-экономического развития Каргасокского района на период 2010-2020 годы. 2. Актуализированная концепция развития Каргасокского района до 2020 года |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 факт | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Приоритет 5.4. Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общества | 1. Обеспечение функционирования постоянно действующих каналов получения «обратной связи» от населения об эффективности деятельности ОМСУ. 2. Обеспечение информирования населения о деятельности Администрации Каргасокского района, принимаемых решениях посредством средств массовой информации. 3. Поддержание в актуальном состоянии интернет-сайта Каргасокского района. | Администрация Каргасокского района |  |  |  |  |  |  | 1. Анализ работы с обращениями граждан, 802 ед. 2. Количество посетителей сайта Каргасокского района, 3 179 чел. 3. Количество публикаций в СМИ информации о деятельности Администрации Каргасокского района, 70 ед. 4. Опубликование правовых актов и иной официальной информации. Данных нет. 5. Доля населения, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления, % от числа опрошенных, 54,8 %. |
|  |  |  |  | 2011 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011факт | 0,0 |  |  |  |  |  |

2. Результаты оценки Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» Томской области на 2010-2012 годы за 2011 год.

Таблица 2. Показатели для проведения мониторинга и оценки выполнения мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития

| № п/п | Показатель | Источник | 2011 план | 2011 факт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1 . Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала территории |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1.1. Организация сотрудничества с предприятиями нефтегазового сектора в рамках социального партнерства |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество совместно реализованных с недропользователями проектов, ед. | Ведомственная статистика | 7 | 7 | На уровне 2010 года |
| 2 | Количество соглашений о социальном партнерстве с предприятиями нефтегазового сектора, ед. | Ведомственная статистика | 14 | 17 | 121% к уровню 2010 года |
| 3 | Удельный вес числа организаций нефтегазового сектора – участников территориального соглашения о социальном партнерстве в общем числе организаций нефтегазового сектора, ведущих деятельность на территории района, %. | Ведомственная статика | 80 | 100 |  |
| Приоритет 1.2. Повышение инвестиционной привлекательности и развитие отраслей, основанных на использовании возобновляемых природных ресурсов |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество согласованных участков для промышленного рыболовства, ед. | Ведомственная статистика | 94 | 62 | 66 % |
| 5 | Количество согласованных территорий, для осуществления пользования объектами животного мира, ед. | Ведомственная статистика | 0 | 0 | Отсутствуют заявления от ИП и юр. лиц |
| 6 | Размеры инвестиций в заготовительную отрасль, млн. руб. | исследование | Положительная динамика | Нет данных |  |
| Направление 2. Развитие человеческого потенциала территории |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2.1. Повышение уровня деловой активности населения и развитие предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 7 | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | исследование | Положительная динамика | 105% малых предприятий 105,3 % ИП |  |
| 8 | Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от общей численности занятых в экономике, % | исследование | 13,2 | 21 | 159 % к уровню 2010 года |
| 9 | Доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте организаций, %. | исследование | Положительная динамика | Нет данных |  |
| 10 | Количество проведенных торгов среди субъектов малого предпринимательства, ед. | исследование | Положительная динамика | 9 | 150% В 2011 году - 6 |
| 11 | Количество победителей в областных и районных конкурсах по поддержке предпринимательства, ед. | исследование | Положительная динамика | 5 | 100% к уровню 2011года |
| 12 | Количество субъектов малого предпринимательства, являющихся потребителями услуг Центра поддержки предпринимательства, ед. | исследование | Положительная динамика | 190 | 101 % |
| 13 | Доля субъектов малого предпринимательства, удовлетворенных доступностью и качеством предоставляемых консультационных услуг, %. | опрос |  | Опрос не проводился |  |
| Приоритет 2.2. Повышение эффективности рынка труда |  |  |  |  |  |
| Создание условий для формирования эффективного рынка труда |  |  |  |  |  |
| 14 | Численность занятых в экономике, чел | Расчетный | 14100 | 14275 | 101 % |
| 15 | Уровень общей безработицы, %. | статистика | Нет данных |  |  |
| 16 | Уровень регистрируемой безработицы, % | статистика | 9,7 | 5,2 | 53% |
| 17 | Доля предприятий-респондентов, положительно оценивающих обеспеченность своих потребностей в кадрах, % | опрос | Положительная динамика | Опрос не проводился |  |
| 18 | Количество работающих на предприятиях нефтегазового комплекса, человек. | исследование | 3600 | 3899 | 108% |
| Содействие развитию личных подсобных хозяйств |  |  |  |  |  |
| 20 | Валовая продукция сельского хозяйства, млн. руб. | Ведомственная статистика | 462,4 |  |  |
| 21 | Индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции, в %. | Ведомственная статистика | 105,3 | 78 |  |
| 22 | Количество КРС в хозяйствах населения, тыс. голов. | статистика | 1,885 | 1,482 | 78% |
| 23 | Производство мяса (в живом весе), тонн. | статистика | 510 | 143,18 |  |
| 24 | Производство молока, тонн. | статистика | 3205 | 1960,47 |  |
| Обеспечение устойчивого роста денежных доходов населения |  |  |  |  |  |
| 25 | Покупательная способность заработной платы, раз | расчет на базе ведомственной статистики | положительная динамика | 4,6 | Рост на 15% к уровню 2010 года |
| 26 | Доля работников, получающих заработную плату ниже прожиточного минимума, %. | расчет на базе ведомственной статистики | динамика сокращения | 17% | 100 % от уровня 2010 г. |
| 27 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций района, % | расчет на базе ведомственной статистики | 43 | 43,9 | Положительная динамика |
| 28 | Номинальная начисленная заработная плата, тыс. руб. | статистика | 33,845 | 35,378 | увеличилась на 11,2 % |
| 29 | Количество соглашений о социальном партнерстве, ед. | исследование | положительная динамика | 15 | 100% |
| Обеспечение доступности к качественному образованию |  |  |  |  |  |
| 30 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет, % | статистика | 68,5 | 87,6 |  |
| 31 | Обеспеченность детей дошкольными образовательными учреждениями, детей на 100 мест. | статистика | 103 | 122 | Рост рождаемости |
| 32 | Охват детей от 6,5 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих государственные стандарты начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования от общего числа молодежи от 6,5 до 18 лет, проживающих на территории района, % | статистика | 86,5 | 78,5 |  |
| 33 | Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, % | статистика | положительная динамика | 74 | 120% |
| 34 | Удельный вес наличия школьных автобусов - к общей потребности, % | исследование | 100 | 100 |  |
| 35 | Удельный вес образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, от общего количества образовательных учреждений всех типов и видов, % | исследование | 42,5 | 77,1 | 181% |
| 36 | Удельный вес работников образования, прошедших повышение квалификации по различным формам обучения, от общей численности работников образования, % | исследование | 7 | 35,5 | 507% |
| 37 | Удельный вес бюджетных расходов на строительство, капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений в общем объеме расходов районного бюджета на образование, %. | расчетный | положительная динамика | 19,16 | 200% |
| 38 | Удельный вес бюджетных расходов на оснащение материально-технической базы учреждений образования в общем объеме расходов на образование, % | расчетный | 5 | 4 | 80% |
| 39 | Доля муниципальных образовательных учреждений, которые перешли на новую систему труда, от общего числа муниципальных образовательных учреждений в Каргасокском районе, % | исследование | 100 | 100 |  |
| 40 | Доля муниципальных образовательных учреждений, получающих бюджетные средства на основе принципов нормативного подушевого финансирования, от общего числа муниципальных образовательных учреждений в Каргасокском районе, % | исследование | 100 | 100 |  |
| Направление 3. Формирование благоприятной среды для жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |
| Приоритет 3.1. Обеспечение доступности к качественным платным услугам |  |  |  |  |  |
| 41 | Объем платных услуг на душу населения, тыс. руб. | статистика | 28,4 | 8,5 | . |
| 42 | Износ основных фондов ЖКХ, млн. руб. | статистика | 118 | 117 | Недостаточные инвестиции в объекты ЖКХ |
| 43 | Повышение уровня собираемости платежей за ЖКУ, % | расчетный на базе данных статистики | положительная динамика | 99% | 103% к уровню 2010 года |
| 44 | Количество аварий на системах ЖКХ, ед. | исследование | 0 | 1 | Износ основных фондов ЖКХ |
| 45 | Удельный вес бюджетных услуг, на которые разработаны и утверждены стандарты качества, от общего количества бюджетных услуг, указанных в консолидированном перечне бюджетных услуг, оказываемых населению Каргасокского района, % | Ведомственная статистика | 100 | 100 |  |
| Приоритет 3.2. Развитие жилищной, транспортной и бытовой инфраструктуры, благоустройство |  |  |  |  |  |
| 46 | Объем перевозок грузов по каждому виду транспорта, тн. | статистика | Положительная динамика | 421,4всего, в т.ч. 23,3 (на коммерч. основе) | 112,2% 19,2% |
| 47 | Грузооборот по видам транспорта общего пользования, млн. тонно-км. | статистика | Положительная динамика | 33,0 всего, в т.ч. 14,3 (на коммерч основе) | 148,2% 139,5% |
| 48 | Объем перевозок пассажиров, тыс. человек. | статистика | Положительная динамика | 578,1 | 100,4% |
| 49 | Пассажирооборот по видам транспорта общего пользования, тыс. пассажиро-км. | статистика | 10703,4 | 10593 | 99% к уровню 2010 года |
| 50 | Доля жилья, подключенного к централизованной сети газоснабжения, % | статистика | 15,1 | 15,3 | 101% к уровню 2010 года |
| 51 | Доля жилья, оборудованного водопроводом, %. | статистика | 16,7 | 17 | 101,7 % к уровню 2010 года |
| Приоритет 3.3. Жилищное строительство в экономически перспективных населенных пунктах |  |  |  |  |  |
| 52 | Доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде, %. | статистика | 5,4 | 5,4 | На уровне 2010 года |
| 53 | Число семей, улучшивших жилищные условия за счет программ, ед. | Ведомственная статистика | 10 | 22 | Положительная динамика |
| 54 | Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс. кв. м. | статистика | 3,2 | 3,2 | На уровне 2010 года |
| 55 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, кв.метров | расчетный на базе данных статистики | 21,4 | 22,6 | 105,6% |
| 56 | Объем кредитования населения в целях строительства и приобретения жилья, млн. руб. | исследования | Положительная динамика | 36,0 | 103% к уровню 2010года |
| Приоритет 3.4. Обеспечение экологической и общественной безопасности |  |  |  |  |  |
| 57 | Сокращение объема сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ при реализации мероприятий по достижению установленных нормативов, тонн. | ведомственная статистика | динамика сокращения | На 192,3 |  |
| 58 | Снижение количества пожаров, ед. | ведомственная статистика | +1 | +1 | На уровне 2010 года |
| 59 | Доля учреждений социальной сферы, отвечающих требованиям по пожарной безопасности, % | ведомственная статистика | 100 | 100 |  |
| Направление 4. Формирование культурного пространства и здорового образа жизни населения района |  |  |  |  |  |
| Приоритет 4.1. Организация досуга |  |  |  |  |  |
| 60 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | статистика | положительная динамика | 19,2 | 103% к уровню 2009-2010 годов |
| 61 | Доля детей, посещающих летние оздоровительные лагеря от общего количества детей, % | расчетный на базе данных ведомственной статистики |  | 39 |  |
| 62 | Число учреждений культурно-досугового типа, ед. | статистика | 20 | 20 | На уровне 2010 года |
| 63 | Доля населения, оценивающего уровень доступности культурных благ как удовлетворительный, %. | опрос | положительная динамика | 49,5 |  |
| 64 | Количество клубных формирований, ед. | ведомственная статистика | 200 | 276 |  |
| 65 | Количество участников клубных формирований, чел. | ведомственная статистика | 3630 | 3239 | 89% |
| 66 | Доля средств направленных на капитальный ремонт и строительство учреждений культуры в общем объеме средств на культуру, %. | расчетный | положительная динамика | 8,3 | 148% от уровня 2010 года |
| 67 | Доля средств направленных на приобретение в общем объеме средств на культуру, % | расчетный | 1,5 | 5,31 | 354% |
| 68 | Библиотечный фонд, тыс.экз. | статистика | положительная динамика | 230 | В 2010 году – 5,6 тыс. экз. |
| Приоритет 4.2. Проведение эффективной демографической политики |  |  |  |  |  |
| 69 | Численность населения района, чел. | статистика | 22300 | 21478 |  |
| 70 | Естественный прирост, чел. на 1000 населения. | статистика | +0,3 | + 0,5 |  |
| 71 | Миграционный прирост, чел. | статистика | -200 | -574 |  |
| 72 | Рождаемость, человек на 1000 населения | статистика | 14,3 | 15 |  |
| 73 | Смертность, человек на 1000 населения. | статистика | 14 | 14,5 |  |
| 74 | Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет, ед. | ведомственная статистика | 76 | 158 |  |
| 75 | Число случаев смерти детей до 18 лет, ед. | ведомственная статистика | 0 | 5 |  |
| 76 | Обеспеченность врачами, человек на 10 тыс. населения. | статистика | 29,1 | 27,3 |  |
| 77 | Количество вызовов скорой помощи, ед. | исследование |  | 8484 |  |
| 78 | Доля населения, оценивающего положительно уровень и качество бесплатного медицинского обслуживания населения, %. | опрос | положительная динамика | 61,6 | В 2010 году – 35,67 |
| 79 | Младенческая смертность, чел. на 1000 родившихся. | ведомственная статистика | 0 | 3,4 |  |
| 80 | Материнская смертность, чел. на 100 тыс. родившихся живыми. | ведомственная статистика | 0 | 0 |  |
| Направление 5. Развитие системы местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| Приоритет 5.1. Внедрение системы управления по целям (результатам) |  |  |  |  |  |
| 81 | Процент целей, по которым достигнуты запланированные значения в текущем году. | расчетный | 100 | 80 | 80% |
| 82 | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках ведомственных целевых программ, %. | расчетный | положительная динамика | 0,7 от общих расходов |  |
| 83 | Просроченная кредиторская задолженность в бюджетной сфере, руб. | ведомственная статистика | 0 | 0 |  |
| Приоритет 5.2. Формирование новых требований к ключевому персоналу органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 84 | Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию на соответствие навыков и компетенций требованиям должностного регламента, от количества служащих, прошедших аттестацию, % | исследование | 100 | 100 |  |
| 85 | Доля сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации, %. | расчетный | положительная динамика | 55,5 |  |
| 86 | Доля муниципальных служащих, принятых на работу по конкурсу, %. | исследование | 20 | 100 |  |
| 87 | Число муниципальных служащих, назначенных на должность из кадрового резерва, % | исследование | 20 | 0 |  |
| Приоритет 5.3. Повышение эффективности ключевых управленческих процессов Администрации Каргасокского района |  |  |  |  |  |
| 88 | Расходы районного бюджета на содержание работников местного самоуправления в расчете на одного жителя района, тыс. руб./чел. | ведомственная статистика | 2,16 | 1,71 |  |
| 89 | Доля средств, сэкономленных при размещении заказов на поставки товаров и услуг для муниципальных нужд на торгах, % | ведомственная статистика | положительная динамика | 11,3 |  |
| Приоритет 5.4. Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 90 | Доля населения, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления, % от числа опрошенных. | опрос | положительная динамика | 54,8 |  |