Утверждено решением

Думы Каргасокского района от 13.08.2014 № 297

Приложение

**Отчет**

**о реализации Комплексной программы социально экономического развития**

**муниципального образования «Каргасокский район» Томской области на 2010 -2015 годы**

1. **Выполнение мероприятий в 2013 году Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» на 2010-2015 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия | | Развернутая структура мероприятий | **Ответственный исполнитель**/ соисполнитель | Сроки испол-нения (год) | Объем и источники финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | Показатель оценки выполнения мероприятий | |
|
| всего | областной | местный | | федеральный | | прочие | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| **Направление 1 . Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала территории** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Приоритет 1.1. Организация сотрудничества с предприятиями нефтегазового сектора в рамках социального партнерства** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Совершенствование и развитие форм социального партнерства | | 1. Развитие взаимовыгодных отношений по совместному созданию и эксплуатации социальных и инфраструктурных объектов. | **Администрация Каргасокского района /** Глава Каргасокского района, заместитель Главы Каргасокского района по экономике | план 2013 | 36 050,00 | - | - | | - | | 36 050,00 | | 1. Количество совместно реализованных с недрополь-зователями проектов, ед. - 7 проектов.  2. Объем спонсорской помощи территории, млн. руб. - 39,595 млн. руб | |
| факт 2013 | 39 595,00 | - | - | | - | | 39 595,00 | |
| 2. Организация работы по расширению круга предприятий нефтегазового сектора – участников соглашений о социальном партнерстве. | **Администрация Каргасокского района /** Глава Каргасокского района, заместитель Главы Каргасокского района по экономике | план 2013 | - | - | - | | - | | - | | 1. Количество соглашений о социальном партнерстве, ед. - 15 соглашений 2. Удельный вес числа организаций нефтегазового сектора – участников территориального соглашения о социальном партнерстве в общем числе организаций нефтегазового сектора, ведущих деятельность на территории района, %. - 100 % | |
| факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| **Приоритет 1.2. Повышение инвестиционной привлекательности и развитие отраслей, основанных на использовании возобновляемых природных ресурсов** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | | Реализация скоординированных мер по отдельным аспектам природопользования | Согласование водных участков для осуществления промышленного рыболовства, а так же территорий с целью пользования объектами животного мира. | **Администрация Каргасокского района /** заместитель Главы Каргасокского района по экономике | план 2013 | - | - | - | | - | | - | | 1. Количество согласован-ных участков для промыш-ленного рыболовства, ед. - 44 ед. 2. Количество согласованных территорий, ед. - 0 (не было заявлений). 3. Количество проектов предприятий заготовитель-ной отрасли, получивших поддержку, ед. - 0 (не было заявлений). 4.Действующая геоинфор-мационная система - в декабре 2013 года был заключен муниципальный контракт на Создание Автоматизированной муниципальной информационной системы «Территориальное устройство Каргасокского района» (АМИС ТУКР) ее внедрение и адаптация. Система будет установлена в 2014 году | |
| факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| 1.2.2. | | Содействие развитию заготовительных и перерабатывающих предприятий | Оказание помощи в разработке и сопровождение бизнес-проектов местных предприятий заготовительной отрасли | **Администрация Каргасокского района /** отдел экономики и социального развития | план 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| 1.2.3. | | Информационное наполнение геоинформационной системы, обеспечивающей оперативный учет всех видов природных ресурсов района (ГИС технологии) | Ведение работы по оперативному обновлению геоинформационной системы | **Администрация Каргасокского района** / отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | план 2013 | 150,00 | - | 150,00 | | - | | - | |
| факт 2013 | 195,00 | 175,50 | 19,50 | | - | | - | |
| **Направление 2. Развитие человеческого потенциала территории** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Приоритет 2.1. Повышение уровня деловой активности населения и развитие предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | | Поддержание работы информационного сайта Каргасокского района | Поддержание работы информа-ционного сайта (в разделе «Полезные ссылки» размещать ссылки на сайты, содержащие информацию для субъектов малого и среднего предпри-нимательства) | **Администрация Каргасокского района /** отдел экономики и социального развития / помощник Главы Каргасокского района по связям с общественностью | план 2013 | - | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | Доля субъектов малого предпринимательства, удовлетворенных доступностью и качеством информации на сайте, % -- 58 % | |
| факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| 2.1.2. | | Формирование посредством районных СМИ позитивного образа предпринимателя | 1. Информационная, финансовая поддер-жка материалов СМИ по проблемам малого предприни-мательства. | **Администрация Каргасокского района /** отдел экономики и социального развития / помощник Главы Каргасокского района по связям с общественностью | план 2013 | - | - | - | | - | | - | | 1. Количество публикаций о малом бизнесе, ед. -- 12 ед. 2. Количество проведенных совещаний по вопросам малого предприниматель-ства, ед. -- 5 ед. | |
| 2. Проведение совещаний по вопросам малого предпринимательства Каргасокского района | факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| 2.1.3. | | Размещение муниципальных закупок среди субъектов малого предпринимательства | Проведение котировок, конкурсов, аукционов среди субъектов малого предпринимательства в объеме до 20%. | **Администрация Каргасокского района /**  отдел экономики и социального развития | план 2013 | - | - | - | | - | | - | | 1. Количество проведенных торгов среди субъектов малого предприниматель-ства, ед. - 59 2. Среднее количество участников – субъектов малого предприниматель-ства - размещения заказа в одних торгах, ед. – 2. | |
| факт 2013 | 45 625,00 | 7 182,00 | 24 889,0 | | - | | 13 554,00 | |
| 2.1.4. | | Формирование и осуществление муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства | ДМЦП «Развитие предпринимательства в Каргасокском районе в 2011-2014 гг» | **Администрация Каргасокского района /**  отдел экономики и социального развития | план 2013 | 2 700,00 | - | 1 200,00 | | 1 500,00 | | - | | Наличие утвержденной программы - Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-тельства в Каргасокском районе на 2011-2014 гг, утверждена постановлением АКР от 14.01.2011 № 1 | |
| факт 2013 | 3 043,38 | 603,49 | 1 200,06 | | 1 239,83 | | - | |
| 2.1.5. | | Обеспечение информирования населения и субъектов малого и среднего предпринимательства о действующих программах поддержки малого и среднего предпринимательства на территории томской области и Каргасокского района | 1. Размещение на сайте Администра-ции Каргасокского района, районной газете «Северная правда» публикаций о проводимых конкурсах предпри-нимательских проектов. 2. Проведение консультаций, в том числе через АНО «Центр развития сельского предпри-нимательства» | **Администрация Каргасокского района /**  отдел экономики и социального развития | план 2013 | - | - | - | | - | | - | | Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, % -- 12,5 % | |
| факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| 2.1.6. | | Разработка и внедрение комплекса мер, нацеленных на улучшение качества подготовки бизнес-планов и инвестиционных предложений субъектами малого и среднего бизнеса (стимулирование развития соответствующего сектора бизнес-услуг) | Оказание методической помощи субъектам малого и среднего бизнеса, а так же организациям, оказывающим услуги по бизнес-планированию, подготовке инвестиционных предложений и т.п. | **Администрация Каргасокского района /**  отдел экономики и социального развития | план 2013 | - | - | - | | - | | - | | 1. Число обратившихся за помощью в подготовке бизнес-планов, чел. -- 7 чел. 2. Количество победителей в областных и районных кон-курсах по поддержке предп-ринимательства, ед. -- 5 ед.  3. Количество малых предприятий, ед. -- 124 ед. 4. Количество занятых на малых предприятиях, человек. -- 530 чел. 5. Количество индивидуаль-ных предпринимателей, чел. -- 501 чел. 6. Количество занятых у индивидуальных предпринимателей, человек. -- 1 002 чел. 7. Доля занятых в малом бизнесе от общей численности занятых в экономике, %. -- 11,8 % 8. Прирост количества малых предприятий и инди-видуальных предпринима-телей в год, ед. -- в 2013 произошло сокращение на 46 СМП (в течение 2013 года снято с учета 99 ИП) | |
| факт 2013 | 35,00 | - | 35,00 | | - | | - | |
| 2.1.7. | | Стимулирование развития рынка консалтинговых услуг для малого и среднего бизнеса | Поддержка и обеспечение функционирования АНО «Центр развития сельского предпринимательства» | **Администрация Каргасокского района /**  отдел экономики и социального развития | план 2013 | - | - | - | | - | | - | | 1. Количество субъектов малого предприниматель-ства, являющихся потреби-телями услуг Центра под-держки предприниматель-ства, ед. -- 154 ед. 2. Доля субъектов малого предпринимательства, удов-летворенных доступностью и качеством предоставляе-мых консультационных услуг, % -- 58% | |
| факт 2013 | 617,49 | 538,49 | 79,00 | | - | | - | |
| **Приоритет 2.2. Повышение эффективности рынка труда** | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Создание условий для формирования эффективного рынка труда* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | | Оказание содействия занятости населения и социальной поддержки безработным гражданам | 1. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников | **ОГКУ «Центр занятости населения Каргасокского района»** | план 2013 | 18 000,00 | *-* | *-* | | 18 000,00 | | *-* | | 1. Количество граждан, зарегистрированных в качестве ищущих работу, чел. -- 1 544 чел. 2. Удельный вес занятых в реальном секторе экономике в общем числе занятых в районе, %. -- 94,1% 3. Количество удовлетворённых заявок работодателей, ед. -- 712 ед. | |
| факт 2013 | 17 289,00 | *-* | *-* | | 17 289,00 | | *-* | |
| 2. Информирование о положении на рынке труда | план 2013 | 72,00 | 72,00 | *-* | | - | | *-* | | 1. Численность граждан, получивших информацион-ные услуги, чел. -- 2 423 чел. 2. Численность работодателей, получивших информационные услуги, чел. -- 91 чел. | |
| факт 2013 | 45,70 | 45,70 | *-* | | - | | *-* | |
| 3. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | **«Центр занятости населения Каргасокского района»** | план 2013 | 26,00 | 26,00 | *-* | | - | | *-* | | Количество организованных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, ед. -- 20 ед. | |
| факт 2013 | 11,70 | 11,70 | *-* | | - | | *-* | |
| 4. Организация и проведение оплачиваемых общественных работ | **ОГКУ «Центр занятости населения Каргасокского района» /** Администрация Каргасокского района / органы местного самоуправления сельских поселений | план 2013 | 2 082,00 | 500,00 | 1 000,00 | | - | | 582,00 | | Количество заключенных срочных трудовых договоров на период участия в общественных работах, ед. -- 218 ед. | |
| факт 2013 | 2 352,30 | 555,30 | 1 200,00 | | - | | 597,00 | |
| 5. Организация временного трудоустройства отдельных категорий граждан | **ОГКУ «Центр занятости населения Каргасокского района» /** Администрация Каргасокского района / органы местного самоуправления сельских поселений | план 2013 | 2 845,20 | 1 045,20 | 1 400,00 | | - | | 400,00 | | 1. Количество граждан, трудоустроенных на временные рабочие места, организованные на условиях договора с работодателями, чел. -- 484 чел.  2. Количество безработных граждан из числа испыты-вающих трудности в поиске работы, трудоустроенных на временные рабочие места, чел.-- 45 чел.  3. Количество безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессиональ-ного образования, ищущих работу впервые, трудоустро-енных на временные рабочие места, чел.-- 3 чел.  4. Количество трудоустроен-ных несовершеннолетних граждан на временные рабочие места в свободное от учебы время, чел. --  436 чел. | |
| факт 2013 | 2 599,80 | 1 049,60 | 1 401,20 | | - | | 149,00 | |
| 6. Содействие самозанятости безработных граждан | **ОГКУ «Центр занятости населения Каргасокского района» /** отдел экономики и социального развития | план 2013 | 779,00 | 779,00 | - | | - | | - | | 1. Численность безработных граждан получивших услуги, чел. -- 65 чел. 2. Численность безработных граждан, организовавших собственное дело, чел. -- 11 чел. | |
| факт 2013 | 845,60 | 845,60 | - | | - | | - | |
| 7. Разработка планов совместных мероприятий Администрации района с ОГКУ «Центр занятости населения Каргасокского района» | **ОГКУ «Центр занятости населения Каргасокского района» /**  отдел экономики и социального развития | план 2013 | - | - | - | | - | | - | | 1. Утвержденный план. -- организация временной занятости населения – выде-ление финансовых средств на выплату зарплаты. 2. Уровень общей безработицы, %. -- 4,3 % | |
| факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| 2.2.2. | | Разработка и реализация механизмов по переобучению и трудоустройству персонала реструктуризируемых или ликвидируемых предприятий в соответствии с требованиями рынка труда | 1. Организация опережающего обучения и повышения квалификации персонала реструктуризируемых или ликвидируемых предприятий | **ОГКУ «Центр занятости населения Каргасокского района»** | план 2013 | - | - | - | | - | | - | | 1. Число работников предприятий, прошедших обучение, по направлению Центра занятости, чел. – 0. 2. Число работников предприятий, прошедших курсы повышения квалификации по направлению Центра занятости, чел. – 0. | |
| факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| 2. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии) и психологическая поддержка безработных граждан | **ОГКУ «Центр занятости населения Каргасокского района»** | план 2013 | 80,00 | 80,00 | - | | - | | - | | 1. Количество оказанных профинформационных услуг, ед. -- 854 чел. 2. Количество оказанных услуг по психологическому консультированию и коррекции, ед. -- 62 чел. | |
| факт 2013 | 38,70 | 38,70 | - | | - | | - | |
| 3.Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан | **ОГКУ «Центр занятости населения Каргасокского района»** | план 2013 | 1 070,00 | 1 070,00 | - | | - | | - | | Количество безработных граждан, прошедших профессиональное обучение, тыс. чел -- 66 чел. | |
| факт 2013 | 1 072,70 | 1 072,70 | - | | - | | - | |
| 2.2.3. | | Создание условий для участия предприятий нефтегазового комплекса района в процессе профориентации учащихся образовательных учреждений и их последующего трудоустройства в нефтегазовую отрасль | Организация встреч руководителей и ведущих специалистов предприятий нефтегазового комплекса с учащимися образовательных учреждений района, проведение мастер-классов. | **Администрация Каргасокского района /** заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам. Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | план 2013 | 10,00 | - | 10,00 | | - | | - | | 1. Количество проведенных встреч руководителей и ве-дущих специалистов пред-приятий нефтегазового комплекса с учащимися образовательных учрежде-ний района, ед. -- 0 ед. 2. Количество выпускников учебных заведений, трудоустроенных на предприятиях нефтегазового комплекса, чел. -- информация отсутствует. | |
| факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| *Содействие развитию личных подсобных хозяйств* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.4. | | Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» на территории Каргасокского района | 1. Оказание консультационных услуг по кредитова-нию малых форм хозяйствования. Субсидирование части процентной ставки по сельско-хозяйственным кредитам. | **Администрация Каргасокского района /**  отдел экономики и социального развития | план 2013 | 120,00 | 6,00 | - | | 114,00 | | - | | 1. Валовая продукция сельского хозяйства, млн. руб. -- 284,4 млн.руб.  2. Индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции, в %. -- 99,2% 3. Количество КРС в хозяйствах населения, тыс. голов. -- 1,258 тыс. голов  4. Производство мяса (в живом весе), тонн. -- 430 тн. 5. Производство молока, тонн. -- 2 636 тн. | |
| факт 2013 | 103,59 | 8,90 | - | | 94,69 | | - | |
| 2. Оказание помощи населению по заво-зу кормов. Оказание помощи в обеспече-нии населения мо-лодняком домаш-него скота и качест-венным семенным материалом. Возмещение затрат гражданам, ведущим ЛПХ, по искусственному осеменению КРС. | план 2013 | 272,00 | 36,00 | 236,00 | | - | | - | |
| факт 2013 | 290,38 | 190,38 | 100,00 | | - | | - | |
| *Обеспечение устойчивого роста денежных доходов населения* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5. | | Реализация комплекса мер по повышению уровня заработной платы | 1.Реализация мероп-риятий поэтапного повышения мини-мального уровня месячной заработ-ной платы работ-ников бюджетных организаций до величины прожи-точного минимума. 2.Организация пере-говорного процесса с работодателями о доведении минима-льного уровня ме-сячной заработной платы работников внебюджетного сек-тора экономики района до величины прожиточного ми-нимума трудоспо-собного населения.  3. Проведение мероприятий по легализации заработной платы. | **Администрация Каргасокского района /** МРИ ФНС №6 по ТО | план 2013 | - | - | - | | - | | - | | 1.Положительная динамика отношения заработной платы работников бюджетной сферы к прожиточному минимуму, разы -- 3,3 раза 2. Отношение заработной платы в бюджетной сфере к величине средней заработной плате по району, %. -- 66,3 % 3. Номинальная начисленная заработная плата, тыс. руб. --  41,491 тыс. руб. | |
| факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| 2.2.6. | | Совершенствование и развитие форм социального партнерства, направленных на повышение уровня оплаты труда занятого населения, социальных гарантий, охраны труда и т.д. | 1. Принятие и реа-лиизация террито-риального соглаше-ния о социальном партнерстве, напра-вленных на повы-шение уровня жиз-ни населения, со-действии занятости, улучшению охраны и условий труда ра-ботающих граждан. 2. Организация работы по расшире-нию круга организа-ций и объединений работодателей – участников согла-шений о социаль-ном партнерстве. | **Администрация Каргасокского района /** заместитель Главы Каргасокского района по экономике | план 2013 | - | - | - | | - | | - | | Увеличение числа работодателей – участников Соглашения о социальном партнерстве, ед. -- увеличения не было. | |
| факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| 2.2.7. | | Оказание адресной помощи населению | Оказание адресной социальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизнен-ной ситуации. | **Администрация Каргасокского района /** ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Каргасокского района» | план 2013 | 1 100,00 | 600,00 | 500,00 | | - | | - | | Доляграждан, получивших адресную помощь из числа граждан, обратившихся и имеющих право на адресную помощь, % -- 96 % | |
| факт 2013 | 3 937,00 | 3 937,00 | - | | - | | - | |
| *Обеспечение доступности к качественному образованию* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.8. | | Обеспечение функционирования и развития образовательных учреждений | Дошкольное образование: 1. Приведение к лицензионным нор-мативам по коли-чественному сос-таву (наполняемос-ти) групп в соответ-ствии с типовым по-ложением о дош-кольном образова-тельном учрежде-нии в РФ и требова-ниям СанПиН 2.4.1.1249-ОЗ.  2. Организация образовательного процесса в группах дошкольного обра-зования на базе общеобразовательных учреждений.  3. Организация предшкольного образования на базе общеобразовательных учреждений. | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | план 2013 | 7 570,00 | 4 770,00 | | 2 800,00 | | - | | - | | 1. Охват детей дошкольным образованием, % -- 86% 2. Обеспеченность детей дошкольными образовательными учреждениями, детей на 100 мест -- 112 чел.  3. Доля детей, посещающих группы дошкольного образования на базе общеобразовательных учреждений, % -- 5,7 % |
| факт 2013 | 123 372,60 | 30 778,8 | | 77 172,6 | | 244,2 | | 15 177,0 | |
| *Общее образование:* Организация образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, реализующих государственные стандарты начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | план 2013 | 279 115,00 | 186 302 | | 87 900,0 | | 4 913,00 | | - | | Охват детей от 6,5 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, реализую-щих государственные стандарты начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования от общего числа молодежи от 6,5 до 18 лет, проживающих на территории района, % --  99,7 % |
| факт 2013 | 384 667,40 | 277 755,6 | | 92 676,5 | | 12 847,60 | | 1 387,70 | |
| *Дополнительное образование:* Развитие и реализация форм предоставления образования по программам дополнительного образования детей | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | план 2013 | 19 287,00 | 600,00 | | 18 687,0 | | - | | - | | Охват детей 5-18 лет программами дополнительного образования от общего количества обучающихся, % -- 42,79% |
| факт 2013 | 28 284,30 | 5 142,40 | | 22 836,7 | | - | | 305,20 | |
| 2.2.9. | | Обеспечение безопасного подвоза обучающихся к образовательным учреждениям (в рамках приоритетного национального проекта «Образование»). | 1. Приобретение школьных автобусов. 2. Организация подвоза учащихся. | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | план 2013 | 4 840,00 | - | | 4 840,00 | | - | | - | | Удельный вес наличия автотранспортных средств к общей потребности, % -- 100% |
| факт 2013 | 4 054,50 | 1 364,10 | | 2 690,40 | | - | | - | |
| 2.2.10. | | Организация ежемесячных выплат вознаграждения за классное руководство (в рамках приоритетного национального проекта «Образование») | Организация выплат вознаграждения за классное руководство в подведомственных учреждениях (за счет средств областного и федерального бюджетов). | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | план 2013 | - | - | | - | | - | | - | | Обеспечение выплат вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях, % -- 100 % |
| факт 2013 | 4 433,10 | 33,70 | | - | | 4 399,40 | | - | |
| 2.2.11. | | Создание условий для реализации модернизации структуры и содержания системы общего образования | 1. Информатизация учреждений образования (в рамках приоритетного национального проекта «Образование»). | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | план 2013 | 200,00 | 200,00 | | - | | - | | - | | Доля образовательных учреждений, оснащенных современной компьютерной техникой, % -- 100 % |
| факт 2013 | - | - | | - | | - | | - | |
| 2. Обеспечение поддержки образо-вательных учрежде-ний, внедряющих инновационные образовательные программы (в рамках приоритет-ного национального проекта «Образование»). | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | план 2013 | 300,00 | 300,00 | | - | | - | | - | | Удельный вес образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, от общего количества образовательных учреждений всех типов и видов, % -- 45% |
| факт 2013 | - | - | | - | | - | | - | |
| 3.Организационное обеспечение реали-зации комплексного проекта модерниза-ции системы обра-зования в Томской области: организа-ция и проведение повышения квали-фикации по различ-ным формам обуче-ния с информацион-но-методическим обеспечением | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | план 2013 | 650,00 | 250,00 | | 0 | | 400,00 | | 0 | | Удельный вес работников образования, прошедших повышение квалификации по различным формам обучения, от общей численности работников образования, % -- 25% |
| факт 2013 | 880,90 | 540,2 | | 209,7 | | 38,50 | | 92,5 | |
| 4.ДЦП "Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования "Каргасокский район" на 2013 - 2015гг. с перспективой до 2020г." | **Администрация Каргасокского района / Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»** | план 2013 | 36 040,40 | - | | 36 040,4 | | - | | - | |  |
| факт 2013 | 64 680,31 | 26 496,60 | | 38 183,7 | | - | | - | |
| 2.2.12. | | Создание условий для развития сети образовательных учреждений района и получения качественного образования: | 1. Строительство, капитальный и текущий ремонт зданий образовательных учреждений. | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»/ МКУ УЖКХ и КС | план 2013 | 26 174,00 | - | | 26 174,0 | | - | | - | | 1. Доля школьников, обу-чающихся в образователь-ных учреждениях, отвеча-ющих современным требо-ваниям к условиям осу-ществления образователь-ного процесса, %. -- 86,2% 2. Удельный вес бюджет-ных расходов на строи-тельство, капитальный и текущий ремонт образова-тельных учреждений в общем объеме расходов районного бюджета на образование, % -- 11,14 % 3. Удельный вес бюджет-ных расходов на оснаще-ние материально-техни-ческой базы учреждений образования в общем объеме расходов на образование, % -- 0,8% |
| факт 2013 | 70 829,50 | 25 087,30 | | 45 742,2 | | - | | - | |
| 2. Оснащение материально-технической базы образовательных учреждений | план 2013 | 17 000,00 | 3 000,00 | | 4 000,00 | | 10 000,00 | | - | |
| факт 2013 | 5 367,60 | 797,20 | | 1 195,90 | | 3 374,50 | | - | |
| 2.2.13. | | Проведение конкурсов профессионального мастерства для педагогов учреждений системы образования, а так же организация и проведение районных мероприятий для детей | Проведение ежегод-ных конкурсов профессионального мастерства для педагогов: «Учитель года», «Воспитатель года», «Самый «классный» Организация и проведение районных мероприятий для детей: - краеведческие олимпиады; - конкурсы: «Зажги свою звезду», «Молодые лидеры района», «Литературная гостиная», экологические конкурсы, конкурсы чтецов и д.р. | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | план 2013 | 400,00 | - | | 400,00 | | - | | - | | 1. Удельный вес педагогов, привлеченных к участию в конкурсах, от общей численности педагогических работников % -- 28,1%  2. Охват детей, привлеченных к участию в конкурсах, от общего числа детей, проживающих на территории Каргасокского района,%. -- 75,1% |
| факт 2013 | 445,70 | 251,60 | | 194,10 | | - | | - | |
| 2.2.14. | | Подготовка, профес-сиональное развитие и аттестация педаго-гических и руководя-щих кадров системы образования (Органи-зация подготовки, переподготовки и повышения квалифи-кации педагогичес-ких и руководящих кадров, аттестация педагогических и руководящих работников) |  | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | план 2013 | 450,00 | 400,00 | | 50,00 | | - | | - | | Удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку в текущем году, от общей численности педагогических работников, % -- 31,2 % |
| факт 2013 | 56,40 | 55,20 | | 1,20 | | - | | - | |
| 2.2.15. | | Реализация комплексного проекта модернизации образования | 1.Введение новой системы оплаты труда работников образования, направленной на повышение доходов. | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | план 2013 | - | - | | - | | - | | - | | Доля муниципальных образовательных учреждений, которые перешли на новую систему труда, от общего числа муниципальных образовательных учреждений в Каргасокском районе, % -- 100 % |
| факт 2013 | - | - | | - | | - | | - | |
| 2. Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений. | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | план 2013 | 186 302,00 | 186 302,00 | | - | | - | | - | | Доля муниципальных образовательных учрежде-ний, получающих бюджет-ные средства на основе принципов нормативного подушевого финансирова-ния, от общего числа муниципальных образова-тельных учреждений в Каргасокском районе, % -- 100% |
| факт 2013 | - | - | | - | | - | | - | |
| 3. Расширение общественного участия в управлении образованием. | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | план 2013 | 35,00 | 35,00 | | - | | - | | - | | Доля образовательных учреждений, в которых согласно зарегистрирован-ному уставу создан и дей-ствует орган самоуправле-ния, обеспечивающий демократический, государ-ственно-общественный характер управления обра-зовательным учреждени-ем, обладающий комплек-сом управленческих полномочий, в том числе по принятию решений о распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного учреждения, % -- 100 % |
| факт 2013 | - | - | | - | | - | | - | |
| **Направление 3. Формирование благоприятной среды для жизнедеятельности населения** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Приоритет 3.1. Обеспечение доступности к качественным платным услугам** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | | Повышение эффективности использования энергоресурсов | Повышение эффек-тивности, устой-чивости и надеж-ности функциониро-вания жилищно-коммунальных систем для населе-ния; стабилизация и снижение темпов роста стоимости жилищно-коммуна-льных услуг для потребителей путем реализации плана мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий. Реализация МЦП «Модернизация основных фондов ЖКХ» и ДМЦП «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2011 – 2015 гг.» | **Администрация Каргасокского района /**  МКУ УЖКХ и КС | план 2013 | 19 500,00 | - | 19 500,0 | | - | | - | | 1. Утвержденный план мероприятий.  2. Объем инвестиций в модернизацию жилищно-коммунальной сферы, млн. руб. -- 19,4 млн. руб. 3. Общее количество модернизированных объектов ЖКХ, ед. -- 6 ед. Общее количество реконструированных объектов ЖКХ, ед. -- 3 ед.  4. Износ основных фондов ЖКХ, тыс. руб. –  193 112 тыс.руб. 5. Повышение уровня собираемости платежей за ЖКУ -- 99 % 6. Количество аварий на системах ЖКХ, ед. – 0. | |
| факт 2013 | 28 424,47 | 13 620,4 | 7 413,2 | | 2 610,90 | | 4 780,00 | |
| 3.1.2. | | Проведение сбалансированной тарифной политики | 1. Обеспечение обоснованности и прозрачности принимаемых тарифных решений | **Администрация Каргасокского района /**  администрации сельских поселений | план 2013 | - | - | - | | - | | - | | Средний рост тарифов на товары и услуги организа-ций коммунального комп-лекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснаб-жения, не превышающий предельных индексов мак-симально возможного изме-нения тарифов на данные услуги. - Средний рост тари-фов не превысил предель-ных индексов максимально возможных изменений тари-фов на данные услуги в 2013году | |
| факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| 3.1.3. | | Разработка и реализация мероприятий мониторинга оказываемых населению услуг | Анализ и мониторинг рынка потребительских услуг. | **Администрация Каргасокского района /** отдел экономики и социального развития | план 2013 | - | - | - | | - | | - | | Объем платных услуг на душу населения, тыс. руб. -- 23,964 тыс.руб. | |
| факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| 3.1.4. | | Участие в федераль-ных, областных целе-вых программах по развитию жилищно-коммунального комп-лекса. Реализация положений Жилищ-ного кодекса Россий-ской Федерации, касающихся выбора способа управления жилищным фондом, деятельности управ-ляющих организаций и создания органами местного самоуправ-лени условий для управления много-квартирными домами | Содействие органам местного самоуправления поселений в создании условий для управления многоквартирными домами. Капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств фонда реформирования ЖКХ. | **Администрация Каргасокского района /** отдел экономики и социального развития / сельские поселения | план 2013 | - | - | - | | - | | - | | 1. Удельный вес многоквартирных домов, управление которыми осуществляется способами управления, предусмотренными Жилищным кодексом РФ, % -- 55 % 2. Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем объеме многоквартирных домов, % -- 0,04% | |
| факт 2013 | 3 333,30 | 1 809,10 | 1 189,80 | | - | | 334,40 | |
| 3.1.5. | | Реализация комплекса мер по обеспечению доступности и качества бюджетных услуг | Разработка и утверждение стандартов качества бюджетных услуг. | **Администрация Каргасокского района/ Управление образования и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»/ Отдел культуры Администрации Каргасокского района / МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» /сельские поселения** | план 2013 | - | - | - | | - | | - | | Удельный вес бюджетных услуг, на которые разработаны и утверждены стандарты качества, от общего количества бюджетных услуг, указанных в консолидированном перечне бюджетных услуг, оказываемых населению Каргасокского района, % -100 % | |
| факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| **Приоритет 3.2. Развитие жилищной, транспортной и бытовой инфраструктуры, благоустройство** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | | Разработка и реализация комплекса мероприятий по развитию автомобильного, воздушного, водного транспорта | 1. Обновление муниципального автобусного парка и парка водного транспорта. | **Администрация Каргасокского района /** отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | план 2013 | - | - | - | | - | | - | | 1. Утвержденный комплекс мероприятий.  2. Объем перевозок грузов по каждому виду транспор-та, тонн. -- 360,4 тн. 3. Грузооборот по видам транспорта общего пользования, млн. тонно-км. -- 24 млн. тн. км. 4. Объем перевозок пассажиров, тыс. человек. -- 467,053 тыс.чел.. 5. Пассажирооборот по видам транспорта общего пользования, тыс. пас.км.-- 68 073,052 тыс. пас.км. т 6. Оказана помощь 475 малоимущим гражданам. | |
| факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| 2. Содействие в оформлении земельных участков для посадочных площадок. | **Администрация Каргасокского района /** отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | план 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| 3. Обустройство и содержание посадочных площадок в поселениях района. | **Администрация Каргасокского района/сельские поселения** | план 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| факт 2013 | 41,57 | - | 41,57 | | - | | - | |
| 4. Оказание материальной поддержки малои-мущим слоям насе-ления, пользую-щимся воздушным и водным транспортом. | **Администрация Каргасокского района /** заместитель Главы Каргасокского района по социальной работе | план 2013 | 12 040,00 | - | 12 040,0 | | - | | - | |
| факт 2013 | 3 686,20 | 2 376,50 | 1 309,7 | | - | | - | |
| 3.2.2. | | Газификация населенных пунктов | Реализация МЦП «Газификация Каргасокского района на период 2006-2010 гг.». ДМЦП «Газификация Каргасокского района на 2011-2015 годы». | **Администрация Каргасокского района /** МКУ УЖКХ и КС | план 2013 | 14 900,00 | - | 14 900,0 | | - | | - | | 1. Утвержденная программа - Постановлением АКР от 10.11.2010 № 184 утверждена муниципальная программа «Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 годы». 2. Доля жилья, подключен-ного к централизованной сети газоснабжения, % -- 29,3 % | |
| факт 2013 | 9 859,20 | 4 000,00 | 5 859,20 | | - | | - | |
| 3.2.3. | | Развитие сети централизованного водоснабжения в населенных пунктах | Строительство водопроводов. Строительство и реконструкция станций водоподготовки. | **Администрация Каргасокского района / заместитель Главы Каргасокского района вопросам по жизнеобеспечения района /** МКУ УЖКХ и КС | план 2013 | 15 000,00 | - | 15 000,0 | | - | | - | | 1. Доля жилья, оборудован-ного водопроводом, %. --- 61,8 % | |
| факт 2013 | 31 348,90 | 10 000,0 | 14 348,9 | | 7 000,00 | | - | |
| **Приоритет 3.3. Жилищное строительство в экономически перспективных населенных пунктах** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | | Создание условий для обеспечения развития территории района и застройки экономически перспективных населенных пунктов | 1.Комплексная подготовка площадок под застройку.  2. Разработка и утверждение документов территориального планирования. | **Администрация Каргасокского района /**  МКУ УЖКХ и КС , отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | план 2013 | - | - | - | | - | | - | | 1.Утвержденные документы территориального планирования. Схемы территориального планирования утверждены. | |
| факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| 3. Обеспечение коммунальной, дорожно-транспортной инфраструктурой площадок для комплексного освоения в целях жилищного строительства | **Администрация Каргасокского района /**  МКУ УЖКХ и КС | план 2013 | - | - | - | | - | | - | | 2. Объем бюджетных инвестиций в строительство, млн. руб. – 0. | |
| факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| 3.3.2. | | Разработка и реализация мероприятий по увеличению доступности приобретения жилья и объемов жилищного строительства в районе | 1.Реализация муни-ципальной програм-мы по обеспечению жильем жителей Каргасокского района в рамках реализации приори-тетного националь-ного проекта «Дос-тупное и комфорт-ное жилье гражда-нам России» - МЦП «Предоставление молодым семьям господдержки на приобретение жилья на территории Каргасокского района на 2006-2010 гг.». ДМЦП «Обеспечение жиль-ем молодых семей на территории Кар-гасокского района на 2011-2015 гг.» | **Администрация Каргасокского района /** отдел экономики и социального развития | план 2013 | 4 290,00 | 1 690,00 | 1 300,00 | | 1 300,00 | | - | | 1.Доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде, %. -- 5,7% 2.Число семей, улучшивших жилищные условия за счет программ, ед. -- 15 семей.  3.Ввод в действие жилых домов за счет всех источни-ков финансирования, тыс. кв. м. -- 3,4 тыс. м2 4. Объем кредитования населения в целях строительства и приобретения жилья, млн. руб.-- 37,8 млн.руб. | |
| факт 2013 | 7 363,30 | 633,70 | 633,70 | | 902,30 | | 5 193,60 | |
| 2. Реализация муниципальной программы «Строи-тельство жилья со-циального назначе-ния и ликвидация ветхого и аварий-ного жилищного фонда на 2007-2010 годы с прогнозом до 2020 года». | план 2013 | 10 000,00 | - | 10 000,0 | | - | | - | |
| факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| 3. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Социальное развитие села до 2014 г.». | план 2013 | 33 400,00 | - | 8 300,00 | | 3 600,00 | | 21 500,00 | |
| факт 2013 | 7 209,90 | 800,00 | 1 842,90 | | 720,00 | | 3 847,00 | |
| **Приоритет 3.4. Обеспечение экологической и общественной безопасности** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1. | | Разработка и проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование имиджа Каргасокского района как экологически чистой территории | Проведение эколо-гических акций с привлечением насе-ления и школьни-ков, в том числе проведение Всерос-сийских дней защи-ты от экологической опасности. | **Администрация Каргасокского района /**  отдел экономики и социального развития | план 2013 | - | - | - | | - | | - | | Количество проведенных мероприятий направленных на формирование имиджа Каргасокского района как экологически чистой территории, ед. --- 85 ед. | |
| факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| 3.4.2.. | | Реализация мероприятий по улучшению экологической ситуации в районе | 1.Обустройство контейнерных площадок.  2. Ликвидация несанкционирован-ных свалок.  3. Обустройство санкционированных объектов размещения ТБО.  4. Строительство полигонов ТБО.  5. Организация утилизации и переработки ТБО. | **Администрация Каргасокского района /**  МКУ УЖКХ и КС / администрации сельских поселений | план 2013 | 600,00 | - | 600,00 | | - | | - | | 1. Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед. -- 42 ед. 2. Количество свалок, обустроенных в соответ-ствии с Постановлением Губернатора Томской области от 16 июня 1999 г. N 227. -- обустройство производилось на полигоне ТБО с. Каргасок. | |
| факт 2013 | 11 165,10 | - | 11 165,1 | | - | | - | |
| 6. Рекультивация земель. | **Администрация Каргасокского района /** отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | план 2013 | 10,00 | - | 10,00 | | - | | - | | Приведение ранее исполь-зуемых земельных участков в состояние пригодное для дальнейшего использования - рекультивация ранее используемых земельных участков в состояние при-годное для дальнейшего использования проводится Арендаторами за счет собственных средств. | |
| факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| 3.4.3. | | Разработка и реализация комплекса мер по эффективной организации мероприятий, снижающих вероятность ЧС (пожаров, затоплений и подтоплений и др.), а также улучшающих оперативность их ликвидации | 1. Обеспечение безопасности населения от ЧС (пожаров, подтоплений и др.). | **Администрация Каргасокского района/специалист по ГОи ЧС** | план 2013 | 500,00 | - | 500,00 | | - | | - | | 1. Комплекс мероприятий, снижающих вероятность ЧС. -- разработаны:  1). распоряжение от 05.03.2013 № 127 "О мероп-риятиях по организован-ному пропуску паводковых вод и половодья на террито-рии Каргасокского района в весене-летний период 2013";  2). распоряжение от 08.04.2013 № 201 "О подго-товке к пожароопасному периоду и организации тушения пожаров в лесах на территории Каргасокского района в 2013 г."; 3). распоряжение от 06.02.2012 № 71 "Об утвер-ждении плана противопо-жарных мероприятий по профилактике пожаров и гибели людей в жилом секторе в период с 2012-2015г."  2. Снижение количества пожаров. -- в 2013 году ко-во пожаров на уровне 2012 года - 24 ед. | |
| факт 2013 | 2 250,43 | 263,00 | 1 958,50 | | - | | 28,93 | |
| 2. Проведение мероприятий по предупреждению возникающих лесных пожаров, своевременному их обнаружению. | **Администрация Каргасокского района/**  специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | план 2013 | 500,00 | - | 500,00 | | - | | - | | 1. Количество пожаров в лесном фонде, ед. -- 8 ед.  2. Площадь, пройденная пожарами, га. -- 178,5 га. | |
| факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| 3. Разработка и реализация мероприятий по пожарной безопасности учреждений социальной сферы :  - Приобретение огнетушителей,  -Замер сопротивления, -Реконструкция системы пожаротушения | **Администрация Каргасокского района / Управление образования муниципального образования «Каргасокский район» / Отдел культуры Администрации Каргасокского района / МБУЗ «Каргасокская ЦРБ»** | план 2013 | 2 800,00 | - | 2 800,00 | | - | | - | | Доля учреждений социальной сферы, отвечающих требованиям по пожарной безопасности, % - 95 % | |
| факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| план 2013 | 300,00 | - | 200,00 | | 100,00 | | - | |
| факт 2013 | 3 262,5 | - | 3 262,5 | | - | | - | |
| 3.4.4. | | Разработка и реализация комплекса мероприятий, улучшающих уровень мобилизационной подготовки района | 1.Материально-техническое обеспечение мобилизационных органов (включая обеспечение устойчивости функционирование органов власти). | **Администрация Каргасокского района /** специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | план 2013 | 414,00 | - | 414,00 | | - | | - | | Техническая оснащенность мобилизационных органов в соответствии с требованиями (СНиПы). | |
| факт 2013 | 2 129,64 | - | 737,84 | | 1 391,8- | | - | |
| 2.Совершенствование оповещения органов управления всех уровней. | **Администрация Каргасокского района/**  специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | план 2013 | - | - | - | | - | | - | | Повышение оперативности получения сигналов оповещения -- в 2013 году во все сельские поселения района приобретены системы оповещения Ц-40. | |
| факт 2013 | 631,00 | 263,00 | 263,00 | | - | | 105,00 | |
| 3. Обучение руководителей всех уровней и мобилизационных работников по программе мобилизационной подготовки. | **Администрация Каргасокского района /**  специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | план 2013 | - | - | - | | - | | - | | Количество персонала, прошедшего обучение, чел. - 1 чел. | |
| факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| 3.4.5. | | Реализация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и наркомании | Разработка, утверждение и реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений и наркомании в Каргасокском районе на2010-2013 гг.». | **Администрация Каргасокского района** / Каргасокская районная комис-сия по делам несо-вершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП), Управление обра-зования муници-пального образо-вания «Каргасок-ский район», Отдел культуры Администрации Каргасокского района, специа-лист по спорту и молодежной политике Адми-нистрации Карга-сокского района; Органы местного самоуправления сельских поселе-ний, Отдел внут-ренних дел по Каргасокскому району, Межрай-онная уголовно-исполнительная инспекция, МБУЗ «Каргасокская ЦРБ», ОГБОУ СПО «КТПРТ» Областное госу-дарственное бюд-жетное образова-тельное учрежде-ние среднего про-фессионального образования «Каргасокский техникум про-мышленного и речного транспор-та», ОГКУ «Центр занятости населения», Социально-реабилитационный центр для несо-вершеннолетних Каргасокского района | план 2013 | 160,00 | - | 160,00 | | - | | - | | 1. Снижение уровня преступности в районе. -- на 33,8% (с 476 до 315 преступлений). 2. Снижение количества людей взятых на учет с диагнозом хронический алкоголизм и алкогольный психоз. -- -52,9%. 3. Снижение количества людей взятых на учет с диагнозом наркомания и токсикомания.-- в 2013 году взят 1 человек на ДУ. | |
| факт 2013 | 142,50 | - | 142,50 | | - | | - | |
| **Направление 4. Формирование культурного пространства и здорового образа жизни населения района** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Приоритет 4.1. Организация досуга** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | | Развитие объектов спортивной инфраструктуры, создание зон активного отдыха | 1. Оснащение спор-тивных сооружений необходимым ин-вентарем и оборудованием.  2. Разработка и реа-лизация комплекса мероприятий, нап-равленных на разви-тие услуг для насе-ления в сфере физи-ческой культуры и спорта.  3.ДЦП "Развитие культуры в Каргасокском районе Томской области на 2013 - 2017 годы" | **Администрация Каргасокского района /** специалист по спорту и молодежной политике / Администрации сельских поселений / Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | план 2013 | 3 225,00 | - | 500,00 | | 2 725,00 | | - | | 1. Процент охвата населения района занятиями физической культурой и спортом, %. -- 22,6 %. 2. Доля граждан, пользующихся платными физкультурно-оздоровительными услугами, предоставляемыми муниципальными учреждениями района, %. -- 31 %. | |
| факт 2013 | 3 300,40 | 600,00 | 1 916,3 | | 784,10 | | - | |
| 4.ДЦП "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2013 годы". | план 2013 | 2 560,00 | 2 560,00 | - | | - | | - | |
| факт 2013 | 2 123,7 | 2 123,7 | - | | - | | - | |
| 4.1.2. | | Обеспечение летнего отдыха и оздоровления детей | Организация сети детских оздорови-тельных лагерей с дневным пребыва-нием, в том числе лагерей труда и отдыха, профиль-ных лагерей на базе муниципальных образовательных учреждений района | **Администрация Каргасокского района /**  Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | план 2013 | 4 637,00 | - | 2 050,00 | | 2 587,00 | | - | | 1. Количество организованных детских оздоровительных лагерей, ед. -- 34 ед. 2. Доля детей, посещающих летние оздоровительные лагеря от общего количества детей, % -- 72 % | |
| факт 2013 | 4 951,10 | 2 540,20 | 2 410,90 | | - | | - | |
| 4.1.3. | | Формирование условий для создания и популяризации культурных ценностей | 1.Поддержка современного искусства и традиционной культуры.  2. Внедрение компьютерных технологий в учреждениях культуры. | **Администрация Каргасокского района /** отдел культуры Администрации Каргасокского района / учреждения культуры района | план 2013 | 400,00 | - | 400,00 | | - | | - | | 1.Число учреждений культурно-досугового типа, ед. -- 19 ед.. 2. Доля населения, оценивающего уровень доступности культурных благ как удовлетворитель-ный, %. -- 53 % | |
| факт 2013 | 294,20 | - | 269,20 | | 25,00 | | - | |
| 4.1.4. | | Изучение местных ремесел и промыслов, традиций народного художественного творчества на территории района | Изучение, сохранение и развитие промыслов и ремесел. | **Отдел культуры Администрации Каргасокского района /** учреждения культуры | план 2013 | 90,00 | - | 90,00 | | - | | - | | Количество проведенных выставок-продаж продукции ремесленного производства, ед. --  1. Проведено 16 выставок, выставки посетили 4862 человек. Проведено 82 экскурсии. Опубликовано 10 статей о новых выставках, мастерах;  2.Основной фонд музея составляет 894 ед. хранения, научно- вспомогательный- 392 ед. В 2013 году приобретено 4 экспоната; 3.При учреждениях культуры работают 17 клубных формирований по народным промыслам, в них занимаются 189 чел. | |
| факт 2013 | 130,60 | - | 130,60 | | - | | - | |
| 4.1.5. | | Создание условий для реализации художественного и творческого потенциала жителей | Организация работы коллективов художественной самодеятельности, любительских объединений, кружков художественного творчества, клубов по интересам | **Отдел культуры Администрации Каргасокского района** / учреждения культуры | план 2013 | 28 000,00 | - | 28 000,0 | | - | | - | | 1. Количество клубных формирований, ед. -- 300 ед. 2. Количество участников клубных формирований, чел. -- 3 376 чел. | |
| факт 2013 | 547,60 | - | 547,60 | | - | | - | |
| 4.1.6. | | Организация и проведение районных смотров, конкурсов, фестивалей, праздников | 1. Проведение рай-онного конкурса молодых исполни-телей «Звездная метелица»,  с. Каргасок.  2. Проведение рай-онного конкурса хореографических коллективов «Хрус-тальная туфелька», с.Каргасок. 3. Проведение рай-онного фестиваля драматических коллективов. 4. Проведение фольклорного праздника.  5. Районный семи-нар работников культуры.  6. Поселковый фестиваль военно-патриотической песни «Гитара по кругу».  7. Фестиваль воздушных шаров среди предприятий и организаций Каргаска «Когда мы вместе!».  8. Поселковый фестиваль новогод-них костюмов «Да здравствует карнавал».  9. Фестиваль самодеятельного творчества «Взрослые и дети».  10. Вокальный конкурс «Две звез-ды, Дочки-матери». 11. Конкурс-фести-валь самодеятель-ного творчества людей старшего поколения «Неуго-монные сердца». 12. Праздники, посвященные Дню села. 13. Районный конкурс молодых исполнителей «Звезда метелица».  14. Районный конкурс хореогра-фических коллекти-вов «Хрустальная туфелька».  15. Районный фес-тиваль народного творчества.  16. Районный фес-тивать драматичес-ких коллективов.  17. Конкурс среди предприятий и орга-низаций Каргаска. | **Отдел культуры Администрации Каргасокского района** / учреждения культуры | план 2013 | 500,00 | - | 500,00 | | - | | - | | Совершенствование деятельности культурно-досуговых учреждений, дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества, приобщение жителей к культурной жизни района. в 2013 году проведены:  1). Районный Фестиваль на-родного творчества «Вос-славим край сибирский»: - Конкурс досуговых программ «Мы связаны одной судьбой», -Вокальный конкурс «Пою тебе, мой край родной», -Конкурс художественного слова «Сказание о земле Сибирской», - Выставка «Всякому мила своя сторона» -- в конкурсах приняли участие 21 учреж-дение культуры сельских поселений; 2). Семейный кулинарный конкурс «Полная чаша» --в конкурсе приняли участие 6 семей; 3). Праздники, посвященные Дню села --- Проведено 8 мероприятий | |
| факт 2013 | 222,40 | - | 222,40 | | - | | - | |
| 4.1.7. | | Участие в межрайонных, областных, региональных смотрах, конкурсах, фестивалях | 1. Участие в област-ном фестивале на-родного творчества «Томская мозаика».  2. Участие в област-ном фестивале вете-ранских хоров «Салют, Победа».  3. Областной фести-валь народного творчества «Томская мозаика».  4. Всероссийский конкурс – фестиваль «Факел».  5.Всероссийский фестиваль музы-кального творчества МВД России «Щит и лира».  6. Межрегиональ-ный фестиваль «Пусть не прервется нить традиций».  7. Международный фестиваль творчес-ких коллективов «Единство России».  8. Всероссийский конкурс исполни-телей на русских народных инстру-ментах им. Заслу-женного работника культуры РФ М.А. Матеренина.  9. Всероссийский фестиваль «Дети играют для детей» в рамках междуна-родного конкурса «Роза ветров». 10. Региональный фестиваль – конкурс молодых исполни-телей на русских народных инстру-ментах «Славься, ты, Русь моя!».  11. Региональный открытый музы-кальный фестиваль «От рождества к рождеству». | **Отдел культуры Администрации Каргасокского района** | план 2013 | - | - | - | | - | | - | | Активизация творческой деятельности коллективов художественной самодея-тельности, развитие и популяризация художест-венного творчества – проведены следующие мероприятия:  1. Каргасокский район удостоен Гран-при фестиваля; 2. Приняли участие 3 коллектива художественной самодеятельности; 3. Принял участие «Среднетымский ЦК»; 4. Хореографический коллектив «Разноцветье» удостоен Гран-при, мужская и женская вокальные груп-пы награждены дипломами 1 степени; 5. Приняли участие 3 кол-лектива художественной самодеятельности и 3 солиста; 6. Театральный коллектив «Лица» награжден дипломом 1 степени; 7. Программа, представлен-ная на конкурс, заняла 3 место; 8. Приняли участие 3 кол-лектива МКУК «Нововасюганский ЦК»; 9. Вокальный ансамбль «Эления» («Нововасюган-ский ЦК») удостоен диплома 1 степени; 10. Участник конкурса наг-ражден дипломом 1 степени; 11. Вокальный ансамбль «Созвучие» награжден дип-ломом лауреата 1 степени, вокальный ансамбль «Мело-дия» -дипломом лауреата 3 степени; 12. Участник конкурса награжден дипломом 3 степени; 13. Ансамбль ложкарей «Огонек» занял 1 место, солисты – 2 и 3 места. | |
| факт 2013 | 465,80 | - | 465,80 | | - | | - | |
| 4.1.8. | | Укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры ДМЦП «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы | 1. Капитальный ремонт и строительство учреждений культуры. | **Администрация Каргасокского района** / МКУ УЖКХ и КС , отдел культуры Администрации Каргасокского района, | план 2013 | 14 500,00 | - | 14 500,0 | | - | | - | | Доля средств направленных на капитальный ремонт и строительство учреждений культуры в общем объеме расходов районного бюджета на культуру, 17,4%. | |
| факт 2013 | 4 571,10 | - | 4 571,10 | | - | | - | |
| 2. Оснащение учреждений культуры современной аппаратурой, техникой и др. | **Администрация Каргасокского района** / отдел культуры Администрации Каргасокского района | план 2013 | 700,00 | - | 700,00 | | - | | - | | Доля средств направленных на приобретение в общем объеме средств на культуру, % -- 8,4% | |
| факт 2013 | 3 809,30 | - | 3 809,30 | | - | | - | |
| 3. Пополнение библиотечного фонда печатными и электронными изданиями с целью увеличения обеспеченности книгами населения. | **Администрация Каргасокского района** / отдел культуры Администрации Каргасокского района | план 2013 | 350,00 | - | 350,00 | | - | | - | | Библиотечный фонд, тыс.экз. -- 215 тыс. экз. | |
| факт 2013 | 1 014,20 | 15,00 | 935,90 | | 63,30 | | - | |
| **Приоритет 4.2. Проведение эффективной демографической политики** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | | Реализация Концепции демографического развития Каргасокского района | 1. Охрана материнства и детства, укрепление института брака и семьи.  2. Сокращение смертности от немедицинских причин. | **Администрация Каргасокского района /** МБУЗ «Каргасокская ЦРБ», Управле-ние образования муниципального образования «Каргасокский район», учреж-дения культуры сельских поселе-ний, администра-ции сельских поселений, Совет ветеранов войны и труда, воору-женных сил и правоохранительных органов | план 2013 | - | - | - | | - | | - | | 1. Численность населения района, чел. -- 20 764 чел. 2. Естественный прирост, чел. на 1000 населения. -- +2,4 чел. 2. Миграционный прирост, чел. на 1000 населения. -- - 18,8 чел. 3. Рождаемость, человек на 1000 населения. --  17,3 чел. 4. Смертность, человек на 1000 населения. -- 14,9 чел. 5.Соотношение браков и разводов, на 1000 браков приходится разводов. --  597 разводов. 6.Общее число организованных спортивных секций, ед. – 73. 7. Количество населения, посещающие спортивные секции, чел. – 1283 чел. 8.Количество проведенных спортивных мероприятий, ед. – 239 ед. 9.Количество информационных материалов в СМИ, пропагандирующих здоровый образ жизни, ед. – 27 ед. 10. Формирование позитивного отношения к семье, браку, рождению детей. Повышение уровня и качества жизни старшего поколения, инвалидов. Формирование позитивного отношения к семье, браку, рождению детей -- проведение лекций о ЗОЖ, о воспитании детей, о пози-тивном отношении к семье и браку). В учреждениях культуры было проведено 62 мероприятия. | |
| факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| 3. Продление продолжительности жизни лиц старшей возрастной группы и инвалидов. | **Администрация Каргасокского района** / отдел культуры Администрации Каргасокского района | план 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| 4. Профилактика заболеваемости населения. | план 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| факт 2013 | 1 508,90 | 1 508,90 | - | | - | | - | |
| 5. Пропаганда здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта. | план 2013 | 700,00 | - | 700,00 | | - | | - | |
| факт 2013 | 418,88 | - | 418,88 | | - | | - | |
| 6. Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, Дню матери, Дню старшего поколения. | план 2013 | 250,00 | - | 250,00 | | - | | - | |
| факт 2013 | 186,00 | - | 186,00 | | - | | - | |
| 4.2.2. | | Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на решение острых проблем в сфере здравоохранения (детская смертность, онкологические заболевания и др.)  ДМЦП Развитие здравоохранения муниципального образования «Каргасокский района» на 2011-2015 годы | 1. Реализация национального проекта «Здоровье»: - повышение материальной заинтересованности отдельной категории специалистов (работники участковой службы, скорой помощи, ФАПов) | **МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» / Администрация Каргасокского района** | план 2013 | 10 500,00 | - | 10 500,0 | | - | | - | | 1.Обеспеченность врачами, человек на 10 тыс. населения. -- 29,2 2. Повышение уровня квалификации врачей первичного звена.  3. Переход на новые формы обслуживания населения – открытие общих врачебных практик.  4. Количество вызовов ско-рой помощи, ед. – 7185 ед.  5. Снижение уровня госпитализации. -- -0,4% 6.Уровень диспансеризации, человек, охваченных дис-пансеризацией, от общей численности населения, %. -- 12,2% 7.Раннее выявление и эффективное лечение заболеваний являющихся основными причинами смертности и инвалидности трудоспособного населения  8. Доля населения, оценивающего положительно уровень и качество бесплатного медицинского обслуживания населения, % -- результаты опроса будут позже, после обработки данных 9. Младенческая смертность, чел. на 1000 родившихся. -- 5,6. 10. Материнская смертность, чел. на 100 тыс. родившихся живыми. – 0. 11. Доля расходов районного бюджета на капитальный ремонт и строительство зданий учреждения здравоохра-нения в общем объеме расходов районного бюджета на здравоохране-ние, %. -- 14,9 %. | |
| факт 2013 | 8 342,70 | - | - | | 8 342,70 | | - | |
| 2. Подготовка врачей общей (семейной) прак-тики (ВОП), участ-ковых терапевтов и педиатров | **МБУЗ «Каргасокская ЦРБ»** | план 2013 | 63,00 | - | - | | 63,00 | | - | |
| факт 2013 | 52,00 | - | 52,00 | | - | | - | |
| 3. Укрепление диагностической службы первичной медицинской помощи | **МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» / Администрация Каргасокского района** | план 2013 | 6 100,00 | - | 5 000,00 | | 1 100,00 | |  | |
| факт 2013 | 20 812,50 | 3 272,00 | 10 740,6 | | 6 799,90 | | - | |
| 4. Диспансеризация населения | **МБУЗ «Каргасокская ЦРБ»** | план 2013 | 1 100,00 | - | - | | 1 100,00 | | - | |
| факт 2013 | 4 592,50 | - | - | | 4 592,50 | | - | |
| 5. Укрепление мате-риально-техничес-кой базы службы скорой медицин-ской помощи, в том числе создание системы устойчивой связи, приобретение транспортных средств. | **МБУЗ «Каргасокская ЦРБ"** | план 2013 | 1 850,00 | - | - | | 1 850,00 | | - | |
| факт 2013 | 4 726,60 | 2 884,90 | 1 841,70 | | - | | - | |
| 7. Профилактика, выявление и лече-ние инфицирован-ных вирусом иммунодефицита и гепатита С. | **МБУЗ «Каргасокская ЦРБ»** | план 2013 | 20 000,00 | - | 20 000,0 | | - | | - | |
| факт 2013 | 279,80 | 279,80 | - | | - | | - | |
| 8. Обследование новорожденных детей с целью ран-него выявления наследственных заболеваний | **МБУЗ «Каргасокская ЦРБ»** | план 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| 9. Оказание муни-ципальным учреж-дением здравоохра-нения услуг по ме-дицинской помощи, оказанной женщи-нам в период бере-менности, в период родов и в послеро-довый период, а также диспансер-ному (профилакти-ческому) наблю-дению детей, пос-тавленных на учет в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев | **МБУЗ «Каргасокская ЦРБ»** | план 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| факт 2013 | 2 404,30 | - | - | | - | | 2 404,30 | |
| 10. Оказание содей-ствия в обеспечении льготного отпуска лекарственных средств на террито-рии Каргасокского района | **Администрация Каргасокского района** | план 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| 12.Проведение мероприятий посвященных здоровому образу жизни | **Администрация Каргасокского района** | план 2013 | 2 600,00 | - | - | | - | | 2 600,00 | |
| факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| 13. Разработка и реализация мероп-риятий по пожарной безопасности. | **Администрация Каргасокского района** | план 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| факт 2013 | 498,60 | - | 240,60 | | 258,00 | | - | |
| 4.2.3. | | Разработка и реализация комплекса мероприятий, качественно улучшающих эффективность сферы здравоохранения; развитие рынка оказания услуг в сфере здравоохранения | 1. Реализация пилотного проекта «Модернизация системы здраво-охранения Томской области» (в рамках реализации област-ной программы обязательного медицинского страхования). 2. Организации доставки экстрен-ных больных в ЦРБ. | **МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» / Администрация Каргасокского района** | план 2013 | - | - | - | | - | | - | | Доля финансирования амбулаторного звена от общего финансирования системы оказания медицинской помощи, %. -- 38,7%. | |
| факт 2013 | 14 895,20 | 1 412,10 | - | | 13 483,10 | | - | |
| 1. Содействие в организационно-техническом обес-печении соблюде-ния требований охраны труда.  2. Содействие сани-тарно-гигиеничес-кому и лечебно-профилактическому обеспечению требо-ваний охраны труда.  3. Учебное и инфор-мационное обеспе-чение мероприятий по охране труда.  4. Аттестация рабочих мест. | **Администрация Каргасокского района /** МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» | план 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| факт 2013 | 240,80 | - | 44,00 | | 196,80 | | - | |
| 4.2.4. | | Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение здоровья работающего населения |  | **Администрация Каргасокского района /** МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» | план 2013 | 250,00 | - | 150,00 | | 100,00 | | - | | 1. Уровень производствен-ного травматизма (в том числе смертельного) -- 9,2. 2. Количество зарегистриро-ванных случаев профессио-нальных заболеваний, ед. – 4 ед. | |
| факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
|  | |  | 1.Проведение капи-тального ремонта, реконструкция и строительство зда-ний и помещений муниципального учреждения здраво-охранения «Карга-сокская центральная районная больница» | **Администрация Каргасокского района / МБУЗ «Каргасокская ЦРБ»** | план 2013 | 39 500,00 | - | 39 500,0 | | - | | - | |  | |
| факт 2013 | 11 447,80 | 1 406,00 | 10 041,8 | | - | | - | |
| 2.Оснащение меди-цинским оборудова-нием и мебелью, недостающих для соблюдения сани-тарно-эпидемио-логических норм и выполнения поряд-ков и стандартов оказания медицин-ской помощи. | план 2013 | 6 850,00 | - | 6 850,00 | | - | | - | |
| факт 2013 | 1 781,60 | - | 460,90 | | 1 320,70 | | - | |
| 1. Кадровое обеспечение с учетом объемов медицинской помощи. | план 2013 | 290,00 | - | 290,00 | | - | | - | |
| факт 2013 | 148,60 | - | - | | 148,60 | | - | |
| **Направление 5. Развитие системы местного самоуправления** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Приоритет 5.1. Внедрение системы управления по целям (результатам)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | | Внедрение системы управления по результатам в органах местного самоуправления района (в рамках проведения административной реформы) | 1. Разработка, мето-дическое обеспече-ние, апробация и экспертное сопро-вождение внедрения управления по ре-зультатам в органах местного самоуп-равления района, подведомственных учреждениях. 2.Публикация док-ладов о результатах и основных направ-лениях деятельнос-ти органов местного самоуправления. | **Администрация Каргасокского района / заместитель Главы Каргасокского района – управляющий делами, отдел правовой и кадровой работы** | план 2013 | - | - | - | | - | | - | | 1. Утвержденные ведомственные целевые программы -- утвержденны 13 ведомственных целевых программ. 2. Процент целей, по которым достигнуты запланированные значения в текущем году, в % --  процент целей, по которым достигнуты запланирован-ные значения в текущем году - 69 % целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП согласно мониторинга МП за 2013 год. | |
| факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| 5.1.2. | | Внедрение процедур оценки результатов деятельности муниципальных образований сельских поселений и их стимулирование по достигнутым результатам (в рамках проведения административной реформы в Томской области) | Внедрение системы оценки эффектив-ности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Каргасокского района, включая разработку соответ-ствующего право-вого акта и порядка распределения гран-тов для поощрения наилучших муници-пальных образова-ний района. | **Администрация Каргасокского района /** отдел экономики и социального развития | план 2013 | - | - | - | | - | | - | | Утвержденные правовые акты об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Каргасокского района и о порядке распределения грантов для поощрения наилучших муниципальных образований района --  в 2013 году работа по данному мероприятию не проводилась. | |
| факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| 5.1.3. | | Реализация Программы реформирования финансов муниципального образования «Каргасокский район» на 2009-2011 годы | 1. Реструктуризация бюджетной сети.  2. Бюджетирование, ориентированное на результат.  3. Среднесрочное бюджетное планирование.  4. Создание условий для развития доходной базы.  5. Публичность муниципального сектора экономики.  6. Административ-ная реформа.  7. Реформирование муниципального сектора экономики. 8. Совершенствова-ние системы управления инвестициями. | **Администрация Каргасокского района / Управление финансов** | план 2013 | - | - | - | | - | | - | | 1.Утвержденные нормативные правовые акты, направленные на реализацию Программы реформирования финансов муниципального образования «Каргасокский район» на 2009-2011 годы - утвержден 21 НПА  2. Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках ведомственных целевых программ, % - 26 % 3. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетной сфере - просроченная кредиторская задолженность отсутствует | |
| факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| 5.1.4. | | Реализация комплекса мер, направленных на стратегическое развитие муниципальных образований Каргасокского района | 1. Реализация Прог-раммы социально-экономического развития муници-пального образова-ния «Каргасокский район».  2. Мониторинг Программы социально-экономи-ческого развития муниципального образования «Карга-сокский район». | **Администрация Каргасокского района /** отдел экономики и социального развития | план 2013 | - | - | - | | - | | - | | Результаты проведенного мониторинга Программы социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокского район» - количество запланированных мероприятий - 179, факт исполнение - 92,18 %. Финансирование составило – 1 011,88 тыс. руб. | |
| факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| 5.1.5. | | Реализация Указа Президента Российской Федерации об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов. | Подготовка доклада о достигнутых значениях показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления | **Администрация Каргасокского района** / отдел экономики и социального развития | план 2013 | - | - | - | | - | | - | | Подготовка ежегодного доклада об эффективности деятельности Главы Каргасокского района и размещение его на сайте - доклад об эффективности деятельности Главы Каргасокского района за 2013 год подготовлен и размещении 30.04.2014 г. на официальном сайте Администрации Каргасокского района http://www.kargasok.ru/strategy\_docs.html. | |
| факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| **Приоритет 5.2. Формирование новых требований к ключевому персоналу органов местного самоуправления** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1. | | Совершенствование системы аттестации персонала в соответствии с новыми требованиями | Организация и проведение аттестации в соответствии с нормативной правовой базой. | **Администрация Каргасокского района / отдел правовой и кадровой работы** | план 2013 | - | - | - | | - | | - | | 1. Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию на соответствие навыков и компетенций требованиям должностного регламента, % -- 100%. 2. Доля муниципальных служащих, охваченных системой управления по результатам, % -- 100 %. | |
| факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| 5.2.2. | | Разработка и реализация программ повышения квалификации персонала | 1. Изучение профес-сионально-образо-вательных потреб-ностей кадров муниципальной службы  2. Разработка и реализация прог-рамм повышения квалификации муниципальных служащих. | **Администрация Каргасокского района / заместитель Главы Каргасокского района, управляющий делами / отдел правовой и кадровой работы** | план 2013 | 110,00 | - | 110,00 | | - | | - | | 1. Доля сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации, %. -- 30,76%.  2. Доля муниципальных служащих, завершивших обучение % -- 100%. | |
| факт 2013 | 223,80 | - | 223,80 | | - | | - | |
| 5.2.3. | | Создание системы планирования карьеры муниципальных служащих | 1. Формирование нормативной право-вой базы системы планирования карьеры муниципальных служащих.  2. Организационно-методическое обес-печение системы планирования карьеры муниципальных служащих. | **Администрация Каргасокского района / заместитель Главы Каргасокского района, управляющий делами / отдел правовой и кадровой работы** | план 2013 | - | - | - | | - | | - | | Пакет нормативных правовых документов по системе планирования карьеры муниципальных служащих – отсутствует. | |
| факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| 5.2.4. | | Совершенствование системы формирования кадрового состава муниципальных служащих | 1.Организация и обеспечение прове-дения конкурсов на замещение вакант-ных должностей муниципальных служащих и на включение в кадровый резерв.  2.Проведение мероприятий по прохождению испытания при поступлении на муниципальную службу. | **Администрация Каргасокского района / заместитель Главы Каргасокского района, управляющий делами / отдел правовой и кадровой работы** | план 2013 | - | - | - | | - | | - | | 1. Доля муниципальных служащих, принятых на работу по конкурсу, %. – 0. 2. Число муниципальных служащих, назначенных на должность из кадрового резерва, % -- 0. | |
| факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| **Приоритет 5.3. Повышение эффективности ключевых управленческих процессов Администрации Каргасокского района** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1. | | Разработка и внедрение административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг бюджетными учреждениями района | 1. Составление перечня муници-пальных функций и услуг, подлежащих регламентации в 2009 году; утверждение плана-графика разработки и внедрения административных регламентов.  2. Разработка и внедрение админис-тративных регла-ментов исполнения муниципальных функций и предос-тавления муници-пальных услуг в соответствии с утверждённым планом-графиком.  3. Информирование населения через средства массовой информаций и сети «Интернет» о регла-ментации предос-тавления муници-пальных услуг. | **Администрация Каргасокского района / заместитель Главы Каргасокского района, управляющий делами / отдел правовой и кадровой работы** начальники управлений и отделов Администрации района | план 2013 | - | - | - | | - | | - | | 1.Утверждённые перечень муниципальных функций и услуг, подлежащих регламентации, план-график разработки. -- разработан (постановление АКР от 26.10.2011 № 250 (перечень мун. функций и услуг, под-лежащих регламентации); распоряжение АКР от 11.10.2011 № 559 (план-график разработки админ. регламентов). 2.Утверждённые админист-ративные регламенты ис-полнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг. --  38 ед., в т.ч. 25 администра-тивных регламентов, утвер-жд. в 2013 году и 13 НПА о внесении изменений в админ. регламенты, утвержденные ранее.  3.Количество публикаций в сети Интернет о регламента-ции предоставления муниципальных услуг, ед. -- 63 публикации, в т.ч. публи-каций проектов адм. регла-ментов 25, публикаций тек-стов принятых адм. регла-ментов (поправок в них) - 38. | |
| факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| 5.3.2. | | Разработка Программы социально-экономического развития Каргасокского района на период 2010-2015 годы и актуализация Концепции развития Каргасокского района до 2020 года |  | **Администрация Каргасокского района / отдел экономики и социального развития** | план 2013 | - | - | - | | - | | - | | 1. Разработанный проект Программы социально-экономического развития Каргасокского района на период 2010-2015 годы.-- программа социально-экономического развития Каргасокского района на период 2010-2015 годы разработанна и утвержденна решением Думы Каргасокского района от 16.02.2010 № 531  2. Актуализированная концепция развития Каргасокского района до 2020 года – Актуализиро-ванная концепция развития Каргасокского района до 2020 года, утверждена решением Думы Каргасокского района от 16.02.2010 № 531. | |
| факт 2013 | - | - | - | | - | | - | |
| **Приоритет 5.4. Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.1. | | Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общества | 1. Обеспечение функционирования постоянно дейст-вующих каналов получения «обрат-ной связи» от насе-ления об эффектив-ности деятельности ОМСУ.  2. Обеспечение информирования населения о деятельности Администрации Каргасокского района, принимае-мых решениях посредством средств массовой информации.  3. Поддержание в актуальном состоя-нии интернет-сайта Каргасокского района. | **Администрация Каргасокского района / помощник Главы Каргасокского района по связям с общественностью** | план 2013 | - | - | - | | - | | - | | 1. Анализ работы с обращениями граждан - всего поступило 980 обращений граждан, в т.ч. 33 обращения на сайт 2. Количество посетителей сайта Каргасокского района, чел. -- 40 962 чел. 3. Количество публикаций в СМИ информации о деятельности Администрации Каргасокского района, ед. -- 318 ед. 4. Опубликование правовых актов и иной официальной информации. -- 165  5. Доля населения, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления, % от числа опрошенных. -- 63,4% | |
| факт 2013 | 2 271,40 | - | 2 271,40 | | - | | - | |

**2. Результаты оценки Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» Томской области на 2010-2015 годы за 2013 год.**

Таблица 1. Показатели для проведения мониторинга и оценки выполнения мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития

| № п/п | | Показатель | Источник | 2013  план | 2013  факт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Направление 1. Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала территории** | | | | | | |
| **Приоритет 1.1. Организация сотрудничества с предприятиями нефтегазового сектора в рамках социального партнерства** | | | | | | |
| **1** | | Количество совместно реализованных с недропользова-телями проектов, ед. | Ведомствен-ная статистика | Положительная динамика | 7 | на уровне 2012 года |
| **2** | | Количество соглашений о социальном партнерстве с предприятиями нефтегазового сектора, ед. | Ведомствен-ная статистика | Положительная динамика | 15 | 136,4 %  к уровню 2012 года |
| **3** | | Удельный вес числа организаций нефтегазового сектора – участников территориального соглашения о социальном партнерстве в общем числе организаций нефтегазового сектора, ведущих деятельность на территории района, %. | Ведомствен-ная статика | 100 % | 100 % |  |
| **Приоритет 1.2. Повышение инвестиционной привлекательности и развитие отраслей, основанных на использовании возобновляемых природных ресурсов** | | | | | | |
| **4** | | Количество согласованных участков для промышленного рыболовства, ед. | Ведомствен-ная статистика | Положительная динамика | 44 | 550 %  к уровню 2012 года |
| **5** | | Количество согласованных территорий, для осуществления пользования объектами животного мира, ед. | Ведомствен-ная статистика | Положительная динамика | 0 | отсутствуют заявления от ИП и юр. лиц |
| **6** | | Размеры инвестиций в заготовительную отрасль, млн. руб. | Исследование | Положительная динамика | нет данных |  |
| **Направление 2. Развитие человеческого потенциала территории** | | | | | | |
| **Приоритет 2.1. Повышение уровня деловой активности населения и**  **развитие предпринимательства** | | | | | | |
| **7** | | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | Исследование | Положительная динамика | в 2013 году произошло сокращение на 46 ед. СМП (в течение 2013 года снято с учета 99 ИП) | |
| **8** | | Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от общей численности занятых в экономике, % | Исследование | 14,3 | 11,8 | отрицатель-ная динамика снижение в 2,5 раза  к уровню 2012 года |
| **9** | | Доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте организаций, %. | Исследование | Положительная динамика | нет данных |  |
| **10** | | Количество проведенных торгов среди субъектов малого предпринимательства, ед. | Исследование | Положительная динамика | 59 | 655,5 %  к уровню 2012 года |
| **11** | | Количество победителей в областных и районных конкурсах по поддержке предпринимательства, ед. | Исследование | Положительная динамика | 7 | отрицатель-ная динамика снижение на 12,5 %  к уровню 2012 года |
| **12** | | Количество субъектов малого предпринимательства, являющихся потребителями услуг Центра поддержки предпринимательства, ед. | Исследование | Положительная динамика | 154 | отрицатель-ная динамика снижение на 27,4 %  к уровню 2012 года |
| **13** | | Доля субъектов малого предпринимательства, удовлетворенных доступностью и качеством предоставляемых консультационных услуг, %. | Опрос | Положительная динамика | 58 |  |
| **Приоритет 2.2. Повышение эффективности рынка труда** | | | | | | |
| *Создание условий для формирования эффективного рынка труда* | | | | | | |
| **14** | | Численность занятых в экономике, чел | Расчетный | 14 200 | 12 814 | отрицатель-ная динамика снижение на 8,5 %  к уровню 2012 года |
| **15** | | Уровень регистрируемой безработицы, % | Статистика | 6 | 4,3 | снижение на 6,5 %  к уровню 2012 года |
| **16** | | Количество работающих на предприятиях нефтегазового комплекса, человек | Исследование | 3 890 | 3 803 | 101,3 %  к уровню 2012 года |
| *Содействие развитию личных подсобных хозяйств* | | | | | | |
| **17** | | Валовая продукция сельского хозяйства, млн. руб. | Ведомствен-ная статистика | 522,6 | 284,4 | 125,3 %  к уровню 2012 года |
| **18** | | Индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции, в %. | Ведомствен-ная статистика | 105,7 | 99,2 | 135,9 %  к уровню 2012 года |
| **19** | | Количество КРС в хозяйствах населения, тыс. голов. | Статистика | 1,93 | 1,258 | 205,2 %  к уровню 2012 года |
| **20** | | Производство мяса (в живом весе), тонн. | Статистика | 515 | 430 | 103,6 % к уровню 2012 года |
| **21** | | Производство молока, тонн. | Статистика | 3206 | 2 636 | 104,9 % к уровню 2012 года |
| *Обеспечение устойчивого роста денежных доходов населения* | | | | | | |
| **22** | | Покупательная способность заработной платы, раз | Расчет на базе ведомствен-ной статистики | положительная динамика | 5,34 | 100,7 % |
| **23** | | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций района, % | Расчет на базе ведомствен-ной статистики | 43,5 | 56,5 | положительная динамика, рост среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений на 128,7 % к уровню 2012 года |
| **24** | | Номинальная начисленная заработная плата, тыс. руб. | Статистика | 39,747 | 41,491 | увеличилась на 110,8 %  к уровню 2012 года |
| **25** | | Количество соглашений о социальном партнерстве, ед. | Исследование | положительная динамика | 15 | положитель-ная динамика, увеличение заключенных соглашений |
| *Обеспечение доступности к качественному образованию* | | | | | | |
| **26** | | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет, % | Статистика | 68,5 | 86 | снижение показателя на 1,8 % к 2012 году связано с закрытием на капитальный ремонт детских садов |
| **27** | | Обеспеченность детей дошкольными образовательными учреждениями, детей на 100 мест. | Статистика | 102 | 112 | снижение показателя на 3,4 % к уровню 2012 года связано с капитальным ремонтом детских садов |
| **28** | | Охват детей от 6,5 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих государственные стандарты начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования от общего числа молодежи от 6,5 до 18 лет, проживающих на территории района, % | Статистика | 86,5 | 99,7 | 127%  к уровню 2012 года |
| **29** | | Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, % | Статистика | положительная динамика | 42,79 | 193,6%  к уровню 2012 года |
| **30** | | Удельный вес наличия школьных автобусов - к общей потребности, % | Исследование | 100 | 100 |  |
| **31** | | Удельный вес образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, от общего количества образовательных учреждений всех типов и видов, % | Исследование | 49,6 | 45 | 112,5%  к уровню 2012 года |
| **32** | | Удельный вес работников образования, прошедших повышение квалификации по различным формам обучения, от общей численности работников образования, % | Исследование | 7,2 | 31,2 | 135,6 % к уровню 2012 года |
| **33** | | Удельный вес бюджетных расходов на строительство, капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений в общем объеме расходов районного бюджета на образование, %. | Расчетный | положительная динамика | 11,04 | снижение на 23,3 % к уровню 2012 года |
| **34** | | Удельный вес бюджетных расходов на оснащение материально-технической базы учреждений образования в общем объеме расходов на образование, % | Расчетный | 5,5 | 0,8 | снижение в 5 раз к уровню 2012 года |
| **35** | | Доля муниципальных образовательных учреждений, которые перешли на новую систему труда, от общего числа муниципальных образовательных учреждений в Каргасокском районе, % | Исследование | 100 | 100 |  |
| **36** | | Доля муниципальных образовательных учреждений, получающих бюджетные средства на основе принципов нормативного подушевого финансирования, от общего числа муниципальных образовательных учреждений в Каргасокском районе, % | Исследование | 100 | 100 |  |
| **Направление 3. Формирование благоприятной среды для**  **жизнедеятельности населения** | | | | | | |
| **Приоритет 3.1. Обеспечение доступности к качественным платным услугам** | | | | | | |
| **37** | | Объем платных услуг на душу населения, тыс. руб. | Статистика | 34 | 23,964 | 102,8 %  к уровню 2012 года |
| **38** | | Износ основных фондов ЖКХ, млн. руб. | Статистика | 116 | 193,11 |  |
| **39** | | Повышение уровня собираемости платежей за ЖКУ, % | Расчетный на базе данных статистики | положитель-ная динамика | 99% | на уровне 2012 года |
| **40** | | Количество аварий на системах ЖКХ, ед. | Исследование | 0 | 0 |  |
| **41** | | Удельный вес бюджетных услуг, на которые разработаны и утверждены стандарты качества, от общего количества бюджетных услуг, указанных в консолидированном перечне бюджетных услуг, оказываемых населению Каргасокского района, % | Ведомствен-ная статистика | 100 | 100 |  |
| **Приоритет 3.2. Развитие жилищной, транспортной и бытовой инфраструктуры, благоустройство** | | | | | | |
| **42** | | Объем перевозок грузов по каждому виду транспорта, тн. | Статистика | положительная динамика | 360,4 | снижение на 15,7 %  к уровню 2012 года |
| **43** | | Грузооборот по видам транспорта общего пользования, млн. тонно-км. | Статистика | положительная динамика | 24,0 | снижение на 27,3 %  к уровню 2012 года |
| **44** | | Объем перевозок пассажиров, тыс. человек. | Статистика | положительная динамика | 467,053 | снижение на 20,3 %  к уровню 2012 года |
| **45** | | Пассажирооборот по видам транспорта общего пользования, тыс. пассажиро-км. | Статистика | положительная динамика | 68 073,05 | 621,99 %  к уровню 2012 года |
| **46** | | Доля жилья, подключенного к централизованной сети газоснабжения, % | Статистика | 15,4 | 29,3 | 120,6 %  к уровню 2012 года |
| **47** | | Доля жилья, оборудованного водопроводом, %. | Статистика | 16,9 | 61,8 | 135,8 %  к уровню 2012 года |
| **Приоритет 3.3. Жилищное строительство в экономически перспективных**  **населенных пунктах** | | | | | | |
| **48** | | Доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде, %. | Статистика | динамика сокращается | 5,7 | снижение на 3,4 %  к уровню 2012 года |
| **49** | | Число семей, улучшивших жилищные условия ***за счет программ***, ед. | Ведомственная статистика | 112 | 15 | 136,4  к уровню 2012 года |
| **50** | | Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс. кв. м. | Статистика | 5,2 | 3,4 | 106,25 %  к уровню 2012 года |
| **51** | | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, кв.метров. | Расчетный на базе данных статистики | 24 | 23,7 | 103,04 % к уровню 2012 года |
| **Приоритет 3.4. Обеспечение экологической и общественной безопасности** | | | | | | |
| **52** | | Сокращение объема сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ при реализации мероприятий по достижению установленных нормативов, тонн. | Ведомствен-ная статистика | динамика сокращения | на 24 561 |  |
| **53** | | Снижение количества пожаров, ед. | Ведомствен-ная статистика | динамика сокращения | 0 | на уровне 2012 года |
| **54** | | Доля учреждений социальной сферы, отвечающих требованиям по пожарной безопасности, % | Ведомствен-ная статистика | 100 | 95 |  |
| **Направление 4. Формирование культурного пространства и здорового образа жизни населения района** | | | | | | |
| **Приоритет 4.1. Организация досуга** | | | | | | |
| **55** | | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | Статистика | положитель-ная динамика | 22,6 | 102,2 %  к уровню 2012 года |
| **56** | | Доля детей, посещающих летние оздоровительные лагеря от общего количества детей, % | Расчетный на базе данных ведомствен-ной статистики | положитель-ная динамика | 72 | 184,62 %  к уровню 2012 года |
| **57** | | Число учреждений культурно-досугового типа, ед. | Статистика | 20 | 19 |  |
| **58** | | Доля населения, оценивающего уровень доступности культурных благ как удовлетворительный, %. | Опрос | положитель-ная динамика | 53 | снижение на 18,5 %  к уровню 2012 года |
| **59** | | Количество клубных формирований, ед. | Ведомствен-ная статистика | 215 | 300 | 110,3 %  к уровню 2012 года |
| **60** | | Количество участников клубных формирований, чел. | Ведомствен-ная статистика | положитель-ная динамика | 3 376 | 107,1%  к уровню 2012 года |
| **61** | | Доля средств направленных на капитальный ремонт и строительство учреждений культуры в общем объеме средств на культуру, %. | Расчетный | положитель-ная динамика | 17,4 | 209,6 %  к уровню 2012 года |
| **62** | | Доля средств направленных на приобретение в общем объеме средств на культуру, % | Расчетный | положитель-ная динамика | 8,4 | 158,5 %  к уровню 2012 года |
| **63** | | Библиотечный фонд, тыс.экз. | Статистика | положитель-ная динамика | 215 | снижение на 6,5 %  к уровню 2012 года |
| **Приоритет 4.2. Проведение эффективной демографической политики** | | | | | | |
| **64** | | Численность населения района, чел. | Статистика | 21 950 | 20 764 | снижение на 429 чел. |
| **65** | | Естественный прирост, чел. на  1 000 населения. | Статистика | + 0,3 | + 2,4 |  |
| **66** | | Миграционный прирост, чел. на 1 000 населения. | Статистика | - 350 | - 18,8 |  |
| **67** | | Рождаемость, человек на 1 000 населения | Статистика | 14,3 | 17,3 |  |
| **68** | | Смертность, человек на 1 000 населения. | Статистика | 14 | 14,9 |  |
| **69** | | Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет, ед. | Ведомствен-ная статистика | 76 | 142 | снижение случаев смерти на 16 чел. к 2012 году |
| **70** | | Число случаев смерти детей до 18 лет, ед. | Ведомствен-ная статистика | 0 | 3 | снижение случаев смерти на 2 чел. к 2012 году |
| **71** | | Обеспеченность врачами, человек на 10 тыс. населения. | Статистика | 29 | 29,2 |  |
| **72** | | Количество вызовов скорой помощи, ед. | Исследование |  | 7 185 |  |
| **73** | | Доля населения, оценивающего положительно уровень и качество бесплатного медицинского обслуживания населения, %. | Опрос | положительная динамика | Результаты опроса будут позже, после обработки данных | |
| **74** | | Младенческая смертность, чел.на 1 000 родившихся. | ведомственная статистика | 0 | 5,6 | снижение на 9,7 %  к уровню 2012 года |
| **75** | | Материнская смертность, чел. на 100 тыс. родившихся живыми. | ведомственная статистика | 0 | 0 |  |
| **Направление 5. Развитие системы местного самоуправления** | | | | | | |
| **Приоритет 5.1. Внедрение системы управления по целям (результатам)** | | | | | | |
| **76** | | Процент целей, по которым достигнуты запланированные значения в текущем году. | Расчетный | положительная динамика | 69 |  |
| **77** | | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках ведомственных целевых программ, %. | Расчетный | положительная динамика | 26 % от расходов консолидирован-ного бюджета |  |
| **78** | | Просроченная кредиторская задолженность в бюджетной сфере, руб. | Ведомствен-ная статистика | 0 | 0 |  |
| **Приоритет 5.2. Формирование новых требований к ключевому персоналу**  **органов местного самоуправления** | | | | | | |
| **79** | | Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию на соответствие навыков и компетенций требованиям должностного регламента, от количества служащих, прошедших аттестацию, % | Исследование | 100 | 100 |  |
| **80** | | Доля сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации, %. | Расчетный | положительная динамика | 30,76 |  |
| **81** | | Доля муниципальных служащих, принятых на работу по конкурсу, %. | Исследование | 25 | 0 |  |
| **82** | | Число муниципальных служащих, назначенных на должность из кадрового резерва, % | Исследование | 25 | 0 |  |
| **Приоритет 5.3 Повышение эффективности ключевых управленческих процессов Администрации Каргасокского района** | | | | | | |
| **83** | | Расходы районного бюджета на содержание работников местного самоуправления в расчете на одного жителя района, тыс. руб./чел. | Ведомствен-ная статистика | 2,07 | 2,08 |  |
| **84** | | Доля средств, сэкономленных при размещении заказов на поставки товаров и услуг для муниципальных нужд на торгах, % | Ведомствен-ная статистика | положительная динамика | 7,7 |  |
| **Приоритет 5.4 Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления** | | | | | | |
| **85** | | Доля населения, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления, % от числа опрошенных. | Опрос | положительная динамика | 63,4 | 115,3 %  к уровню 2012 года |

Аудиторы:

Бударина Н.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Андрейчук Т.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рублёва В.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ожогина И.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_