Утверждено решением

Думы Каргасокского района от 12.08.2015 № 376

Приложение

**Отчет**

**о реализации Комплексной программы социально экономического развития**

**муниципального образования «Каргасокский район» Томской области на 2010 -2015 годы**

1. **Выполнение мероприятий в 2014 году Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» на 2010-2015 годы**

| № п/п | Основные мероприятия | Развернутая структура мероприятий | **Ответственный исполнитель**/ соисполнитель | Сроки испол-нения (год) | Объем и источники финансирования (тыс. руб.) | | | | | Показатель оценки выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| всего | област  ной | местный | федераль  ный | прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Направление 1 . Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала территории** | | | | | | | | | | |
| **Приоритет 1.1. Организация сотрудничества с предприятиями нефтегазового сектора в рамках социального партнерства** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Совершенствование и развитие форм социального партнерства | 1. Развитие взаимовыгодных отношений по совместному созданию и эксплуатации социальных и инфраструктурных объектов. | **Администрация Каргасокского района /** Глава Каргасокского района, заместитель Главы Каргасокского района по экономике | план 2014 | 36 050,00 | - | - | - | 36 050,00 | 1. Количество совместно реализованных с недропользователями проектов, ед. -- 13 проектов всего, в т.ч. 8 проектов строительства 2. Объем спонсорской помощи территории, млн. руб. -- 39,045 млн. руб. |
| факт 2014 | 39 045,10 | - | - | - | 39 045,10 |
| 2. Организация работы по расширению круга предприятий нефтегазового сектора – участников соглашений о социальном партнерстве. | **Администрация Каргасокского района /** Глава Каргасокского района, заместитель Главы Каргасокского района по экономике | план 2014 | - | - | - | - | - | 1. Количество соглашений о социальном партнерстве, ед. -- 9 соглашений 2. Удельный вес числа организаций нефтегазово-го сектора – участников территориального соглашения о социальном партнерстве в общем числе организаций нефтегазового сектора, ведущих деятельность на территории района, %. -- 100 % |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| **Приоритет 1.2. Повышение инвестиционной привлекательности и развитие отраслей, основанных на использовании возобновляемых природных ресурсов** | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Реализация скоординированных мер по отдельным аспектам природопользования | Согласование водных участков для осуществления промышленного рыболовства, а так же территорий с целью пользования объектами животного мира. | **Администрация Каргасокского района /** заместитель Главы Каргасокского района по экономике | план 2014 | - | - | - | - | - | 1. Количество согласованных участков для промышленного рыболовства, ед. -- 15 ед. (в 2013 году – 44 ед.) 2. Количество согласованных территорий, ед. -- 0 (не было заявлений) 3. Количество проектов предприятий заготовительной отрасли, получивших поддержку, ед. -- 0 (не было заявлений) 4.Действующая геоинформационная система -- в 2014 году создана Автоматизированная муниципальная информационная система «Территориальное устройство Каргасокского района» (АМИС ТУКР). Внедрение и адаптация системы будет осуществлена в 2015 году |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| 1.2.2. | Содействие развитию заготовительных и перерабатывающих предприятий | Оказание помощи в разработке и сопровождение бизнес-проектов местных предприятий заготовительной отрасли | **Администрация Каргасокского района /** отдел экономики и социального развития | план 2014 | - | - | - | - | - |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| 1.2.3. | Информационное наполнение геоинформационной системы, обеспечивающей оперативный учет всех видов природных ресурсов района (ГИС технологии) | Ведение работы по оперативному обновлению геоинформационной системы | **Администрация Каргасокского района** / отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | план 2014 | 150,00 | - | 150,00 | - | - |
| факт 2014 | 455,00 | 400,80 | 54,20 | - | - |
| **Направление 2. Развитие человеческого потенциала территории** | | | | | | | | | | |
| **Приоритет 2.1. Повышение уровня деловой активности населения и развитие предпринимательства** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Поддержание работы информационного сайта Каргасокского района | Поддержание работы информационного сайта (в разделе «Полезные ссылки» размещать ссылки на сайты, содержащие информацию для субъектов малого и среднего предпринимательства) | **Администрация Каргасокского района /** отдел экономики и социального развития / помощник Главы Каргасокского района по связям с общественностью | план 2014 | - | **-** | **-** | **-** | **-** | Доля субъектов малого предпринимательства, удовлетворенных доступностью и качеством информации на сайте, % -- 58 % |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Формирование посредством районных СМИ позитивного образа предпринимателя | 1. Информационная, финансовая поддержка материалов СМИ по проблемам малого предпринимательства. | **Администрация Каргасокского района /** отдел экономики и социального развития / помощник Главы Каргасокского района по связям с общественностью | план 2014 | - | - | - | - | - | 1. Количество публикаций о малом бизнесе, ед. -- 35 ед. 2. Количество проведенных совещаний по вопросам малого предпринимательства, ед. -- 12 ед. |
| 2. Проведение совещаний по вопросам малого предпринимательства Каргасокского района | факт 2014 | - | - | - | - | - |
| 2.1.3. | Размещение муниципальных закупок среди субъектов малого предпринимательства | Проведение котировок, конкурсов, аукционов среди субъектов малого предпринимательства в объеме до 20%. | **Администрация Каргасокского района /**  отдел экономики и социального развития | план 2014 | - | - | - | - | - | 1. Количество проведен-ных торгов среди субъек-тов малого предпринима-тельства, ед. -- 98 ед., в т.ч. эл. аукционы - 82 ед., запросы котировок -  16 ед. 2. Среднее количество участников – субъектов малого предприниматель-ства - размещения заказа в одних торгах , ед. -- 2 |
| факт 2014 | 86 093,00 | 2 456,00 | 83 637,00 | - | - |
| 2.1.4. | Формирование и осуществление муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства | ДМЦП «Развитие предпринимательства в Каргасокском районе в 2011-2014 гг» | **Администрация Каргасокского района /**  отдел экономики и социального развития | план 2014 | 2 500,00 | - | 1 000,00 | 1 500,00 | - | Наличие утвержденной программы. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Каргасокском районе на 2011-2014 гг, утверждена постановлением АКР от 14.01.2011 № 1 |
| факт 2014 | 2 605,60 | 255,60 | 850,00 | 1 500,00 | - |
| 2.1.5. | Обеспечение информирования населения и субъектов малого и среднего предпринимательства о действующих программах поддержки малого и среднего предпринимательства на территории томской области и Каргасокского района | 1. Размещение на сайте Администрации Каргасокского района, районной газете «Северная правда» публикаций о проводимых конкурсах предпринимательских проектов.  2. Проведение консультаций, в том числе через АНО «Центр развития сельского предпринимательства» | **Администрация Каргасокского района /**  отдел экономики и социального развития | план 2014 | - | - | - | - | - | Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, % -- 14,3 % (в 2014 году получили поддержку  6 ед., в 2013 году - 7 ед.) |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| 2.1.6. | Разработка и внедрение комплекса мер, нацеленных на улучшение качества подготовки бизнес-планов и инвестиционных предложений субъектами малого и среднего бизнеса (стимулирование развития соответствующего сектора бизнес-услуг) | Оказание методической помощи субъектам малого и среднего бизнеса, а так же организациям, оказывающим услуги по бизнес-планированию, подготовке инвестиционных предложений и т.п. | **Администрация Каргасокского района /**  отдел экономики и социального развития | план 2014 | - | - | - | - | - | 1. Число обратившихся за помощью в подготовке бизнес-планов, чел. --  16 чел. 2. Количество победителей в областных и районных конкурсах по поддержке предпринима-тельства, ед. -- 6 ед.  3. Количество малых предприятий, ед. -- 90 ед. 4. Количество занятых на малых предприятиях, человек. -- 360 чел. 5. Количество индивидуальных предпринимателей, чел. -- 491 чел. 6. Количество занятых у индивидуальных предпринимателей, человек. -- 982 чел. 7. Доля занятых в малом бизнесе от общей численности занятых в экономике, %. -- 12,9 % 8. Прирост количества малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в год, ед. -- в 2014 году произошло сокращение СМП на 19 (в течение 2014 года снято с учета 10 ИП) |
| факт 2014 | 30,00 | - | 30,00 | - | - |
| 2.1.7. | Стимулирование развития рынка консалтинговых услуг для малого и среднего бизнеса | Поддержка и обеспечение функционирования АНО «Центр развития сельского предпринимательства» | **Администрация Каргасокского района /**  отдел экономики и социального развития | план 2014 | - | - | - | - | - | 1. Количество субъектов малого предпринимательства, являющихся потребителями услуг Центра поддержки предпринимательства, ед. -- 119 ед. 2. Доля субъектов малого предпринимательства, удовлетворенных доступностью и качеством предоставляемых консультационных услуг, %-- 58 % |
| факт 2014 | 415,60 | 255,60 | 160,00 | - | - |
| **Приоритет 2.2. Повышение эффективности рынка труда** | | | | | | | | | | |
| *Создание условий для формирования эффективного рынка труда* | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Оказание содействия занятости населения и социальной поддержки безработным гражданам | 1. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников | **ОГКУ «Центр занятости населения Каргасокского района»** | план 2014 | 18 000,00 | *-* | *-* | 18 000,00 | *-* | 1. Количество граждан, зарегистрированных в качестве ищущих работу, чел. -- 1 410 чел. 2. Удельный вес занятых в реальном секторе экономике в общем числе занятых в районе, %. -- 95% 3. Количество удовлетворённых заявок работодателей, ед. --  614 ед. |
| факт 2014 | 16 538,90 | *-* | *-* | 16 538,90 | *-* |
| 2. Информирование о положении на рынке труда | план 2014 | 75,00 | 75,00 | *-* | - | *-* | 1. Численность граждан, получивших информационные услуги, чел. -- 2 326 чел. 2. Численность работода-телей, получивших информационные услуги, чел. -- 143 чел. |
| факт 2014 | 28,10 | 28,10 | *-* | - | *-* |
| 3. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | **«Центр занятости населения Каргасокского района»** | план 2014 | 23,00 | 23,00 | *-* | - | *-* | Количество организованных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, ед. --  18 ед. |
| факт 2014 | 8,90 | 8,90 | *-* | - | *-* |
| 4. Организация и проведение оплачиваемых общественных работ | **ОГКУ «Центр занятости населения Каргасокского района» /** Администрация Каргасокского района / органы местного самоуправления сельских поселений | план 2014 | 2 082,00 | 500,00 | 1 000,00 | - | 582,00 | Количество заключенных срочных трудовых договоров на период участия в общественных работах, ед. -- 219 ед. |
| факт 2014 | 3 571,50 | 546,60 | 1 533,1 | - | 1 491,80 |
| 5. Организация временного трудоустройства отдельных категорий граждан | **ОГКУ «Центр занятости населения Каргасокского района» /** Администрация Каргасокского района / органы местного самоуправления сельских поселений | план 2014 | 2 845,20 | 1 045,20 | 1 400,00 | - | 400,00 | 1. Количество граждан, трудоустроенных на временные рабочие места, организованные на условиях договора с работодателями, чел. -- 439 чел.  2. Количество безработных граждан из числа испытывающих трудности в поиске работы, трудоустроенных на временные рабочие места, чел.-- 50 чел.  3. Количество безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, трудоустроенных на временные рабочие места, чел.-- 1 чел.  4. Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан на временные рабочие места в свободное от учебы время, чел. -- 388 чел. |
| факт 2014 | 3 163,90 | 1 064,90 | 1 376,80 | - | 722,20 |
| 6. Содействие самозанятости безработных граждан | **ОГКУ «Центр занятости населения Каргасокского района» /** отдел экономики и социального развития | план 2014 | 780,00 | 780,00 | - | - | - | 1. Численность безработных граждан получивших услуги, чел. -- 46 чел. 2. Численность безработных граждан, организовавших собственное дело, чел. -- 10 чел. |
| факт 2014 | 780,90 | 780,90 | - | - | - |
| 7. Разработка планов совместных мероприятий Администрации района с ОГКУ «Центр занятости населения Каргасокского района» | **ОГКУ «Центр занятости населения Каргасокского района» /**  отдел экономики и социального развития | план 2014 | - | - | - | - | - | 1. Утвержденный план -- организация временной занятости населения - выделение финансовых средств на выплату зарплаты. 2. Уровень общей безработицы, %. -- 3,7 % |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| 2.2.2. | Разработка и реализация механизмов по переобучению и трудоустройству персонала реструктуризируемых или ликвидируемых предприятий в соответствии с требованиями рынка труда | 1. Организация опережающего обучения и повышения квалификации персонала реструктуризируемых или ликвидируемых предприятий | **ОГКУ «Центр занятости населения Каргасокского района»** | план 2014 | - | - | - | - | - | 1. Число работников предприятий, прошедших обучение, по направлению Центра занятости, чел. -- 0 2. Число работников предприятий, прошедших курсы повышения квалификации по направлению Центра занятости, чел. -- 0 |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| 2. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии) и психологическая поддержка безработных граждан | **ОГКУ «Центр занятости населения Каргасокского района»** | план 2014 | 80,00 | 80,00 | - | - | - | 1. Количество оказанных профинформационных услуг, ед. -- 778 чел. 2. Количество оказанных услуг по психологическому консультированию и коррекции, ед. -- 123 чел. |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| 3.Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан | **ОГКУ «Центр занятости населения Каргасокского района»** | план 2014 | 1 070,00 | 1 070,00 | - | - | - | Количество безработных граждан, прошедших профессиональное обучение, тыс. чел -- 62 чел. |
| факт 2014 | 989,70 | 989,70 | - | - | - |
| 2.2.3. | Создание условий для участия предприятий нефтегазового комплекса района в процессе профориентации учащихся образовательных учреждений и их последующего трудоустройства в нефтегазовую отрасль | Организация встреч руководителей и ведущих специалистов предприятий нефтегазового комплекса с учащимися образовательных учреждений района, проведение мастер-классов. | **Администрация Каргасокского района /** заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам. Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | план 2014 | 10,00 | - | 10,00 | - | - | 1. Количество проведенных встреч руководителей и ведущих специалистов предприятий нефтегазового комплекса с учащимися образовательных учреждений района, ед. -- 0 ед., встречи не проводились.  2. Количество выпускников учебных заведений, трудоустроенных на предприятиях нефтегазового комплекса, чел. -- информация отсутствует. |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| *Содействие развитию личных подсобных хозяйств* | | | | | | | | | | |
| 2.2.4. | Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» на территории Каргасокского района | 1. Оказание консультационных услуг по кредитованию малых форм хозяйствования. Субсидирование части процентной ставки по сельскохозяйственным кредитам. | **Администрация Каргасокского района /**  отдел экономики и социального развития | план 2014 | 120,00 | 6,00 | - | 114,00 | - | 1. Валовая продукция сельского хозяйства, млн. руб. -- 298,62 млн.руб.  2. Индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции, в %. -- 81,0% 3. Количество КРС в хозяйствах населения, тыс. голов. --  1,262 тыс. голов  4. Производство мяса (в живом весе), тонн. --  455 тн. 5. Производство молока, тонн. -- 2 791 тн. |
| факт 2014 | 101,53 | 13,96 | - | 87,57 | - |
| 2. Оказание помощи населению по завозу кормов. Оказание помощи в обеспече-нии населения молод-няком домашнего скота и качественным семенным материа-лом. Возмещение затрат гражданам, ведущим ЛПХ, по искусственному осеменению КРС. | план 2014 | 272,00 | 36,00 | 236,00 | - | - |
| факт 2014 | 97,89 | 97,89 | - | - | - |
| *Обеспечение устойчивого роста денежных доходов населения* | | | | | | | | | | |
| 2.2.5. | Реализация комплекса мер по повышению уровня заработной платы | 1.Реализация мероп-риятий поэтапного повышения мини-мального уровня месячной заработной платы работников бюджетных организа-ций до величины прожиточного минимума. 2.Организация пере-говорного процесса с работодателями о доведении минимального уровня месячной заработной платы работников внебюджетного сектора экономики района до величины прожиточного мини-мума трудоспособ-ного населения.  3. Проведение мероп-риятий по легализации заработной платы. | **Администрация Каргасокского района /** МРИ ФНС №6 по ТО | план 2014 | - | - | - | - | - | 1.Положительная динамика отношения заработной платы работников бюджетной сферы к прожиточному минимуму, разы --  4,3 раза 2. Отношение заработной платы в бюджетной сфере к величине средней заработной плате по району, %. -- 69,2 %  3. Номинальная начисленная заработная плата, тыс. руб. --  44,237 тыс. руб. |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| 2.2.6. | Совершенствование и развитие форм социального партнерства, направленных на повышение уровня оплаты труда занятого населения, социальных гарантий, охраны труда и т.д. | 1. Принятие и реализа-ция территориального соглашения о социаль-ном партнерстве, направленных на повышение уровня жизни населения, содействии занятости, улучшению охраны и условий труда работающих граждан. 2. Организация работы по расширению круга организаций и объеди-нений работодателей – участников соглаше-ний о социальном партнерстве. | **Администрация Каргасокского района /** заместитель Главы Каргасокского района по экономике | план 2014 | - | - | - | - | - | Увеличение числа работодателей – участников Соглашения о социальном партнерстве, ед. -- увеличения не было |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| 2.2.7. | Оказание адресной помощи населению | Оказание адресной социальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | **Администрация Каргасокского района /** ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Каргасокского района» | план 2014 | 1 100,00 | 600,00 | 500,00 | - | - | Доляграждан, получивших адресную помощь из числа граждан, обратившихся и имеющих право на адресную помощь, % -- 68 % |
| факт 2014 | 3 541,04 | 3 541,04 | - | - | - |
| *Обеспечение доступности к качественному образованию* | | | | | | | | | | |
| 2.2.8. | Обеспечение функционирования и развития образовательных учреждений | Дошкольное образование: 1. Приведение к лицензионным норма-тивам по количествен-ному составу (напол-няемости) групп в соответствии с типовым положением о дошкольном образовательном учреждении в РФ и требованиям СанПиН 2.4.1.1249-ОЗ.  2. Организация образовательного процесса в группах дошкольного образования на базе общеобразовательных учреждений.  3. Организация предшкольного образования на базе общеобразовательных учреждений. | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | план 2014 | 7 800,00 | 4 900,00 | 2 900,00 | - | - | 1. Охват детей дошкольным образованием, % --  76,45 % 2. Обеспеченность детей дошкольными образовательными учреждениями, детей на 100 мест -- 114чел.  3. Доля детей, посещающих группы дошкольного образования на базе общеобразовательных учреждений, % -- 11,8 % |
| факт 2014 | 141 094,2 | 75 917,4 | 50 556,80 | - | 14 620,00 |
| *Общее образование:* Организация образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, реализующих государственные стандарты начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | план 2014 | 284 721,0 | 185 600 | 94 121,00 | 5 000,00 | - | Охват детей от 6,5 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, реализую-щих государственные стандарты начального общего, основного обще-го, среднего (полного) общего образования от общего числа молодежи от 6,5 до 18 лет, проживающих на территории района, % -- 99,0 % |
| факт 2014 | 424 652,9 | 307371,7 | 111 129,2 | 6 152,00 | - |
| *Дополнительное образование:* Развитие и реализация форм предоставления образования по программам дополнительного образования детей | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | план 2014 | 19 512,00 | 600,00 | 18 912,00 | - | - | Охват детей 5-18 лет программами дополнительного образования от общего количества обучающихся, % -- 32,73% |
| факт 2014 | 32 004,80 | 7 472,00 | 24 192,80 | - | 340,00 |
| 2.2.9. | Обеспечение безопасного подвоза обучающихся к образовательным учреждениям (в рамках приоритетного национального проекта «Образование»). | 1. Приобретение школьных автобусов. 2. Организация подвоза учащихся. | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | план 2014 | 2 541,00 | - | 2 541,00 | - | - | Удельный вес наличия автотранспортных средств к общей потребности, % -- 100% |
| факт 2014 | 2 335,00 | 1 155,00 | 1 180,00 | - | - |
| 2.2.10. | Организация ежемесячных выплат вознаграждения за классное руководство (в рамках приоритетного национального проекта «Образование») | Организация выплат вознаграждения за классное руководство в подведомственных учреждениях (за счет средств областного и федерального бюджетов). | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | план 2014 | - | - | - | - | - | Обеспечение выплат вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях, % -- 0 % |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| 2.2.11. | Создание условий для реализации модернизации структуры и содержания системы общего образования | 1. Информатизация учреждений образования (в рамках приоритетного национального проекта «Образование»). | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | план 2014 | 250,00 | 250,00 | - | - | - | Доля образовательных учреждений, оснащенных современной компьютерной техникой, % -- 100 % |
| факт 2014 | 250,00 | 250,00 | - | - | - |
| 2. Обеспечение поддержки образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы (в рамках приоритетного национального проекта «Образование»). | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | план 2014 | 300,00 | 300,00 | - | - | - | Удельный вес образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, от общего количества образовательных учреждений всех типов и видов, % -- 50% |
| факт 2014 | 123,00 | 123,00 | - | - | - |
| 3.Организационное обеспечение реализа-ции комплексного проекта модернизации системы образования в Томской области: организация и прове-дение повышения квалификации по различным формам обучения с информационно-методическим обеспечением | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | план 2014 | 250,00 | 250,00 | - | - | - | Удельный вес работников образования, прошедших повышение квалификации по различным формам обучения, от общей численности работников образования, % -- 41,7% |
| факт 2014 | 250,00 | 250,00 | - | - | - |
| 4.ДЦП "Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования "Каргасокский район" на 2013 - 2015гг. с перспективой до 2020г." | **Администрация Каргасокского района / Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»** | план 2014 | 36 000,00 | - | 36 000,00 | - | - |  |
| факт 2014 | 64 715,05 | 9 213,11 | 55 501,94 | - | - |
| 2.2.12. | Создание условий для развития сети образовательных учреждений района и получения качественного образования: | 1. Строительство, капитальный и текущий ремонт зданий образовательных учреждений. | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»/ МКУ УЖКХ и КС | план 2014 | 42 880,00 | - | 42 880,00 | - | - | 1. Доля школьников, обучающихся в образова-тельных учреждениях, отвечающих современ-ным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, %. -- 73,6% 2. Удельный вес бюджет-ных расходов на строи-тельство, капитальный и текущий ремонт образо-вательных учреждений в общем объеме расходов районного бюджета на образование, % -- 9,2 % 3. Удельный вес бюджет-ных расходов на оснаще-ние материально-техни-ческой базы учреждений образования в общем объеме расходов на образование, % -- 29,68% |
| факт 2014 | 63 823,30 | 9 213,10 | 54 610,20 | - | - |
| 2. Оснащение материально-технической базы образовательных учреждений | план 2014 | 8 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | - | - |
| факт 2014 | 5 908,00 | 2 468,00 | 3 440,00 | - | - |
| 2.2.13. | Проведение конкурсов профессионального мастерства для педагогов учреждений системы образования, а так же организация и проведение районных мероприятий для детей | Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства для педагогов: «Учитель года», «Воспитатель года», «Самый «классный» классный». Организация и проведение районных мероприятий для детей: - краеведческие олимпиады; - конкурсы: «Зажги свою звезду», «Молодые лидеры района», «Литературная гостиная», экологические конкурсы, конкурсы чтецов и д.р. | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | план 2014 | 400,00 | - | 400,00 | - | - | 1. Удельный вес педагогов, привлеченных к участию в конкурсах, от общей численности педагогических работников % -- 16,8%  2. Охват детей, привлеченных к участию в конкурсах, от общего числа детей, проживающих на территории Каргасокского района, %. -- 48,01% |
| факт 2014 | 332,00 | - | 332,00 | - | - |
| 2.2.14. | Подготовка, профессиональное развитие и аттестация педагогических и руководящих кадров системы образования (Организация подго-товки, переподготовки и повышения квалифи-кации педагогических и руководящих кадров, аттестация педагоги-ческих и руководящих работников) |  | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | план 2014 | 450,00 | 400,00 | 50,00 | - | - | Удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку в текущем году, от общей численности педагогических работников, % -- 41,7 % |
| факт 2014 | 1 875,70 | 1 148,00 | 727,70 | - | - |
| 2.2.15. | Реализация комплексного проекта модернизации образования | 1.Введение новой системы оплаты труда работников образования, направленной на повышение доходов. | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | план 2014 | - | - | - | - | - | Доля муниципальных образовательных учреждений, которые перешли на новую систему труда, от общего числа муниципальных образовательных учреждений в Каргасокском районе, % -- 100 % |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| 2. Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений. | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | план 2014 | 185 600,0 | 185 600 | - | - | - | Доля муниципальных образовательных учреж-дений, получающих бюджетные средства на основе принципов норма-тивного подушевого финансирования, от общего числа муници-пальных образовательных учреждений в Каргасок-ском районе, % -- 100% |
| факт 2014 | 185 600,0 | 185 600 | - | - | - |
| 3. Расширение общественного участия в управлении образованием. | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | план 2014 | 35,00 | 35,00 | - | - | - | Доля образовательных учреждений, в которых согласно зарегистриро-ванному уставу создан и действует орган самоуп-равления, обеспечиваю-щий демократический, государственно- общест-венный характер управле-ния образовательным учреждением, обладаю-щий комплексом управ-ленческих полномочий, в том числе по принятию решений о распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного учреждения, % -- 100 % |
| факт 2014 | 35,00 | 35,00 | - | - | - |
| **Направление 3. Формирование благоприятной среды для жизнедеятельности населения** | | | | | | | | | | |
| **Приоритет 3.1. Обеспечение доступности к качественным платным услугам** | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Повышение эффективности использования энергоресурсов | Повышение эффектив-ности, устойчивости и надежности функци-онирования жилищно-коммунальных систем для населения; ста-билизация и снижение темпов роста стоимос-ти жилищно-комму-нальных услуг для потребителей путем реализации плана мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий. Реализация МЦП «Модернизация основных фондов ЖКХ» и ДМЦП «Обеспечение энерге-тической эффектив-ности и энергосбере-жения на территории Каргасокского района на 2011 – 2015 гг.» | **Администрация Каргасокского района /**  МКУ УЖКХ и КС | план 2014 | - | - | - | - | - | 1. Утвержденный план мероприятий.  2. Объем инвестиций в модернизацию жилищно-коммунальной сферы, млн. руб. –  17,32 млн. руб. 3. Общее количество модернизированных объектов ЖКХ, ед. -- 2 ед. (ДЭС в п. Молодежный, БМК Средневасюганской СОШ) 4. Общее количество реконструированных объектов ЖКХ, ед. -- 1 ед. (Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ в с. Новый Васюган, в т.ч.: - ВЛ-0,4 кВ - 1 481 м., - ВЛ-10 кВ - 518 м.) 5. Износ основных фондов ЖКХ, тыс. руб. --  81 484,29 тыс. руб. 6. Повышение уровня собираемости платежей за ЖКУ -- 99 % 7. Количество аварий на системах ЖКХ, ед. -- 0 |
| факт 2014 | 30 783,20 | 2 134,30 | 21 740,94 | 1 368,43 | 5 539,53 |
| 3.1.2. | Проведение сбалансированной тарифной политики | 1. Обеспечение обоснованности и прозрачности принимаемых тарифных решений | **Администрация Каргасокского района /**  администрации сельских поселений | план 2014 | - | - | - | - | - | Средний рост тарифов на товары и услуги органи-заций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснаб-жения, водоотведения, теплоснабжения, не превышающий предель-ных индексов максималь-но возможного изменения тарифов на данные услуги -- Средний рост тарифов не превысил предельных индексов максимально возможных изменений тарифов на данные услуги в 2014 году. |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| 3.1.3. | Разработка и реализация мероприятий мониторинга оказывае-мых населению услуг | Анализ и мониторинг рынка потребительских услуг. | **Администрация Каргасокского района /** отдел экономики и социального развития | план 2014 | - | - | - | - | - | Объем платных услуг на душу населения, тыс. руб. -- 24,2 тыс. руб. |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| 3.1.4. | Участие в федеральных, областных целевых программах по развитию жилищно-коммунального комплекса. Реализация положений Жилищ-ного кодекса Россий-ской Федерации, касающихся выбора способа управления жилищным фондом, деятельности управ-ляющих организаций и создания органами местного самоуправ-ления условий для управления многоквар-тирными домами | Содействие органам местного самоуправления поселений в создании условий для управления многоквартирными домами.  Капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств фонда реформирования ЖКХ. | **Администрация Каргасокского района /** отдел экономики и социального развития / сельские поселения | план 2014 | - | - | - | - | - | 1. Удельный вес многоквартирных домов, управление которыми осуществляется способами управления, предусмотренными Жилищным кодексом РФ, % -- 65,9 % 2. Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем объеме многоквартирных домов, % -- 0,0 % (капитальный ремонт многоквартирных домов не проводился) |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| 3.1.5. | Реализация комплекса мер по обеспечению доступности и качества бюджетных услуг | Разработка и утверждение стандартов качества бюджетных услуг. | **Администрация Каргасокского района/ Управление образования и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»/ Отдел культуры Администрации Каргасокского района / МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» /сельские поселения** | план 2014 | - | - | - | - | - | Удельный вес бюджетных услуг, на которые разработаны и утверждены стандарты качества, от общего количества бюджетных услуг, указанных в консолидированном перечне бюджетных услуг, оказываемых населению Каргасокского района, %   -- показатель устарел |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| **Приоритет 3.2. Развитие жилищной, транспортной и бытовой инфраструктуры, благоустройство** | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Разработка и реализация комплекса мероприятий по развитию автомобильного, воздушного, водного транспорта | 1. Обновление муниципального автобусного парка и парка водного транспорта. | **Администрация Каргасокского района /** отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | план 2014 | - | - | - | - | - | 1. Утвержденный комплекс мероприятий.  2. Объем перевозок грузов по каждому виду транспорта, тонн. -- 342,6 тн. 3. Грузооборот по видам транспорта общего пользования, млн. тонно-км. -- 54,4 млн. тн. км. 4. Объем перевозок пассажиров, тыс. человек. -- всего 878,741 тыс.чел. 5. Пассажирооборот по видам транспорта общего пользования, тыс. пассажиро-км.-- всего 10 335,063 тыс. пас.км.  6. оказана помощь 110 малоимущим гражданам |
| факт 2014 | 2 484,35 | - | 2 484,35 | - | - |
| 2. Содействие в оформлении земельных участков для посадочных площадок. | **Администрация Каргасокского района /** отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | план 2014 | - | - | - | - | - |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| 3. Обустройство и содержание посадочных площадок в поселениях района. | **Администрация Каргасокского района/сельские поселения** | план 2014 | - | - | - | - | - |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| 4. Оказание материальной поддержки малоимущим слоям населения, пользующимся воздушным и водным транспортом. | **Администрация Каргасокского района /** заместитель Главы Каргасокского района по социальной работе | план 2014 | 10 040,00 | - | 10 040,00 | - | - |
| факт 2014 | 422,04 | 422,04 | - | - | - |
| 3.2.2. | Газификация населенных пунктов | Реализация МЦП «Газификация Каргасокского района на период 2006-2010 гг.». ДМЦП «Газификация Каргасокского района на 2011-2015 годы». | **Администрация Каргасокского района /** МКУ УЖКХ и КС | план 2014 | 13 580,00 | - | 13 580,00 | - | - | 1. Утвержденная программа. Постановлением АКР от 10.11.2010 № 184 утверждена муниципаль-ная программа «Каргасокского района на период 2011-2015 годы" 2. Доля жилья, подключенного к централизованной сети газоснабжения, % --  36,2 % |
| факт 2014 | 13 576,60 | - | 13 576,60 | - | - |
| 3.2.3. | Развитие сети централизованного водоснабжения в населенных пунктах | Строительство водопроводов. Строительство и реконструкция станций водоподготовки. | **Администрация Каргасокского района / заместитель Главы Каргасокского района вопросам по жизнеобеспечения района /** МКУ УЖКХ и КС | план 2014 | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | - | 1. Доля жилья, оборудованного водопроводом, %. --  59,8 % |
| факт 2014 | 3 873,80 | - | 3 873,80 | - | - |
| **Приоритет 3.3. Жилищное строительство в экономически перспективных населенных пунктах** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | Создание условий для обеспечения развития территории района и застройки экономически перспективных населенных пунктов | 1.Комплексная подготовка площадок под застройку.  2. Разработка и утверждение документов территориального планирования. | **Администрация Каргасокского района /**  МКУ УЖКХ и КС , отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | план 2014 | - | - | - | - | - | 1.Утвержденные документы территориального планирования. Схемы территориального планирования утверждены |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| 3. Обеспечение ком-мунальной, дорожно-транспортной инфрас-труктурой площадок для комплексного освоения в целях жилищного строительства | **Администрация Каргасокского района /**  МКУ УЖКХ и КС | план 2014 | - | - | - | - | - | 2. Объем бюджетных инвестиций в строительство, млн. руб. -- 0 |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| 3.3.2. | Разработка и реализация мероприятий по увеличению доступности приобретения жилья и объемов жилищного строительства в районе | 1.Реализация муни-ципальной программы по обеспечению жиль-ем жителей Каргасок-ского района в рамках реализации приори-тетного националь-ного проекта «Доступ-ное и комфортное жилье гражданам России» - МЦП «Предоставление молодым семьям господдержки на приобретение жилья на территории Каргасокского района на 2006-2010 гг.». ДМЦП «Обеспечение жильем молодых семей на территории Каргасокского района на 2011-2015 гг.» | **Администрация Каргасокского района /** отдел экономики и социального развития | план 2014 | 3 300,00 | 1 300,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1.Доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде, %. -- 5,3% 2.Число семей, улучшивших жилищные условия за счет программ, ед. -- 10 ед. (молодые семьи)  3.Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс. кв. м. -- 3,7 тыс. м2 4. Объем кредитования населения в целях строительства и приобретения жилья, млн. руб.-- 7,15 млн.руб. (молодые семьи) |
| факт 2014 | 4 755,00 | 457,20 | 579,10 | 720,14 | 2 998,56 |
| 2. Реализация муници-пальной программы «Строительство жилья социального назначе-ния и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда на 2007-2010 годы с прогнозом до 2020 года». | план 2014 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | - |
| факт 2014 | 9 085,60 | - | 9 019,90 | - | 65,70 |
| 3. Реализация долгос-рочной муниципаль-ной целевой програм-мы «Социальное раз-витие села до 2014 г.». | план 2014 | 34 700,00 | - | 8 300,00 | 3 600,00 | 22 800,00 |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| 3.3.3. | Переселение граждан из неперспективных (депрессивных) населенных пунктов | Разработка и реализа-ция мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан из неперспективных (депрессивных) населенных пунктов Каргасокского района» | **Администрация Каргасокского района** | план 2014 | - | - | - | - | - | Количество граждан переселенных за счет программы, чел. - 0 чел. (программа не разработана) |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| **Приоритет 3.4. Обеспечение экологической и общественной безопасности** | | | | | | | | | | |
| 3.4.1. | Разработка и проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование имиджа Каргасокского района как экологически чистой территории | Проведение экологических акций с привлечением населения и школьников, в том числе проведение Всероссийских дней защиты от экологической опасности. | **Администрация Каргасокского района /**  отдел экономики и социального развития | план 2014 | - | - | - | - | - | Количество проведенных мероприятий направленных на формирование имиджа Каргасокского района как экологически чистой территории, ед. --- 256 ед. |
| факт 2014 | 124,00 | - | 112,70 | - | 11,30 |
| 3.4.2.. | Реализация мероприятий по улучшению экологической ситуации в районе | 1.Обустройство контейнерных площадок.  2. Ликвидация несанкционированных свалок.  3. Обустройство санкционированных объектов размещения ТБО.  4. Строительство полигонов ТБО.  5. Организация утилизации и переработки ТБО. | **Администрация Каргасокского района /**  МКУ УЖКХ и КС / администрации сельских поселений | план 2014 | 6 600,00 | - | 6 600,00 | - | - | 1. Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед. -- 39 ед. 2. Количество свалок, обустроенных в соответствии с Постановлением Губернатора Томской области от 16 июня 1999 г. N 227. -- 3 ед. |
| факт 2014 | 4 210,10 | - | 4 210,10 | - | - |
| 6. Рекультивация земель. | **Администрация Каргасокского района /** отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | план 2014 | - | - | - | - | - | Приведение ранее используемых земельных участков в состояние пригодное для дальней-шего использования. Рекультивация ранее используемых земельных участков в состояние пригодное для дальней-шего использования проводится Арендатора-ми за счет собственных средств. |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| 3.4.3. | Разработка и реализация комплекса мер по эффективной организации мероприятий, снижающих вероятность ЧС (пожаров, затоплений и подтоплений и др.), а также улучшающих оперативность их ликвидации | 1. Обеспечение безопасности населения от ЧС (пожаров, подтоплений и др.). | **Администрация Каргасокского района/специалист по ГОи ЧС** | план 2014 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | 1. Комплекс мероприятий, снижающих вероятность ЧС. -- разработаны:  1). Распоряжение от12.03.2014 № 127 "О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод и половодья на террито-рии Каргасокского района в весене-летний период 2014 г." 2). Распоряжение от 03.04.2014 № 181 "О подготовке к пожароопас-ному периоду и организа-ции тушения пожаров в лесах на территории Каргасокского района в 2014 г." 3). Распоряжение от 06.02.2012 № 71 "Об утверждении плана противопожарных мероприятий по профилактике пожаров и гибели людей в жилом секторе в период с 2012-2015г."  2. Снижение количества пожаров -- в 2014 году ко-во пожаров - 35 ед. на уровне 2013 года - 35 ед. |
| факт 2014 | 1 548,96 | - | 1 548,96- | - | - |
| 2. Проведение мероприятий по предупреждению возникающих лесных пожаров, своевременному их обнаружению. | **Администрация Каргасокского района/**  специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | план 2014 | - | - | - | - | - | 1. Количество пожаров в лесном фонде, ед. -- 2 ед.  2. Площадь, пройденная пожарами, га. -- 1,0 га. |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| 3. Разработка и реализация мероприятий по пожарной безопасности учреждений социальной сферы:  - Приобретение огнетушителей,  -Замер сопротивления, -Реконструкция системы пожаротушения | **Администрация Каргасокского района / Управление образования муниципального образования «Каргасокский район» / Отдел культуры Администрации Каргасокского района / МБУЗ «Каргасокская ЦРБ»** | план 2014 | 800,00 | - | 800,00 | - | - | Доля учреждений социальной сферы, отвечающих требованиям по пожарной безопасности, % -- 95 % |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| план 2014 | 300,00 | - | 200,00 | 100,00 | - |
| факт 2014 | 3 190,40 | - | 3 190,40 | - | - |
| 3.4.4. | Разработка и реализация комплекса мероприятий, улучшающих уровень мобилизационной подготовки района | 1.Материально-техническое обеспечение мобилизационных органов (включая обеспечение устойчивости функционирование органов власти). | **Администрация Каргасокского района /** специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | план 2014 | - | - | - | - | - | Техническая оснащенность мобилизационных органов в соответствии с требованиями (СНиПы) -- Техническая оснащенность мобилизационных органов в соответствии с требованиями (СНиПы). |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| 2. Совершенствование оповещения органов управления всех уровней. | **Администрация Каргасокского района/**  специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | план 2014 | - | - | - | - | - | Повышение оперативности получения сигналов оповещения -- в 2014 году во всех населенных пунктах района завершены работы по установке системы оповещения Ц-40 |
| факт 2014 | 92,84 | - | 92,84 | - | - |
| 3. Обучение руководи-телей всех уровней и мобилизационных работников по программе мобилизационной подготовки. | **Администрация Каргасокского района /**  специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | план 2014 | - | - | - | - | - | Количество персонала, прошедшего обучение, чел. -- 2 чел. |
| факт 2014 | 20,0 | - | 20,0 | - | - |
| 3.4.5. | Реализация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и наркомании | Разработка, утверждение и реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений и наркомании в Каргасокском районе на2010-2013 гг.». | **Администрация Каргасокского района** / Каргасокская районная комиссия по делам несовершеннолет-них и защите их прав (КДН и ЗП), Управление образо-вания муниципаль-ного образования «Каргасокский район», Отдел культуры Админист-рации Каргасок-ского района, специалист по спорту и молодеж-ной политике Адми-нистрации Карга-сокского района; Органы местного самоуправления сельских поселе-ний, Отдел внутрен-них дел по Карга-сокскому району, Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция, МБУЗ «Каргасокская ЦРБ», ОГБОУ СПО «КТПРТ» Областное государственное бюджетное образо-вательное учрежде-ние среднего про-фессионального образования «Каргасокский техникум промыш-ленного и речного транспорта», ОГКУ «Центр занятости населения», Социально-реабили-тационный центр для несовершенно-летних Каргасок-ского района | план 2014 |  |  |  |  |  | 1. Снижение уровня преступности в районе --  на 4,8 % (с 315 до 300 преступлений) 2. Снижение количества людей взятых на учет с диагнозом хронический алкоголизм и алкогольный психоз. -- -30,0 % 3. Снижение количества людей взятых на учет с диагнозом наркомания и токсикомания.-- в 2014 году взято 2 человека на ДУ, в 2013 году 1 человек взят на ДУ |
| факт 2014 | 50,00 | - | 50,00 | - | - |
| **Направление 4. Формирование культурного пространства и здорового образа жизни населения района** | | | | | | | | | | |
| **Приоритет 4.1. Организация досуга** | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Развитие объектов спортивной инфраструктуры, создание зон активного отдыха | 1. Оснащение спор-тивных сооружений необходимым инвентарем и оборудованием.  2. Разработка и реализация комплекса мероприятий, направ-ленных на развитие услуг для населения в сфере физической культуры и спорта.  3.ДЦП "Развитие культуры в Каргасокском районе Томской области на 2013 - 2017 годы" | **Администрация Каргасокского района /** специалист по спорту и молодежной политике / Администрации сельских поселений / Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | план 2014 | 900,00 | - | 600,00 | 300,00 | - | 1. Процент охвата населения района занятиями физической культурой и спортом, %. -- 23,3 % 2. Доля граждан, пользующихся платными физкультурно-оздоровительными услугами, предоставляемыми муниципальными учреждениями района, %. -- 10,3 % |
| факт 2014 | 7 486,90 | 2 590,00 | 4 896,90 | - | - |
| 4.ДЦП "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2013 годы". | план 2014 | - | - | - | - | - |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| 4.1.2. | Обеспечение летнего отдыха и оздоровления детей | Организация сети детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, в том числе лагерей труда и отдыха, профильных лагерей на базе муниципальных образовательных учреждений района | **Администрация Каргасокского района /**  Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | план 2014 | 4 841,00 | - | 2 119,00 | 2 722,00 | - | 1. Количество организованных детских оздоровительных лагерей, ед. -- 74 ед. 2. Доля детей, посещающих летние оздоровительные лагеря от общего количества детей, % -- 64 % |
| факт 2014 | 5 557,00 | 2 985,00 | 2 572,00 | - | - |
| 4.1.3. | Формирование условий для создания и популяризации культурных ценностей | 1.Поддержка современного искусства и традиционной культуры.  2. Внедрение компьютерных технологий в учреждениях культуры. | **Администрация Каргасокского района /** отдел культуры Администрации Каргасокского района / учреждения культуры района | план 2014 | 400,00 | - | 400,00 | - | - | 1.Число учреждений культурно-досугового типа, ед. -- досуговых учреждений - 19 ед., библиотечно-досуговых центров - 5 ед.  2. Доля населения, оценивающего уровень доступности культурных благ как удовлетвори-тельный, %. -- 60,1 % |
| факт 2014 | 467,70 | - | 467,70 | - | - |
| 4.1.4. | Изучение местных ремесел и промыслов, традиций народного художественного творчества на территории района | Изучение, сохранение и развитие промыслов и ремесел. | **Отдел культуры Администрации Каргасокского района /** учреждения культуры | план 2014 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | Количество проведенных выставок-продаж продукции ремесленного производства, ед. --  1. Проведено 17 выставок, выставки посетили 4 767 человек. Проведено 90 экскурсии. Опубликовано 22 стати о новых выставках, мастерах.  2.Основной фонд музея составляет 907 ед. хране-ния, научно- вспомога-тельный - 392 ед.  В 2014 году приобретено 13 экспонатов. 3.При учреждениях культуры работают 17 клубных формирований по народным промыслам, в них занимаются  185 чел. |
| факт 2014 | 553,60 | 406,00 | 147,60 | - | - |
| 4.1.5. | Создание условий для реализации художественного и творческого потенциала жителей | Организация работы коллективов художественной самодеятельности, любительских объединений, кружков художественного творчества, клубов по интересам | **Отдел культуры Администрации Каргасокского района** / учреждения культуры | план 2014 | 28 000,00 | - | 28 000,00 | - | - | 1. Количество клубных формирований, ед. --  314 ед. Из них для детей - 157, для молодежи – 68, для взрослого населения 89. 2. Количество участников клубных формирований, чел. -- 3 647 чел.. В 2014 году проведено  4 838 мероприятий, которые посетили 157 177 чел., из них для детей - 1 854, посетителей - 46 893, для юношества - 1 699, посетителей - 44 524. |
| факт 2014 | 18 533,10 | - | 18 533,10 | - | - |
| 4.1.6. | Организация и проведение районных смотров, конкурсов, фестивалей, праздников | 1. Проведение районного конкурса молодых исполни-телей «Звездная метелица», с.Каргасок.  2. Проведение районного конкурса хореографических коллективов «Хрустальная туфелька», с.Каргасок. 3. Проведение район-ного фестиваля драма-тических коллективов. 4. Проведение фольк-лорного праздника.  5. Районный семинар работников культуры.  6. Поселковый фести-валь военно-патриоти-ческой песни «Гитара по кругу».  7. Фестиваль воздуш-ных шаров среди предприятий и организаций Каргаска «Когда мы вместе!».  8. Поселковый фести-валь новогодних костюмов «Да здравствует карнавал».  9. Фестиваль самодея-тельного творчества «Взрослые и дети».  10. Вокальный конкурс «Две звезды, Дочки-матери». 11. Конкурс-фестиваль самодея-тельного творчества людей старшего поколения «Неугомон-ные сердца». 12. Праздники, посвя-щенные Дню села. 13. Районный конкурс молодых исполните-лей «Звезда метелица».  14. Районный конкурс хореографических коллективов «Хрус-тальная туфелька».  15. Районный фести-валь народного твор-чества.  16. Районный фести-вать драматических коллективов.  17. Конкурс среди предприятий и организаций Каргаска. | **Отдел культуры Администрации Каргасокского района** / учреждения культуры | план 2014 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | Совершенствование деятельности культурно-досуговых учреждений, дальнейшее развитие самодеятельного худо-жественного творчества, приобщение жителей к культурной жизни района. в 2014 году проведены: 1). районный конкурс презентаций туристских брендов "Частица земли моей" - в конкурсе приняли участие 23 учреждения культуры с/п; 2). районный семинар работников культуры - в семинаре приняли участие 39 учреждений; 3). районный конкурс творческих проектов - на конкурс представлено 22 проекта; 4). семейный кулинарный «Полная чаша» - в конкурсе приняли участие 6 семей; 5). фестиваль среди предприятий Каргаска "Дед Мороз 2015" - в фестивале приняли участие 7 коллективов; 6). Праздники, посвященные Дню села --- Проведено 7 мероприятий |
| факт 2014 | 298,00 | - | 298,00 | - | - |
| 4.1.7. | Участие в межрайонных, областных, региональных смотрах, конкурсах, фестивалях | 1. Участие в област-ном фестивале народ-ного творчества «Том-ская мозаика».  2. Участие в област-ном фестивале ветеранских хоров «Салют, Победа».  3. Областной фести-валь народного твор-чества «Томская мозаика».  4. Всероссийский конкурс – фестиваль «Факел».  5.Всероссийский фес-тиваль музыкального творчества МВД России «Щит и лира».  6. Межрегиональный фестиваль «Пусть не прервется нить традиций». 7. Международный фестиваль творческих коллективов «Единство России».  8. Всероссийский конкурс исполнителей на русских н6ародных инструментах им. Заслуженного работника культуры РФ М.А. Матеренина.  9. Всероссийский фестиваль «Дети играют для детей» в рамках международ-ного конкурса «Роза ветров». 10. Региональный фестиваль – конкурс молодых исполнителей на русских народных инструментах «Славься, ты, Русь моя!».  11. Региональный открытый музыкаль-ный фестиваль «От рождества к рождеству». | **Отдел культуры Администрации Каргасокского района** | план 2014 | - | - | - | - | - | Активизация творческой деятельности коллекти-вов художественной самодеятельности, развитие и популяриза-ция художественного творчества. В 2014 году приняли участие: 1). во всероссийском детском хореографическом фестивале-конкурсе «Балтийский бриз» - хореографические коллективы «Непоседы», «Подсолнухи» награждены дипломом 1 степени; «Ребята-сибирята» - лауреаты 2 степени; 2). в международном фестивале «Играй, гармонь!» -  ансамбль ложкарей «Огонек» награжден дипломом; 3). в международном фестивале-конкурсе «Балтийское созвездие» - ансамбль «Ложкарей»- лауреат 1 степени, солисты инструмента-листы (3) – лауреаты 1 степени, вокальный ансамбль «Созвучие» - диплом 3 степени; 4). в межрегиональном фольклорном фестивале-конкурсе «Что во Томской во губерне» - ансамбль ложкарей «Огонек»- лауреат 1 степени; 5). в 25 международном фестивале-конкурсе «Адмиралтейская звезда» - ансамбль «Мелодия»-лауреат 1 степени, Шашкова М. (номинация «Театр» -лауреат 1 степени); 6). в межрайонном фестивале-конкурсе «Танцующий Север» - хореографический коллектив ДШИ, «Непоседы», Дуэт – диплом 1 степени; «Сибиринки», «Подсолнухи» -диплом 2 степени; 7). в областном конкурсе «Муза, опаленная войной» - вокальный ансамбль «Элегия»-лауреат 3 степени; 8). в областном конкурсе «Радуга» - вокальная группа «Надежда»-лауреат 3 степени; 9). в областном конкурсе любительских театров «Маска под маской» - театр «Лица» -лауреат 3 степени; 10). в областном конкурсе исполнителей народной песни «Я в Россию влюблен» - ансамбль ложкарей «Огонек» -лаурет 1 степени,  солисты Черникова Т.- лауреат 2 степени, Ахметшина Н. –лауреат 3 степени, ансамбль «Русская песня» - участие; 11). в областном конкурсе детских и юношеских академических хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Жаворонки» - вокальный ансамбль «Созвучие» -лауреат 1 степени; 12). в областном конкурсе «Танцевальная мозаика» - хореографический коллектив «Непоседы» -лауреат 1 степени. |
| факт 2014 | 2 995,80 | - | 2 995,80 | - | - |
| 4.1.8. | Укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры ДМЦП «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы | 1. Капитальный ремонт и строительство учреждений культуры. | **Администрация Каргасокского района** / МКУ УЖКХ и КС , отдел культуры Администрации Каргасокского района, | план 2014 | 23 000,00 | - | 23 000,00 | - | - | Доля средств направленных на капитальный ремонт и строительство учреждений культуры в общем объеме расходов районного бюджета на культуру -- 26,6%. |
| факт 2014 | 19 679,10 | - | 19 679,10 | - | - |
| 2. Оснащение учреждений культуры современной аппаратурой, техникой и др. | **Администрация Каргасокского района** / отдел культуры Администрации Каргасокского района | план 2014 | 700,00 | - | 700,00 | - | - | Доля средств направленных на приобретение в общем объеме средств на культуру, % -- 7 % |
| факт 2014 | 7 405,10 | - | 7 405,10 | - | - |
| 3. Пополнение библиотечного фонда печатными и электронными изданиями с целью увеличения обеспеченности книгами населения. | **Администрация Каргасокского района** / отдел культуры Администрации Каргасокского района | план 2014 | 350,00 | - | 350,00 | - | - | Библиотечный фонд, тыс.экз. -- 215 тыс. экз. В 2014 году приобретено 5 587 экз. |
| факт 2014 | 836,60 | - | 836,60 | - | - |
| **Приоритет 4.2. Проведение эффективной демографической политики** | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | Реализация Концепции демографического развития Каргасокского района (концепция до 2012 года) | 1. Охрана материнства и детства, укрепление института брака и семьи.  2. Сокращение смертности от немедицинских причин. | **Администрация Каргасокского района /** МБУЗ «Каргасокская ЦРБ», Управление образования муниципального образования «Каргасокский район», учреждения культуры сельских поселений, администрации сельских поселений, Совет ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | план 2014 | - | - | - | - | - | 1. Численность населения района, чел. -- 20 421чел. 2. Естественный прирост, чел. на 1000 населения. --  0 чел. 2. Миграционный прирост, чел. на 1000 населения. -- - 19,3 чел. 3. Рождаемость, человек на 1000 населения. --  16,4 чел. 4. Смертность, человек на 1000 населения. --  16,4 чел. 5.Соотношение браков и разводов, на 1000 браков приходится разводов. -- 698 разводов  6.Общее число организо-ванных спортивных секций, ед. -- 73 ед. 7. Количество населения, посещающие спортивные секции, чел. -- 1 135 чел. 8.Количество проведен-ных спортивных мероп-риятий, ед. -- 261 ед. 9.Количество информа-ционных материалов в СМИ, пропагандирую-щих здоровый образ жизни, ед. --  29 публикаций 10. Формирование позитивного отношения к семье, браку, рождению детей. Повышение уровня и качества жизни стар-шего поколения, инвали-дов. Формирование позитивного отношения к семье, браку, рождению детей (Проведение лекций о ЗОЖ, о воспита-нии детей, о позитивном отношении к семье и браку). В учреждениях культуры было проведено 73 мероприятия. |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| 3. Продление продолжительности жизни лиц старшей возрастной группы и инвалидов. | **Администрация Каргасокского района** / отдел культуры Администрации Каргасокского района | план 2014 | - | - | - | - | - |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| 4. Профилактика заболеваемости населения. | план 2014 | - | - | - | - | - |
| факт 2014 | 905,30 | - | - | 905,30 | - |
| 5. Пропаганда здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта. | план 2014 | 750,00 | - | 750,00 | - | - |
| факт 2014 | 2 839,00 | - | 310,00 | - | 2 529,00 |
| 6. Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, Дню матери, Дню старшего поколения. | план 2014 | 250,00 | - | 250,00 | - | - |
| факт 2014 | 140,00 | - | 140,00 | - | - |
| 4.2.2. | Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на решение острых проблем в сфере здравоохранения (детская смертность, онкологические заболевания и др.)  ДМЦП Развитие здравоохранения муниципального образования «Каргасокский района» на 2011-2015 годы | 1. Реализация национального проекта «Здоровье»: - повышение материальной заинтересованности отдельной категории специалистов (работники участковой службы, скорой помощи, ФАПов) | **МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» / Администрация Каргасокского района** | план 2014 | 10 700,00 | - | - | 10 700,00 | - | 1.Обеспеченность врачами, человек на 10 тыс. населения -- 30,4 2. Повышение уровня квалификации врачей первичного звена.  3. Переход на новые формы обслуживания населения – открытие общих врачебных практик.  4. Количество вызовов скорой помощи, ед. --  7 032 ед.  5. Снижение уровня госпитализации -- 1,0 % 6. Уровень диспансери-зации, человек, охвачен-ных диспансеризацией, от общей численности населения, % -- 12,6 %  (2 575 чел.) 7.Раннее выявление и эффективное лечение заболеваний являющихся основными причинами смертности и инвалид-ности трудоспособного населения  8. Доля населения, оценивающего положи-тельно уровень и качест-во бесплатного медицин-ского обслуживания населения, % -- социологический опрос не проводился 9. Младенческая смертность, чел. на 1000 родившихся -- 11,9 10. Материнская смертность, чел. на 100 тыс. родившихся живыми. - 0 11. Доля расходов районного бюджета на капитальный ремонт и строительство зданий учреждения здравоохранения в общем объеме расходов районного бюджета на здравоохранение, %. -- 74,2 % |
| факт 2014 | 10 182,70 | - | - | 10 182,70 | - |
| 2. Подготовка врачей общей (семейной) практики (ВОП), участковых терапевтов и педиатров | **МБУЗ «Каргасокская ЦРБ»** | план 2014 | 96,00 | - | - | 96,00 | - |
| факт 2014 | 144,20 | - | - | 144,20 | - |
| 3. Укрепление диагностической службы первичной медицинской помощи | **МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» / Администрация Каргасокского района** | план 2014 | 5 500,00 | - | 4 400,00 | 1 100,00 | - |
| факт 2014 | 1 731,40 | - | - | 1 731,40 | - |
| 4. Диспансеризация населения | **МБУЗ «Каргасокская ЦРБ»** | план 2014 | 1 166,00 | - | - | 1 166,00 | - |
| факт 2014 | 4 719,70 | - | - | 4 719,70 | - |
| 5. Укрепление материально-технической базы службы скорой медицинской помощи, в том числе создание системы устойчивой связи, приобретение транспортных средств. | **МБУЗ «Каргасокская ЦРБ"** | план 2014 | 1 100,00 | - | - | 1 100,00 | - |
| факт 2014 | 260,40 | - | - | 260,40 | - |
| 7. Профилактика, выявление и лечение инфицированных вирусом иммунодефи-цита и гепатита С. | **МБУЗ «Каргасокская ЦРБ»** | план 2014 | 5 600,00 | - | 5 600,00 | - | - |
| факт 2014 | 487,60 | 234,80 | - | 252,80 | - |
| 8. Обследование новорожденных детей с целью раннего выявления наслед-ственных заболеваний | **МБУЗ «Каргасокская ЦРБ»** | план 2014 | - | - | - | - | - |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| 9. Оказание муници-пальным учреждением здравоохранения услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовый период, а также диспансер-ному (профилактичес-кому) наблюдению детей, поставленных на учет в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев | **МБУЗ «Каргасокская ЦРБ»** | план 2014 | - | - | - | - | - |
| факт 2014 | 1 693,30 | - | - | - | 1 693,30 |
| 10. Оказание содей-ствия в обеспечении льготного отпуска лекарственных средств на территории Каргасокского района | **Администрация Каргасокского района** | план 2014 | - | - | - | - | - |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| 12.Проведение мероприятий посвященных здоровому образу жизни | **Администрация Каргасокского района** | план 2014 | 2 800,00 | - | - | - | 2 800,00 |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| 13. Разработка и реализация мероприятий по пожарной безопасности. | **Администрация Каргасокского района** | план 2014 | - | - | - | - | - |
| факт 2014 | 659,80 | - | - | 659,80 | - |
| 4.2.3. | Разработка и реализация комплекса мероприятий, качественно улучшающих эффективность сферы здравоохранения; развитие рынка оказания услуг в сфере здравоохранения | 1. Реализация пилотного проекта «Модернизация системы здравоохра-нения Томской облас-ти» (в рамках реализа-ции областной прог-раммы обязательного медицинского страхования). 2. Организации доставки экстренных больных в ЦРБ. | **МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» / Администрация Каргасокского района** | план 2014 | - | - | - | - | - | Доля финансирования амбулаторного звена от общего финансирования системы оказания медицинской помощи, %. -- 38,7% |
| факт 2014 | 13 694,40 | - | - | 13 694,40 | - |
| 1. Содействие в организационно-техническом обес-печении соблюдения требований охраны труда.  2. Содействие санитарно-гигиеничес-кому и лечебно-профилактическому обеспечению требований охраны труда.  3. Учебное и инфор-мационное обес-печение мероприятий по охране труда.  4. Аттестация рабочих мест. | **Администрация Каргасокского района /** МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» | план 2014 | - | - | - | - | - |
| факт 2014 | 156,40 | - | - | 156,40 | - |
| 4.2.4. | Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение здоровья работающего населения |  | **Администрация Каргасокского района /** МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» | план 2014 | 270,00 | - | 170,00 | 100,00 | - | 1. Уровень производ-ственного травматизма (в том числе смертельного)  -- 10 % (2013 год – 9,2 %) 2. Количество зарегистрированных случаев профессиональных заболеваний, ед. -- 3 |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
|  |  | 1.Проведение капитального ремонта, реконструкция и строительство зданий и помещений муници-пального учреждения здравоохранения «Каргасокская центральная районная больница» | **Администрация Каргасокского района / МБУЗ «Каргасокская ЦРБ»** | план 2014 | 10 009,97 | - | 10 009,97 | - | - |  |
| факт 2014 | 20 720,20 | 1 500,00 | 19 220,20 | - | - |
| 2.Оснащение меди-цинским оборудова-нием и мебелью, недостающих для соблюдения санитар-но-эпидемиологичес-ких норм и выполне-ния порядков и стан-дартов оказания медицинской помощи. | план 2014 | 1 100,00 | - | 1 100,00 | - | - |
| факт 2014 | 3 783,20 | 3 783,20 | - | - | - |
| 3. Кадровое обеспечение с учетом объемов медицинской помощи. | план 2014 | 290,00 | - | 290,00 | - | - |
| факт 2014 | 276,80 | - | - | 276,80 | - |
| **Направление 5. Развитие системы местного самоуправления** | | | | | | | | | | |
| **Приоритет 5.1. Внедрение системы управления по целям (результатам)** | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Внедрение системы управления по результатам в органах местного самоуправления района (в рамках проведения административной реформы) | 1. Разработка, методи-ческое обеспечение, апробация и эксперт-ное сопровождение внедрения управления по результатам в органах местного самоуправления рай-она, подведомствен-ных учреждениях. 2.Публикация докладов о результа-тах и основных направлениях деятель-ности органов мест-ного самоуправления. | **Администрация Каргасокского района / заместитель Главы Каргасокского района – управляющий делами, отдел правовой и кадровой работы** | план 2014 | - | - | - | - | - | 1. Утвержденные ведомственные целевые программы -- утверждены 9 ведомственных целевых программ. 2. Процент целей, по которым достигнуты запланированные значения в текущем году, в %. -- 100 % |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| 5.1.2. | Внедрение процедур оценки результатов деятельности муниципальных образований сельских поселений и их стимулирование по достигнутым результатам (в рамках проведения административной реформы в Томской области) | Внедрение системы оценки эффективности деятельности органов местного самоуправ-ления муниципальных образований Карга-сокского района, включая разработку соответствующего правового акта и порядка распределе-ния грантов для поощрения наилуч-ших муниципальных образований района. | **Администрация Каргасокского района /** отдел экономики и социального развития | план 2014 | - | - | - | - | - | Утвержденные правовые акты об оценке эффектив-ности деятельности органов местного самоуп-равления муниципальных образований Каргасок-ского района и о порядке распределения грантов для поощрения наилуч-ших муниципальных образований района --  В 2014 году работа по данному мероприятию не проводилась. |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| 5.1.3. | Реализация Программы реформирования финансов муниципального образования «Каргасокский район» на 2009-2011 годы | 1. Реструктуризация бюджетной сети.  2. Бюджетирование, ориентированное на результат.  3. Среднесрочное бюджетное планирование.  4. Создание условий для развития доходной базы.  5. Публичность муниципального сектора экономики.  6. Административная реформа.  7. Реформирование муниципального сектора экономики. 8. Совершенствование системы управления инвестициями. | **Администрация Каргасокского района / Управление финансов** | план 2014 | - | - | - | - | - | 1.Утвержденные нормативные правовые акты, направленные на реализацию Программы реформирования финан-сов муниципального образования «Каргасок-ский район» на 2009-2011 годы. -- действие программы окончено. 2. Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках ведомственных целевых программ, %. -- 51,8 % 3. Отсутствие просрочен-ной кредиторской задолженности в бюджет-ной сфере – просроченная кредиторская задолженность отсутствует |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| 5.1.4. | Реализация комплекса мер, направленных на стратегическое развитие муниципальных образований Каргасокского района | 1. Реализация Программы социаль-но-экономического развития муниципаль-ного образования «Каргасокский район».  2. Мониторинг Программы социально-экономи-ческого развития муниципального образования «Карга-сокский район». | **Администрация Каргасокского района /** отдел экономики и социального развития | план 2014 | - | - | - | - | - | Результаты проведенного мониторинга Программы социально-экономичес-кого развития муници-пального образования «Каргасокского район»: количество запланиро-ванных мероприятий - 179, факт исполнение - 86,0 %. Финансирование составило – 1 219 507,7 тыс. руб. |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| 5.1.5. | Реализация Указа Президента Российской Федерации об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов. | Подготовка доклада о достигнутых значениях показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления | **Администрация Каргасокского района** / отдел экономики и социального развития | план 2014 | - | - | - | - | - | Подготовка ежегодного доклада об эффективности деятельности Главы Каргасокского района и размещение его на сайте. Доклад об эффективности деятельности Главы Каргасокского района за 2014 год подготовлен и размещении 30.04.2015 г. на официальном сайте Администрации Каргасокского района http://www.kargasok.ru/strategy\_docs.html |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| **Приоритет 5.2. Формирование новых требований к ключевому персоналу органов местного самоуправления** | | | | | | | | | | |
| 5.2.1. | Совершенствование системы аттестации персонала в соответствии с новыми требованиями | Организация и проведение аттестации в соответствии с нормативной правовой базой. | **Администрация Каргасокского района / отдел правовой и кадровой работы** | план 2014 | - | - | - | - | - | 1. Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию на соответствие навыков и компетенций требова-ниям должностного регламента, % -- 100% 2. Доля муниципальных служащих, охваченных системой управления по результатам, % -- 100 % |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| 5.2.2. | Разработка и реализация программ повышения квалификации персонала | 1. Изучение профес-сионально-образова-тельных потребностей кадров муниципаль-ной службы  2. Разработка и реализация программ повышения квалифи-кации муниципальных служащих. | **Администрация Каргасокского района / заместитель Главы Каргасокского района, управляющий делами / отдел правовой и кадровой работы** | план 2014 | 110,00 | - | 110,00 | - | - | 1. Доля сотрудников, прошедших курсы повышения квалифика-ции, %. -- 51,78 % 2. Доля муниципальных служащих, завершивших обучение % -- 100% |
| факт 2014 | 181,50 | - | 181,50 | - | - |
| 5.2.3. | Создание системы планирования карьеры муниципальных служащих | 1. Формирование нормативной право-вой базы системы планирования карьеры муниципальных служащих.  2. Организационно-методическое обес-печение системы планирования карьеры муниципальных служащих. | **Администрация Каргасокского района / заместитель Главы Каргасокского района, управляющий делами / отдел правовой и кадровой работы** | план 2014 | - | - | - | - | - | Пакет нормативных правовых документов по системе планирования карьеры муниципальных служащих -- Пакет нормативных правовых документов по системе планирования карьеры муниципальных служа-щих не разрабатывался в связи с отсутствием такого мероприятия в соответствующей ведомственной целевой программе и практичес-кой не реализуемостью планов развития карьеры муниципальных служащих. |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| 5.2.4. | Совершенствование системы формирования кадрового состава муниципальных служащих | 1.Организация и обеспечение прове-дения конкурсов на замещение вакантных должностей муници-пальных служащих и на включение в кадровый резерв.  2.Проведение мероп-риятий по прохожде-нию испытания при поступлении на муни-ципальную службу. | **Администрация Каргасокского района / заместитель Главы Каргасокского района, управляющий делами / отдел правовой и кадровой работы** | план 2014 | - | - | - | - | - | 1. Доля муниципальных служащих, принятых на работу по конкурсу, % -- 0 2. Число муниципальных служащих, назначенных на должность из кадрового резерва, % -- 0 |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| **Приоритет 5.3. Повышение эффективности ключевых управленческих процессов Администрации Каргасокского района** | | | | | | | | | | |
| 5.3.1. | Разработка и внедрение административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг бюджетными учреждениями района | 1. Составление переч-ня муниципальных функций и услуг, под-лежащих регламента-ции в 2009 году; утверждение плана-графика разработки и внедрения административных регламентов.  2. Разработка и внед-рение административ-ных регламентов ис-полнения муниципаль-ных функций и предос-тавления муниципаль-ных услуг в соответ-ствии с утверждённым планом-графиком.  3. Информирование населения через сред-ства массовой инфор-маций и сети «Интер-нет» о регламентации предоставления муни-ципальных услуг. | **Администрация Каргасокского района / заместитель Главы Каргасокского района, управляющий делами / отдел правовой и кадровой работы** начальники управлений и отделов Администрации района | план 2014 | - | - | - | - | - | 1.Утверждённые пере-чень муниципальных функций и услуг, подле-жащих регламентации, план-график разработки. -- разработан (постановление АКР от 26.10.2011 № 250 (перечень мун. функций и услуг, подлежащих регламентации); распоряжение АКР от 11.10.2011 № 559 (план-график разработки админ. регламентов) 2.Утверждённые адми-нистративные регламен-ты исполнения муници-пальных функций и предоставления муници-пальных услуг -- 2 ед., в т.ч. 1 административный регламент утвержд. в 2014 году о внесении изменений в админ. регламенты, утвержден-ный ранее (всего по состоянию на 31.12.2014 утверждено 44 админис-тративных регламента) .  3.Количество публикаций в сети Интернет о регла-ментации предоставления муниципальных услуг, ед. -- 3 публикации, в т.ч. 1 публикация проектов адм. регламентов, 1 публикация текстов принятых адм. регламен-тов, 1 публикация поправок в адм. регламенты. |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| 5.3.2. | Разработка Программы социально-экономического развития Каргасокского района на период 2010-2015 годы и актуализация Концепции развития Каргасокского района до 2020 года |  | **Администрация Каргасокского района / отдел экономики и социального развития** | план 2014 | - | - | - | - | - | 1. Разработанный проект Программы социально-экономического развития Каргасокского района на период 2010-2015 годы -- Программа социально-экономического развития Каргасокского района на период 2010-2015 годы разработана и утверждена решением Думы Каргасокского района от 16.02.2010 № 531. Последние изменения внесены в программу решением Думы Каргасокского района от 13.08.2014 № 298. 2. Актуализированная концепция развития Каргасокского района до 2020 года -- Актуализированная концепция развития Каргасокского района до 2020 года, утверждена решением Думы Каргасокского района от 16.02.2010 № 531. |
| факт 2014 | - | - | - | - | - |
| **Приоритет 5.4. Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления** | | | | | | | | | | |
| 5.4.1. | Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общества | 1. Обеспечение функционирования постоянно действую-щих каналов получе-ния «обратной связи» от населения об эффективности деятельности ОМСУ.  2. Обеспечение информирования населения о деятельности Адми-нистрации Каргасок-ского района, прини-маемых решениях пос-редством средств мас-совой информации.  3. Поддержание в актуальном состоянии интернет-сайта Каргасокского района. | **Администрация Каргасокского района / помощник Главы Каргасокского района по связям с общественностью** | план 2014 | - | - | - | - | - | 1. Анализ работы с обращениями граждан. всего поступило 694 обращений граждан, в т.ч. 41 обращение на сайт 2. Количество посети-телей сайта Каргасок-ского района, чел. --  49 552 чел. 3. Количество публика-ций в СМИ информации о деятельности Админис-трации Каргасокского района, ед. -- 378 ед. 4. Опубликование правовых актов и иной официальной информации -- 109 ед. 5. Доля населения, удов-летворенного информа-ционной открытостью органов местного само-управления, % от числа опрошенных -- 59,9 % |
| факт 2014 | 2 259,70 | - | 2 259,70 | - | - |

**2. Результаты оценки Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» Томской области на 2010-2015 годы за 2014 год.**

Таблица 1. Показатели для проведения мониторинга и оценки выполнения мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития

| № п/п | | Показатель | Источник | 2014  план | 2014  факт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Направление 1 . Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала территории** | | | | | | |
| **Приоритет 1.1. Организация сотрудничества с предприятиями нефтегазового сектора в рамках социального партнерства** | | | | | | |
| **1** | | Количество совместно реализованных с недропользова-телями проектов, ед. | Ведомственная статистика | Положительная динамика | 13 | На 2 проекта меньше, чем в 2013 году |
| **2** | | Количество соглашений о социальном партнерстве с предприятиями нефтегазового сектора, ед. | Ведомственная статистика | Положительная динамика | 9 | На 6 соглашений меньше, чем в 2013 году |
| **3** | | Удельный вес числа организаций нефтегазового сектора – участников территориального соглашения о социальном партнерстве в общем числе организаций нефтегазового сектора, ведущих деятельность на территории района, %. | Ведомственная статика | 100 % | 100 % |  |
| **Приоритет 1.2. Повышение инвестиционной привлекательности и развитие отраслей, основанных на использовании возобновляемых природных ресурсов** | | | | | | |
| **4** | | Количество согласованных участков для промышленного рыболовства, ед. | Ведомственная статистика | Положительная динамика | 15 | В 2,9 раза меньше согласовано участков, чем в 2013 году (в 2013 году согласовано 44 участка) |
| **5** | | Количество согласованных территорий, для осуществления пользования объектами животного мира, ед. | Ведомственная статистика | Положительная динамика | 0 | Заявлений на согласование территорий не поступало |
| **6** | | Размеры инвестиций в заготовительную отрасль, млн. руб. | исследование | Положительная динамика | Нет данных |  |
| **Направление 2. Развитие человеческого потенциала территории** | | | | | | |
| **Приоритет 2.1. Повышение уровня деловой активности населения и развитие предпринимательства** | | | | | | |
| **7** | | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | исследование | Положительная динамика | - 19 | В 2014 году произошло сокращение СМП на 19 ед. (в течение 2014 года снято с учета 10 ИП) |
| **8** | | Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от общей численности занятых в экономике, % | исследование | 14,3 | 12,9 | 109,3 %  к уровню 2013 года |
| **9** | | Доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте организаций, %. | исследование | Положительная динамика | 4,3 | Положительная динамика, доля оборота СМП увеличился в 2 раза к уровню 2013 года |
| **10** | | Количество проведенных торгов среди субъектов малого предпринимательства, ед. | исследование | Положительная динамика | 98 | 166,1 %  к уровню 2013 года |
| **11** | | Количество победителей в областных и районных конкурсах по поддержке предпринимательства, ед. | исследование | Положительная динамика | 6 | Отрицательная динамика в 2013 году победителей было 7 |
| **12** | | Количество субъектов малого предпринимательства, являющихся потребителями услуг Центра поддержки предпринимательства, ед. | исследование | Положительная динамика | 119 | Отрицательная динамика снижение на 22,7 %  к уровню 2013 года |
| **13** | | Доля субъектов малого предпринимательства, удовлетворенных доступностью и качеством предоставляемых консультационных услуг, %. | опрос | Положительная динамика | 58 | На уровне 2013 года |
| **Приоритет 2.2. Повышение эффективности рынка труда** | | | | | | |
| *Создание условий для формирования эффективного рынка труда* | | | | | | |
| **14** | | Численность занятых в экономике, чел | расчетный | 14 250 | 14 229 | Отрицательная динамика снижение на 2 %  к уровню 2013 года |
| **15** | | Уровень регистрируемой безработицы, % | статистика | 6,1 | 3,7 | снижение на 14,0 %  к уровню 2013 года |
| **16** | | Количество работающих на предприятиях нефтегазового комплекса, человек | исследование | 3 900 | 4 240 | 111,5 %  к уровню 2013 года |
| *Содействие развитию личных подсобных хозяйств* | | | | | | |
| **17** | | Валовая продукция сельского хозяйства, млн. руб. | Ведомственная статистика | 531,8 | 298,62 | 105,0 %  к уровню 2013 года |
| **18** | | Индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции, в %. | Ведомственная статистика | 105,9 | 81,0 | Отрицательная динамика снижение на 18,3 %  к уровню 2013 года |
| **19** | | Количество КРС в хозяйствах населения, тыс. голов. | статистика | 1,98 | 1,262 | 100,3 %  к уровню 2013 года |
| **20** | | Производство мяса (в живом весе), тонн. | статистика | 520 | 455 | 105,8 % к уровню 2013 года |
| **21** | | Производство молока, тонн. | статистика | 3207 | 2 791 | 105,9 % к уровню 2013 года |
| *Обеспечение устойчивого роста денежных доходов населения* | | | | | | |
| **22** | | Покупательная способность заработной платы, раз | расчет на базе ведомственной статистики | положительная динамика | 4,8 | Произошло снижение на 5,9 % к уровню 2013 года |
| **23** | | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций района, % | расчет на базе ведомственной статистики | 43,5 | 69,2 | Положительная динамика, рост среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений на 112,6 % к уровню 2013 года |
| **24** | | Номинальная начисленная заработная плата, тыс. руб. | статистика | 40,541 | 44,237 | увеличилась на 106,6 %  к уровню 2013 года |
| **25** | | Количество соглашений о социальном партнерстве, ед. | исследование | положительная динамика | 9 | Отрицательная динамика, снижение заключенных соглашений на 6 ед. |
| *Обеспечение доступности к качественному образованию* | | | | | | |
| **26** | | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет, % | статистика | 68,6 | 90 | увеличилась на 104,6 %  к уровню 2013 года |
| **27** | | Обеспеченность детей дошкольными образовательными учреждениями, детей на 100 мест. | статистика | 102 | 114 | увеличилась на 101,8 %  к уровню 2013 года |
| **28** | | Охват детей от 6,5 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих государственные стандарты начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования от общего числа молодежи от 6,5 до 18 лет, проживающих на территории района, % | статистика | 86,6 | 99,0 | Отрицательная динамика снижение на 0,7 %  к уровню 2013 года |
| **29** | | Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, % | статистика | положительная динамика | 32,73 | Отрицательная динамика снижение на 23,5 %  к уровню 2013 года |
| **30** | | Удельный вес наличия школьных автобусов - к общей потребности, % | исследование | 100 | 100 |  |
| **31** | | Удельный вес образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, от общего количества образовательных учреждений всех типов и видов, % | исследование | 50,78 | 50 | 111,1%  к уровню 2013 года |
| **32** | | Удельный вес работников образования, прошедших повышение квалификации по различным формам обучения, от общей численности работников образования, % | исследование | 7,2 | 41,7 | 133,6 % к уровню 2013 года |
| **33** | | Удельный вес бюджетных расходов на строительство, капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений в общем объеме расходов районного бюджета на образование, %. | расчетный | положительная динамика | 9,2 | Снижение на 20,6 % к уровню 2013 года |
| **34** | | Удельный вес бюджетных расходов на оснащение материально-технической базы учреждений образования в общем объеме расходов на образование, % | расчетный | 5,6 | 29,68 | Положительная динамика, рост расходов на оснащение увеличился в 37 раз к уровню 2013 года |
| **35** | | Доля муниципальных образовательных учреждений, которые перешли на новую систему труда, от общего числа муниципальных образовательных учреждений в Каргасокском районе, % | исследование | 100 | 100 |  |
| **36** | | Доля муниципальных образовательных учреждений, получающих бюджетные средства на основе принципов нормативного подушевого финансирования, от общего числа муниципальных образовательных учреждений в Каргасокском районе, % | исследование | 100 | 100 |  |
| **Направление 3. Формирование благоприятной среды для жизнедеятельности населения** | | | | | | |
| **Приоритет 3.1. Обеспечение доступности к качественным платным услугам** | | | | | | |
| **37** | | Объем платных услуг на душу населения, тыс. руб. | статистика | 34,5 | 24,2 | 101,0 %  к уровню 2013 года |
| **38** | | Износ основных фондов ЖКХ, млн. руб. | статистика | 115 | 81,5 |  |
| **39** | | Повышение уровня собираемости платежей за ЖКУ, % | расчетный на базе данных статистики | положительная динамика | 99 | На уровне 2013 года |
| **40** | | Количество аварий на системах ЖКХ, ед. | исследование | 0 | 0 |  |
| **41** | | Удельный вес бюджетных услуг, на которые разработаны и утверждены стандарты качества, от общего количества бюджетных услуг, указанных в консолидированном перечне бюджетных услуг, оказываемых населению Каргасокского района, % | Ведомственная статистика | 100 | Показатель устарел | |
| **Приоритет 3.2. Развитие жилищной, транспортной и бытовой инфраструктуры, благоустройство** | | | | | | |
| **42** | | Объем перевозок грузов по каждому виду транспорта, тн. | статистика | Положительная динамика | 342,6 | снижение на 4,9 %  к уровню 2013 года |
| **43** | | Грузооборот по видам транспорта общего пользования, млн. тонно-км. | статистика | Положительная динамика | 54,4 | Положительная динамика, грузооборот увеличился в 2,3 раз к уровню  2013 года |
| **44** | | Объем перевозок пассажиров, тыс. человек. | статистика | Положительная динамика | 878,741 | Положительная динамика, объем перевезенных пассажиров увеличился в 1,9 раза к уровню  2013 года |
| **45** | | Пассажирооборот по видам транспорта общего пользования, тыс. пассажиро-км. | статистика | Положительная динамика | 10 335,063 | Отрицательная динамика, пассажирооборот снизился в 6,6 %  к уровню  2013 года |
| **46** | | Доля жилья, подключенного к централизованной сети газоснабжения, % | статистика | 15,7 | 36,2 | 105,5 %  к уровню 2013 года |
| **47** | | Доля жилья, оборудованного водопроводом, %. | статистика | 17,0 | 59,8 | 101,7 %  к уровню 2013 года |
| **Приоритет 3.3. Жилищное строительство в экономически перспективных населенных пунктах** | | | | | | |
| **48** | | Доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде, %. | статистика | Динамика сокращается | 5,3 | снижение на 7,0 %  к уровню  2013 года |
| **49** | | Число семей, улучшивших жилищные условия ***за счет программ***, ед. | Ведомственная статистика | 115 | 10 | снижение на 33,3 %  к уровню  2013 года |
| **50** | | Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс. кв. м. | статистика | 5,5 | 3,7 | 108,8 %  к уровню 2013 года |
| **51** | | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, кв.метров. | расчетный на базе данных статистики | 24,2 | 24,3 | 102,5 % к уровню  2013 года |
| **Приоритет 3.4. Обеспечение экологической и общественной безопасности** | | | | | | |
| **52** | | Сокращение объема сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ при реализации мероприятий по достижению установленных нормативов, тонн. | ведомственная статистика | динамика сокращения | на 29 833 |  |
| **53** | | Снижение количества пожаров, ед. | ведомственная статистика | динамика сокращения | 0 | кол-во пожаров на уровне 2013 года |
| **54** | | Доля учреждений социальной сферы, отвечающих требованиям по пожарной безопасности, % | ведомственная статистика | 100 | 95 |  |
| **Направление 4. Формирование культурного пространства и здорового образа жизни населения района** | | | | | | |
| **Приоритет 4.1. Организация досуга** | | | | | | |
| **55** | | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | статистика | положительная динамика | 23,3 | 103,1 %  к уровню 2013 года |
| **56** | | Доля детей, посещающих летние оздоровительные лагеря от общего количества детей, % | расчетный на базе данных ведомственной статистики | положительная динамика | 64 | Отрицательная динамика, снижение на 11,1 %  к уровню  2013 года |
| **57** | | Число учреждений культурно-досугового типа, ед. | статистика | 20 | 19 |  |
| **58** | | Доля населения, оценивающего уровень доступности культурных благ как удовлетворительный, %. | опрос | положительная динамика | 60,1 | Положительная динамика, 113,4 % к уровню  2013 года |
| **59** | | Количество клубных формирований, ед. | ведомственная статистика | 220 | 314 | 104,7 %  к уровню 2013 года |
| **60** | | Количество участников клубных формирований, чел. | ведомственная статистика | положительная динамика | 3 647 | 108,0%  к уровню 2013года |
| **61** | | Доля средств направленных на капитальный ремонт и строительство учреждений культуры в общем объеме средств на культуру, %. | расчетный | положительная динамика | 26,6 | 200,0 %  к уровню 2013 года |
| **62** | | Доля средств направленных на приобретение в общем объеме средств на культуру, % | расчетный | положительная динамика | 7,0 | Отрицательная динамика, снижение на 16,7 %  к уровню  2013 года |
| **63** | | Библиотечный фонд, тыс.экз. | статистика | положительная динамика | 215 | На уровне 2013 года |
| **Приоритет 4.2. Проведение эффективной демографической политики** | | | | | |  |
| **64** | | Численность населения района, чел. | статистика | 21 800 | 20 421 | снижение на 343 чел. |
| **65** | | Естественный прирост, чел. на  1 000 населения. | статистика | + 0,3 | 0 |  |
| **66** | | Миграционный прирост, чел. на 1 000 населения. | статистика | - 150 | - 19,3 |  |
| **67** | | Рождаемость, человек на 1 000 населения | статистика | 14,3 | 16,4 |  |
| **68** | | Смертность, человек на 1 000 населения. | статистика | 14 | 16,4 |  |
| **69** | | Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет, ед. | ведомственная статистика | 76 | 134 | снижение случаев смерти на 8 чел. к 2013 году |
| **70** | | Число случаев смерти детей до 18 лет, ед. | ведомственная статистика | 0 | 6 | Отрицательная динамика, увеличение случаев смерти на 3 чел. к 2013 году |
| **71** | | Обеспеченность врачами, человек на 10 тыс. населения. | статистика | 29,1 | 30,4 | 104,1 % к уровню 2013 года |
| **72** | | Количество вызовов скорой помощи, ед. | исследование |  | 7 032 | снижение на 2,1 % к уровню 2013 года |
| **73** | | Доля населения, оценивающего положительно уровень и качество бесплатного медицинского обслуживания населения, %. | опрос | положительная динамика | Опрос не проводился |  |
| **74** | | Младенческая смертность, чел. на 1 000 родившихся. | ведомственная статистика | 0 | 11,9 | Отрицательная динамика, рост младенческой смертности к уровню 2013 года в 2,1 раза |
| **75** | | Материнская смертность, чел. на 100 тыс. родившихся живыми. | ведомственная статистика | 0 | 0 |  |
| **Направление 5. Развитие системы местного самоуправления** | | | | | | |
| **Приоритет 5.1. Внедрение системы управления по целям (результатам)** | | | | | | |
| **76** | | Процент целей, по которым достигнуты запланированные значения в текущем году. | расчетный | положительная динамика | 100 |  |
| **77** | | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках ведомственных целевых программ, %. | расчетный | положительная динамика | 51,8 | Отрицательная динамика, 95,7 % к уровню  2013 года |
| **78** | | Просроченная кредиторская задолженность в бюджетной сфере, руб. | ведомственная статистика | 0 | 0 |  |
| **Приоритет 5.2. Формирование новых требований к ключевому персоналу органов местного самоуправления** | | | | | | |
| **79** | | Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию на соответствие навыков и компетенций требованиям должностного регламента, от количества служащих, прошедших аттестацию, % | исследование | 100 | 100 |  |
| **80** | | Доля сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации, %. | расчетный | положительная динамика | 51,78 | Положительная динамика, 168,3 % к уровню  2013 года |
| **81** | | Доля муниципальных служащих, принятых на работу по конкурсу, %. | исследование | 27 | 0 |  |
| **82** | | Число муниципальных служащих, назначенных на должность из кадрового резерва, % | исследование | 27 | 0 |  |
| **Приоритет 5.3 Повышение эффективности ключевых управленческих процессов Администрации Каргасокского района** | | | | | | |
| **83** | | Расходы районного бюджета на содержание работников местного самоуправления в расчете на одного жителя района, тыс. руб./чел. | ведомственная статистика | 2,05 | 2,31 | 111 % к уровню 2013 года |
| **84** | | Доля средств, сэкономленных при размещении заказов на поставки товаров и услуг для муниципальных нужд на торгах, % | ведомственная статистика | положительная динамика | 6,0 | Отрицательная динамика, экономия снизилась на 22,1 % к уровню 2013 года |
| **Приоритет 5.4 Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления** | | | | | | |
| **85** | | Доля населения, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления, % от числа опрошенных. | опрос | положительная динамика | 59,9 | Отрицательная динамика, удовлетворенность населения снизилась на 5,5 % к уровню 2013 года |

Аудиторы:

Бударина Н.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Андрейчук Т.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рублёва В.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ожогина И.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_