**Результаты оценки выполнения мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» Томской области на 2010-2015 годы, за период ее реализации (2010-2015 годы)**

| **№ п/п** | **Показатель** | **Источник** | **2010 год** | | **2011 год** | | **2012 год** | | **2013 год** | | **2014 год** | | **2015 год** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **Направление 1 . Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала территории** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Приоритет 1.1. Организация сотрудничества с предприятиями нефтегазового сектора в рамках социального партнерства** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Количество сов-местно реализо-ванных с недро-пользователями проектов, ед. | Вед. статистика | Положи  тельная динамика | 7 | Положи  тельная динамика | 7 | Положи  тельная динамика | 7 | Положи  тельная динамика | 7 | Положи  тельная динамика | 13 | Положи  тельная динамика | 9 |
| **2** | Количество сог-лашений о соци-альном партнер-стве с предприя-тиями нефтегазо-вого сектора, ед. | Вед. статистика | Положи  тельная динамика | 14 | Положи  тельная динамика | 17 | Положи  тельная динамика | 11 | Положи  тельная динамика | 15 | Положи  тельная динамика | 9 | Положи  тельная динамика | 8 |
| **3** | Удельный вес числа организаций нефтегазового сек-тора – участников территориального соглашения о со-циальном партнер-стве в общем чис-ле организаций нефтегазового сек-тора, ведущих дея-тельность на тер-ритории района, %. | Вед. статистика | 60 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Приоритет 1.2. Повышение инвестиционной привлекательности и развитие отраслей, основанных на использовании возобновляемых природных ресурсов** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | Количество согласованных участков для промышленного рыболовства, ед. | Вед. статистика | Положи  тельная динамика | 94 | Положи  тельная динамика | 62 | Положи  тельная динамика | 8 | Положи  тельная динамика | 44 | Положи  тельная динамика | 15 | Положи  тельная динамика | 17 |
| **5** | Количество согласованных территорий, для осуществления пользования объектами живот-ного мира, ед. | Вед. статистика | Положи  тельная динамика | 0 | Положи  тельная динамика | 0 | Положи  тельная динамика | 0 | Положи  тельная динамика | 0 | Положи  тельная динамика | 0 | Положи  тельная динамика | 0 |
| **6** | Размеры инвестиций в заготовительную отрасль, млн. руб. | Исследова  ние | Положи  тельная динамика | 1,8 | Положи  тельная динамика | Нет данных | Положи  тельная динамика | Нет данных | Положи  тельная динамика | Нет данных | Положи  тельная динамика | Нет данных | Положи  тельная динамика | 0,288 |
| **Направление 2. Развитие человеческого потенциала территории** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Приоритет 2.1. Повышение уровня деловой активности населения и развитие предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | Прирост количест-ва субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | Исследова  ние | Положи  тельная динамика | + 31 | Положи  тельная динамика | + 44 | Положи  тельная динамика | - 1 | Положи  тельная динамика | - 119 | Положи  тельная динамика | - 19 | Положи  тельная динамика | - 26 |
| **8** | Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от общей чис-ленности занятых в экономике, % | Исследова  ние | 12,9 | 16,2 | 13,2 | 21 | 14 | 29,9 | 14,3 | 11,8 | 14,3 | 12,9 | 14,5 | 12,5 |
| **9** | Доля оборота субъектов малого и среднего пред-принимательства в общем обороте организаций, %. | Исследова  ние | Положи  тельная динамика | 2,7 | Положи  тельная динамика | Нет данных | Положи  тельная динамика | Нет данных | Положи  тельная динамика | Нет данных | Положи  тельная динамика | 4,3 | Положи  тельная динамика | 5,12 |
| **10** | Количество про-веденных торгов среди субъектов малого предпри-нимательства, ед. | Исследование | Положи  тельная динамика | 6 | Положи  тельная динамика | 9 | Положи  тельная динамика | 9 | Положи  тельная динамика | 59 | Положи  тельная динамика | 59 | Положи  тельная динамика | 70 |
| **11** | Количество побе-дителей в област-ных и районных конкурсах по поддержке предпринимательства, ед. | Исследова  ние | Положи  тельная динамика | 19 | Положи  тельная динамика | 5 | Положи  тельная динамика | 8 | Положи  тельная динамика | 5 | Положи  тельная динамика | 6 | Положи  тельная динамика | 5 |
| **12** | Количество субъектов малого предпринимательства, являющихся потребителями услуг Центра поддержки предпринимательства, ед. | Исследова  ние | Положи  тельная динамика | 188 | Положи  тельная динамика | 190 | Положи  тельная динамика | 212 | Положи  тельная динамика | 154 | Положи  тельная динамика | 119 | Положи  тельная динамика | 119 |
| **13** | Доля субъектов малого предпри-нимательства, удовлетворенных доступностью и качеством предос-тавляемых консультационных услуг, %. | Опрос | Положи  тельная динамика | 100% | Положи  тельная динамика | Опрос не проводил  ся | Положи  тельная динамика | Опрос не проводился | Положи  тельная динамика | Опрос не проводился | Положи  тельная динамика | 58 | Положи  тельная динамика | 60 |
| **Приоритет 2.2. Повышение эффективности рынка труда** | | | | | | | | | | | | | | |
| *Создание условий для формирования эффективного рынка труда* | | | | | | | | | | | | | | |
| **14** | Численность занятых в экономике, чел | Расчетный | 14 050 | 14 348 | 14 100 | 14 275 | 14 200 | 14 604 | 14 200 | 14 506 | 14 250 | 14 229 | 14 250 | 13 839 |
| **15** | Уровень регистрируемой безработицы, % | Статистика | 9,7 | 5,26 | 9,7 | 5,2 | 9,4 | 4,8 | 6 | 4,3 | 6,1 | 3,7 | 5,9 | 4,5 |
| **16** | Количество рабо-тающих на пред-приятиях нефтега-зового комплекса, человек | Исследова  ние | 3 300 | 3 699 | 3 600 | 3 899 | 3 840 | 3 755 | 3 890 | 3 803 | 3 900 | 4 240 | 3 920 | 4 099 |
| *Содействие развитию личных подсобных хозяйств* | | | | | | | | | | | | | | |
| **17** | Валовая продук-ция сельского хозяйства, млн. руб. | Вед. статистика | 407,9 | 307,5 | 462,4 | 286,6 | 517,7 | 227,05 | 522,6 | 284,4 | 531,8 | 298,62 | 549,8 | 299,70 |
| **18** | Индекс физичес-кого объема производства сельскохозяйственной продукции, в %. | Вед. статистика | 97,7 | 117,7 | 105,3 | 78 | 105,5 | 73 | 105,7 | 99,2 | 105,9 | 81,0 | 106,0 | 81,5 |
| **19** | Количество КРС в хозяйствах населения, тыс. голов. | Статистика | 1,796 | 1,77 | 1,885 | 1,482 | 1,93 | 1,291 | 1,93 | 1,258 | 1,98 | 1,262 | 2,0 | 1,263 |
| **20** | Производство мяса (в живом весе), тонн. | Статистика | 500 | 550 | 510 | 4168 | 515 | 415 | 515 | 430 | 520 | 455 | 520 | 460 |
| **21** | Производство молока, тонн. | Статистика | 3 205 | 2 800 | 3 205 | 2 661 | 3 206 | 2 513 | 3 206 | 2 636 | 3 207 | 2 791 | 3 207 | 2 801 |
| *Обеспечение устойчивого роста денежных доходов населения* | | | | | | | | | | | | | | |
| **22** | Покупательная способность заработной платы, раз | Расчет на базе вед. статистики | положительная динамика | 4 | положительная динамика | 4,6 | положительная динамика | 5,3 | положительная динамика | 5,34 | положительная динамика | 4,8 | положительная динамика | 3,9 |
| **23** | Отношение сред-немесячной номи-нальной начислен-ной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников круп-ных и средних предприятий и некоммерческих организаций района, % | Расчет на базе вед. статистики | 42,5 | 39,7 | 43 | 43,9 | 43 | 43,9 | 43,5 | 56,5 | 43,5 | 69,2 | 44,0 | 70,1 |
| **24** | Номинальная начисленная заработная плата, тыс. руб. | Статистика | 32,034 | 31,8 | 33,845 | 35,378 | 37,855 | 37,453 | 39,747 | 41,491 | 40,541 | 44,237 | 40,900 | 46,634 |
| **25** | Количество соглашений о социальном партнерстве, ед. | Исследова  ние | Положи  тельная динамика | 1 | Положи  тельная динамика | 15 | Положи  тельная динамика | 11 | Положи  тельная динамика | 15 | Положи  тельная динамика | 9 | Положи  тельная динамика | 8 |
| *Обеспечение доступности к качественному образованию* | | | | | | | | | | | | | | |
| **26** | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях раз-личной организа-ционно-правовой формы и формы собственности, в общей численнос-ти детей от 3 до 7 лет, % | Статистика | 71,4 | 97,2 | 68,5 | 87,6 | 68,5 | 87,6 | 68,5 | 86 | 68,6 | 90 | 68,6 | 100 |
| **27** | Обеспеченность детей дошколь-ными образова-тельными учреж-дениями, детей на 100 мест. | Статистика | 104 | 117 | 103 | 122 | 102 | 116 | 102 | 112 | 102 | 114 | 103 | 113 |
| **28** | Охват детей от 6,5 до 18 лет, обучаю-щихся в общеобра-зовательных учреждениях, реализующих государственные стандарты началь-ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-ния от общего числа молодежи от 6,5 до 18 лет, проживающих на территории района, % | Статистика | 86,25 | 91 | 86,5 | 78,5 | 86,5 | 78,5 | 86,5 | 99,7 | 86,6 | 99,0 | 86,6 | 96,4 |
| **29** | Удельный вес детей в возрасте  5-18 лет, получаю-щих услуги по дополнительному образованию в организациях раз-личной организа-ционно-правовой формы и формы собственности, % | Статистика | Положи  тельная динамика | 70 | Положи  тельная динамика | 74 | Положи  тельная динамика | 82 | Положи  тельная динамика | 42,79 | Положи  тельная динамика | 32,73 | Положи  тельная динамика | 32,9 |
| **30** | Удельный вес наличия школь-ных автобусов - к общей потребности, % | Исследование | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **31** | Удельный вес образовательных учреждений, внед-ряющих иннова-ционные образова-тельные програм-мы, от общего количества образовательных учреждений всех типов и видов, % | Исследование | 32,5 | 0 | 42,5 | 77,1 | 47,5 | 40 | 49,6 | 45 | 50,78 | 50 | 51,2 | 50 |
| **32** | Удельный вес работников обра-зования, прошед-ших повышение квалификации по различным фор-мам обучения, от общей численнос-ти работников образования, % | Исследова  ние | 6,5 | 12,66 | 7 | 35,5 | 7 | 23 | 7,2 | 31,2 | 7,2 | 41,7 | 7,5 | 25 |
| **33** | Удельный вес бюджетных расхо-дов на строитель-ство, капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений в общем объеме расходов район-ного бюджета на образование, %. | Расчетный | Положи  тельная динамика | 9,3 | Положи  тельная динамика | 19,16 | Положи  тельная динамика | 14,4 | Положи  тельная динамика | 11,04 | Положи  тельная динамика | 9,2 | Положи  тельная динамика | 13,3 |
| **34** | Удельный вес бюджетных расхо-дов на оснащение материально-тех-нической базы уч-реждений образо-вания в общем объеме расходов на образование, % | Расчетный | 3,3 | 4 | 5 | 4 | 5,2 | 4 | 5,5 | 0,8 | 5,6 | 29,68 | 5,7 | 0,4 |
| **35** | Доля муниципа-льных образова-тельных учреж-дений, которые перешли на новую систему труда, от общего числа муниципа-льных образова-тельных учреж-дений в Карга-сокском районе, % | Исследование | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **36** | Доля муници-пальных образо-вательных учреж-дений, получаю-щих бюджетные средства на осно-ве принципов нормативного подушевого финансирования, от общего числа муниципальных образовательных учреждений в Каргасокском районе, % | Исследование | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Направление 3. Формирование благоприятной среды для жизнедеятельности населения** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Приоритет 3.1. Обеспечение доступности к качественным платным услугам** | | | | | | | | | | | | | | |
| **37** | Объем платных услуг на душу населения, тыс. руб. | Статистика | 24,1 | 20,83 | 28,4 | 21,5 | 33,5 | 23,3 | 34 | 23,964 | 34,5 | 24,2 | 34,5 | 24,5 |
| **38** | Износ основных фондов ЖКХ, млн. руб. | Статистика | 120 | 152 | 118 | 117 | 116 | 116 | 116 | 193,11 | 115 | 81,5 | 114 | 138,1 |
| **39** | Повышение уров-ня собираемости платежей за ЖКУ, % | Расчет. на базе данных статистики | Положи  тельная динамика | 100% | Положи  тельная динамика | 99% | Положи  тельная динамика | 99% | Положи  тельная динамика | 99% | Положи  тельная динамика | 99 | Положи  тельная динамика | 99,5 |
| **40** | Количество аварий на системах ЖКХ, ед. | Исследование | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **41** | Удельный вес бюджетных ус-луг, на которые разработаны и утверждены стан-дарты качества, от общего коли-чества бюджет-ных услуг, ука-занных в консо-лидированном перечне бюджет-ных услуг, оказы-ваемых населе-нию Каргасок-ского района, % | Ведомственная статистика | 90 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показа  тель устарел | 100 | Показа  тель устарел |
| **Приоритет 3.2. Развитие жилищной, транспортной и бытовой инфраструктуры, благоустройство** | | | | | | | | | | | | | | |
| **42** | Объем перевозок грузов по каждому виду транспорта, тн. | Статистика | Положи  тельная динамика | 338,0 | Положи  тельная динамика | 421,4 | Положи  тельная динамика | 427,3 | Положи  тельная динамика | 360,4 | Положи  тельная динамика | 342,6 | Положи  тельная динамика | 248,2 |
| **43** | Грузооборот по видам транспорта общего пользова-ния, млн. тонно-км. | Статистика | Положи  тельная динамика | 20,3 | Положи  тельная динамика | 33,0 | Положи  тельная динамика | 33,0 | Положи  тельная динамика | 24,0 | Положи  тельная динамика | 54,4 | Положи  тельная динамика | 39,5 |
| **44** | Объем перевозок пассажиров, тыс. человек. | Статистика | Положи  тельная динамика | 575,8 | Положи  тельная динамика | 578,1 | Положи  тельная динамика | 586,2 | Положи  тельная динамика | 467,053 | Положи  тельная динамика | 878,741 | Положи  тельная динамика | 218,597 |
| **45** | Пассажирооборот по видам транс-порта общего пользования, тыс. пассажиро-км. | Статистика | Положи  тельная динамика | 10 703,4 | Положи  тельная динамика | 10 593 | Положи  тельная динамика | 10 624,4 | Положи  тельная динамика | 68 073,05 | Положи  тельная динамика | 10335,063 | Положи  тельная динамика | 6 336,257 |
| **46** | Доля жилья, подключенного к централизованной сети газоснабжения, % | Статистика | 14,9 | 16,6 | 15,1 | 15,3 | 15,3 | 24,3 | 15,4 | 35,5 | 15,7 | 36,2 | 15,9 | 36,64 |
| **47** | Доля жилья, оборудованного водопроводом, %. | Статистика | 16,6 | 18,8 | 16,7 | 17 | 16,8 | 45,5 | 16,9 | 54,14 | 17,0 | 59,8 | 17,0 | 59,8 |
| **Приоритет 3.3. Жилищное строительство в экономически перспективных населенных пунктах** | | | | | | | | | | | | | | |
| **48** | Доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде, %. | Статистика | Динамика сокраще  ния | 6,55 | Динамика сокраще  ния | 5,4 | Динамика сокраще  ния | 5,9 | Динамика сокраще  ния | 5,7 | Динамика сокраще  ния | 5,3 | Динамика сокраще  ния | 5,35 |
| **49** | Число семей, улучшивших жилищные условия ***за счет программ***, ед. | Вед. статистика | 90 | 9 | 100 | 22 | 110 | 11 | 112 | 15 | 115 | 10 | 120 | 4 |
| **50** | Ввод в действие жилых домов за счет всех источ-ников финансиро-вания, тыс. кв. м. | Статистика | 4,5 | 1,03 | 4,6 | 3,2 | 5 | 3,2 | 5,2 | 3,4 | 5,5 | 3,7 | 5,8 | 3,6 |
| **51** | Общая площадь жилых помеще-ний, приходящая-ся в среднем на одного жителя, всего, кв.метров. | Расчетный на базе данных статистики | 22,3 | 21,2 | 23 | 22,6 | 23,8 | 22,6 | 24 | 23,7 | 24,2 | 24,3 | 25,0 | 24,76 |
| **Приоритет 3.4. Обеспечение экологической и общественной безопасности** | | | | | | | | | | | | | | |
| **52** | Сокращение объ-ема сверхнорма-тивных выбросов загрязняющих веществ при реализации меро-приятий по дос-тижению уста-новленных нор-мативов, тонн. | Вед. статистика | динамика сокраще  ния | На 192,3 | динамика сокраще  ния | На 192,3 | динамика сокраще  ния | На 37,802 | динамика сокраще  ния | на 17,05 | динамика сокраще  ния | на 29 833 | динамика сокраще  ния | Информация отсутствует |
| **53** | Снижение коли-чества пожаров, ед. | Вед. статистика | динамика сокраще  ния | +1 | Динамика сокраще  ния | +1 | динамика сокраще  ния | -1 | динамика сокраще  ния | 0 | динамика сокраще  ния | 0 | динамика сокраще  ния | 0 |
| **54** | Доля учреждений социальной сфе-ры, отвечающих требованиям по пожарной безопасности, % | Вед. статистика | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 | 99 |
| **Направление 4. Формирование культурного пространства и здорового образа жизни населения района** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Приоритет 4.1. Организация досуга** | | | | | | | | | | | | | | |
| **55** | Удельный вес населения, систе-матически зани-мающегося физи-ческой культурой и спортом, % | Статистика | Положи  тельная динамика | 17,8 | Положи  тельная динамика | 19,2 | Положи  тельная динамика | 19,6 | Положи  тельная динамика | 22,6 | Положи  тельная динамика | 23,3 | Положи  тельная динамика | 24,9 |
| **56** | Доля детей, посе-щающих летние оздоровительные лагеря от общего количества детей, % | Расчетный на базе данных вед. статистики | Положи  тельная динамика | 52 | Положи  тельная динамика | 39 | Положи  тельная динамика | 39 | Положи  тельная динамика | 72 | Положи  тельная динамика | 64 | Положи  тельная динамика | 45 |
| **57** | Число учрежде-ний культурно-досугового типа, ед. | Статистика | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 |
| **58** | Доля населения, оценивающего уровень доступ-ности культурных благ как удовлет-ворительный, %. | Опрос | Положи  тельная динамика | 41,08 | Положи  тельная динамика | 49,5 | Положи  тельная динамика | 65 | Положи  тельная динамика | 53 | Положи  тельная динамика | 60,1 | Положи  тельная динамика | 58,0 |
| **59** | Количество клубных форми-рований, ед. | Вед. статистика | 195 | 281 | 200 | 276 | 210 | 272 | 215 | 300 | 220 | 314 | 220 | 315 |
| **60** | Количество учас-тников клубных формирований, чел. | Вед. статистика | Положи  тельная динамика | 3 630 | Положи  тельная динамика | 3 239 | Положи  тельная динамика | 3 153 | Положи  тельная динамика | 3 376 | Положи  тельная динамика | 3 647 | Положи  тельная динамика | 3 743 |
| **61** | Доля средств нап-равленных на ка-питальный ремо-нт и строительс-тво учреждений культуры в об-щем объеме сред-ств на культуру, %. | Расчетный | Положи  тельная динамика | 5,6 | Положи  тельная динамика | 8,3 | Положи  тельная динамика | 8,3 | Положи  тельная динамика | 17,4 | Положи  тельная динамика | 26,6 | Положи  тельная динамика | 3,8 |
| **62** | Доля средств нап-равленных на приобретение в общем объеме средств на культуру, % | Расчетный | Положи  тельная динамика | 1,5 | Положи  тельная динамика | 5,31 | Положи  тельная динамика | 5,3 | Положи  тельная динамика | 8,4 | Положи  тельная динамика | 7,0 | Положи  тельная динамика | 6,6 |
| **63** | Библиотечный фонд, тыс.экз. | Статистика | Положи  тельная динамика | 230 | Положи  тельная динамика | 230 | Положи  тельная динамика | 230 | Положи  тельная динамика | 215 | Положи  тельная динамика | 215 | Положи  тельная динамика | 193,01 |
| **Приоритет 4.2. Проведение эффективной демографической политики** | | | | | | | | | | | | | | |
| **64** | Численность населения района, чел. | Статистика | 22 400 | 21 757 | 22 300 | 21 478 | 22 300 | 21 193 | 21 950 | 20 764 | 21 800 | 20 421 | 21 700 | 19 763 |
| **65** | Естественный прирост, чел. на  1 000 населения. | Статистика | +0,3 | +1,1 | +0,3 | + 0,5 | +0,3 | + 0,52 | + 0,3 | + 2,4 | + 0,3 | 0 | + 0,3 | + 0,35 |
| **66** | Миграционный прирост, чел. на 1 000 населения. | Статистика | -250 | - 9,7 | -200 | - 26,7 | -150 | - 23,0 | - 350 | - 18,8 | - 150 | - 19,3 | - 100 | - 13,9 |
| **67** | Рождаемость, человек на 1 000 населения | Статистика | 14,3 | 14,4 | 14,3 | 15 | 14,3 | 16 | 14,3 | 17,3 | 14,3 | 16,4 | 14,3 | 14,4 |
| **68** | Смертность, человек на 1 000 населения. | Статистика | 14 | 13,3 | 14 | 14,5 | 14 | 13,6 | 14 | 14,9 | 14 | 16,4 | 14 | 14,1 |
| **69** | Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет, ед. | Вед. статистика | 76 | 148 | 76 | 158 | 75 | 158 | 76 | 142 | 76 | 134 | 75 | 128 |
| **70** | Число случаев смерти детей до 18 лет, ед. | Вед. статистика | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| **71** | Обеспеченность врачами, человек на 10 тыс. населения. | Статистика | 29 | 27 | 29,1 | 27,3 | 29,2 | 27,8 | 29 | 29,2 | 29,1 | 30,4 | 29,2 | 29,9 |
| **72** | Количество вызовов скорой помощи, ед. | Исследование |  | 8072 |  | 8 484 |  | 7 314 |  | 7 185 |  | 7 032 |  | 6 185 |
| **73** | Доля населения, оценивающего положительно уровень и качест-во бесплатного медицинского обслуживания населения, %. | Опрос | Положи  тельная динамика | 35,67 | Положи  тельная динамика | 61,6 | Положи  тельная динамика | 63 | Положи  тельная динамика | Опрос не прово  дился | Положи  тельная динамика | Опрос не прово  дился | Положительная динамика | Опрос не прово  дился |
| **74** | Младенческая смертность, чел. на 1 000 родившихся. | Вед. статистика | 0 | 6,2 | 0 | 3,4 | 0 | 6,2 | 0 | 5,6 | 0 | 11,9 | 0 | 7 |
| **75** | Материнская смертность, чел. на 100 тыс. родив-шихся живыми. | Вед. статистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Направление 5. Развитие системы местного самоуправления** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Приоритет 5.1. Внедрение системы управления по целям (результатам)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **76** | Процент целей, по которым достигнуты запланированные значения в текущем году. | Расчетный | Положи  тельная динамика | 100 | Положи  тельная динамика | 80 | Положи  тельная динамика | 85 | Положи  тельная динамика | 69 | Положи  тельная динамика | 100 | Положи  тельная динамика | 100 |
| **77** | Доля расходов районного бюдже-та, формируемых в рамках ведомст-венных целевых программ, %. | Расчетный | Положи  тельная динамика | 0,7 | Положи  тельная динамика | 0,7 | Положи  тельная динамика | 0,002 | Положи  тельная динамика | 25,6 | положительная динамика | 51,8 | положительная динамика | 53,7 |
| **78** | Просроченная кредиторская задолженность в бюджетной сфере, руб. | Вед. статистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Приоритет 5.2. Формирование новых требований к ключевому персоналу органов местного самоуправления** | | | | | | | | | | | | | | |
| **79** | Доля муници-пальных служа-щих, успешно прошедших аттес-тацию на соответ-ствие навыков и компетенций тре-бованиям долж-ностного регла-мента, от коли-чества служащих, прошедших аттестацию, % | Исследование | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| **80** | Доля сотрудни-ков, прошедших курсы повышения квалификации, %. | Расчетный | Положи  тельная динамика | 55,5 | Положи  тельная динамика | 55,5 | Положи  тельная динамика | 55,5 | Положи  тельная динамика | 30,76 | Положи  тельная динамика | 51,78 | Положи  тельная динамика | 38,8 |
| **81** | Доля муниципаль-ных служащих, принятых на рабо-ту по конкурсу, %. | Исследование | 15 | 0 | 20 | 100 | 25 | 20 | 25 | 0 | 27 | 0 | 30 | 0 |
| **82** | Число муници-пальных служа-щих, назначенных на должность из кадрового резерва, % | Исследование | 15 | 50 | 20 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 27 | 0 | 30 | 16,7 |
| **Приоритет 5.3 Повышение эффективности ключевых управленческих процессов Администрации Каргасокского района** | | | | | | | | | | | | | | |
| **83** | Расходы районно-го бюджета на содержание ра-ботников местно-го самоуправле-ния в расчете на одного жителя района, тыс. руб./чел. | Вед. статистика | 2,02 | 1,6 | 2,16 | 1,71 | 2,09 | 1,2 | 2,07 | 2,08 | 2,05 | 2,31 | 2,07 | 2,46 |
| **84** | Доля средств, сэкономленных при размещении заказов на постав-ки товаров и ус-луг для муници-пальных нужд на торгах, % | Вед. статистика | Положи  тельная динамика | 11,3 | Положи  тельная динамика | 11,3 | Положи  тельная динамика | 28,2 | Положи  тельная динамика | 7,7 | Положи  тельная динамика | 6,0 | Положи  тельная динамика | 3,5 |
| **Приоритет 5.4 Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления** | | | | | | | | | | | | | | |
| **85** | Доля населения, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления, % от числа опрошенных. | Опрос | Положи  тельная динамика | Опрос не проводился | Положи  тельная динамика | 54,8 | Положи  тельная динамика | 55 | Положи  тельная динамика | Опрос не проводился | Положи  тельная динамика | 59,9 | Положи  тельная динамика | 30,2 |