**Информация о национальных проектах, реализуемых на территории муниципального образования «Каргасокский район» по состоянию на 25.09.2023 года.**

1. **Национальный проекта - региональный проект «Спорт – норма жизни», входящий в состав федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».**

В рамках создания условий для развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Каргасокский район» Администрация Каргасокского района реализует на территории муниципальную программу - «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район», утверждённую постановлением Администрации Каргасокского района от 09.02.2022 № 31.

В 2023 году запланировано участие в мероприятиях регионального проекта «Спорт – норма жизни»:

* Создание в муниципальных образованиях Томской области условий для развития физической культуры и массового спорта;
* Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район»;
* Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области».

В рамках указанных мероприятий в 2023 году предусмотрены следующие бюджетные ассигнования, в их числе:

* 5 480 200,00 рублей из них средства областной субсидии 5 108 600,00 рублей на условиях со финансирования из средств консолидированного бюджета муниципального образования «Каргасокский район» 371 600,00 рублей. Указанные средства предусмотрены для создания условий развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту и приобретения спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в целях создания в муниципальном образовании условий для развития физической культуры и массового спорта и достижения результата регионального проекта по муниципальному образованию «Каргасокский район» в количестве занимающихся физической культурой и спортом - 2449 человек. По состоянию на 25.09.2023 расход средств Субсидии составил – 3 619 684,97 рублей.;
* 784 000,00 рубля из них средства областной субсидии 600 000,00 рублей на условиях софинансирования из средств консолидированного бюджета муниципального образования «Каргасокский район» 184 000,00 рублей. Указанные средства предусмотрены на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» в части приобретения оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, предназначенных для подготовки к выполнению и выполнения нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО. Указанные средства Субсидии направлены в целях достижения результата(ов) регионального проекта «Спорт – норма жизни» по муниципальному образованию «Каргасокский район» в количестве (Поставлены комплекты оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальные образования Томской области) - 2 ед.(комплекта) в 2023 году.

По состоянию на 25.09.2023, расход средств Субсидии– 715 000,00 рублей;

* 776 300,00 рублей из них средства областной субсидии 704 300,00 рублей на условиях софинансирования из средств бюджета муниципального образования «Каргасокский район» 72 000,00 рублей. Указанные средства предусмотрены на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ – закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район».

Указанные средства Субсидии направлены в целях достижения результата(ов) регионального проекта «Спорт – норма жизни» по муниципальному образованию «Каргасокский район» в количестве 181 человек, участников в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области. По состоянию на 25.09.2023, расход средств Субсидии – 612 843 рублей.

1. **Национальный проект «Культура»**

В 2023 году в рамках национального проекта «Культура» (федеральный проект «Творческие люди») реализуется мероприятие «Государственная поддержка лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры на 2023 год».

 Цель федерального проекта «Творческие люди» - создание условий для реализации творческого потенциала нации.

 По итогам областного конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Томской области, и их работниками, денежная премия в размере 114 936,79 рублей присуждена Нововасюганской сельской библиотеке, филиалу Муниципального бюджетного учреждения культуры «Каргасокская центральная районная библиотека».

 На реализацию мероприятия были выделены денежные средства в размере 114 936, 79 рублей, из них 100 000,0 рублей из федерального бюджета, 14 936, 79 рублей из областного бюджета, на укрепление материально-технической базы учреждения.

 Денежные средства были реализованы 3 мая 2023 года.

1. **Национальный проект «Жилье и городская среда».**

Цель национального проекта: обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, увеличение объема жилищного строительства, повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Федеральные проекты, входящие в состав национального проекта:

* 1. **Ипотека.**
	2. **Жилье.**

Проект разработан в целях увеличения объемов жилищного строительства.

Место реализации: Населенные пункты Каргасокского района.

Сроки реализации проекта: 01.01.2019 – 31.12.2024.

Объект реализации: жилищный фонд Каргасокского района.

Задача:Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья.

В рамках федерального проекта «Жилье» за 1 полугодие 2023 года построено и введено в эксплуатацию 937 кв.м. жилья. Строительство жилья осуществлялось индивидуальными застройщиками. На реализацию федерального проекта «Жилье» бюджетных средств не выделялось.

* 1. **Формирование комфортной городской среды.**

Проект разработан в целях создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на основании обращений и инициатив жителей на всей территории России.

Место реализации: населенные пункты Каргасокского района с численностью населения более 1000 чел.

Сроки реализации проекта: 01.01.2019 – 31.12.2024.

Объект реализации: общественные территории.

Задача: дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории нашей страны.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» проведен электронный аукцион по определению подрядчика.

На реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано выделение 25 295,9 тыс. рублей, в том числе ФБ – 10 100,4 тыс. рублей, ОБ – 312,4 тыс. рублей, МБ – 6 626,1 тыс. рублей, спонсорская помощь – 8 257 тыс. рублей.

Объект благоустройства в 2023 году - Сквер на набережные реки Обь по ул. Пушкина в с. Каргасок. Срок окончания работ 1 октября 2023 года.

* 1. **Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.**

Проект разработан в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Сроки реализации проекта: 01.10.2018 – 31.12.2024.

Объект реализации: многоквартирный жилищный фонд, признанный в установленном порядке аварийным.

Задача: Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации.

В рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» разработана подпрограмма «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район». В 1 квартале 2023 года признаны аварийными и подлежащими сносу 21 многоквартирный дом. Документы направлены в Департамент архитектуры и строительства Томской области.

На реализацию федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» выделено 55943,9 тыс. рублей, в том числе ФБ - 54265,6 тыс. рублей, ОБ – 1678,3 тыс. рублей. Освоение средств планируется в 4 квартале 2023 года.

* 1. **Чистая вода.**

Выполнение целевых показателей.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» разработана подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Каргасокского района». В 1 квартале 2023 года введены в эксплуатацию станция водоподготовки (мощность 18 м3/час) и водопроводные сети в с. Средний Васюган (23,1 км).

Проект разработан в целях повышения качества питьевой воды для населения Российской Федерации.

Сроки реализации проекта: 01.01.2021- 25.12.2024.

Объект реализации: объекты водоснабжения.

Задачи:

1. Повышение качества питьевой воды для населения;
2. Повышение качества питьевой воды для населения, обеспеченного современными системами централизованного водоснабжения;
3. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.

На реализацию федерального проекта «Чистая вода» из районного бюджета выделено 2503,1 тыс. рублей, освоено 1578,2 тыс. рублей (63%). Средства израсходованы на завершение строительства объектов.

С начала 2023 года в Каргасокском районе осуществлялась реализация мероприятий федеральных проектов «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Чистая вода».

1. **Национальный проект «Развитие образования»**

Стратегические цели:

* Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования;
* Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Для реализации стратегических целей Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» и общеобразовательные организации муниципалитета участвуют в следующих проектах:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Проекты |
|  | «Современная школа» |
|  | «Цифровая образовательная среда» |
|  | «Успех каждого ребёнка» |

1. Муниципальный проект «Современная школа»

Цель: вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счёт обновления материально-технической базы.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология».

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): повышение качества преподавания основных предметных областей, обеспечение соответствия условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям осуществляется за счёт обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счёт обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров.

Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024.

Задачи:

1. Обновить содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей;
2. Обновить материально-техническую базу общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;
3. Увеличить охват обучающихся основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;
4. Создать новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и посёлках городского типа, не менее 350 мест.

В рамках реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в 2023 году новых мест не создано.

Всего на территории муниципального образования «Каргасокский район» в 2019-2022 году открыты 4 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей (далее – ЦЦГП) (МБОУ «Нововасюганская СОШ», МКОУ «Средневасюганская СОШ», МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» и МБОУ «Каргасокская СОШ №2»), 2 Центра образования естественнонаучной и технологической направленности (МКОУ «Вертикосская СОШ», МКОУ «Новоюгинская СОШ»).

В ЦЦГП обучалось в 2023 году 2050 детей, в т.ч. по образовательным программам предметной области «Технология» - 1010 детей, «Информатика» и «Основы безопасности жизнедеятельности» - 933 детей, в Центрах образования естественнонаучной и технологической направленности обучалось в 2023 году 295 детей, доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации, составляет 100%.

Охвачены дополнительными общеобразовательными программами 1019 детей. 72 обучающихся участвовали в реализации программ в сетевой форме. 23 обучающихся ежемесячно используют инфраструктуру Центров для дистанционного образования.

На базе МКОУ «Новоюгинская СОШ» в 2023 обучалось 108 детей. Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста», составила 63 человека. Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» - 53 человека:

- Шахматы – 28;

- Робототехника – 11;

- Физика вокруг нас - 4;

- Лесовичок – 4.

Проведено 6 мероприятий на площадке Центра:

- Онлайн-уроки «Проектория» (58 участников);

 - Подготовка к школьному этапу ВсОШ (10 участников);

- Открытые занятия по робототехнике для обучающихся начальных классов (12 участников);

- Всероссийские «Уроки-цифры» (58 участников);

- Гагаринский урок «Космос - это мы» (58 участников);

- Всероссийская технологическая олимпиада «Технология успеха (школьный этап) (10 участников). На базе МКОУ «Вертикосская СОШ» в 2023 обучалось 73 обучающихся. Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста», составила 38 человек. Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» - 36 человек:

- Удивительный микромир – 10;

- Робототехника – 18;

- Решение задач нестандартным способом – 8;

Проведено 4 мероприятия на площадке Центра:

- 11.01.2023-31.01.2023 Викторина «Заповедное», организованная ФГУ заповедник «Васюганский» и приуроченная к Всероссийскому дню заповедников и национальных парков (4 учащихся;

- 16.01.2023-05.02.2023 Урок цифры «Технологии, которые предсказывают погоду», 11 учащихся;

- 20.01.2023 Региональный дистанционный квест по робототехнике «PRO-Create», 2 учащихся;

- 01.03.2023-31.03.2023 В рамках IX Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи проводилась Региональная дистанционная олимпиада по финансовой грамотности «Учимся управлять финансами» для обучающихся 5-11 классов, 40 учащихся;

- 27.03.2023-16.04.2023 Всероссийская олимпиада «Технологии успеха» в рамках Всероссийской Большой олимпиады «Искусство – Технологии – Спорт», 13-учащихся;

- 24.04.2023-19.05.2023 ОГБУ «Облкомприрода», ОГБОУДО «Областной центр ДО» - региональный конкурс «Мой наставник - педагог-эколог», 1 учащийся.

Реализация национального проекта по итогам 9 месяцев 2023 года

В 2023 году Каргасокский район в проекте по созданию Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей («Точка роста») не участвует (на основании распоряжения Департамента общего образования Томской области от 19.11.2021 № 1819-р).

1. Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда» (далее – ЦОС)

Данный проект направлен на создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, использования федеральной цифровой платформы.

Ключевые направления проекта:

* Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды.
* Оснащение школ современным оборудованием.
* Обучение педагогов использованию ЦОР и методов преподавания с использованием современного цифрового оборудования.
* Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

Целевая модель ЦОС в Каргасокском районе позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования ЦОС для разных уровней образования, обеспечиваемой, в том числе, функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды.

В I квартале 2023 года внедрена целевая модель ЦОС

в МБОУ «Каргасокская СОШ №2»

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА,

приобретенного УОО и П МО «Каргасокский район» в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» и переданного в МБОУ «Каргасокская СОШ №2» в 2023 году

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Данные о контракте, поставщике | Наименование имущества | Количество | Общая стоимость(руб.) |
| 1. | МК №0165200003323000039 от 21.03.2023г., поставщик:ООО «Демар-центр» | Видеокамера из состава системы видеонаблюдения для онлайн-трансляции | 3 | 23760,00 |
| 2. | МК №0165200003323000021 от 12.03.2023г.,поставщик:ООО «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР "ПОЛЮС"» | Телевизор цветного изображения с жидкокристаллическим экраном модели ЭМЕРАЛЬД KD75U-PYAB/RU | 1 | 194800,00 |
| 3. | МК №0165200003323000028 от 14.03.2023г., поставщик:ООО «Грос Комп» | Ноутбук | 31 | 1 170 560,00 |
| 4. | МК №0165200003323000024 от 10.03.2023 г., поставщик: ООО «ДИДЖИТАЛ ТУЛЗ» | Тележка хранилище с системой подзарядки и маршрутизатором | 1 | 48233,33 |
| 5. | МК №016520000332300002317.03.2023 г., поставщик: ООО «ДИДЖИТАЛ ТУЛЗ» | Интерактивная панель | 2 | 472500,00 |
| 6. | МК №0165200003323000018 от 13.03.2023 г., поставщик: ООО «СМАРТЛАЙН» | Многофункциональное устройство (МФУ) | 4 | 142 740,00 |
| ИТОГО: | 2 052 593,33 |

В 1 квартале 2023 года педагогические работники МБОУ «Каргасокская СОШ №2» прошли курсы по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Развитие современных педагогических компетенций в рамках проекта «Цифровая образовательная среда»». Курсы проходили с 25 апреля по 6 мая 2023 года на базе МБОУ «Каргасокская СОШ №2». Курсы проводили специалисты ТОИПКРО. Обучение прошли 65 педагогических работников. Сумма контракта составила 536 250 руб.

Во 2 квартале 2023 года педагогические работники МБОУ «Каргасокская СОШ №2» прошли курсы по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Цифровая образовательная среда общеобразовательной организации: условия, ресурсы и инструменты» в г. Красноярск. Курсы проходили с 19 по 22 сентября. Обучение прошли 8 педагогических работников. Сумма контракта составила 339 360 руб.

8 педагогических работников МБОУ «Каргасокская СОШ №2» с 19 октября 2023 года будут проходить курсы повышения квалификации в г. Нижний Новгород. Сумма контракта будет определена позже.

1. Муниципальный проект «Успех каждого ребёнка»

Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» направлен на создание и работу системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи. В рамках проекта ведется работа по обеспечению равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования, выявлению талантов каждого ребенка и ранней профориентации обучающихся. Срок реализации проекта с 01.09.2019 по 30.12.2024.

Цель муниципального проекта «Успех каждого ребенка»: обеспечение в Каргасокском районе к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

С 2021 года в муниципальном образовании «Каргасокский район» внедрена целевая модель развития муниципальных систем дополнительного образования детей, включая персонифицированную модель учета и персонифицированную модель финансирования (сертификат дополнительного образования), что позволило создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. По состоянию на 3 квартал 2023 года количество выданных активированных сертификатов дополнительного образования – 3380 (всего за весь период реализации проекта выдано 4288 сертификатов). Количество сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования – 185.

В системе образования Каргасокского района дополнительные общеобразовательные программы реализуются в 15 общеобразовательных организациях, в 6 дошкольных образовательных организациях, в 2 организациях дополнительного образования.

В рамках реализации **муниципального проекта «Успех каждого ребенка» в** 2023 году проведены мероприятия по наполнению муниципального сегмента общедоступного федерального Навигатора дополнительными общеразвивающими (Навигатор ПДО), общеобразовательными программами, реализуемыми на базе учреждений образования (размещено 249 программ по всем 6 направленностям дополнительного образования, из них программ в реестре сертифицированных программ – 8).

Охват дополнительным образованием в 3 квартале 2023 года – 2374 обучающихся согласно данным Навигатора ПДО (это 70,78% от общей численности детей от 5 до 17 лет – 3354 чел. (данные Росстата). Охват технической и естественнонаучной направленностями составил 38,22%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023По состоянию на 01.10 | 2024 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 37 | 76 | 80,4 | 85,2 | 87,9\*(план 77) | 70,78\*(план 78,5) | 80 (план) |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами естественнонаучной и технической направленности, % | 4 | 21 | 44,36 | 61 | 61,59(план 22) | 38,22(план 24) | 25 (план) |

\*Согласно обновленной методике расчета показателей федерального проекта «Успех каждого ребенка» утвержденной приказом Министерства Просвещения от 20 мая 2021 г. № 262 «Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Образование».

Перед образовательными организациями Каргасокского района поставлена задача по расширению спектра программ дополнительного образования с целью увеличения заинтересованности детей и увеличению охвата дополнительным образованием. Созданию новых мест дополнительного образования способствует открытие Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста». В 3 квартале 2023 года в «Точках роста» представлено 55 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, и продолжается работа по зачислению детей на обучение по программам дополнительного образования.

В рамках реализации **муниципального проекта «Успех каждого ребенка» в** 2023 году функционируют 15 школьных спортивных клубов.

Охват детей с ОВЗ дополнительными общеобразовательными программами на 1 сентября 2023 года составил 67,8% (2019 – 52,4%, 2020 – 52,4%, 2021 – 38,2%).

В течение 2023 года, обучающиеся образовательных организаций Каргасокского района, принимали участие во Всероссийских онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ», реализуемых с учетом цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию. Всего приняли участие в 2023 году – 91 обучающийся (в 2021 году – 2495 обучающихся, в 2022 -1894 обучающихся).

Обучающиеся 6-11 классов в 2022 году участвовали в проекте «Билет в будущее». В проекте приняли участие 3 общеобразовательные организации (МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1», МБОУ «Каргасокская СОШ №2», МКОУ «Новоюгинская СОШ»). Было выделено 60 квот для прохождения тестирования на платформе «Билет в будущее». 55 обучающихся приняли участие в профессиональных пробах (ОГБПОУ «Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта») по специальностям «Повар», «Кондитер» и «Сварщик».

В первом квартале 2023 года началась работа по реализации первого этапа проекта по ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее», который включает в себя регистрацию обучающихся на портале Проекта и прохождение ими тестирования. Определено 8 общеобразовательных организаций муниципального образования «Каргасокский район», в которых 306 обучающихся будут проходить регистрацию и диагностическое тестирование.

**ИТОГИ:**

1. В рамках реализации мероприятий муниципального проекта «Современная школа» обновляются методики, стандарты и технологии обучения, создаются условия для освоения обучающимися отдельных предметов и образовательных модулей, осуществляется подготовка педагогических кадров по обновленным программам повышения квалификации.
2. В рамках реализации мероприятий муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, школы оснащаются современным оборудованием, педагоги проходят обучение по использованию цифровых образовательных ресурсов и методов преподавания с использованием современного цифрового оборудования. Целевая модель ЦОС позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой, в том числе, функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды.
3. В рамках реализации мероприятий муниципального проекта «Успех каждого ребенка» обеспечена для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступность для каждого и качественные условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путём увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развитие кадрового потенциала.