**Информация о национальных проектах, реализуемых на территории муниципального образования «Каргасокский район» за 2023 год.**

1. **Национальный проекта - региональный проект «Спорт – норма жизни», входящий в состав федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».**

Год начала проекта: 2019

Год окончания проекта: 2024

Статус проекта: Реализуется

Наименование федерального проекта:

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва.

Краткое наименование регионального проекта: Спорт-норма жизни (Томская область)

Срок реализации проекта: 01.01.2019 - 31.12.2024

Цель регионального проекта:

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры (Томская область).

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва.

 В рамках создания условий для развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Каргасокский район» Администрация Каргасокского района реализует на территории Каргасокского района муниципальную программу – «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район»», утвержденную постановлением Администрации от 09.02.2023 №31.

В 2023 году запланировано участие в мероприятиях регионального проекта «Спорт – норма жизни»:

«Создание в муниципальных образованиях Томской области условий для развития физической культуры и массового спорта»;

«Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области».

В рамках, указанных мероприятий в 2023 году, предусмотрены следующие бюджетные ассигнования, в их числе:

5 480 200,00 (пять миллионов четыреста восемьдесят тысяч двести) рублей 00 копеек, из них средства областной субсидии 5 175 200,00 (пять миллионов сто восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек на условиях софинансирования из средств консолидированного бюджета муниципального образования «Каргасокский район» 371 600,00 (триста семьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.

Указанные средства предусмотрены для создания условий развития физической культуры и массового спорта, по итогам 4 квартала 2023 года, расход средств Субсидии составил – 5 175 200 руб. 00 коп.: оплата труда инструкторов по спорту в 11-ти сельских поселений Каргасокского района; приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 8-ми сельских поселений Каргасокского района – в целях создания в муниципальном образовании условий для развития физической культуры и массового спорта, и достижения результата регионального проекта по муниципальному образованию «Каргасокский район». Количество занимающихся физической культурой и спортом составляет – 2451 человек.

784 000,00 (семьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, из них средства областной субсидии 600 000,00 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек на условиях софинансирования из средств консолидированного бюджета муниципального образования «Каргасокский район» 184 000,00 (сто восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Указанные средства предусмотрены на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» в части приобретения оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, предназначенных для подготовки к выполнению и выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. Данные средства Субсидии направлены в Муниципальное образование «Каргасокское сельское поселение Каргасокского района Томской области», Муниципальное образование Средневасюганское сельское поселение Каргасокского района Томской области – «Поставлены комплекты оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальные образования Томской области» (2 ед. комплекта в 2023 году в Каргасокском сельском поселении и Средневасюганском сельском поселении п. Молодежный), расход Субсидии, по итогам 4 квартала 2023 года, составил 784 000,00 тыс. Расход Субсидии выполнен в полном объеме.

1. **Национальный проект «Культура»**

В 2023 году в рамках национального проекта «Культура» (федеральный проект «Творческие люди») реализуется мероприятие «Государственная поддержка лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры на 2023 год».

 Цель федерального проекта «Творческие люди» - создание условий для реализации творческого потенциала нации.

 По итогам областного конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Томской области, и их работниками, денежная премия в размере 114 936,79 рублей присуждена Нововасюганской сельской библиотеке, филиалу Муниципального бюджетного учреждения культуры «Каргасокская центральная районная библиотека».

 Выделены на реализацию мероприятий денежные средства в размере 114 936, 79 рублей, из них 100 000,0 рублей из федерального бюджета, 14 936, 79 рублей из областного бюджета, на укрепление материально-технической базы учреждения были приобретены:

 - стеллажи книжные в количестве 4 шт. на сумму 42 900,00 рублей;

 - стеллажные стенды в количестве 2 шт. на сумму 13 000,00 рублей;

 - телевизор в количестве 1 шт. на сумму 59 036,79 рублей.

 Денежные средства были реализованы 3 мая 2023 года.

1. **Национальный проект «Жилье и городская среда».**

Цель национального проекта: обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, увеличение объема жилищного строительства, повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Федеральные проекты, входящие в состав национального проекта:

* 1. **Ипотека.**
	2. **Жилье.**

Проект разработан в целях увеличения объемов жилищного строительства.

Место реализации: Населенные пункты Каргасокского района.

Сроки реализации проекта: 01.01.2019 – 31.12.2024.

Объект реализации: жилищный фонд Каргасокского района.

Задача:Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья.

В рамках федерального проекта «Жилье» в 2023 году построено и введено в эксплуатацию 2700 кв.м. жилья.

На реализацию федерального проекта «Жилье» бюджетных средств не выделялось.

* 1. **Формирование комфортной городской среды.**

Проект разработан в целях создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на основании обращений и инициатив жителей на всей территории России.

Место реализации: населенные пункты Каргасокского района с численностью населения более 1000 чел.

Сроки реализации проекта: 01.01.2019 – 31.12.2024.

Объект реализации: общественные территории.

Задача: дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории нашей страны.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году был реализован проект «Сквер на набережной р. Обь по ул. Пушкина в с. Каргасок»

На реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» израсходовано 26 074,2 тыс. рублей, в том числе ФБ – 10 479,7 тыс. рублей, ОБ – 324,1 тыс. рублей, МБ – 15 270,4 тыс. рублей.

* 1. **Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.**

Проект разработан в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Сроки реализации проекта: 01.10.2018 – 31.12.2024.

Объект реализации: многоквартирный жилищный фонд, признанный в установленном порядке аварийным.

Задача: Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации.

В рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» разработана подпрограмма «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район». В 1 квартале 2023 года признаны аварийными и подлежащими сносу 21 многоквартирный дом. Документы направлены в Департамент архитектуры и строительства Томской области.

В декабре 2023 года Администрацией Каргасокского сельского поселения был произведен выкуп жилых помещений у собственников. В результате изъято 7 жилых помещений или 274,8 кв.м аварийного жилищного фонда (8 человек). Общая сумма выплат составила 9,15 млн. рублей.

Приобретены помещения для расселения граждан из 8 жилых помещений аварийного жилищного фонда (263,7 кв.м, 20 человек). Жилые помещения предоставлены гражданам. На приобретение израсходовано 17,3 млн. рублей.

Проведена закупка жилых помещений для расселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2024 году (7 жилых помещений, 240 кв.м, 23 человека). Планируемая сумма затрат 16,7 млн. рублей.

Осуществлено расселение 9 человек, 3 жилых помещений, 54,7 кв.м в свободный жилищный фонд муниципальной формы собственности.

* 1. **Чистая вода.**

Выполнение целевых показателей.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» разработана подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Каргасокского района». В 1 квартале 2023 года введены в эксплуатацию станция водоподготовки (мощность 18 м3/час) и водопроводные сети в с. Средний Васюган (23,1 км).

Проект разработан в целях повышения качества питьевой воды для населения Российской Федерации.

Сроки реализации проекта: 01.10.2018- 25.12.2024.

Объект реализации: объекты водоснабжения.

Задачи:

1. Повышение качества питьевой воды для населения;
2. Повышение качества питьевой воды для населения, обеспеченного современными системами централизованного водоснабжения;
3. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.

На реализацию федерального проекта «Чистая вода» из районного бюджета выделено 2025,9 тыс. рублей, освоено 2025,9 тыс. рублей (100%). Средства израсходованы на завершение строительства станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Средний Васюган.

1. **Национальный проект «Развитие образования»**

Стратегические цели:

* Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования;
* Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Для реализации стратегических целей Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» и общеобразовательные организации муниципалитета участвуют в следующих проектах:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Проекты |
|  | «Современная школа» |
|  | «Цифровая образовательная среда» |
|  | «Успех каждого ребёнка» |

1. Муниципальный проект «Современная школа»

Цель: вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счёт обновления материально-технической базы.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология».

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): повышение качества преподавания основных предметных областей, обеспечение соответствия условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям осуществляется за счёт обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счёт обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров.

Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024.

Задачи:

1. Обновить содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей;
2. Обновить материально-техническую базу общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;
3. Увеличить охват обучающихся основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;
4. Создать новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и посёлках городского типа, не менее 350 мест.

В рамках реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в 2023 году новых мест не создано.

Всего на территории муниципального образования «Каргасокский район» в 2020-2023 году открыты 4 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей (далее – ЦЦГП) (МБОУ «Нововасюганская СОШ», МКОУ «Средневасюганская СОШ», МБОУ "Каргасокская СОШ-интернат №1" и МБОУ "Каргасокская СОШ №2"), 2 Центра образования естественнонаучной и технологической направленности (МКОУ «Вертикосская СОШ», МКОУ «Новоюгинская СОШ»).

В ЦЦГП обучалось в 2023 году 2129 детей, в т.ч. по образовательным программам предметной области «Технология» - 1124 обучающихся, «Информатика» и «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1629 обучающихся, в Центрах образования естественнонаучной и технологической направленности обучалось в 2023 году 172 обучающихся. Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации, составляет 100%.

Охвачены дополнительными общеобразовательными программами 1192 обучающихся. 52 обучающихся участвовали в реализации программ в сетевой форме.

Реализация национального проекта по итогам IV квартала 2023 года

В 2023 году Каргасокский район в проекте по созданию Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей («Точка роста») не участвовал (на основании распоряжения Департамента общего образования Томской области от 19.11.2021 № 1819-р).

Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда» (далее – ЦОС)

Данный проект направлен на создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, использования федеральной цифровой платформы.

Ключевые направления проекта:

* Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды.
* Оснащение школ современным оборудованием.
* Обучение педагогов использованию ЦОР и методов преподавания с использованием современного цифрового оборудования.
* Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

Целевая модель ЦОС в Каргасокском районе позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования ЦОС для разных уровней образования, обеспечиваемой, в том числе, функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды.

В 2023 году внедрена целевая модель ЦОС в МБОУ «Каргасокская СОШ №2»

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА,

приобретенного УОО и П МО «Каргасокский район» в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» и переданного в МБОУ «Каргасокская СОШ №2» в 2023 году

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Данные о контракте, поставщике | Наименование имущества | Количество | Общая стоимость(руб.) |
| 1. | МК №0165200003323000039 от 21.03.2023г., поставщик:ООО «Демар-центр» | Видеокамера из состава системы видеонаблюдения для онлайн-трансляции | 3 | 23760,00 |
| 2. | МК №0165200003323000021 от 12.03.2023г.,поставщик:ООО «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР "ПОЛЮС"» | Телевизор цветного изображения с жидкокристаллическим экраном модели ЭМЕРАЛЬД KD75U-PYAB/RU | 1 | 194800,00 |
| 3. | МК №0165200003323000028 от 14.03.2023г., поставщик:ООО «Грос Комп» | Ноутбук | 31 | 1 170 560,00 |
| 4. | МК №0165200003323000024 от 10.03.2023 г., поставщик: ООО «ДИДЖИТАЛ ТУЛЗ» | Тележка-хранилище с системой подзарядки и маршрутизатором | 1 | 48233,33 |
| 5. | МК №016520000332300002317.03.2023 г., поставщик: ООО «ДИДЖИТАЛ ТУЛЗ» | Интерактивная панель | 2 | 472500,00 |
| 6. | МК №0165200003323000018 от 13.03.2023 г., поставщик: ООО «СМАРТЛАЙН» | Многофункциональное устройство (МФУ) | 4 | 142 740,00 |
| ИТОГО: | 2 052 593,33 |
| Размер бюджетных ассигнований на 2023 год на приобретение оборудования, доведенных до МБОУ «Каргасокская СОШ №2», составил 2 323 312 руб. Израсходовано 2 052 593, 33. На сумму 270 718, 67 оформлен возврат в Департамент общего образования Томской области. |

В I квартале 2023 года педагогические работники МБОУ «Каргасокская СОШ №2» прошли курсы по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Развитие современных педагогических компетенций в рамках проекта «Цифровая образовательная среда»». Курсы проходили с 25 апреля по 06 мая на базе МБОУ «Каргасокская СОШ №2». Курсы проводили специалисты ТОИПКРО. Обучение прошли 65 педагогических работников. Сумма контракта составила 536 250 руб.

Во II квартале 2023 года педагогические работники МБОУ «Каргасокская СОШ №2» прошли курсы по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Цифровая образовательная среда общеобразовательной организации: условия, ресурсы и инструменты» в г. Красноярске. Курсы проходили с 19 по 22 сентября. Обучение прошли 8 педагогических работников. Сумма контракта составила 339 360 руб.

В IV квартале 2023 года педагогические работники МБОУ «Каргасокская СОШ №2» прошли курсы по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Теоретические и практические аспекты использования цифровых технологий для организации образовательного процесса в рамках проекта «Цифровая образовательная среда»». Курсы проходили в г. Нижний Новгород с 17 октября по 19 октября. Обучение прошли 3 педагогических работника. Сумма контракта составила 93 900 руб. Курсы по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Цифровая образовательная среда общеобразовательной организации: условия, ресурсы и инструменты». Курсы проходили в г. Челябинске с 20 ноября по 24 ноября. Обучение прошли 4 педагогических работника. Сумма контракта составила 274 440 руб. Курсы по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Цифровые технологии в образовании». Курсы проходили в АНО ДПО «Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный город» (г.Пермь) с 05 декабря в объеме 70 часов. Обучение прошли 6 педагогических работников. Сумма контракта составила 15 222 руб.

Размер бюджетных ассигнований на 2023 год, доведенных до МБОУ «Каргасокская СОШ №2», составил 1 401 200,00 рублей. На указанные средства учреждением были заключены 4 контракта с ОГБУДПО «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» и 1 контракт на оказание платных образовательных услуг с Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный город» на общую сумму 1 259 132,00 рублей: 142 068 руб. израсходовано на командировочные расходы при прохождении дополнительной профессиональной программы повышения квалификации в рамках перечисленных выше контрактов.

1. Муниципальный проект «Успех каждого ребёнка»

Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» направлен на создание и работу системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи. В рамках проекта ведется работа по обеспечению равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования, выявлению талантов каждого ребенка и ранней профориентации обучающихся. Срок реализации проекта с 01.09.2019 по 30.12.2024 года.

Цель муниципального проекта «Успех каждого ребенка»: обеспечение в Каргасокском районе к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

С 2021 года в муниципальном образовании «Каргасокский район» внедрена целевая модель развития муниципальных систем дополнительного образования детей, включая персонифицированную модель учета и персонифицированную модель финансирования (сертификат дополнительного образования), что позволило создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. По состоянию на 4 квартал 2023 года количество выданных активированных сертификатов дополнительного образования – 3469. Количество сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования, – 185.

В системе образования Каргасокского района дополнительные общеобразовательные программы реализуются в 15 общеобразовательных организациях, в 6 дошкольных образовательных организациях, в 2 организациях дополнительного образования.

В рамках реализации **муниципального проекта «Успех каждого ребенка» в** 2023 году проведены мероприятия по наполнению муниципального сегмента общедоступного федерального Навигатора дополнительными общеразвивающими (далее – Навигатор ПДО), общеобразовательными программами, реализуемыми на базе учреждений образования (размещено 236 программ по всем 6 направленностям дополнительного образования, из них программ в реестре сертифицированных программ – 8).

Охват дополнительным образованием в 4 квартале 2023 года–2682 обучающихся согласно данным Навигатора ПДО (это 79,94% от общей численности детей от 5 до 17 лет – 3355 чел. (данные Росстата), с учетом воспитанников ДШИ – 89,87%). Охват технической и естественнонаучной направленностями составил 62,21%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023По состоянию на 01.10 | 2024 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 37 | 76 | 80,4 | 85,2 | 87,9\* | 89,87\*(план 78,5) | 80 (план) |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами естественнонаучной и технической направленности, % | 4 | 21 | 44,36 | 61 | 61,59 | 62,21(план 24) | 25 (план) |

\*Согласно обновленной методике расчета показателей федерального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденной приказом Министерства Просвещения от 20 мая 2021 г. № 262 «Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Образование».

Перед образовательными организациями Каргасокского района поставлена задача по расширению спектра программ дополнительного образования с целью увеличения заинтересованности детей и увеличению охвата дополнительным образованием. Созданию новых мест дополнительного образования способствует открытие Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста». В 4 квартале 2023 года в «Точках роста» представлено 70 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (1370 обучающихся).

В рамках реализации **муниципального проекта «Успех каждого ребенка» в** 2023 году функционируют 15 школьных спортивных клубов.

Охват детей с ОВЗ дополнительными общеобразовательными программами на декабрь 2023 года составил 65,47% (2019 – 52,4%, 2020 – 52,4%, 2021 – 38,2%, 2022 – 67,8%).

В течение 2023 года, обучающиеся образовательных организаций Каргасокского района, принимали участие во Всероссийских онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ», реализуемых с учетом цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию. Всего приняли участие в 2023 году 792 обучающихся (в 2021 году – 2495 обучающихся, в 2022 -1894 обучающихся).

Обучающиеся 6-11 классов в 2023 году участвовали в профессиональных пробах проекта «Билет в будущее». В проекте приняли участие 4 общеобразовательные организации: МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1», МБОУ «Каргасокская СОШ №2», МКОУ «Новоюгинская СОШ», МКОУ «Павловская ООШ». Было выделено 36 квот для проведения профессиональной пробы, место проведения: ОГБПОУ «Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта», профессиональное направление: «Повар», «Кондитер», количество участников – 28, и Парабельский филиал ОГБПОУ «Томский политехнический техникум», профессиональное направление - «Сварщик», количество участников - 8.

В 2023 году 316 обучающихся из 8 общеобразовательных организаций зарегистрированы на портале проекта по ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее» и проходят диагностику.

**ИТОГИ:**

1. В рамках реализации мероприятий муниципального проекта «Современная школа» обновляются методики, стандарты и технологии обучения, создаются условия для освоения обучающимися отдельных предметов и образовательных модулей, осуществляется подготовка педагогических кадров по обновленным программам повышения квалификации.
2. В рамках реализации мероприятий муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, школы оснащаются современным оборудованием, педагоги проходят обучение и стажировки по использованию цифровых образовательных ресурсов и методов преподавания с использованием современного цифрового оборудования. Целевая модель ЦОС позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой, в том числе, функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды. На 01.01.2024 11 общеобразовательных организаций внедрили целевую модель ЦОС.
3. В рамках реализации мероприятий муниципального проекта «Успех каждого ребенка» обеспечена для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступность для каждого и качественные условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путём увеличения охвата дополнительным образованием до 89,87% от общего числа детей, обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развитие кадрового потенциала.